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	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE



	Fecha de Solicitud:  20 de Abril de 2020
	Área de Origen: Área de Gestión de Desarrollo Local - ALSF

	I. RESUMEN CONTRACTUAL

	Número Contrato: 156-2019
	Fecha de Suscripción: 25 de septiembre de 2019
	Tipo de Contrato: Contrato de Interventoría

	Plazo Inicial:  Ocho (8) meses
	Fecha de Inicio:  16 de octubre de 2019
	Fecha de. Terminación: 3 de julio  de 2020

	Contratista: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

	Apoyo a la Supervisión: HENRY CASTRO SANCHEZ
	Valor Inicial: $ 446.644.166,40

	II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
	MODIFICACIÓN No. 02

	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	$
	
	Ampliación de la Suspensión del contrato por ocho (8) días 

	
	
	

	CDP No.: 
	Fecha Terminación Final: 11 de julio de 2020
	

	CDP Valor: 
	
	

	III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES


	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	CDP No.:  
	Tiempo: 
	Suspensión del contrato hasta el 20 de abril de 2020 

	Valor: 
	
	

	CDP No.:  
	Fecha Terminación Final: 
	

	Valor: 
	
	

	CDP No.:  
	
	

	Valor: 
	
	


	IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

	Información general del contrato:
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO.
Valor total ejecutado a la última factura: $ 0,00
Plazo de ejecución actual: Ocho(8) meses

Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2020
Multas o sanciones impuestas: No




	Estado financiero del contrato:  
Valor Total:                                                               $    446.644.166,40
Valor ejecutado a (DÍA) de (MES) de (AÑO):      $                      0,00 

Valor Adicional:                                                       $                      0,00


	

	Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 

Debido a la situación de aislamiento preventivo obligatorio derivado por la pandemia originada por el Covid-19 Decreto 531 de 08 de abril de 2020, y como quiera que aún no se ha definido las condiciones que permitan realizar las actividades de obra y trabajos asociados, se solicita por parte de la Interventoría se contemple la posibilidad de ampliar la suspensión del CIN-156-2019. Hasta por ocho (8) días. Esta suspensión iría hasta el día 28 de Abril de 2020 


	Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 

Valor Máximo para Adición en SMLV:

Valor Adición Solicitada en SML


	 APROBACIONES 

	Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación prorroga 1 a la SUSPENSIÓN del Contrato De Interventoría No. 156 de 2019
_________________________________________                                              __________________________________
Supervisor(a)

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ                                                                                                                                                         
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE (E)
_________________________________________                                              __________________________________
Apoyo a la Supervisión
HENRY CASTRO SANCHEZ


	Proyectó: Henry Castro Sanchez– Apoyo A la Supervisión

Revisó: Luisa Perez Blanco - Abogado de apoyo.

Revisó: Jorge Arley Quintero: Referente de contratación

Revisó: Diego Fernando Molina – Abogado FDLSF.
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