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[bookmark: _GoBack]ACTA DE PRORROGA 3 SUSPENSIÓN 

	Contrato:

	No. FDLSF-CIN-156-2019.

	Tipo de contrato:

	Interventoría

	Objeto del contrato:          
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

	Fecha de suscripción:
             
	25 de septiembre de 2019

	Término de ejecución: 
	   
	Ocho (8) Meses

	Fecha de Inicio:

	16 de octubre de 2019

	Fecha de terminación inicial:
	
	15 de junio de 2020

	Fecha de Suspensión:  

Plazo de suspensión:

Plazo inicial:

Plazo final:

Fecha Prorroga No.1 a la suspensión

Plazo de la prorroga No. 1 a la suspensión:

Plazo inicial de la prorroga No. 1 a la suspensión:

Plazo final la prorroga No. 1 a la suspensión:

Fecha Prorroga No. 2 a la suspensión

Plazo de la prorroga No. 2 a la suspensión:

Plazo inicial de la prorroga No. 2 a la suspensión

Plazo final de la prorroga No. 2 a la suspensión

Fecha Prorroga No. 3 a la suspensión

Plazo de la prorroga No. 3 a la suspensión:

Plazo inicial de la prorroga No. 3 a la suspensión

Plazo final de la prorroga No. 3 a la suspensión

Fecha de reinicio:

	3 de abril de 2020

Dieciocho (18) días calendario

3 de abril de 2020

20 de abril de 2020

20 de abril de 2020


Ocho (8) días calendario


21 de abril de 2020


28 de abril de 2020


28 de abril de 2020


Trece (13) días calendario



29 de abril de 2020


11 de mayo de 2020


11 de mayo de 2020


Dieciséis (16) días calendario


12 de mayo de 2020


27 de mayo de 2020


28 de mayo de 2020


	Valor total del contrato:

	$ 444.644.166,40

	Contratista:
	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS



Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ en su calidad de Alcalde Local (E) del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.003, en representación legal de INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II prorrogar la suspensión de la ejecución del contrato de interventoría N.º 156-2019, relacionado anteriormente, conforme a la justificación contenida en la solicitud del contratista y aval del apoyo a la supervisión, el cual hace parte integral de este documento y de la presente modificación electrónica. 
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