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PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 156 de 2019

	Contrato:
	No. FDLSF-CIN-156-2019

	Tipo de contrato:               
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA Contrato de interventoria


	Objeto del contrato:          
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJE-TO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y AC-TIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

	Fecha de suscripción             
	25  de septiembre de 2019

	Término de ejecución: 	   
	Ocho (8) meses

	Fecha de Inicio:
	16 de octubre de 2019

	Fecha de terminación inicial:	
	15 de junio de 2020

	Fecha de Suspensión 1:  
Plazo de suspensión 1:
Plazo inicial:
Plazo final:
Fecha Prorroga No.1 a la suspensión 1
Plazo de la prorroga No. 1 a la suspensión 1:
Plazo inicial de la prorroga No. 1 a la suspensión 1:
Plazo final de la prorroga No. 1 a la suspensión:
Fecha Prorroga No. 2 a la suspensión:
Plazo de la prorroga No. 2 a la suspensión:
Plazo inicial de la prorroga No. 2 a la suspensión:
Plazo final de la prorroga No. 2 a la suspensión:
Fecha Prorroga No. 3 a la suspensión:
Plazo de la prorroga No. 3 a la suspensión:
Plazo inicial de la prorroga No. 3 a la suspensión:
Plazo final de la prorroga No. 3 a la suspensión
Fecha de reinicio:
Prorroga No. 1
Prorroga No. 2
Fecha de suspensión No. 2:
Plazo de la suspensión:
Fecha Prorroga No.1 a la suspensión 2:
Plazo Inicial:
	3 de abril de 2020
Dieciocho (18) días calendario
3 de abril de 2020
20 de abril de 2020
20 de abril de 2020

Ocho (8) días calendario

21 de abril de 2020

28 de abril de 2020

28 de abril de 2020

Trece (13) días calendario

29 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

11 de mayo de 2020

Dieciséis (16) días calendario

12 de mayo de 2020

27 de mayo de 2020

28 de mayo de 2020
2 meses
31 días
9 de noviembre de 2020
20 días calendario
26 de noviembre de 2020

30 de noviembre de 2020

	Plazo final:
	15 de diciembre de 2020

	Fecha de reinicio:
	16 de diciembre de 2020

	Fecha final de ejecución:
	16 de diciembre de 2020

	Valor total del contrato:
	$ 444.644.166,40

	Contratista:
	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS



Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.

[bookmark: _GoBack]DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO en su calidad de Alcalde Local del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.939.003, como representante del INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II prorrogar la suspensión del contrato  N.º 156-2019, relacionado anteriormente, conforme a la justificación contenida en la solicitud de la interventoría y aval del apoyo a al supervisión 
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