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PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.  FDLSF-CIN-156-2019, SUSCRITO ENTRE EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE Y CONSORCIO VIAS BOGOTA 2019.

Entre los suscritos, DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 93.290.908 de Líbano, quien obra en este acto en su carácter de Alcalde Local de Santa Fe, nombrado mediante Decreto No. 107 del 8 de abril de 2020 y acta de posesión No. 118 del 2 de junio de 2020, actuando en representación del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 768 de 2019 y que para los efectos del presente contrato se denominará EL FONDO por una parte y por la otra CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.003, en representación legal de INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Prórroga No. 1 al contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-156-2019, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Que el 29 de septiembre de 2019 se suscribió Contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-156-2019, cuyo objeto es: ““REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJE-TO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO”. 2- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 3-  Que el 16 de octubre de 2019 se suscribió el acta de inicio del Contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-156-2019. 4. Que debido a la situación sanitaria actual del País y suspensión del contrato de obra No. 146 de 2019, el presente contrato fue suspendido el 3 de abril de 2020 y reanudado el 28 de mayo de 2020. 5. Que una vez reanudado el contrato, se suscribió modificación contractual en el sentido de ajustar las fechas de la plataforma SECOP II, estableciendo como fecha de terminación del contrato el 9 de agosto de 2020. 6. Que mediante comunicación del 5 de agosto de 2020, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS solicitó la prórroga y adición del del contrato No. FDLSF-CIN-156-2019, justificando su solicitud en primera medida, de acuerdo con el aval emitido para prorrogar el contrato de obra supervisado y en ese mismo sentido prorrogar el contrato de la interventoría. Respecto de la adición del contrato indicó que:  “(…) teniendo en cuenta que se mantendrá el personal profesional que está ofertado en la propuesta económica, para cada área, el cual verifica, avala, aprueba o rechaza las actividades y procedimientos ejecutados por el contratista(…)”.7. Que el apoyo a la supervisión del contrato, mediante solicitud de modificación, la cual hace parte integral de la presente prórroga dio viabilidad a la solicitud de prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la ley 1474 y con miras a continuar con el seguimiento ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURIDICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST al contrato de Obra Pública No. 146 de 2019, respecto de la adición manifestó: “(…)esta no procede ya que en el contrato CIN-156-2019, “ CLAUSULA SEXTA -FORMA DE PAGO establece que: “(…) el contrato es a precio global, por lo tanto, se pagara al interventor el valor total del mismo, sin importar si se aumenta el plazo del contrato a supervisar…sic”; en tal sentido y dado el seguimiento recaerá sobre las actividades inicialmente contratadas, no es viable la adición requerida por el interventor. (…)” .8- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993: “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.(…)” Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es procedente  celebrar  prorroga No. 1 del Contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-156-2019, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA –- PRÓRROGA. Prorróguese el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-156-2019, por el término de 2 MESES, esto es, desde el 10 de agosto hasta el 9 de octubre de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás estipulaciones del contrato, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. CLÁUSULA TERCERA – AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA El contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos de la garantía de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual en los términos de la presente prórroga No 1. CLÁUSULA CUARTA – DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente documento: A) Solicitud de prórroga del contratista B) Solicitud de modificación contractual realizada por el apoyo a la supervisión. CLÁUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente prórroga No. 1. se perfecciona con la aceptación de la misma por parte del contratista y del ordenador del gasto en la plataforma transaccional SECOP II.
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