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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

	Contrato:
	No. FDLSF-CIN-156-2019.

	Tipo de contrato
	Interventoría

	Objeto del contrato:          
	[bookmark: _GoBack]REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

	Fecha de suscripción             
	25 de septiembre de 2019

	Término de ejecución: 	   
	Ocho (8) Meses

	Fecha de Inicio:
	16 de octubre de 2019

	Fecha de terminación inicial:	
	14 de junio de 2020

	Fecha de Suspensión:  
Plazo de suspensión:
Plazo inicial:
Plazo final:
Fecha de reinicio:
	03 de abril de 2020
Dieciocho (18) días calendario
1 de abril de 2020
20 de abril de 2020
21 de abril de 2020

	Valor total del contrato:
	$ 444.644.166,40

	Contratista:
	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS



Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ en su calidad de Alcalde Local (E) del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.003, en representación legal de INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II suspender la ejecución del contrato de interventoría N.º 156-2019, relacionado anteriormente, conforme a la justificación contenida en el documento denominado “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”, el cual hace parte integral de este documento y de la presente modificación electrónica. 
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