| ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO |  |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO/CONTROL | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESPUÉS DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD |  |  |  |  | CÓMO | CUÁNDO |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | EN CASO DE CONFLICTOS INTERNOS, Y SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO GENERADO POR CUALQUIER ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONDRÁ DE LA SEGURIDAD PARA QUE SE LLEVE A CABO CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | N/A | COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONGA DE LA SEGURIDAD NECESARIA | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO | AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 4 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A FIN DE OPTIMIZAR TIEMPO CUANDO EXISTA LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | N/A | CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LA OCURRENCIA DEL HECHO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE LOS SERVICIOS A PRESTAR NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. | NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | N/A | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS. | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA | NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | N/A | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS. | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | R. OPERACIONAL Y FINANCIERO | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOPOR PARTE DEL CONTRATISTA | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 100% AL CONTRATISTA | PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | GERENTE DEL PROYECTO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MENSUAL |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | R. FINANCIERO | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | 100% AL CONTRATISTA | LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS DE MINIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U ORGANIZACIONALES, PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | GERENTE DEL PROYECTO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MENSUAL |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | R. ECONÓMICO | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | 100% AL CONTRATISTA | DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | GERENTE DEL PROYECTO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MENSUAL |
| 8 | ESPECIFICO | INTERNO | PRECONTRACTUAL | OPERACIONAL | RIESGO DE QUE LOS BIENES A INTERVENIR PRESENTEN CONDICIONES DE OBSOLESCENCIA QUE DIFICULTEN O IMPOSIBILITEN SU ADECUADO MANTENIMIENTO. | NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL. | 1 | 4 | 5 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE | MANTENER UN REGISTRO DETALLADO Y ACTUALIZADO DEL ESTADO TÉCNICO, VIDA ÚTIL Y NIVEL DE OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR | EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO | SOLICITUD DE LAS HOJAS DE VIDA Y CERTIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. | MENSUAL |