	ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN


	NO.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CALIFICACIÓN
	PRIORIDAD
	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO
	¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA
	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO/CONTROL
	MONITOREO Y REVISIÓN
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	CÓMO
	CUÁNDO

	
1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLITICO
	EN CASO DE CONFLICTOS INTERNOS, Y SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO GENERADO POR CUALQUIER ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	

1
	

2
	

3
	BAJO
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONDRÁ DE LA SEGURIDAD PARA QUE SE LLEVE A CABO CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	1
	
2
	BAJO
	
NO
	
SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	N/A
	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONGA DE LA SEGURIDAD NECESARIA
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO
	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1
	4
	5
	ALTO
	CONTRATISTA
	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A FIN DE OPTIMIZAR TIEMPO CUANDO EXISTA LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	N/A
	CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LA OCURRENCIA DEL HECHO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	3
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE LOS SERVICIOS A PRESTAR NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL.
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	N/A
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL.
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	N/A
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	R. OPERACIONAL Y FINANCIERO
	FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOPOR PARTE DEL CONTRATISTA
	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	100% AL CONTRATISTA
	PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA

ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA  UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	GERENTE DEL PROYECTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	MENSUAL

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	R. FINANCIERO
	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO
	1
	5
	6
	RIESGO ALTO
	100% AL CONTRATISTA
	LA ADMINISTRACION  EN LOS PROCESOS DE MINIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U ORGANIZACIONALES,
PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA

ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	GERENTE DEL PROYECTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	MENSUAL

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	R. ECONÓMICO
	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.
	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	100% AL CONTRATISTA
	DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
EN LA EJECUCION  DEBIDO PROCESO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	GERENTE DEL PROYECTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	MENSUAL

	8
	ESPECIFICO
	INTERNO
	PRECONTRACTUAL
	OPERACIONAL
	RIESGO DE QUE LOS BIENES A INTERVENIR PRESENTEN CONDICIONES DE OBSOLESCENCIA QUE DIFICULTEN O IMPOSIBILITEN SU ADECUADO MANTENIMIENTO.
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A SU VEZ RETRASARÍA EL DESARROLLO NORMAL.
	1
	4
	5
	RIESGO ALTO
	CONTRATANTE
	MANTENER UN REGISTRO DETALLADO Y ACTUALIZADO DEL ESTADO TÉCNICO, VIDA ÚTIL Y NIVEL DE OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO
	SOLICITUD DE LAS HOJAS DE VIDA Y CERTIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.
	MENSUAL



