| DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN SERVICIOS DE SALUD | CONTRATO No. 8463060 | PERIODO DEL CONTRATO: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha de Inicio: 27/10/2025 |
|  |  | Fecha de Terminación: 30/09/2026 |
| ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital de Salud |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: 334 (trescientos treinta y cuatro) días |
|  |  | PRÓRROGA: |
| CONTRATISTA: Laura Viviana Gallego Silva |  | Fecha de Inicio (Prórroga): |
|  |  | Fecha de Terminación (Prórroga): |
|  |  | SUSPENSIÓN: |
| SUPERVISOR (Nombre y cargo): Doris Marcela Díaz Ramírez - Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud – subdirector Técnico Código 68 Grado 06 |  | Fecha de Inicio (Suspensión): |
|  |  | Nueva Fecha de Terminación (Suspensión): |
|  |  | PERIODO DEL INFORME: 01/04/2026 – 30/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud para el apoyo en la implementación y fortalecimiento del sistema obligatorio de garantía de calidad de servicios de salud. |  |  |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 73.179.400,00 |
| VALOR ADICIÓN (SI APLICA): |  |
| VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA): |  |
| VALOR CEDIDO (SI APLICA) |  |
| VALOR A LIBERAR (SI APLICA) |  |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA): | $ 33,741,400.00 |
| VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME: | $ 6.573.000,00 |
| SALDO POR EJECUTAR: | $ 32,865,000.00 |

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato) |  | AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación) |  |  |  | EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan) |  |
| - Brindar orientación con enfoque en estándares de calidad a los prestadores de servicios de salud y demás partes interesadas en lo relacionado a los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) para apoyar el cumplimiento de la normatividad vigente y/o la mejora de los procesos, utilizando los canales y herramientas dispuestas por el área, en coherencia con las metas establecidas por la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud, y la normatividad aplicable. |  | Durante este periodo del contrato realicé asistencia técnica individual: Orientación a prestadores de servicios de salud: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, profesionales independientes y otros de manera virtual y respuesta a peticiones escritas. |  |  |  | - Carpeta Respuestas a peticiones: - 2026-EE-33498 - 2026-EE-33502 - 2026-EE-34291 - 2026-EE-34441 - 2026-EE-34442 - 2026-EE-35132 - 2026-EE-35451 - 2026-EE-40831 - 2026-EE-40832 - 2026-EE-41756 - 2026-EE-43241 - 2026-EE-45584 - 2026-EE-45586 - 2026-EE-45587 - Listado orientación técnica individual (canales) abril 2026 1. - Listado orientación técnica individual (canales) abril 2026 2. OBLIGACIÓN 1 |  |
| - Realizar acciones de asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud u otras partes interesadas, de acuerdo a la asignación por parte del supervisor del contrato, atendiendo las necesidades identificadas por la administración, cumpliendo con la programación establecida por la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud, para fomentar en los prestadores el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) conforme a la normatividad vigente, dejando evidencia de su participación mediante el uso de las diferentes herramientas e instrumentos establecidos por el supervisor del contrato. |  | Durante el mes de abril se realizaron asistencias técnicas en campo a los prestadores de servicios de salud que por notificación a próxima visita por la Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud-IVC, para proceso de certificación en habilitación, se designó realizar asistencia en el sistema único de habilitación con el objeto de aportar al cumplimiento de los estándares y criterios de la Resolución 3100 de 2019. |  |  |  | Carpeta Asistencia Técnica Campo: |  |
|  |  |  |  |  |  | IPS: |  |
|  |  | 2026.04.13-14: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: IPS IMEDHEALTH. |  |  |  | - 2026.04.13-14 - Acta AT IPS IMEDHEALTH. |  |
|  |  | 2026.04.16: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica Telemedicina: Atrys Colombia |  |  |  | - 2026.04.16 - Acta AT Telemedicina Atrys Colombia |  |
|  |  | - Asistencia Técnica Telemedicina: Fundación Abood Shaio |  |  |  | - 2026.04.16 - Acta AT Telemedicina Fundación Abood Shaio |  |
|  |  | - Asistencia Técnica Telemedicina: Gencell Pharma |  |  |  | - 2026.04.16 - Acta AT Telemedicina Gencell Pharma |  |
|  |  | 2026.04.20-22: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Clínica del Seno IPS. |  |  |  | - 2026.04.20-22 - Acta AT IPS Clínica del Seno IPS. |  |
|  |  |  |  |  |  | PROFESIONALES INDEPENDIENTES: |  |
|  |  | 2026.04.07: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Clínica de Marly (3) |  |  |  | - 2026.04.07 - Actas AT PI Clínica de Marly |  |
|  |  | 2026.04.08: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Clínica de Marly (3) |  |  |  | - 2026.04.08 - Actas AT PI Clínica de Marly |  |
|  |  | 2026.04.15: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Balcones de Oriente (3) |  |  |  | - 2026.04.15 - Actas AT PI Balcones de Oriente |  |
|  |  | 2026.04.27: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Edificio Santa Bárbara Plaza PH (2) |  |  |  | - 2026.04.27 - Actas AT PI Edificio Santa Bárbara Plaza PH |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Torre Zentai (1) |  |  |  | - 2026.04.27 - Actas AT PI Edificio Torre Zentai |  |
|  |  | 2026.04.28: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Edificio Santa Bárbara Plaza PH (1) |  |  |  | - 2026.04.28 - Actas AT PI Edificio Santa Bárbara Plaza PH |  |
|  |  | - Asistencia Técnica: Profesionales Independientes Torre Zentai (2) |  |  |  | - 2026.04.28 - Actas AT PI Edificio Torre Zentai |  |
|  |  |  |  |  |  | Listado orientación técnica individual abril 2026 (AT Campo SUH) OBLIGACIÓN 2 |  |
| - Participar en la construcción y/o divulgación de mecanismos que aporten a la gestión del conocimiento, tales como proyectos de investigación, documentos técnicos, reportes, informes o material audiovisual relacionados con el objeto del contrato, atendiendo los parámetros señalados por el supervisor del contrato. |  | No se programó la realización de actividades relacionadas con esta obligación durante el periodo correspondiente a este informe. |  |  |  | No se programó la realización de actividades relacionadas con esta obligación durante el periodo correspondiente a este informe. OBLIGACIÓN 3 |  |
| - Asistir a las reuniones internas y/o externas, talleres ético-normativos dirigidos a la homologación de criterios para el ejercicio de las visitas de inspección, vigilancia y control y demás actividades programadas, de acuerdo con la coordinación que se efectué con el supervisor del contrato. |  | 2026.04.09 Revisión de novedades normativas que afectan el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud - SOGCS y la realización de asistencia técnica por parte de la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud. 2026.04.09 participación reunión realizada el día administrativo en la socialización de las novedades presentadas durante el desarrollo de las asistencias técnicas en campo a los prestadores de servicio de salud programados durante la semana del 06 al 10 de abril de 2026. 2026.04.23 participación reunión realizada el día administrativo en la socialización de las novedades presentadas durante el desarrollo de las asistencias técnicas en campo a los prestadores de servicio de salud programados durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026. 2026.04.30 participación reunión realizada el día administrativo en la socialización de las novedades presentadas durante el desarrollo de las asistencias técnicas en campo a los prestadores de servicio de salud programados durante la semana del 27 al 30 de abril de 2026. 2026.04.30 participación en la reunión mensual de la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud – abril 2026. |  |  |  | - 2026.04.09 – Acta de Revisión de novedades normativas. - 2026.04.09 – Listado de asistencia a la reunión del grupo de asistencia técnica en campo. - 2026.04.23 – Listado de asistencia a la reunión del grupo de asistencia técnica en campo. - 2026.04.30 – Listado de asistencia a la reunión del grupo de asistencia técnica en campo. - 2026.04.30 - Listado de asistencia a reunión mensual SCSSS – abril 2026. OBLIGACIÓN 4 |  |
| - Realizar seguimiento y actualización a los diferentes sistemas de información manejados en la dependencia, bases de datos y expedientes digitales, que se generen en el marco de la ejecución del contrato, en los plazos establecidos y cuando haya lugar a ello. |  | Se realiza cargue de documentos de soporte y evidencias en la carpeta del OneDrive definido por la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud. Se realiza cargue de documentos soporte de ejecución del contrato durante marzo de 2026 en SECOP II. Se realiza cargue de Memorando de marzo en AGILSALUD, con documentos de evidencias anexos. |  |  |  | - Captura de Pantalla ABRIL 2026 – OneDrive. - Captura de Pantalla SECOP II - Informe marzo 2026 - Memorando marzo 2026 - 2026-IE-16917. OBLIGACIÓN 5 |  |
| - Aplicar el Manual de Servicio a la Ciudadanía de la SDS en la prestación de trámites y servicios al público a través de los canales institucionales dispuestos para su atención. |  | Durante el mes de abril se aplicó el Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Salud – SDS, para apoyar a los ciudadanos en la presentación de los trámites y servicios: Se dio trato respetuoso y comunicación clara sobre los tiempos aproximados de los trámites. Se hizo uso de los canales institucionales, que incluyen: Atención presencial: Utilizar el sistema de turnos para garantizar un servicio ordenado y brindar información en un lenguaje claro. Atención telefónica: Responder las llamadas con cortesía, identificándose adecuadamente y utilizando un lenguaje claro. Atención virtual: Asegurar que las plataformas digitales sean accesibles y estén actualizadas. |  |  |  | - Listado orientación técnica individual (canales) abril 2026 1. - Listado orientación técnica individual (canales) abril 2026 2. - Listado orientación técnica individual abril 2026 (AT Campo SUH) OBLIGACIÓN 6 |  |
| ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE |  |  |  |  |  |  |  |
| Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado: NO APLICA. |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÒN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES EN SALUD |  |  | APORTES EN PENSIÓN |  | APORTES RIESGOS LABORALES |  |  |
| Empresa: | Famisanar |  | Empresa: | Porvenir | Empresa: |  | Sura |
|  |  |  |  |  | Nivel Riesgo: |  | 3 |
| Suma cancelada: | 328.700 |  | Suma cancelada: | 420.700 | Suma cancelada: |  | 64.100 |
| No Planilla: | 73488784 |  | No Planilla: | 73488784 | No Planilla: |  | 73488784 |
| Mes(es) cancelado(s): | Marzo |  | Mes(es) cancelado(s): | Marzo | Mes(es) cancelado(s): |  | Marzo |

| EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo: | NO APLICA. |  | Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, AGILSALUD, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades: | NO APLICA. | Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación): | NO APLICA. |
| FIRMA DEL CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA |  | NOMBRES Y APELLIDOS: Laura Viviana Gallego Silva |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA: |  |  |  |  |
|  |  | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.013.643.175 |  |  |  |  |

| INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 55.1% de ejecución del contrato. |  | OTRAS OBSERVACIONES: NO APLICA. |
| INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO |  |  |
| En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe: Nº; Descripción del Riesgo; ¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X); Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo). SI; NO. 1; Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista.; X; No aplica.. 2; Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.; X; No aplica.. 3; Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.; X; No aplica.. |
| SUPERVISOR | NOMBRE Y APELLIDO: Doris Marcela Díaz Ramírez Subdirectora de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud Del 01 al 05, 09 al 12, 14 al 19 y 21 al 30 de abril de 2026 |  |
|  | FIRMA: El presente informe es suscrito por la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. |  |
| SUPERVISOR | NOMBRE Y APELLIDO: Leilann Dennisse Vergara Vaca Subdirectora de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud (E) Del 06 al 08, el 13 y el 20 de abril de 2026 |  |
|  | FIRMA: El presente informe es suscrito por la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. |  |

| REVISÓ | NOMBRE Y APELLIDO: Leilann Dennisse Vergara Vaca |
| --- | --- |
|  | FIRMA: El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. |

NOTAS:

* El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.1.

* Anexo: Comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, Certificado ARL y Orden de Pago.

* Para el cálculo del % de ejecución del contrato se deben tener en cuenta las adiciones si aplica.