| CÓDIGO | FOR-PC-17 |
| --- | --- |
| FECHA | 02/01/202q |
| VERSIÓN | 02 |
| DIRECCION OE RECREACION Y DEPORTE - 1850 |  |

MUNICIPIO DE MAICAO

## Nit. 892.120.020-9

ACTA DE RECIBO FINAL

ACEPTACION DE OFERTA PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No MC-MM-051-2025

| PROCESO DE SELECCION | MINIMA CUANTIA |
| --- | --- |
| CONTRATO NUMERO | MC-MM-051-2025 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MAICAO |
| NIT. No. | 892120020-9 |
| CONTRATISTA: | FUNDACION DEPORTE TOTAL |
| NIT: | 825.001.752-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | LUIS FERNANDO REDONDO CARDOZO C.C. 84.089.194 de Riohacha |
| OBJETO DEL CONTRATO: | “APOYO OPERATIVO, LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO CAMPAMENTO DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO” |
| VALOR DEL CONTRATO: | NOVENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VENTI SIETE PESOS ($ 91.093,327) M/L. |
| FECHA DE INICIO | VENTI DOS (22) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | JEISON ROMERO ROMERO |

### CONSIDERANDO

En Maicao la Guajira, a los 30 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas: el Director de Recreación y Deporte. JEISON ROMERO ROMERO, en su calidad de supervisor designado del área de Deporte Municipal por Parte del Municipio y el señor LUIS FERNANDO REDONDO CARDOZO, Identificado con la cedula de Ciudadanía No. 84.089.194 de Riohacha. Representante Legal de la FUNDACION DEPORTE TOTAL, identificado con el NIT No. 825.001.752-8, quien hace las veces de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del CONTRATO NO. MC-MM-051-2025 el cual tiene por objeto APOYO OPERATIVO, LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO CAMPAMENTO DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL

MUNICIPIO DE MAICAO. Cuyas generalidades fueron ya enunciadas, A continuación, se procede a dejar constancia que se cumplió el plazo acorde a lo previsto en el contrato y lo requerido por la entidad, sobre lo siguiente:

| CÓDIGO | FOR-PC-17 |
| --- | --- |
| FECHA | 02/01/202q |
| VERSIÓN | 02 |
| DIRECCION OE RECREACION Y DEPORTE - 1850 |  |

MUNICIPIO DE MAICAO

## Nit. 892.120.020-9

el Director de Recreación y Deporte. JEISON ROMERO ROMERO, en su calidad de supervisor designado del área de Deporte Municipal, Luego de revisar los soportes pertinentes, el supervisor del Contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizadas según las estipulaciones de la carta de ACEPTACION DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-MM-051-2025.

- Que el periodo de ejecución corresponde del 22 al 30 de diciembre de 2025.

- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual a la fecha es del ochenta por (80%) ciento

- Que el contratista cumplió con las obligaciones al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2012. Según certificación del contador de la Fundación.

Ejecución financiera del 80% durante la vigencia del ACEPTACION DE OFERTA PRODUCTO DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No MC-MM-051-2025 así:

| 1 | componente de talento humano |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Canti dad | Frecue ncia (dias/v eces) | V. Unitario | Subtotal | % DE EJECUCION |
| 1.1 | Coordinador general para todas las actividades requeridas | per | 1 | 9 | $ 188.333 | $ 1.694.997 | 80% |
| 1.2 | Personal de Apoyo Logístico para todas las actividades requeridas durante la campaña | per | 2 | 9 | $ 74.692 | $ 1.344.456 | 80% |
| 1.3 | capacitadores (talleristas) con experiencia en recreación | per | 3 | 3 | $ 143.773 | $ 1.293.960 | 80% |
| sub total 1 |  |  |  |  |  | $ 4.333.413 | 80% |
| 2 | componente de refrigerio e hidratación |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Refrigerios : Incluye pastelitos horneados de carne, jamón y queso y/o hawaiano y/o pastelitos de queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack de 250 ml y una golosina para personal beneficiario( suministro de dos refrigerios) | 100% | 100 | 3 | $ 13.450 | $ 4.035.000 | 80% |
| 2.2 | Desayuno incluye una proteína, una harina, un alimento energético y una bebida caliente o fría de 200ml | 100% | 100 | 3 | $ 16.800 | $ 5.040.000 | 80% |
| 2.3 | almuerzo ejecutivo incluye una proteína, una sopa, una harina o cereal, una ensalada y una bebida de 200ml | 100% | 100 | 3 | $ 22.500 | $ 6.750.000 | 80% |
| 2.4 | cena incluye una proteína una harina, un alimento energético y una bebida caliente o fría de 200ml. | 100% | 100 | 3 | $ 16.800 | $ 5.040.000 | 80% |
| 2.5 | Hidratación agua por 24 unidades (botellas de agua PET 300ml) | 100% | 30 | N/A | $ 19.300 | $ 579.000 | 80% |
| sub total 2 |  |  |  |  |  | $ 21.444.000 | 80% |
| 3 | componente logístico |  |  |  |  |  | 80% |

| CÓDIGO | FOR-PC-17 |
| --- | --- |
| FECHA | 02/01/202q |
| VERSIÓN | 02 |
| DIRECCION OE RECREACION Y DEPORTE - 1850 |  |

MUNICIPIO DE MAICAO

Nit. 892.120.020-9

| 3.1 | Alquiler de casa campestre para la realizacion del campamento | 100% | 1 | 3 | $ 2.680.400 | 8.041.200 | 80% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Alquiler de sillas plásticas sin brazos | 100% | 100 | 3 | $ 1.550 | 465.000 | 80% |
| 3.3 | alquiler de mesas en material plásticos | 100% | 20 | 3 | $ 32.000 | 1.920.000 | 80% |
| 3.4 | Alquiler de un equipo de amplificación de sonido portátil semiprofesional de 1500w, consola de 4 canales y 2 micrófonos. Para el día de la inauguración del evento | 100% | 1 | 1 | $ 1.050.000 | $ 1.050.000 | 80% |
| 3.5 | Alquiler de un equipo de amplificación de sonido portátil semiprofesional de 500w, consola de 4 canales y 2 micrófonos. Para el desarrollo de las actividades del campamento | 100% | 1 | 3 | $ 545.000 | $ 1.635.000 | 80% |
| 3.6 | Diseño e impresión de Certificados de participación en papel opalina de 1/8 de 180 gr. Para los asistentes a las jornadas de capacitación. | 100% | 100 | N/A | $ 24.540 | $ 2.454.000 | 80% |
| 3.7 | Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos. | 100% | 2 | N/A | $ 442.000 | $ 884.000 | 80% |
| 3.8 | TRANSPORTE. Alquiler de Vehículo todo terreno, campero o camioneta o pick-up, ya sea cabinados o doble cabina o de vagón, con capacidad mínima de 4 pasajeros. Full equipo. Incluye conductor y combustible. (Por mes) | 100% | 2 | 9 | $ 456.500 | $ 8.217.000 | 80% |
| 3.9 | Implementos de papelería, fotocopias, resmas de papel tamaño carta y tamaño oficio, cajas de lapiceros, cajas de lápices, borradores, almohadilla dactilar (huelleros) y cosedora o grapadora, tijeras, correctores, tonner, borradodres. | 100% | 1 | N/A | $ 6.611.000 | $ 6.611.000 | 80% |
| 3.10 | Carpas para camping (medida 2x3x1.9 para 6 personas) | 100% | 7 | N/A | $ 1.600.000 | $ 11.200.000 | 80% |
| sub total 3 |  |  |  |  |  | $42.477.200 | 80% |
| 4 | componentes de elementos de indumentaria |  |  |  |  |  | 80% |
| 4.1 | Gorra estampada en drill liviano de excelente calidad: visera de seis costuras, botón forrado frente fusionado, en citado interior, tafilete ' absorbente en poliéster algodón, cierre velcro para el personal de apoyo del proyecto | 100% | 6 | N/A | $ 33.000 | $ 198.000 | 80% |
| 4.2 | Suéter tipo polo estampados para el personal de apoyo del proyecto | 100% | 6 | N/A | $ 65.000 | $ 390.000 | 80% |
| 4.3 | kit deportivo con logos institucionales (Camisetas y gorras) para los participantes del campamento | 100% | 100 | N/A | $ 78.000 | $ 7.800.000 | 80% |
| 4.4 | kit recreativo(incluye tula, termo plastico y toalla de mano) para los participantes del campamento | 100% | 100 | N/A | $ 27.000 | $ 2.700.000 | 80% |

| CÓDIGO | FOR-PC-17 |
| --- | --- |
| FECHA | 02/01/202q |
| VERSIÓN | 02 |
| DIRECCION OE RECREACION Y DEPORTE - 1850 |  |

MUNICIPIO DE MAICAO

## Nit. 892.120.020-9

| sub total 4 | $ 11.088.000 | 80% |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | $ 79.342.613 | 80% |

Se deja constancia que el valor a cobrar de 91.093.327 se redujo a 79.342.613 esto debido a la eliminación del costo del alquiler de la carpa estructural blanca que tenía un valor de 10.500.000 en el componente logístico y la reducción de los días estipulados en el ítem 1.1, 1.2 del componente de talento humano y por ende se modifica el valor a $ 1.694.997 y $ 1.344.456 y en el ítem 3.8 del componente logístico quedo con un valor de $ 8.217.000.

El contratista ha presentado en su totalidad los soportes técnicos de la ejecución contractual requeridos por la Supervisión y el Ente Territorial. Lo anterior indica que, el Contrato en Referencia cumple con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para darle finalización. Que, en virtud de las consideraciones anteriores, las partes:

### ACUERDAN

PRIMERO: Dar terminación a el contrato No MC-MM-051-2025, con características y condiciones señaladas en el cuadro de referencia.

SEGUNDO: Que con la suscripción de este documento no seguirán vigentes las obligaciones de ejecución del objeto contratado por parte del contratista.

TERCERO: Fecha de Terminación del Contrato: Los Suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la fecha de terminación real y efectiva del contrato No MC-MM-051-2025, que así lo determinan:

FECHA DE TERMINACION: A los TREINTA (30) días del mes de diciembre del 2025. Lo anterior obedece a la ejecución total de las actividades dispuestas para el cumplimiento del presente contrato.

CUARTO: Se deja en constancia del cumplimiento del objeto contractual y los aportes correspondientes a seguridad social.

QUINTO: La presente terminación se entiende perfeccionada con la firma del Contratista y el Contratante.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta Final a los  (30) días del mes de diciembre	de	la	presente	anualidad.

### SUPERVISOR	CONTRATISTA

JEISON ROMERO ROMERO

JEISON ROMERO ROMERO

Director de Recreación y Deporte	LUIS FERNANDO REDONDO CARDOZO

Rep Legal FUNDACION DEPORTE TOTAL

Nit:. 825.001.752-8