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Nit. 892.120.020-9
INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO N° MC-MM-051-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No MC-MM-051-2025

	PROCESO	DE SELECCION
	MINIMA CUANTIA

	CONTRATO NUMERO
	MC-MM-051-2025

	CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE MAICAO

	NIT. No.
	892120020-9

	CONTRATISTA:
	FUNDACION DEPORTE TOTAL

	NIT:
	825.001.752-8

	REPRESENTANTE LEGAL:
	LUIS FERNANDO REDONDO CARDOZO
C.C. 84.089.194 de Riohacha

	OBJETO	DEL CONTRATO:
	“APOYO OPERATIVO, LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO CAMPAMENTO DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO”

	VALOR	DEL
CONTRATO:
	NOVENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI SIETE PESOS ($91.093.327) M/L.

	FECHA DE INICIO
	VENTI DOS (22) DE DICIEMBRE DE 2025

	FECHA	DE
TERMINACION
	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025

	SUPERVISOR	DEL CONTRATO
	JEISON ROMERO ROMERO

	CERTIFICADO	DE
DISPONIBILIDAD	DEL CONTRATO INICIAL:
	2511130002
Fecha de Expedición: 13/11/2025

	REGISTRO
PRESUPUESTAL	DEL CONTRATO INICIAL:
	2512180003
Fecha de Expedición: 18/12/2025

	PERIODO RECIBIDO A
SATISFACCION:
	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
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GARANTIAS
	PÓLIZA
	RIESGO
	VALOR ASEGURADO
	VIGENCIA

	
	
	
	DESDE
	HASTA

	



CUMPLIMIENTO
	Cumplimiento
	(10%)
$9.109.332,70
	18/12/2025
	30/06/2026

	
	Buen manejo del anticipo
	(100%)
$45.546.663,50
	18/12/2025
	30/06/2026

	
	Prestaciones sociales
	(5%)
$4.554.666,35
	18/12/2025
	30/12/2028

	
	Calidad del Servicio
	(10%)
$9.109.332,70
	18/12/2025
	30/06/2026

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Hechos,
Acciones	u
Omisiones	del Contratista
	

(200 SMMLV)
$285.000.ooo,oo
	



18/12/2025
	



30/12/2025





En efecto, como supervisor del Contrato dejo constancia que las actividades fueron ejecutadas a satisfacción, pero en un 80% correspondiente a  que el valor a cobrar de 91.093.327 se redujo a 79.342.613 esto debido a la eliminación del costo del alquiler de la carpa estructural blanca que tenía un valor de 10.500.000 en el componente logístico y la reducción de los días estipulados en el ítem 1.1, 1.2 del componente de talento humano y por ende se modifica el valor a $ 1.694.997 y $ 1.344.456 y en el ítem 3.8 del componente logístico quedo con un valor de $ 8.217.000 por la FUNDACION DEPORTE TOTAL, evidenciando del Contratista compromiso y responsabilidad en las actividades encomendadas durante el tiempo establecido en el cronograma, correspondientes
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DETALLES DE LA EJECUCIÓN:
	1
	componente de talento humano
	

	
Ítem
	
Descripción
	
Unidad
	Canti dad
	Frecue ncia
(dias/v eces)
	
V. Unitario
	
Subtotal
	% DE EJECUCION

	1.1
	Coordinador general para todas las actividades requeridas
	per
	1
	9
	$ 188.333
	$ 1.694.997
	80%

	1.2
	Personal de Apoyo Logístico para todas las actividades requeridas durante la campaña
	per
	2
	9
	$ 74.692
	$ 1.344.456
	80%

	1.3
	capacitadores (talleristas) con experiencia en recreación
	per
	3
	3
	$ 143.773
	$ 1.293.960
	80%

	sub total 1
	$ 4.333.413
	80%

	2
	componente de refrigerio e hidratación
	

	

2.1
	Refrigerios : Incluye pastelitos horneados de carne, jamón y queso y/o hawaiano y/o pastelitos de queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack de 250 ml y una golosina
para personal beneficiario( suministro de dos refrigerios)
	100%
	

100
	

3
	

$ 13.450
	

$ 4.035.000
	80%

	2.2
	Desayuno incluye una proteína, una
harina, un alimento energético y una bebida caliente o fría de 200ml
	100%
	100
	3
	$ 16.800
	$ 5.040.000
	80%

	
2.3
	almuerzo ejecutivo incluye una proteína, una sopa, una harina o cereal, una ensalada y una bebida de 200ml
	100%
	
100
	
3
	
$ 22.500
	
$ 6.750.000
	80%

	2.4
	cena incluye una proteína una harina, un
alimento energético y una bebida caliente o fría de 200ml.
	100%
	100
	3
	$ 16.800
	$ 5.040.000
	80%

	2.5
	Hidratación agua por 24 unidades (botellas de agua PET 300ml)
	100%
	30
	N/A
	$ 19.300
	$ 579.000
	80%

	sub total 2
	$ 21.444.000
	80%

	3
	componente logístico
	80%

	3.1
	Alquiler de casa campestre para la realizacion del campamento
	100%
	1
	3
	$ 2.680.400
	8.041.200
	80%

	3.2
	Alquiler de sillas plásticas sin brazos
	100%
	100
	3
	$ 1.550
	465.000
	80%

	3.3
	alquiler de mesas en material plásticos
	100%
	20
	3
	$ 32.000
	1.920.000
	80%

	
3.4
	Alquiler de un equipo de amplificación de sonido portátil semiprofesional de 1500w, consola de 4 canales y 2 micrófonos. Para el día de la inauguración del evento
	100%
	
1
	
1
	
$ 1.050.000
	
$ 1.050.000
	80%

	

3.5
	Alquiler de un equipo de amplificación de sonido portátil semiprofesional de 500w, consola de 4 canales y 2 micrófonos. Para el desarrollo de las actividades del campamento
	100%
	

1
	

3
	

$ 545.000
	

$ 1.635.000
	80%

	
3.6
	Diseño e impresión de Certificados de participación en papel opalina de 1/8 de 180 gr. Para los asistentes a las jornadas de capacitación.
	100%
	
100
	
N/A
	
$ 24.540
	
$ 2.454.000
	80%
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3.7
	Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos.
	100%
	
2
	
N/A
	
$ 442.000
	
$ 884.000
	80%

	

3.8
	TRANSPORTE. Alquiler de Vehículo todo terreno, campero o camioneta o pick-up, ya sea cabinados o doble cabina o de vagón, con capacidad mínima de 4 pasajeros. Full equipo. Incluye conductor y combustible. (Por mes)
	100%
	

2
	

9
	

$ 456.500
	

$ 8.217.000
	80%

	

3.9
	Implementos de papelería, fotocopias, resmas de papel tamaño carta y tamaño oficio, cajas de lapiceros, cajas de lápices, borradores,	almohadilla	dactilar (huelleros) y cosedora o grapadora, tijeras, correctores, tonner, borradores.
	100%
	

1
	

N/A
	

$ 6.611.000
	

$ 6.611.000
	80%

	3.10
	Carpas para camping (medida 2x3x1.9 para 6 personas)
	100%
	7
	N/A
	$ 1.600.000
	$ 11.200.000
	80%

	sub total 3
	$42.477.200
	80%

	4
	componentes de elementos de indumentaria
	80%

	

4.1
	Gorra estampada en drill liviano de excelente calidad: visera de seis costuras, botón forrado frente fusionado, en citado interior, tafilete ' absorbente en poliéster algodón, cierre velcro para el personal de apoyo del proyecto
	100%
	

6
	

N/A
	

$ 33.000
	

$ 198.000
	80%

	4.2
	Suéter tipo polo estampados para el personal de apoyo del proyecto
	100%
	6
	N/A
	$ 65.000
	$ 390.000
	80%

	
4.3
	kit deportivo con logos institucionales (Camisetas y gorras) para los participantes del campamento
	100%
	
100
	
N/A
	
$ 78.000
	
$ 7.800.000
	80%

	
4.4
	kit recreativo(incluye tula, termo plástico y toalla de mano) para los participantes del campamento
	100%
	
100
	
N/A
	
$ 27.000
	
$ 2.700.000
	80%

	sub total 4
	$ 11.088.000
	80%

	TOTAL
	$ 79.342.613
	80%


El supervisor luego de revisar el informe de ejecución del contratista deja constancia que las Actividades fueron cumplidas a satisfacción durante el periodo ejecutado.
El contratista ha presentado en su totalidad los soportes técnicos de la ejecución contractual requeridos por la Supervisión.



JEISON ROMERO ROMERO

Director de Recreación y Deportes SUPERVISOR
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