## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA ¦ Adquisición de Bonos y/o Tarjetas Canjeables para Dotación Ley 70 de 1988
No. | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FASE DEL PROCESO | FUENTE DEL RIESGO | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | CALIFICACIÓN (P x I) | NIVEL DE RIESGO | EFECTO / CONSECUENCIA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE DE GESTIÓN | MOMENTO DE MITIGACIÓN | OBSERVACIONES
1 | LEGAL | Ausencia o insuficiencia de fundamento legal para la modalidad de selección abreviada - subasta inversa aplicada a la adquisición de bonos canjeables | Preparatoria | Entidad | 2 | 4 | 8 | MODERADO | Nulidad del proceso, impugnaciones ante el Tribunal Administrativo, sanciones disciplinarias al ordenador del gasto | Entidad (CORTOLIMA) | Verificar que los bienes cumplen condición de CTU. Documentar en estudios previos el análisis de modalidad. Solicitar concepto jurídico previo de la Oficina Asesora Jurídica. | Existencia de concepto jurídico favorable previo al proceso | Oficina Asesora Jurídica | Preparatoria | Concepto 00203/2006 Min. Protección Social como respaldo de bonos redimibles
2 | PRECONTRACTUAL | Declaratoria de desierto del proceso por presentación de único proponente o ausencia total de oferentes | Selección | Mercado | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Demora en satisfacción de necesidad, incumplimiento de fechas Decreto 1978/1989 (30 abril, 30 agosto, 30 diciembre) | Entidad (CORTOLIMA) | Amplia publicidad en SECOP II y medios oficiales. Verificar en PAA la disponibilidad de mercado. Analizar si procede adjudicación a proponente único conforme Art. 2.2.1.2.1.2.2 numeral 5 Decreto 1082/2015. | Número de proponentes habilitados al cierre del proceso | Subdirección Administrativa y Financiera | Selección | Si hay único oferente habilitado y su oferta ≤ presupuesto oficial, puede adjudicarse sin subasta
3 | PRECONTRACTUAL | Presentación de ofertas que no cumplen especificaciones técnicas de la ficha técnica (bonos, prendas, calzado) | Evaluación | Proponente | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Rechazo masivo de ofertas, proceso desierto, retraso en entrega de dotación | Proponente | Redactar ficha técnica con especificaciones claras y objetivas. Absolver oportunamente observaciones al pliego. Comité evaluador capacitado en los criterios técnicos exigidos. | Número de propuestas rechazadas por incumplimiento técnico vs. total recibidas | Comité Evaluador | Evaluación
4 | FINANCIERO | Variación de precios de mercado que supere el presupuesto oficial estimado ($96.689.526) durante la ejecución | Ejecución | Mercado | 2 | 3 | 6 | MODERADO | Imposibilidad de cumplir objeto contractual, necesidad de adición presupuestal, incumplimiento de obligaciones | Entidad (CORTOLIMA) | Presupuesto estimado con promedio de 3 cotizaciones actualizadas. Incluir cláusula de ajuste. Verificar disponibilidad presupuestal adicional antes del inicio. | Diferencia entre valor adjudicado y presupuesto oficial | Subdirección Administrativa y Financiera | Preparatoria / Ejecución
5 | OPERACIONAL | Incumplimiento del contratista en la entrega oportuna de los bonos en las fechas establecidas (30/04, 30/08, 30/12) | Ejecución | Contratista | 3 | 4 | 12 | ALTO | Vulneración de derechos laborales de funcionarios, responsabilidad administrativa de la Entidad, sanciones por incumplimiento Ley 70/1988 | Contratista | Establecer cronograma detallado de entrega en el contrato. Exigir garantía de cumplimiento 20%. Supervisión activa del contrato. Aplicar multas y cláusula penal ante incumplimiento. | Fecha real de entrega de bonos vs. fecha contractual pactada | Supervisor del Contrato - Juan Daniel Urrea Guzmán | Ejecución
6 | OPERACIONAL | Los establecimientos comerciales para redención de bonos no cuentan con stock suficiente o no ofrecen productos acordes a las especificaciones (casual formal) | Ejecución | Contratista / Terceros | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Funcionarios no pueden redimir su dotación, quejas laborales, incumplimiento de finalidad de la contratación | Contratista | Obligar contractualmente al contratista a garantizar stock y relación de puntos de canje con antelación. Supervisor verificará lista de almacenes y disponibilidad antes de entregar bonos a funcionarios. | Número de quejas de funcionarios por imposibilidad de redención | Supervisor del Contrato | Ejecución | Obligación específica No. 9 del contrato
7 | JURÍDICO | Redención de bonos en dinero en efectivo o transferencia a favor del funcionario, desnaturalizando la prestación | Ejecución | Funcionario / Contratista | 2 | 4 | 8 | MODERADO | Configuración de pago de salario en especie no autorizado, hallazgos fiscales y disciplinarios, responsabilidad penal | Entidad (CORTOLIMA) / Contratista | Impresión explícita en cada bono: 'No redimible en dinero e intransferible'. Personalización con nombre y cédula. Cláusula contractual de prohibición expresa. Seguimiento supervisor. | Ausencia de quejas o reportes de redención en dinero | Supervisor del Contrato / Jefe Talento Humano | Ejecución | Respaldo: Concepto Min. Protección Social 00203/2006
8 | PRESUPUESTAL | Insuficiencia o inadecuada imputación del rubro presupuestal asignado al proceso | Preparatoria | Entidad | 2 | 4 | 8 | MODERADO | Nulidad del CDP, cuestionamientos de control fiscal, imposibilidad de perfeccionar el contrato | Entidad (CORTOLIMA) | Verificar que el código de rubro 222120201002 incluya textiles y prendas de vestir. Gestionar corrección del CDP si el rubro principal es 'productos alimenticios'. Obtener concepto de la Oficina de Presupuesto. | Congruencia entre objeto del contrato y clasificación presupuestal del CDP | Subdirección Administrativa y Financiera | Preparatoria | ALERTA: revisar descripción del rubro que menciona 'productos alimenticios bebidas y tabaco'
9 | TECNOLÓGICO | Fallas técnicas en la plataforma SECOP II durante la subasta inversa electrónica | Selección | Plataforma | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Imposibilidad de realizar lances, suspensión de subasta, demoras en proceso de selección | Entidad (CORTOLIMA) | Prever protocolo de contingencia conforme Art. 2.2.1.2.1.2.6 Decreto 1082/2015. Notificar a Colombia Compra Eficiente con antelación. Publicar en pliego el procedimiento ante fallas técnicas. | Registro de incidentes técnicos durante la subasta | Oficina de Contratación | Selección | Art. 2.2.1.2.1.2.6 D.1082/15 regula fallas técnicas en subasta electrónica
10 | SOCIAL | Vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad por restricción de opciones de vestuario para funcionarios | Ejecución | Entidad / Contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | Quejas laborales, demandas administrativas, afectación del clima organizacional | Entidad (CORTOLIMA) | Garantizar amplio portafolio de almacenes con variedad de opciones. Bono personalizado pero con libertad de escogencia dentro de las categorías. Socializar con funcionarios el mecanismo y sus derechos. | Número de PQR de funcionarios relacionadas con restricción de opciones | Jefe Oficina de Talento Humano | Ejecución | Sentencia C-710/1996 y principios constitucionales de dignidad y autonomía
11 | CONTRACTUAL | Incumplimiento de requisitos de legalización del contrato (garantías) dentro de los 3 días siguientes a la suscripción | Ejecución | Contratista | 3 | 3 | 9 | MODERADO | Imposibilidad de iniciar ejecución, demora en entrega de dotación, riesgo de multas | Contratista | Incluir en el contrato plazo perentorio de 3 días para acreditar requisitos de ejecución. Supervisión verificará oportunamente la aprobación de garantías en SECOP II. | Fecha de aprobación de garantías vs. fecha límite contractual | Supervisor del Contrato | Ejecución
12 | REPUTACIONAL | Cuestionamientos de órganos de control (CGR, PGN, Contraloría Departamental) por modalidad de bonos en lugar de entrega directa de dotación | Ejecución / Postcontractual | Control Fiscal | 2 | 3 | 6 | MODERADO | Hallazgos fiscales, disciplinarios o penales, desgaste institucional, procesos sancionatorios | Entidad (CORTOLIMA) | Conservar soporte del Concepto Min. Protección Social 00203/2006. Documentar en estudios previos la justificación constitucional y legal. Mantener trazabilidad de entrega y redención de bonos. | Ausencia de hallazgos en auditorías relacionados con el mecanismo de bonos | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Jurídica | Postcontractual
CONVENCIONES - NIVEL DE RIESGO (Probabilidad x Impacto)
BAJO (1–4) |  |  |  | MODERADO (5–9) |  |  |  | ALTO (10–15) |  |  |  | EXTREMO (16–25)
ESCALA DE PROBABILIDAD | [7 empty] | ESCALA DE IMPACTO
1 - Raro |  | Poco probable que ocurra (<10%) | [5 empty] | 1 - Insignificante |  | Efectos mínimos, fácilmente subsanables
2 - Improbable |  | Puede ocurrir alguna vez (10-30%) | [5 empty] | 2 - Menor |  | Afectación leve del proceso
3 - Posible |  | Podría ocurrir en algún momento (30-60%) | [5 empty] | 3 - Moderado |  | Afectación significativa, recuperable
4 - Probable |  | Probable que ocurra (60-90%) | [5 empty] | 4 - Mayor |  | Grave afectación, difícil recuperación
5 - Casi Seguro |  | Se espera que ocurra (>90%) | [5 empty] | 5 - Catastrófico |  | Daño irreversible, nulidad, sanciones graves