## Saneamiento Archivos
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Operacional | Debilidad en la definición de las condiciones técnicas para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP. | Incumplimiento del artículo 6.1.1.4 Programas de conservación preventiva del Acuerdo 001 de 2024. Espacios de archivo y zonas de trabajo técnico archivístico con agentes biológicos que pueden afectar la conservación de los soportes documentales y la salud de los colaboradores que adelantan actividades técnico-operativas. Imposibilidad en la implementación del programa de saneamiento ambiental del sistema integrado de conservación del DNP. Incumplimiento del Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Definir de manera clara y precisa en los estudios previos, anexo condiciones técnicas, estudio del sector y estudio del mercado, los requisitos técnicos y características específicas que garanticen la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Desde la definición de la necesidad en el PAA. | Hasta la aprobación por el ordenador del gasto. | Revisar que en los estudios previos, anexo condiciones técnicas, estudio del sector y estudio del mercado queden claros los requisitos técnicos y características específicas para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP. | Durante la etapa de planeación.
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Financiero | El presupuesto asignado para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP requerido para la implementación del programa de saneamiento ambiental del sistema integrado de conservación documental resulte insuficiente para atender la necesidad que se pretende satisfacer. | Proceso declarado desierto. Incumplimiento del artículo 6.1.1.4 Programas de conservación preventiva del Acuerdo 001 de 2024. Espacios de archivo y zonas de trabajo técnico archivístico con agentes biológicos que pueden afectar la conservación de los soportes documentales y la salud de los colaboradores. Imposibilidad para realizar los procedimientos de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP, de acuerdo con lo establecido en el programa de saneamiento ambiental del sistema integrado de conservación del DNP. Imposibilidad de garantizar espacios libres de agentes biológicos para la conservación documental y para el desarrollo de los procesos y actividades técnicas en gestión documental. Incumplimiento del Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Realizar el estudio del sector y estudio del mercado que permita obtener el costo real de los dos procedimientos de saneamiento ambiental y de superficies en archivos y biblioteca con las caraterísticas y especificaciones requeridas por la parte técnica. En el evento de requerirse más recursos se solicitará la respectiva adición presupuestal. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía- Subdirección de Contratación | Desde la definición de la necesidad en el PAA. | Hasta la aprobación por el ordenador del gasto. | Verificación del estudio del sector y estudio del mercado, verificar históricos, las ofertas presentadas en vigencias anteriores por las diferentes empresas y/o proveedores de la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en archivos y biblioteca y aplicar el IPC, para determinar el valor promedio y el presupuesto total de los servicios a contratar. | Durante la etapa de planeación.
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Operacional | La no presentación de proveedores y/o las ofertas presentadas tengan errores, o que no cumplan con los requisitos habilitantes establecidos para el proceso. | Proceso declarado desierto. Incumplimiento del artículo 6.1.1.4 Programas de conservación preventiva del Acuerdo 001 de 2024. Imposibilidad para realizar los procedimientos de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP, de acuerdo con lo establecido en el programa de saneamiento ambiental del sistema integrado de conservación y proyecto de inversión. Imposibilidad de garantizar espacios libres de agentes biológicos para la conservación documental y para el desarrollo de los procesos y actividades técnicas en gestión documental. Incumplimiento del Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Establecer claramente en los estudios previos, los requisitos jurídicos y técnicos, acordes a la modalidad de selección, que permita la mayor participación de oferentes. Realizar publicación oportuna del proceso en el sistema de contratación pública en SECOP II . | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso de selección en la plataforma de SECOP II | Hasta el cierre del proceso y apertura de ofertas y/o la declaración de desierto del proceso de contratación | Verificar que los requisitos habilitantes se encuentren adecuadamente definidos, de tal forma que, haya pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos requeridos por la entidad y el anexo de condiciones técnicas. Verificar que se haya realizado la publicación del proceso de selección y hacer seguimiento a las observaciones que se presenten al proceso publicado en el SECOP II y darle respuesta oportuna al mismo. | Durante la etapa de selección.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN SELECCION Y CONTRATACION | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co), para la realización del proceso contractual. | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II ww.colombiacompra.gov.co. Informar de inmediato al SECOP II para aplicar el protocolo de indisponibilidad. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el SECOP II . | Hasta la adjudicación del contrato. | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Aplicar protocolo de disponibilidad de Sistema de Contratación Pública – SECOP II cuando aplique. | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección.
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas. | Declaratoria desierta del proceso. Retraso en la satisfacción de la necesidad. Incumplimiento en las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP. Imposibilidad de controlar los posibles agentes biológicos en los ambientes y superficies de los archivos y biblioteca del DNP, que puedan afectar la conservación de la documentación y la realización de actividades técnicas en gestión documental, conforme con lo estipulado en el programa de saneamiento ambiental del sistema integrado de conservación. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Elaboración de un estudio sector y estudio del mercado que permita establecer la fluctuación de los precios de la prestación del servicio saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP, para definir el valor donde se puede incurrir en precios artificialmente bajos. Requerimiento al oferente antes de la adjudicación para que explique el valor de su oferta cuando esta sea ostensiblemente menor al valor del mercado. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación | Desde la solicitud de cotizaciones y elaboración del estudio de mercado. | Hasta la adjudicación del contrato. | Verificar las condiciones que rigen el mercado para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación, estableciendo la oferta y demanda adecuada que permita determinar de manera clara los valores para el proceso de contratación. Verificar la respuesta al requerimiento realizado al oferente antes de la adjudicación donde justifique que no hay afectaciòn, en consideracion al valor de su oferta cuando esta sea ostensiblemente menor al valor del mercado. Comparar los precios entre la menor oferta y los precios del estudio del sector y estudio del mercado para determinar el valor mínimo por el que se puede prestar el servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación, sin afectar la calidad del servicio. | Durante la etapa de selección, hasta la adjudicación del contrato.
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Debilidad en la evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes. | Declaratoria desierta del proceso. Retraso en la satisfacción de la necesidad. Incumplimiento en las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en archivos y biblioteca del DNP. | POSIBLE(3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Verificar que las ofertas presentadas por los proponentes cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes contenidos en los documentos previos. Revisión de la evaluación técnica y jurídica con el fin de asegurar la correcta adjudicación del contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación | Desde el cierre del proceso para la presentación de las ofertas. | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisar los requisitos habilitantes y de las condiciones técnicas y jurídicas de las ofertas allegadas por los proponentes. Verificar técnica y jurídicamente la evaluación definitiva antes de su publicación. | Durante la etapa de selección, hasta la adjudicación del contrato.
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Operacional | Demora por parte del contratista en la firma del contrato en el plazo establecido y entrega oportuna de la (s) póliza (s). | Imposibilidad en la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca DNP, conforme con las actividades estipuladas en el programa de saneamiento ambiental del sistema integrado de conservación. Incumplimiento del artículo 6.1.1.4 Programas de conservación preventiva del Acuerdo 001 de 2024. Incumplimiento del Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | CONTRATISTA | Definir los plazos para el cumplimiento de los requisitos en la etapa de perfeccionamiento del contrato, entrega oportuna de la (s) póliza (s) y aprobación de la misma. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la firma y legalización del contrato. | Verificar los plazos para la firma, la legalización del contrato y entrega de las pólizas oportunamente. Revisión y aprobación de la (s) póliza (s) por parte de la Subdirección de Contratación. | Durante la etapa de contratación.
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista, en la entrega del plan de trabajo y cronograma para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP, de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas en el anexo técnico. | Posible incumplimiento o sanciones al contratista por la no prestación de los dos servicios de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del DNP, dentro del término establecido. Imposibilidad para controlar los posibles agentes biológicos encontrados en los archivos y biblioteca del DNP, como parte de las actividades definidas para la implementación del programa de saneamiento ambiental del Sistema Integrado de Conservación. Incumplimiento del artículo 6.1.1.4 Programas de conservación preventiva del Acuerdo 001 de 2024. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | CONTRATISTA | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas, características y tiempos previstos en el contrato, para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde la aceptación de la oferta. | Hasta la terminación del contrato. | Verificar y documentar el cumplimiento de la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas y en los tiempos establecidos con el supervisor del contrato. En caso de incumplimiento informar a la Subdirección de contratación y en consecuencia al ordenador del gasto para que se realicen los trámites respectivos. | Durante la ejecución.
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Uso indebido por parte del contratista de la información confidencial recibida y a la que tienen acceso para realizar la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación y como consecuencia el no cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. | Investigaciones disciplinarias, penales, sanciones y multas para el contratista. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | CONTRATISTA | Socializar al contratista las políticas de seguridad de la información del DNP. Hacer seguimiento continuo de la aplicación de la política de seguridad de la información y la Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde la aceptación de la oferta. | Hasta la terminación del contrato. | Reunión reuniones presenciales o virtuales con el contratista para socializar las políticas de seguridad de la información del DNP. Verificar la suscripción del compromiso obligacional de la aplicación de la política de seguridad de la información por parte del contratista, conforme con lo dispuestos en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. | Durante la ejecución del contrato.
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Posibles afectaciones en temas relacionados Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Trabajo, (Riesgos Laborales, Enfermedades laborales, elementos de protección personal, condiciones de salud, entre otros) que puedan afectar el cumplimiento en la normatividad vigente del SGSST. | Incumplimiento en la normatividad vigente en SGSST. Demandas y denuncias al contratista. Incumplimiento en el cronograma establecido para la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación -DNP | POSIBLE (3) | MODERARO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Velar por el cumplimiento efectivo de las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad por parte del contratista con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP. Solicitar certificación y documentación que soporte el cumplimiento efectivo de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato del DNP | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del plazo contractual | Realizar seguimiento al cumplimiento efectivo de las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad por parte del contratista con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisar la certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal y documentación soporte por parte del proveedor, en la que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Durante la ejecución del contrato
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Legal | Generación de nuevos impuestos o tributos que afectan el valor del contrato. | Incremento en el valor de la prestación de los servicios de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | CONTRATISTA | Hacer monitoreo constante de las cargas impositivas adicionales que se puedan presentar a nivel nacional y territorial. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde la aceptación de la oferta. | Hasta la terminación del contrato. | Revisar previo a la aprobación de la factura, los cambios normativos en materia tributaria que puedan afectar el valor de la prestación del servicio de saneamiento ambiental y de superficies en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación Informar a la Subdirección Financiera de los posibles cambios normativos que afecten la facturación. | Durante la ejecución del contrato.