## Matriz de riesgos
ANÁLISIS DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción ( Que puede pasar y, | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento/ controles a ser implementos | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
[5 empty] | como puede ocurrir) | [12 empty] | implementación
[13 empty] | Probabilidad | impacto | valoración del riesgo | categoría |  | al tratamiento
1 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Operacional | Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz | Inexactitud en la necesidad en la entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | En el comité verificar la información suministrada | 1 | 2 | 3 | Bajo | no | Coordinador de área | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Revisión de la necesidad | En cada etapa del proceso
2 | Especifico | Externo | PLANEACION | Riesgo Regulatorio | Que la Normatividad de impuestos sobre productos cambie sustancialmente | Variación en la estimación del presupuesto | 2 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/ Contratista | Gestionar recursos nuevos | 2 | 2 | 4 | Bajo | no | Área Financiera (entidad y Contratista) | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Revisión de Normatividad | Semestralmente
3 | Especifico | Externo | PLANEACION | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado | Montos de presupuesto oficial por encima o en su defecto por debajo | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad/ Contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Profesional encargado de elaborar el Estudio de mercado | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
4 | Especifico | Interno | PLANEACION | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Inexactitud en el presupuesto | 3 | 2 | 2 | Bajo | Entidad | participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta | 1 | 2 | 2 | Bajo | no | Coordinador de área | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Monitoreo de las etapas precontractual | Cronograma de Proceso
5 | General | Interno | SELECCIÓN | Riesgo Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad/ Contratista | Capacitación del personal Evaluador | 1 | 4 | 5 | medio | no | Grupo de evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Evaluación objetiva a la luz de la Invitación o pliegos | Diaria
6 | General | Externo | SELECCIÓN | Riesgo Operacional | Riesgo de colusión | la adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | contratista | Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Coordinador de área | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | valoración de la probabilidad de la colusión | Cronograma de Proceso
7 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores | Mala Escogencia del Proveedor | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación personal | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Regional y Subdirección de Centro | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar | Cronograma de Proceso
8 | Especifico | Externo | SELECCIÓN | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes a las demás ofertas y mercado | 3 | 5 | 8 | extremo | contratista | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Comité evaluador | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
9 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Grupo integrado de contratación de la entidad | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma de Proceso
10 | General | Externo | CONTRATACION | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | contratista | Seguimiento para suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | si | Grupo integrado de contratación de la entidad | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Verificación de suscripción | Diario
11 | General | Externo | CONTRATACION | Riesgo Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | alto | contratista | seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | si | Grupo integrado de contratación, supervisor designado por la entidad | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Verificación que se aportaron las garantías | Diario
12 | General | interno | EJECUCION | Riesgo Operacional | incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas | Entrega no oportuna de los insumos y/o el servicio | 4 | 3 | 4 | Bajo | contratista | presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los nsumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega hora y fecha exactas | 1 | 4 | 2 | Bajo | si | supervisión de contrato | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | observancia del manual de supervisión | Permanente
13 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo Operacional | Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos | Retraso en el inicio de la ejecución | 1 | 1 | 1 | Bajo | contratista | Presentar al supervisor del contrato el inicio | 1 | 1 | 1 | Bajo | si | supervisión de contrato | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | observancia del manual de supervisión | Permanente
14 | Especifico | Interno/ Externo | EJECUCION | Económico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad/ Contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | medio | si | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral
15 | Especifico | Interno/ Externo | PLANEACION- ADJUDICACION- EJECUCION | especifico | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia | 3 | 2 | 5 | medio | Entidad | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | bajo | si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual
16 | Especifico | Externo | EJECUCION | Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Altera la ejecución oportuna del contrato. | 3 | 2 | 5 | medio | Entidad/ Contratista | N.A | 3 | 2 | 5 | medio | si | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución |  | Por Evento
17 | Especifico | Externo | PLANEACION- ADJUDICACION- EJECUCION | Ambiental | Obligaciones que emanan de la normatividad ambiental colombiana vigente | Altera la ejecución oportuna del contrato. | 1 | 1 | 2 | bajo | Entidad/ Contratista | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por Evento
aplicables a contratos
18 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo Operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas | Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia | 2 | 3 | 3 | Bajo | contratista | seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios | 2 | 3 | 3 | Bajo | si | supervisión de contrato | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | observancia del manual de supervisión, y especificaciones técnicas del contrato | Permanente