## Slide 1: Alumbrado Público Cartagena
Ejecución Marzo 2026

## Slide 2
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO – CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
El Cabrero
La Candelaria
Ceballos
La cantidad de luminarias en funcionamiento al mes de marzo fue del 99,1% aproximadamente, manteniendo un porcentaje de falla inferior al 3% desde el año 2021.
En el mes de marzo se han atendido 516 solicitudes en un promedio de 30,4
La distribución del tiempo en que se dio atención a las 516 solicitudes en el mes de marzo fue de un 48,5% de solicitudes atendidas en 24 horas; 34,4% atendidas en 48 horas; 11,9% atendidas en 72 horas; y 8,2 % atendidas en más de 72 horas.
Jaime Morón
Troncal del norte

## Slide 3
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN – CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Alumbrado Arquitectónico
Plaza De Toros
Parque De La Marina
95,17% Porcentaje de Luminarias Modernizadas Equivalente a 64.349
4,84% Porcentaje de Luminarias Pendientes Por Modernizar Equivalente a 3272. Se mantienen estos porcentajes, puesto a que lo ejecutado actualmente representan puntos luminoso nuevos.

## Slide 4
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN – CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Alumbrado Arquitectónico Muralla Fase 2
Chart: Curva S Instalación Luminarias
| SEMANA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PROYECTADO_Acum | 91 | 91 | 440 | 608 | 1054 | 1532 | 2012 | 2562 | 2701 | 3107 | 3161
EJECUTADO_Acum | 0 | 38 | 193 | 497 | 871 | 1212 | 1469 | 1744 | 2183 | 2462 | 2570 | 2616
Brecha | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 268 | 379 | 239 | 537 | 545
% Avance General
(avance por cumplimiento, no por unidades)
82,82%
76,78%
49,40%
% Total Sin tendales
% Tramos terminados
Chart: Avance x Frente
| Centro | Getsemaní | San Diego | Tenazas/Bóvedas
Suma de Proyectado | 1118 | 1050 | 658 | 370
Suma de Ejecutado | 958 | 488 | 657 | 369

## Slide 5
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Chart: Curva S Proyecto Muralla Fase II
| ene | feb | mar | abr
UCAPS contractuales Acum | 4250 | 8500 | 12750 | 17000
UCAPS Ejecutadas Acum | 3425.085 | 11265.1206 | 15851.7276
Chart: Curva S Proyecto de Inversión
| ene | feb | mar | abr | may | jun
UCAPS contractuales Acum | 2273.3533 | 4546.7067 | 6820.06 | 9093.4133 | 11366.7667 | 13640.12
UCAPS contractuales Acum | 273.9468 | 1896.0909 | 2600.3891

## Slide 6
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Cobertura de nodos telegestión – Distrito de Cartagena.
•19_Av Santander
•Transversal 54 Bomba El Amparo CAI Ceballos
•134_ Troncal Del Norte
•Bellavista
•Bocachica
•15_Av Crisanto Luque Manga A Bazurto
•Cano Del Oro
•01_Av Blas De Lezo / 19_Av Santander / Centro
•62_Via Cerro De La Popa
•03_Av Pedro De Heredia Tramo I
•Cr1 Y Cll 70 Hasta Vía Al Mar
•El Bosque
•El Libertador
•134_ Troncal Del Norte / 22_Via Al Mar Desde Tierrabaja Hasta Boquilla
•Av. Cordialidad Puente Calicanto Villas De Aranjuez
•07_Via Perimetral
•Mamonal
•19_Av Santander / Cr1 Y Cll 70 Hasta Vía Al Mar
•Nelson Mandela
•Olaya St.11 De Noviembre
•Olaya Villa Olímpica
•Punta Arenas
•San Isidro
•Tierra Bomba
•Puerta De Hierro / Zona Industrial
Sector / Vía de Referencia
Varios

## Slide 7: GRACIAS