## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN FM-051
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de supervisión para el seguimiento a la ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe Mes/año: Escriba el mes y el año al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia responsable del convenio y/o Contrato
No. CONT/CONV-AÑO: Escriba el número del contrato/convenio y el año
Nombre del Contratista/Cooperante: Escriba el nombre del contratista/cooperante con quien se suscribió el contrato o convenio. De ser mas de 1 registre la información de cada uno
Identificación: Escriba el No. de Nit o cédula del contratista/cooperante. De ser mas de 1 registre la información de cada uno
DATOS DEL SUPERVISOR
No. Del Registro de designación: Escriba el No del Registro de la comunicación con la que se designó el supervisor
Fecha del Registro de designación: Escriba la fecha del Registro de la comunicación de designación
Nombre Completo y Cargo: Registre información Completa del Supervisor
Identificación: Escriba el No. de cédula de supervisor
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)
Convenio: Marcar al frente con una X si es convenio
Contrato: Marcar al frente con una X si es contrato
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
Legalización Recursos: Señale si el Contrato y/o Convenio legaliza recursos
Legalización bienes : Señale si el Contrato y/o Convenio legaliza bienes
Objeto: Debe reportarse aquí el objeto completo del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal: Escriba aquí el número del Rubro Presupuestal que financia el convenio, lo encuentra en el CDP. Si sale de diferente Rubro indicar cada una de ellas
Nombre del Rubro Presupuestal: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP
Vigencia: La Vigencia de los recursos del CDP, la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
N° de proceso: Es el número de cargue del contrato o convenio en el SECOP
Fecha de Publicación SECOP: Escriba la fecha de publicación en el SECOP del contrato y/o convenio
Valor Contrato y/o Convenio: Señale el valor del contrato por fuente
Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha de firma del contrato y/o convenio
Plazo: Corresponde al Número de meses de vigencia del contrato
Fecha de iniciación: corresponde a la fecha de inicio del contrato (acta de Inicio)
Fecha de Terminación presupuestal: fecha en la que se prevee el último desembolso
Fecha de Terminación contractual: fecha final establecida para la vigencia del contrato
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Modificación Contractual: Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Número: Escriba el número de veces de cada tipo de modificación
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
Terminación Anticipada: Diligencia solo si aplica. Señale si cuenta con Acta con el cual se dio la terminación anticipada al contrato
Fecha de Terminación : Registre la fecha de terminación
Acta de Liquidación : Señale si existe o no acta de liquidación.
Fecha de Liquidación: Registre la fecha del acta de liquidación
Información financiera y contable
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados: Solamente reporte aquellos que se hacen con Recursos FONTIC
Fecha: Escriba aquí las fechas de pago pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor de los pagos programado en el contrato o convenio
Requisitos para el Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso realizado por FONTIC
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor de cada desembolzo
Amortización
Amortización: Aplica cuando se gira anticipo
Porcentaje (%): Indique el % amortizado del anticipo
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Rendimientos generados por los recursos del contrato y/o convenio: señale acorde con el informe financiero los rendimientos financieros generados a la fecha del informe
Rendimientos consignados al Fontic: Señale los rendimiento financieros consignados al Fontic si aplica
Reintegro de recursos no ejecutados: Ingrese la información de recursos no ejecutados del contrato y/o convenio que son sujetos de reintegro
LEGALIZACIONES
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor desembolso: Ingrese la información de desembolsos realizados.
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizado.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro No. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
DIFERENCIA ENTRE SUPERVISOR Y CONTABILIDAD: se presenta cuando el saldo de la subdirección financiera difiere con el del supervisor
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones FONTIC: Escriba aquí las obligaciones del FONTIC pactadas en el contrato o convenio que son relevantes para el cumplimiento del objeto
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
* Obligaciones (Indicar nombre del Contratista y/o Coperante): Escriba aquí cada una de las obligaciones específicas del contratista o cooperante pactadas en el contrato o convenio
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
** Obligaciones (Indicar nombre del Contratista y/o Cooperante): Diligencie únicamente cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista. Escriba aquí cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato o convenio, paral otro cooperante o contratista.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones respecto al producto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad en este reporte
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## INSTRUCTIVO FORMATO 051
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
1. Antes de diligenciar el formato, lea atentamente las instrucciones. 2. NO modifique los nombres de los campos. 3. NO modifique el nombre de las hojas de este formato. 4.NO Insertar filas ni columnas, puede ocultar las filas que no se utilicen. 5. En la medida que se tenga la información no dejar espacios en blanco 6. Si tiene dudas sobre el diligenciamiento del formato, diríjase a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Periodo del Informe mes / año | Celda de tipo personalizado | Seleccionar de la lista desplegable | Enero-2023 Febrero-2023 Marzo-2023
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Celda de tipo personalizado | Seleccionar de la lista desplegable | Viceministerio de Economía Digital Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
No. CONT/ CONV - AÑO | Celda de tipo personalizado | Escriba el número de contrato/convenio y el año separados por un guion (-), sin espacios, puntos u otros caracteres. El número del contrato debe tener mínimo tres dígitos. Los contratos del 1 al 9 se deben escribir con dos ceros (00) antes del número. Los contratos del 10 al 99 se deben escribir con un cero (0) antes del número. Los contratos después de 100 no deben agregar más números. | 001-2023 018-2023 354-2023 35467-2023
Nombre del Contratista / Cooperante | Celda de tipo personalizado | Escriba el nombre del contratista o cooperante. En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números. | Colciencias - Fiduprevisora Alcaldía Municipal de Paz del Río - Boyacá
No. de identificación | Celda de tipo número | Escriba el número de documento del contratista/cooperante, sin puntos, espacios o caracteres especiales | 900746848919
DATOS DEL SUPERVISOR
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
No. del Registro de designación | Celda de tipo número | Escriba el número de comunicación mediante la cual fue designado supervisor vigente o el número del contrato si la supervisión esta consignada en éste, sin comas puntos o caracteres especiales. | 1118425 365
Fecha del Registro de designación | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha de la comunicación mediante la cual fue designado supervisor vigente o la fecha de suscripción del contrato | 2023-01-12
Nombre Completo y Cargo | Celda de tipo texto | Escriba el nombre completo del supervisor vigente y su cargo separado por guion, en mayúsculas.
No. de identificación | Celda de tipo número | Escriba el número de identificación del supervisor vigente sea de tipo cedula de ciudadanía, extranjería o Nit | 45169 14569635 900455628963
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Convenio | Celda de tipo texto | Marque X según corresponda | Convenio X
Contrato
Tipo: | Celda de tipo personalizado | Seleccione de la lista desplegable el tipo de contrato/convenio | Interadministrativo
Modalidad de selección | Celda de tipo personalizado | Seleccione de la lista desplegable la modalidad de selección del contrato/convenio | Contratación Directa
Legaliza Recursos | Celda de tipo texto | Marque X según corresponda | SI X
Legaliza Bienes | Celda de tipo texto | Marque X según corresponda | NO X
Objeto: | Celda de tipo personalizado | Escriba el objeto contractual tal como está registrado en la cláusula OBJETO de la minuta. En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números. | Aunar esfuerzos Técnicos Administrativos y Financieros para impulsar el objeto 6 de la dimensión 2 - del Plan Vive Digital dentro de la Fase 3 de la Iniciativa de País Vive Digital Regional mediante el fomento de la innovación la ciencia y la tecnología en las regiones de Colombia.
No. Rubro presupuestal | Celda de tipo personalizado | Escriba el No. del rubro presupuestal por donde se esta financiando el convenio/contrato. Si el convenio/contrato no implica recursos se debe escribir N/A | C-2301-0400-10-0-03
Nombre del Rubro Presupuestal | Celda de tipo personalizado | Escriba el nombre del rubro presupuestal por donde se esta financiando el convenio/contrato. Si el convenio/contrato no implica recursos se debe escribir N/A | PROMOCIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOSISTEMAS DIGITALES REGIONALES
Valor Contrato y/o Convenio | Celda de tipo personalizado | Aporte - Fondo Único TIC: Se debe ingresar el valor inicial aportado por el Fondo Único TIC. Si el convenio/contrato no implica recursos se debe escribir N/A | 500000000
|  | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones): Esta celda contiene la fórmula que calcula el valor de todas las adiciones realizadas al convenio/contrato que se precisan en el aparte de Modificaciones / Terminación / Liquidación. Si se incluyen mas filas de adiciones de las que contempla el formato se debe modificar la celda de la cual trae este valor | 100000000
|  | Aporte - Otros: Recursos contemplados como contrapartida en la minuta del convenio/contrato | 50000000
Aporte - Otros: Recursos de un segundo tercero contemplados como contrapartida en la minuta del convenio/contrato
|  | Valor Total: NO MODIFIQUE ESTA CELDA. Esta celda contiene la fórmula que calcula el valor total del contrato que es la sumatoria del aporte Fondo Único TIC, las adiciones y los aportes de los terceros | 650000000
Fechas | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Fecha de Suscripción: Fecha en la cual se firma el convenio/contrato | 2023-01-05
|  | Fecha de Inicio: fecha en la cual inicia efectivamente ejecución el convenio/contrato | 2023-01-05
|  | Plazo inicial de ejecución: fecha en la cual finaliza efectivamente la ejecución el convenio/contrato | 2023-07-31
|  | Plazo de ejecución según prórrogas: nueva fecha en la cual finaliza la ejecución el convenio / contrato si han realizado prórrogas | 2023-10-31
N° de proceso en SECOP | Celda de tipo personalizado | Escriba el número de la publicación del proceso en el SECOP. En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números. | 1209-2023
Fecha de Publicación en SECOP | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha de publicación del proceso en el SECOP. | 2/12/2023
Requisitos para el perfeccionamiento
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Póliza inicial N.º | Celda de tipo personalizado | Escriba el número de la póliza constituida. En caso de que no aplique escriba N/A | 2739243
Fecha de aprobación de la Póliza | Celda de tipo personalizado | Escriba la fecha de la póliza constituida. En caso de que no aplique escriba N/A | 7/12/16
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica) | Celda de tipo número | Escriba el número de la actualización de la póliza constituida si aplica; de lo contrario deje en blanco. | 289999
Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha de la actualización de la póliza constituida si aplica; de lo contrario deje en blanco. | 2023-04-25
N.º de Registro Presupuestal | Celda de tipo personalizado | Escriba el número del registro o registros presupuestales emitidos para el convenio/contrato. Si el convenio es sin recursos escribir N/A | 152345
Valor en el Registro | Celda de tipo personalizado | Escriba el valor del registro o registros presupuestales emitidos para el convenio/contrato. Si el convenio es sin recursos escribir N/A | 600000000
Fecha Registro Presupuestal | Celda de tipo personalizado | Escriba la fecha del registro o registros presupuestales emitidos para el convenio/contrato. Si el convenio es sin recursos escribir N/A | 2023-01-05
Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) | Celda de tipo personalizado | Escriba la fecha del acta de inicio si aplica de lo contrario escribir N/A | 2023-01-05
Modificaciones / Terminación / Liquidación
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Modificación Contractual | Celda de tipo personalizado | Seleccione de la lista desplegable el tipo de modificación al contrato/convenio | Adición 1
Fecha de la Modificación Contractual | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha en la que se suscribió la modificación. | 2023-01-12
Tiempo de la prórroga (En meses) | Celda de tipo número | Escriba el número de meses si la modificación es una prórroga. | 9
Fecha final de ejecución según prórroga | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la nueva fecha de terminación si la modificación fue una prórroga, la cual debe ser la misma que se coloque en la parte de fechas, nueva plazo de ejecución según prórrogas. | 2023-12-25
Valor de la adición o reducción | Celda de tipo de número de contabilidad | Escriba el valor de la adición o reducción. | 500000000
Justificación de la Modificación Contractual | Celda de tipo personalizado | Escriba las razones que soportan la modificación. | Replanteamiento de cronograma de la entrega de los 144578 accesos del proyecto
Terminación anticipada | Celda de tipo texto | Marque X según corresponda | NO X
Fecha terminación | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha de terminación anticipada cuando aplique | 2023-01-12
Requiere Acta de liquidación | Celda de tipo texto | Marque X según corresponda | SI X
Estado del Acta de Liquidación | Celda de tipo personalizado | Escriba el estado de la liquidación cuando la respuesta del punto anterior es si (cuando aplique) | En firma del contratista
Fecha del Acta de Liquidación | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha del acta de liquidación | 2023-01-12
Comentarios | Celda de tipo texto | Escriba comentarios sobre la liquidación cuando lo considere pertinente o dejar en blanco cuando no
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Valor Aporte Fondo Único TIC | Celda de tipo de número de contabilidad | NO MODIFIQUE ESTA CELDA. Este valor contiene la fórmula que calcula el valor del aporte inicial Fondo Único TIC mas todas las adiciones con recursos Fondo Único TIC, estos valores vienen de la sección Valor Contrato y/o Convenio | 2000000000
Anticipo: | Celda de tipo personalizado | Escriba el valor del anticipo si aplica, sino escriba N/A | N/A
% del Anticipo | Celda de tipo de número de contabilidad | Escriba el valor del % del anticipo cuando aplique, de lo contrario deje en blanco
Pagos o Desembolsos Programados | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha de cada uno de los pagos o desembolsos programados de acuerdo con el contrato/convenio | 2023-01-12
| Celda de tipo de número de contabilidad | Valor ($): Escriba el valor de cada uno de los pagos o desembolsos programados de acuerdo con el contrato/convenio | 150000000
| Celda de tipo texto | Requisitos para el pago o desembolso: Escriba los requisitos para el desembolso de acuerdo con el contrato/convenio | Presentación 1er informe
Pagos o Desembolsos Realizados | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Fecha : Escriba la fecha efectiva de realización de cada uno de los pagos o desembolsos | 2023-01-12
| Celda de tipo número | No. OP: Escriba el número de las OP de cada uno de los pagos o desembolsos realizados | 120035
| Celda de tipo personalizado | %: NO MODIFIQUE ESTA CELDA. Esta celda contiene la fórmula que calcula el % del pago o desembolso realizado respecto al valor total Fondo Único TIC | 10%
| Celda de tipo de número de contabilidad | Valor ($): Escriba el valor de cada uno de los pagos o desembolsos realizados | 200000000
| Celda de tipo número | SALDO POR GIRAR y su %: Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de los pagos o desembolsos contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de pagos o desembolsos realmente realizados | 200000000
Amortización del anticipo | Celda de tipo número | Porcentaje (%): Escriba el % de amortización programado en el contrato/convenio | 10%
| Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Fecha programada: Escriba la fecha de cada una de las amortizaciones del anticipo de acuerdo con el contrato/convenio | 2023-01-12
| Celda de tipo número | Valor ($) programado: Escriba el valor de cada una de las amortizaciones del anticipo de acuerdo con el contrato/convenio | 200000000
| Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Fecha real: Escriba la fecha real de cada una de las amortizaciones del anticipo | 2023-01-12
| Celda de tipo de número de contabilidad | Valor ($) real amortizado: Escriba el valor real de cada una de las amortizaciones del anticipo | 200000000
| Celda de tipo de número de contabilidad | ANTICIPO POR AMORTIZAR y su %: Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de desembolsos contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de desembolsos realmente realizados | 30000000
Solicitudes de Legalizaciones | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Fecha: Escriba la fecha de la solicitud de legalización | 2023-01-12
| Celda de tipo de número de contabilidad | Valor ($): Escriba el valor solicitado para legalizar | 100000000
| Celda de tipo texto | Observaciones: Escriba cualquier tipo de observación sobre la legalización solicitada o deje en blanco | Los datos correspondiente a las legalizaciones deben ser los mismos que presenta el supervisor a la OGIF.
| Celda de tipo de número de contabilidad | SALDO POR LEGALIZAR y su %: Estas celdas calculan el recurso restante del desembolso total frente al desembolso ya legalizado y su respectivo porcetaje de avance. Por favor tener en cuenta que en los casos que el contrato no requiera legalización de recursos, se deberá marcar en la casilla de SALDO POR LEGALIZAR como "N/A", indicando que para este contrato no aplica la legalización. | 100000000
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: | Celda de tipo fecha (MM/AAA) | mm/yy: Escriba el mes y el año de la generación de rendimientos, si aplica | 2023-03-01
| Celda de tipo personalizado | VALOR ($) EN EL PERIODO: Escriba el valor de los rendimientos financieros generados en el periodo señalado, si aplica o de lo contrario N/A | 1000000
| Celda de tipo personalizado | ACUMULADO: Escriba el valor de los rendimientos financieros acumulados generados , si aplica o de lo contrario N/A | 15000000
| Celda de tipo personalizado | TOTAL CONSIGNADO A Fondo Único TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: Escriba el valor de los rendimientos financieros consignados al Fondo Único TIC, si aplica o de lo contrario N/A | 14000000
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: | Celda de tipo fecha (MM/AAA) | PERIODO: Escriba el mes y el año de la identificación de los recursos no ejecutados, si aplica | 2023-03-01
| Celda de tipo personalizado | VALOR ($) EN EL PERIODO: Escriba el valor de los recursos no ejecutados generados en el periodo señalado, si aplica o de lo contrario N/A | 15000000
| Celda de tipo personalizado | TOTAL CONSIGNADO A Fondo Único TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: Escriba el valor de los recursos no ejecutados consignados al Fondo Único TIC, si aplica o de lo contrario N/A | 15000000
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio | Celda de tipo texto | Escribir las obligaciones especificas del Fondo Único TIC descritas en el contrato/convenios | 1. Entregar los recursos de Fomento al CONTRATISTA una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con el cronograma y condiciones establecidos en la Cláusula Décima Segunda del Contrato.
(%) Avance mes | Celda de tipo número | Calcular tomando el 100% que corresponde a la totalidad del contrato/convenio y ponderando cada obligación (esta ponderación la debe hacer el supervisor designado) de tal manera que la sumatoria sea 100%. Una vez se obtiene la ponderación por cada obligación, esta se divide por el numero de meses en los cuales cumplo cada obligación. | 1%
(%) Acumulado | Celda de tipo número | Calcular con el avance del mes multiplicado por el numero del mes del informe (teniendo en cuenta los meses en que se cumple la obligación) , es decir que si la obligación se cumple durante los seis meses del contrato y es el informe del mes 6 y el porcentaje del mes es de 1% como resultado acumulado debe ser 6% | 6%
Actividades realizadas y novedades en el período | Celda de tipo texto | Escribir las actividades realizadas para cada obligación y/o justificación del atraso en las actividades pactadas para cada obligación, indicando el mes en el que se cumplió y el mes a cumplir. | Todos los recursos ya fueron desembolsados a la Fiducia. Faltan por aprobar las utilizaciones sexta y décima por no cumplimiento de parte del Operador para acceder a los mismos. Actividad cumplida en el mes de marzo en un 50% pendientea cumplir al 100% en el mes de agosto”
Total | Celda de tipo número porcentual | %: Es la sumatoria tanto del avance mensual como el acumulado de cada obligación. Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de obligaciones contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones realmente contempladas en el contrato/convenio | 100%
Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | Celda de tipo texto | Escribir el nombre del tercero y las obligaciones especificas de este descritas en el contrato/convenio | 1. Destinar los Recursos de Fomento a la instalación y puesta en servicio del número de Accesos de Banda Ancha establecidos en la oferta económica definitiva, propuesta presentada por el CONTRATISTA en el marco de la Licitación respecto a las Regiones que incluyen los municipios del Anexo 5, conformados por las Viviendas de Interés Prioritario, Hogares en estrato 1 y 2, Instituciones públicas y Puntos Vive Digital, incluidos en las Propuestas de Regiones seleccionadas por EL FONDO TIC, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en el Pliego de Condiciones, en el Anexo Técnico y en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA en la Licitación
Ponderación | Celda de tipo número porcentual | Escribir el peso que tiene las obligaciones del tercero dentro de la ejecución del contrato/convenio. Es importante tener en cuenta si existe mas de un tercero y si los entregables se contemplan dentro de esta ponderación. Este cálculo lo debe hacer el supervisor designado | 100%
(%) Avance mes | Celda de tipo número porcentual | Calcular tomando el 100% que corresponde a la totalidad del contrato/convenio y ponderando cada obligación (esta ponderación la debe hacer el supervisor designado) de tal manera que la sumatoria sea 100%. Una vez se obtiene la ponderación por cada obligación, esta se divide por el numero de meses en los cuales cumplo cada obligación. | 1%
(%) Acumulado | Celda de tipo número porcentual | Calcular con el avance del mes multiplicado por el numero del mes del informe (teniendo en cuenta los meses en que se cumple la obligación) , es decir que si la obligación se cumple durante los seis meses del contrato y es el informe del mes 6 y el porcentaje del mes es de 1% como resultado acumulado debe ser 6% | 6%
Actividades realizadas y novedades en el período | Celda de tipo texto | Escribir las actividades realizadas para cada obligación y/o justificación del atraso en las actividades pactadas para cada obligación, indicando el mes en el que se cumplió y el mes a cumplir. | El Contratista recibió por parte de la supervisión, listas remitidas por el Ministerio de Vivienda, con el fin de conocer el avance de los proyectos VIP. Al cierre del período se han instalado 27.782 accesos en 100 proyectos de VIP cumpliendo con esta meta, de los cuales 2.340 accesos corresponden al Otrosí N.º 5. Actividad cumplida en el mes de marzo en un 50% pendientea cumplir al 100% en el mes de agosto”
Total | Celda de tipo número porcentual | %: Es la sumatoria tanto del avance mensual como el acumulado de cada obligación. Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de obligaciones contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones realmente contempladas en el contrato/convenio | 100%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | Celda de tipo número porcentual | %: Es la multiplicación del % de ponderación por la sumatoria del avance acumulado. Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de obligaciones contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones realmente contempladas en el contrato/convenio | 100%
Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | Aparece nuevamente esta casilla teniendo en cuenta que algunos contratos/convenios pueden tener otro tercero, por lo que se debe seguir con las mismas instrucciones descritas anteriormente
Entregables Ponderación | Celda de tipo número | Escribir el peso que tiene los entregables del tercero dentro de la ejecución del contrato/convenio. Es potestad del supervisor ponderar dichos pesos | 0%
Total de Entregables | Celda de tipo número | Escribir el número total de entregables consignados en el contrato/convenio | 5
Productos o Servicio a entregar | Celda de tipo texto | Escribir los productos o servicios a entregar | Informe mensual No. 69
Entregable recibido a satisfacción | Celda de tipo número | Escribir 1 si se recibió el entregable | 1
Fecha entrega | Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA) | Escriba la fecha de recibido del entregable | 2023-01-12
Observaciones por parte del Supervisor | Celda de tipo texto | Escribir las observaciones sobre cada entregable .
Porcentaje de Avance | Celda de tipo número porcentual | %: Es la sumatoria de los entregables recibidos sobre el total de entregables. Es importante precisar que aunque esta celda esta formulada, se deberá actualizar cuando las filas para entregables contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de entregables realmente contempladas en el contrato/convenio | 20%
% Acumulado Avance Entregables | Celda de tipo número porcentual | %: Es la multiplicación del % de ponderación (si aplica) por porcentaje de avance . Es importante precisar que aunque esta celda esta formulada, se deberá actualizar cuando las filas de entregables contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de entregables realmente contempladas en el contrato/convenio | 50%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | Celda de tipo número porcentual | %: Es la sumatoria de los % Acumulados del Estado de Avance Obligaciones Especificas de cada uno de los terceros (si hay mas de uno) mas el % acumulado avance entregables (si aplica). Es importante precisar que aunque esta celda esta formulada, se deberá actualizar cuando las filas para obligaciones del tercero y de entregables contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones y entregables realmente contempladas en el contrato/convenio | 100%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) | Celda de tipo texto | Marque X según corresponda | NO X
Numero de contratos derivados a la fecha | Celda de tipo número | Escriba el número de contratos derivados si aplica
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Causas | Celda de tipo texto | Escribir si aplica si hay causas de dificultad de lo contrario dejar en blanco
TIPO DE DIFICULTAD | Celda de tipo personalizado | Seleccione de la lista desplegable el tipo de dificultad cuando aplique
Gestión Adelantada | Celda de tipo texto | Escribir si aplica la gestión adelantada de lo contrario dejar en blanco
Resultados Obtenidos | Celda de tipo texto | Escribir si aplica la resultados obtenidos de lo contrario dejar en blanco
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Esta casilla esta destinada para que se diligencie la siguiente información: *Observaciones y recomendaciones pertinentes durante la ejecución del objeto contractual. *Justificación de los atrasos en el cumplimiento del contrato. Nota: Esta casilla siempre debe diligenciarse, no dejarla vacia.
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia | Celda de tipo número | Relacionar la vigencia futura donde el contrato correspondiente tiene recursos | 2024 2025 2026
Recurso para la vigencia | Celda de tipo número | Relacionar los recursos asignados a la vigencia futura | 1500000
Rubro | Celda de tipo número | Relacionar rubro correspiondiente a la vigencia futura | C-2301-0400-10-0-03
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CAMPO | DESCRIPCION | INSTRUCCIÓN | EJEMPLO
Nombre Supervisor: | Celda de tipo texto | Escribir el nombre completo del supervisor | CARLOS JULIO DIAZ ALVAREZ
Firma del Supervisor:
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

## GCC-TIC-FM-051
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / año |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  | No. CONT/ CONV - AÑO |  |  | Nombre del Contratista / Cooperante | [9 empty] | No. de identificación
2025-10-31 |  |  |  |  | Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos |  |  | 1310-2024 |  |  | UNION TEMPORAL WILLIS-MARSH-PROSEGUROS FTIC-002-2024 | [9 empty] | 901.835.494-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designación |  |  |  |  | Fecha del Registro de designación |  |  | Nombre Completo y Cargo | [12 empty] | No. de identificación
252062703 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  | JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERRERA - Coordinador del GIT de Gestión de Servicios Administrativos | [12 empty] | 1085905990
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)
Convenio | Contrato | X | Tipo: |  |  | SEGUROS | [8 empty] | Modalidad de selección |  |  | CONCURSO DE MERITOS
Legaliza Recursos |  | SI |  | NO | X | Legaliza Bienes |  |  | SI |  | NO | X
Objeto: Contratar un intermediario de seguros que asesore la contratación, intermediación y manejo integral del nuevo programa de seguros requerido por el Fondo Único de TIC/Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
No. Rubro presupuestal |  | Nombre del Rubro Presupuestal | [8 empty] | Valor Contrato y/o Convenio | [8 empty] | Fechas
[11 empty] | Aporte - Fondo Único TIC | [8 empty] | Fecha de Suscripción |  |  |  | 2024-05-30
[11 empty] | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) | [8 empty] | Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-06-25
[11 empty] | Aporte - Otros | [8 empty] | Fecha Final de Ejecución |  |  |  | 2025-11-30
[11 empty] | Aporte - Otros |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fecha Final de ejecución según prórrogas
[11 empty] | Valor Total |  |  |  | 0
N° de proceso en SECOP |  | Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-CM-002-2024 |  | 2024-04-22
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza inicial N.º |  |  |  | Fecha de aprobación de la Póliza |  | Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica) |  |  |  |  | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza |  | N.º de Registro Presupuestal |  |  | Valor en el Registro |  | Fecha Registro Presupuestal | [5 empty] | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
N/A |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A | [5 empty] | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A | [5 empty] | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A | [5 empty] | N/A
Modificaciones / Terminación / Liquidación
Modificación Contractual | Fecha de la Modificación Contractual |  |  |  |  | Tiempo de la prórroga (En meses) |  |  |  |  | Fecha final de ejecución según prórroga |  |  |  | Valor de la adición o reducción |  |  |  |  | Justificación de la Modificación Contractual
[6 empty] | N/A | [8 empty] | 0
[6 empty] | N/A | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
TOTALES | [14 empty] | 0
Terminación anticipada |  |  | Fecha terminación |  | Justificación |  |  | Requiere Acta de liquidación |  |  |  | Estado del Acta de Liquidación | [7 empty] | Fecha del Acta de Liquidación |  |  | Comentarios
SI | NO | X | [5 empty] | SI |  | NO
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC |  | 0 | [7 empty] | Anticipo: | 0 |  |  |  | % del Anticipo
Pagos o Desembolsos Programados |  |  |  | Pagos o Desembolsos Realizados | [5 empty] | Amortización del anticipo | [7 empty] | Solicitudes de Legalizaciones
Fecha | Valor ($) | Requisitos para el pago o desembolso |  | Fecha | No. OP | % | Valor($) |  |  | Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor ($) programado | Fecha real |  | Valor ($) real amortizado |  |  | Fecha |  | Valor ($) |  |  |  | Observaciones
[6 empty] | 0% | [5 empty] | 0
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | 0% |  |  |  |  | dd/mm/aaaa | 0 | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
TOTAL | 0 |  |  | ACUMULADOS |  | 0% | 0 |  |  | 0% | TOTAL | 0 | TOTAL |  | 0 |  |  | TOTAL |  | 0
SALDO POR GIRAR: |  |  |  | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! |  | ANTICIPO POR AMORTIZAR |  |  | 0 |  | 0% |  |  | SALDO POR LEGALIZAR: |  |  |  | 0 |  |  | 0%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: |  |  |  |  | PERIODO: | mm/yy |  |  |  |  | VALOR ($) EN EL PERIODO: |  |  | ACUMULADO: |  | 0 |  |  | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | [5 empty] | 0
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: |  |  |  |  | PERIODO: | mm/yy |  |  |  |  | VALOR ($) EN EL PERIODO: | 0 | [6 empty] | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | [5 empty] | 0
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio | [10 empty] | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período
Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento. | [10 empty] | 0.9259% | 16.67% | Por ser un contrato sin erogación no es necesaria la presentación de factura
Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. | [10 empty] | 0.9259% | 16.67% | Se designó un funcionario para ejercer la supervisión del Contrato
Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato | [10 empty] | 0.9259% | 16.67% | Obligación de carácter permanente.
Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. | [10 empty] | 0.9259% | 16.67% | Obligación de carácter permanente.
Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. | [10 empty] | 0.9259% | 16.67% | Obligación de carácter permanente.
Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. | [10 empty] | 0.9259% | 16.67% | Obligación de carácter permanente.
Total | [10 empty] | 5.556% | 100%
* Obligaciones UNION TEMPORAL WILLIS-MARSH-PROSEGUROS FTIC-002-2024 | [8 empty] | Ponderación 1 | 100% | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período
1. Realizar la caracterización, identificación y estimación de los riesgos y amenazas que requieren ser cubiertos por las pólizas de seguros a través del proceso de contratación que realizara el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha realizado la caracterizacion, identificación y estimación de los riesgos y amenazas que deben ser cubiernos por las pólizas de seguros del MINTIC
2. Realizar los estudios de mercado y del sector requeridos para la contratación del nuevo programa de seguros que permitan determinar el presupuesto de cada una de las pólizas. Estos estudios deberán ser presentados a solicitud del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debidamente soportados junto con las recomendaciones y observaciones a que haya lugar. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha presentado los estudios de mercado y de sector, requeridos para adelantar los procesos de contratación presupuestos correspondientes
3. Realizar el acompañamiento técnico en el proceso para seleccionar la(s) aseguradora(s), lo cual incluye: i) Elaborar estudios previos y estudios del sector, ii) proyectar pliegos de condiciones, iii) Dar respuesta a las observaciones presentadas durante el proceso de selección, iv) Hacer parte del comité evaluador dentro de cada una de las etapas del proceso y elaborar los informes de evaluación que sea requeridos, v) Asistir a reuniones y audiencias necesarias para los procesos de adquisición de seguros del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha acompañado técnicamente, los procesos de contratación que ha adelantado el MINTIC respecto de los programas de seguros
4. Realizar la evaluación técnica, jurídica, financiera y económica de las propuestas que se presenten en el proceso de selección y entregar el informe respectivo | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha realizado las evaluaciones integrales de los procesos de contratación que ha adelantado el MINTIC respecto de los programas de seguros
5. Atender en los tiempos requeridos, las observaciones y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha atendido todas y cada una de las solicitudes del supervisor
6. Asesorar al Fondo Único de TIC/MinTIC en la solicitud de seguros, la expedición de las pólizas en el pago oportuno de las primas, así como realizar todas las gestiones que se requieran para tal efecto conforme las indicaciones del supervisor del contrato. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha estado presto a resolver las inquietudes y necesidades respecto de las pólizas
7. Tramitar los siniestros ante la aseguradora lo cual comprende entre otras actividades: el aviso de siniestro, presentación de los documentos requeridos, seguimiento de la reclamación y asesoría permanente para lograr la efectiva y oportuna indemnización de acuerdo con las condiciones del contrato de seguro. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado siniestros
8. Asesorar a las diferentes áreas del Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el diligenciamiento de los formularios y documentos requeridos en la solicitud de ofertas para la contratación de las pólizas a las compañías de seguros, consolidar la información y revisar la coherencia, pertinencia y oportunidad de esta. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha acompañado las diferentes áreas en lo pertinente
9. Acompañar al Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en caso de litigios o conflictos de responsabilidad civil o de cualquier índole relacionados con el programa de seguros y rendir los conceptos necesarios para salvaguardar los intereses del Fondo Único de TIC/MinTIC. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado siniestros
10. Asesorar al Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo y ejecución de los contratos de seguros, en todas sus etapas, es decir, en la variación de los riesgos, en los avisos de ocurrencia de siniestros en la protección del salvamento, en la presentación de la reclamación, en la valoración de las pérdidas y en general, en todo lo concerniente a la correcta ejecución de los contratos de seguros. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha acompañado los procesos en sus diferentes etapas
11. Elaborar informes a solicitud del Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cuanto a expedición de documentos, pago, devolución de primas y modificaciones. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha suministrado la información requerida
12. Asistir a todas las reuniones que se requieran y que se convoquen por parte del supervisor del contrato. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha asistido a cada reunión en la que se requiere su presencia
13. Tramitar de manera ágil y oportuna, todos los documentos, modificaciones, cuentas de cobro, aseguramientos y en general cualquier operación relativa al manejo de los contratos de seguros y su dinámica de conformidad con las necesidades de la entidad en materia de aseguramiento. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha tramitado las solicitudes surgidas de las necesidades del ministerio
14. Presentar el programa o propuesta de prevención de riesgos o perdidas que desarrollará durante la ejecución del contrato. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha presentado su propuesta de prevención del riesgo
15. Realizar el estudio de riesgos, incluyendo el cálculo de perdida de máxima probable necesaria para identificar los niveles máximos de exposición de los bienes e intereses del Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha presentado su propuesta de riesgo
16. Aplicar a los bienes los ajustes necesarios de acuerdo con la revisión del último avalúo, la inspección de riesgos y del entorno económico, entre otros, con el propósito de determinar el valor asegurable a fin de recomendarle a la entidad las opciones que le permitan cumplir con la obligación legal de amparar los bienes de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 42 de 1993 y el numeral 13 del artículo 57 de la Ley 1952 de 2019. Para dar cumplimiento a esta obligación el contratista deberá realizar una inspección por vigencia, durante el término de duración de las pólizas contratadas. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ajustó la relación de bienes en la estructuración del proceso correspondiente
17. El intermediario deberá evitar, las consecuencias nocivas que se deriven para la entidad, por causa del infraseguro o supraseguro y de la ausencia de concordancia entre las definiciones de los bienes o intereses. Así mismo, al fijar los criterios para el cálculo del valor asegurado y el asegurable deberá recomendar la modalidad de valor asegurado que mejor proteja los intereses del Fondo Único de TIC/ MinTIC (Valor de reposición, valor real, valor a nuevo, valor declarado, valor admitido, coaseguro pactado, primera perdida). | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha adelantado los ajustes del caso
18. Diseñar un programa de vencimientos de pólizas que le permita a la entidad el cómputo de tiempos requeridos para adelantar con antelación suficiente el proceso de selección de intermediarios y la respectiva contratación de las pólizas, poniendo en primer lugar los intereses de la entidad. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha calculado los plazos desde la estructuración del proceso correspondiente
19. Informar oportunamente sobre las decisiones adoptadas por la Superintendencia Financiera u otros organismos del Estado, así como de los cambios que se operen en el mercado asegurador que sean de interés para la entidad, con el fin de mantenerla actualizada en la legislación, jurisprudencia y doctrina que resulte y se expida con ocasión al contrato de seguros. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista se encuentra presto a suministrar la información del caso
20. Recomendar oportunamente la intervención de la entidad en eventos de siniestros, cuando fuere necesario. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado sinistros
21. Asesorar, presentar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros ante la aseguradora para obtener las indemnizaciones que correspondan en las mejores condiciones de modo, tiempo y cuantía. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado siniestros
22. Hacer seguimiento de la reclamación y asesoría permanente para lograr la efectiva y oportuna indemnización de acuerdo con las condiciones del contrato de seguro. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado reclamaciones
23. Contar con un canal de comunicación directa con disponibilidad 24 horas al día los 7 días de la semana para atender cualquier asunto relacionado con las pólizas con el propósito de brindar ayuda inmediata a la Entidad, en caso de siniestros. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista cuenta con los canales necesarios, acorde con cada póliza
24. Llevar un registro estadístico sistematizado de siniestros, en los cuales se indique el estado actual del siniestro y el término de prescripciones, entre otros aspectos. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado siniestros
25. Hacer las recomendaciones necesarias para cuidar el salvamento y proveer cuidado a los bienes afectados y a los que pudieran sufrir ulteriores daños con ocasión de un siniestro. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado siniestros
26. Indicar la forma como el Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe construir el acervo necesario para demostrar la cuantía y ocurrencia del daño indemnizable. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Hasta el momento no se han presentado siniestros
27. Asesorar jurídica y técnicamente a la entidad en el área de seguros, dando respuesta escrita en relación con sus programas de seguros cuando así le sea requerido, suministrando la información pertinente y oportunamente. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | Ha dado respuesta a los requerimientos del supervisor
28. Mantener actualizada la información referente al programa de seguros, a través de: a) Informe de vigencia y vencimiento de pólizas; b) Gestiones de renovación; c) Tramites de reclamaciones por siniestros con revisión y control de documentos; d) Estadísticas de siniestralidad; e) Estado de cuentas y primas pendientes de pago. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista adelantará las actualizaciones del caso
29. Informar los vencimientos de las pólizas y presentar al Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con ciento veinte (120) días calendario de anticipación a los mismos, una recomendación para la contratación del programa de seguros, para su estudio y aprobación de las modificaciones necesarias | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista informará cuando se requiera
30. Realizar por lo menos una sesión de capacitación por vigencia durante el término de duración de las pólizas contratadas, a los colaboradores que indique la supervisión del contrato, sin que ello implique un costo para el Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sobre el alcance de las pólizas y sobre el tema objeto de la contratación. La supervisión, eventualmente, podrá citar a capacitación extraordinaria, en caso de considerar pertinente su realización de acuerdo con cambios de normatividad o necesidades de la administración, lo cual se comunicará con la debida antelación al contratista. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista adelantará las capacitaciones del caso
31. Asesorar al supervisor del contrato en virtud del cual se adquieren las pólizas de seguro, respecto del control de ejecución de los contratos de seguros derivados de los procesos de selección y velar porque las compañías aseguradoras cumplan oportunamente con sus obligaciones y con la presentación de los documentos, y que sean emitidos en forma correcta. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista ha asesorado al supervisor en lo pertinente
32. Revisar y dar su visto bueno a todas las pólizas, certificados de modificación, anexos, facturas, notas de crédito, notas débito y en general, a toda la documentación e información expedida por la(s) aseguradora(s) con quien el Fondo Único de TIC/ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contrate las pólizas que requiera, y controlar los documentos expedidos por la compañía aseguradora, especialmente en lo pertinente a amparos otorgados, sumas aseguradas, tasas aplicadas, liquidación de programas verificando que las pólizas, certificados y anexos se ajusten a lo establecido en los estudios previos, en la invitación publica y en los respectivos pliegos de condiciones y en las propuestas respectivas, así como a las disposiciones legales vigentes en materia de seguros. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista ha avalado cada uno de los documentos derivados de la ejecución del contrato
33. Presentar para el inicio de la ejecución del contrato, el personal dispuesto en el anexo técnico, para atender de manera inmediata los requerimientos de la entidad. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista presentó el equipo requerido, el cual fue avalado por la Subdirección
34. Desarrollar dentro de los tres (3) primeros meses posteriores al inicio del contrato, un estudio de riesgos que determine la vulnerabilidad y el monto al que se expone la entidad debido a los riesgos por uso, acceso, modificación, transformación o eliminación de datos de terceros en forma no autorizada o ilícita. Seguidamente presentara un estudio de mercado a nivel global que reporte los montos asegurables y deducibles que hay en el mercado y los costos de primas, así como todo el trámite y requisitos que deben cumplirse para obtener la debida protección de los intereses del Estado ante este tipo de amenazas. | [10 empty] | 0.1634% | 2.941% | El contratista adelantó el correspondiente Estudio
Total | [10 empty] | 5.556% | 100%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | [14 empty] | 100%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | [8 empty] | Ponderación 2 |  | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período
Total | [10 empty] | 0% | 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | [14 empty] | 0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables | [8 empty] | Ponderación 3 |  | Total de Entregables
Productos o Servicio a entregar | [10 empty] | Entregable recibido a satisfacción | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance | [10 empty] | 0%
% Acumulado Avance Entregables | [14 empty] | 0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | [14 empty] | 100%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) | [10 empty] | SI |  | NO | X |  | Número de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual
Causas | [6 empty] | TIPO DE DIFICULTAD |  | Gestión Adelantada | [7 empty] | Resultados Obtenidos
N/A | [8 empty] | N/A | [7 empty] | N/A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
N/A
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia | [6 empty] | Recurso para la vigencia | [6 empty] | Rubro
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Nombre Supervisor: |  | JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERRERA - Coordinador del GIT de Gestión de Servicios Administrativos - - - - - | [5 empty] | Firma del Supervisor:
Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique). “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
Versión 12.0

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual | Vigencias Futuras | Contrato | Concepto | Estado Contrato
CONTRATO - COMODATO | LICITACION PUBLICA | X | Despacho del Ministro | Técnicas | 2025-01-31 | Adición 1 | 2010 | 9000-1 | Gastos Administrativos | 1. En ejecucion
CONTRATO - COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Privacidad de la Información | Administrativas | 2025-02-28 | Adición 2 | 2011 | 9000-2 | Gastos Bancarios | 2. En proceso de liquidacion
CONTRATO - CONSULTORÍA | CONCURSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Financieras | 2025-03-31 | Adición 3 | 2012 | 9000-3 | GMF (impuestos) | 3. Liquidado
CONTRATO - CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CONTRATACION DIRECTA |  | Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Seguimiento | Contables | 2025-04-30 | Adición 4 | 2013 | 9000-4 | Rendimientos | 4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada
CONTRATO - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | MINIMA CUANTIA |  | Grupo Interno de Trabajo de Estadística y Estudios Sectoriales | Jurídicos | 2025-05-31 | Prórroga 1 | 2014 | 9000-5 | Reintegro
CONTRATO - FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO | PROCESO COMPETITIVO |  | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Riesgos previsibles | 2025-06-30 | Prórroga 2 | 2015 | 9000-6 | Evaluadores
CONTRATO - FOMENTO |  |  | Oficina Asesora de Prensa |  | 2025-07-31 | Prórroga 3 | 2016 | 9000-7 | Otros
CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO |  |  | Oficina Internacional |  | 2025-08-31 | Prórroga 4 | 2017
CONTRATO - INTERVENTORÍA |  |  | Oficina de Tecnologías de la Información |  | 2025-09-30 | Otro sí 1 | 2018
CONTRATO - OBRA PÚBLICA |  |  | Grupo Interno de Trabajo de Servicios Tecnológicos |  | 2025-10-31 | Otro sí 2 | 2019
CONTRATO - SEGUROS |  |  | Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Sistemas de Información |  | 2025-11-30 | Otro sí 3 | 2020
CONVENIO - CONVENIO DE ASOCIACIÓN |  |  | Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2025-12-31 | Otro sí 4 | 2021
CONVENIO - CONVENIO DE INTERÉS PÚBLICO |  |  | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social |  | 2026-01-31 | Otro sí 5 | 2022
CONVENIO - COOPERACION |  |  | Grupo Interno de Trabajo de Enfoque Regional |  | 2026-02-28 | Otro sí 6 | 2023
CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO |  |  | Oficina de Control Interno |  | 2026-03-31 | Modificación 1. | 2024
|  |  | Dirección Jurídica |  | 2026-04-30 | Modificación 2 | 2025
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Doctrina y Seguridad Jurídica |  | 2026-05-31 | Cesión 1 | 2026
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Procesos Judiciales y Extrajudiciales |  | 2026-06-30 | Cesión 2 | 2027
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo |  | 2026-07-31 | Liberación 1 | 2028
|  |  | Despacho del Viceministerio de Conectividad |  | 2026-08-31 | Liberación 2 | 2029
|  |  | Grupo Interno de Trabajo Especializado de Apelaciones |  | 2026-09-30 | Liberación 3 | 2030
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos |  | 2026-10-31 | Liberación 4 | 2031
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Obligaciones de Hacer |  | 2026-11-30 |  | 2032
|  |  | Dirección de Infraestructura |  | 2026-12-31 |  | 2033
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Institucionales |  | 2027-01-31 |  | 2034
|  |  | Subdirección de Estructuración de Proyectos |  | 2027-02-28 |  | 2035
|  |  | Subdirección de Operaciones |  | 2027-03-31 |  | 2036
|  |  | Dirección de Industria de Comunicaciones |  | 2027-04-30 |  | 2037
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Garantías |  | 2027-05-31 |  | 2038
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Servicio de Televisión |  | 2027-06-30 |  | 2039
|  |  | Subdirección para la Industria de Comunicaciones |  | 2027-07-31 |  | 2040
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Espectro Radioeléctrico |  | 2027-08-31 |  | 2041
|  |  | Subdirección de Radiodifusión Sonora |  | 2027-09-30 |  | 2042
|  |  | Subdirección de Asuntos Postales |  | 2027-10-31 |  | 2043
|  |  | Dirección de Vigilancia, Inspección y Control |  | 2027-11-30 |  | 2044
|  |  | Subdirección de Vigilancia e Inspección |  | 2027-12-31 |  | 2045
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Promoción y Prevención |  | 2028-01-31 |  | 2046
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Administración de Recolección y Análisis de Información |  | 2028-02-29 |  | 2047
|  |  | Subdirección de Investigaciones Administrativas |  | 2028-03-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Procesos Administrativos Sancionatorios |  | 2028-04-30
|  |  | Despacho del Viceministerio de Transformación Digital |  | 2028-05-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT |  | 2028-06-30
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Dominio.co y Gobernanza de Internet |  | 2028-07-31
|  |  | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2028-08-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Inclusión TIC para Personas con Condición de Discapacidad |  | 2028-09-30
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Educación y Cultura Digital |  | 2028-10-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Fomento de Habilidades Digitales para la Productividad |  | 2028-11-30
|  |  | Dirección de Gobierno Digital |  | 2028-12-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Servicios Ciudadanos Digitales |  | 2027-01-31
|  |  | Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información |  | 2027-02-28
|  |  | Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales |  | 2027-03-31
|  |  | Dirección de Economía Digital |  | 2027-04-30
|  |  | Subdirección para las Competencias Digitales |  | 2027-05-31
|  |  | Subdirección de Industria de Tecnologías de la Información |  | 2027-06-30
|  |  | Subdirección para la Transformación Sectorial |  | 2027-07-31
|  |  | Secretaría General |  | 2027-08-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Control Interno Disciplinario |  | 2027-09-30
|  |  | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo |  | 2027-10-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a los Ingresos del Fondo |  | 2027-11-30
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo |  | 2027-12-31
|  |  | Subdirección Financiera |  | 2028-01-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto |  | 2028-02-29
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Cartera |  | 2028-03-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Tesorería |  | 2028-04-30
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad |  | 2028-05-31
|  |  | Subdirección para la Gestión del Talento Humano |  | 2028-06-30
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal |  | 2028-07-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Pensional |  | 2028-08-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano |  | 2028-09-30
|  |  | Subdirección Administrativa |  | 2028-10-31
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes |  | 2028-11-30
|  |  | Grupo Interno de Trabajo de Notificaciones |  | 2028-12-31
Grupo Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestión Documental
Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
Subdirección de Gestión Contractual
Grupo Interno de Trabajo de Actuaciones Administrativas Contractuales