FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 399- DE 2023

| 1. Datos generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de contrato/convenio/ orden de compra | Contrato Interadministrativo | Número de contrato/convenio/orden de compra: | 399 de 2023 |
| Valor Inicial del contrato/convenio/ orden de compra | $ 40.685.572 | Fecha suscripción contrato/convenio/ orden de compra: | 13/02/2023 |
|  |  | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | 31/12/2023 |
| Objeto | Publicar en el Diario Oficial los actos administrativos de carácter general expedidos por el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante la vigencia 2023. |  |  |
| Alcance del objeto (si aplica) | N/A |  |  |

| 2. Datos supervisor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/convenio/ orden de compra) | David Steven Suarez Estrada- Coordinadora Grupo Gestión de Servicios Administrativos | Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra)(*) | David Steven Suarez Estrada- Coordinadora Grupo Gestión de Servicios Administrativos |
| Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica) | David Steven Suarez Estrada- Coordinadora Grupo Gestión de Servicios Administrativos | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) | 19/01/2023 |
| Nombre Supervisor (para efectos de liquidación) | Juan Carlos Rodríguez Herrera | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) | N/A |
| Otros supervisores (*) | N/A | Cargos de otros supervisores | N/A |
|  | N/A |  | N/A |
| (*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos. |  |  |  |

| 3. Datos contratista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Contratista: | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | Cédula o NIT: | 830.001.113-1 |
| Dirección: | Cra 66 No. 24-09 Barrio Salitre | Correo electrónico: | gerencia@imprenta.gov.co |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio/orden de compra (si aplica) | LEONOR ARIAS BARRETO | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (*): | ALBA VIVIANA LEÓN HERRERO |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal: | N/A |  |  |
| (*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidación tenga la facultad para ello. |  |  |  |

| 4. Plazo de duración del contrato/convenio/orden de compra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicial: | 19/01/2023 | Fecha final: | 31/12/2023 |
| Fecha aprobación pólizas: | N/A | Fecha expedición R.P.: | 19/01/2023 |
| Fecha acta de inicio (si aplica): | N/A | Fecha inicio del contrato/convenio/orden de compra: | 14/02/2023 |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | N/A | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | N/A |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga: | N/A | Fecha de terminación del contrato/convenio/orden de compra con prórrogas: | N/A |
| Fecha de inicio de Suspensión (si aplica) | N/A | Fecha de Reinicio (si aplica) | N/A |
| Si se presentan más prórrogas o suspensiones, incluir más filas para éstas. |  |  |  |

| 5. Información presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Inicial del contrato/convenio/orden de compra |  |  | $ 40.685.572 |  |  |  |  |  |
| Aporte Ministerio/Fondo |  |  | $ 40.685.572 |  |  |  |  |  |
| Aporte Contratista (si aplica por Ej: convenios) |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| No. de CDP: | 2123 |  | Fecha CDP: | 04/01/2023 |  | Valor de CDP: | $ 44.120.284 |  |
| No. de RP: | 57823 |  | Fecha RP: | 14/02/2023 |  | Valor de RP: | $ 40.685.572 |  |
| (+) ADICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha Documento Adición: |  |  | N/A | Valor Adición: |  | N/A |  |  |
| Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
| No.CDP Adición: | N/A |  | Fecha CDP Adición: | N/A |  | Valor CDP Adición: | N/A |  |
| No. de RP Adición: | N/A |  | Fecha RP Adición: | N/A |  | Valor RP Adición: | N/A |  |
| Valor adición aporte contratista (si aplica): |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Fecha aprobación póliza de la adición |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| *Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DISMINUCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Documento Disminución: |  | N/A |  | Valor disminución: |  | N/A |  |  |
| Descripción del concepto de disminución realizada: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.CDP disminución: | N/A |  | Fecha CDP disminución: | N/A |  | Valor CDP disminución: | N/A |  |
| No. de RP disminución: | N/A |  | Fecha RP disminución: | N/A |  | Valor RP disminución: | N/A |  |
| *Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor anticipo (si aplica): |  |  | N/A |  |  | Fecha pago anticipo (si aplica): |  | N/A |
| Porcentaje amortización (si aplica): |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Valor pago anticipado (si aplica) |  |  | N/A |  |  | Fecha pago anticipado (si aplica): |  | N/A |
| Forma de Pago (cláusula contractual o cláusula del acuerdo marco): |  |  | N/A |  | Período facturado: |  |  | N/A |

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por __________ (contratante), con el fin de _________ (objeto). De igual manera indica el ID, página, folio del expediente virtual o físico______ donde se encuentra dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.(N/A)

*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

| 7. Certificaciones o formato FUC de los pagos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. De pago | Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Amortización del anticipo | Observaciones |
| 1 | Febrero 2023 | 13/04/2023 | 2.972.400,00 | N/A | ID-XXXX Radicado: 232027270 |
| 2 | Marzo 2023 | 26/05/2023 | 1.283.400,00 | N/A | ID-XXXXX Radicado: 232045062 |
| 3 | Abril 2023 | 24/07/2023 | 5.455.100,00 | N/A | ID-XXXXX Radicado:232061669 |
| 4 | Mayo 2023 | 15/08/2023 | 2.089.100,00 | N/A | ID-XXXX Radicado:232070438 |
| 5 | Junio 2023 | 13/09/2023 | 1.850.200,00 | N/A | ID- XXXX Radicado:232082884 |
| 6 | Julio 2023 | 04/12/2023 | 483.400,00 | N/A | ID- XXXX Radicado 232121199 |
| 7 | Agosto 2023 |  | 13.781.820,00 | N/A | ID- XXXX Radicado: 232122577 |
| 8 | Septiembre 2023 |  | 2.572.500,00 | N/A | ID- XXXX Radicado:232130144 |
| 9 | Octubre 2023 | N/A | N/A | N/A | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. En el mes de septiembre no se requirió el servicio de publicación de actos administrativos en el Diario Oficial, por lo tanto, no se facturó en dicho mes. |
| 10 | Noviembre 2023 | N/A | N/A | N/A | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. En el mes de octubre no se requirió el servicio de publicación de actos administrativos en el Diario Oficial, por lo tanto, no se facturó en dicho mes. |
| 11 | Noviembre 2023 |  | 1.283.400,00 | N/A | ID-XXXX Radicado |
| 12 | Diciembre 2023 |  | 4.897.200,00 | N/A | ID-XXXX Radicado |

| 8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Subdirección Financiera |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) | Valor pagado o desembolsado (B) | Diferencia (A-B) | Fecha de la orden de pago correspondiente | Número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
| 1 | 3.698.688 | 2.972.400 | 726.288 | 13/04/2023 | 101473823 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de febrero varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 2 | 3.698.688 | 1.283.400 | 2.415.288 | 26/05/2023 | 154199223 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de marzo varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 3 | 3.698.688 | 5.455.100 | - 1.756.412 | 24/07/2023 | 231641623 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de abril varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 4 | 3.698.688 | 2.089.100 | 1.609.588 | 15/08/2023 | 267198123 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de mayo varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 5 | 3.698.688 | 1.850.200 | 1.848.488 | 13/09/2023 | 305421223 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de junio varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 6 | 3.698.688 | 483.400 | 3.215.288 | 04/12/2023 | 425082223 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de julio varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 7 | 3.698.688 | 13.781.820 | -10.083.132 | 19/12/2023 | 452143223 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de agosto varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 8 | 3.698.688 | 2.572.500 | 1.126.188 | 28/12/2023 | 479432623 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de septiembre varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 9 | 3.698.688 | N/A | N/A | N/A | N/A | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. En el mes de octubre no se requirió el servicio de publicación de actos administrativos en el Diario Oficial, por lo tanto, no se facturó en dicho mes. |
| 10 | 3.698.688 | N/A | N/A | N/A | N/A | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. En el mes de noviembre no se requirió el servicio de publicación de actos administrativos en el Diario Oficial, por lo tanto, no se facturó en dicho mes. |
| 11 | 3.698.688 | 1.283.400 | 2.415.288 | 07/02/2024 | 20856124 | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante el respectivo periodo de pago. Por lo que el valor del mes de xxxx varió respecto al estimado en el contrato de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial. |
| 12 | 3.698.688 | 4.897.200 | -1.198.512 | 07/02/2024 | 20862024 | xxxxxx |
| TOTALES | 40.685.568 | 30.487.920 | 10.197.648 | xxxx |  |  |

| 9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha Liberación/Reducción | Valor Liberación/Reducción | Comprobante Liberación/Reducción | Concepto Liberación/Reducción |
| 17/11/2024 | $ 4.017.052,00 | Balance de ejecución presupuestal | Conforme a la cláusula quinta – Forma de pago e imputación presupuestal – EL FONDO pagará a la IMPRENTA NACIONAL el valor de los servicios real y efectivamente prestados, de conformidad con la cantidad de páginas que contengan los actos administrativos de carácter general publicados durante xxxxxxxxxxxx |
| TOTALES | $ 4.017.052,00 | N/A | N/A |

| 10. Reintegros efectuados (si aplica) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha reintegro | Valor reintegro | Comprobante reintegro | Concepto reintegro |
|  | N/A | N/A | N/A |
| TOTALES | N/A | N/A | N/A |

| 11. Resumen ejecución presupuestal acumulado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto |  |  | Valor |
| Valor Inicial del convenio o contrato | Aporte inicial en dinero por MinTIC/Fondo Único TIC |  | $ 40.685.572 |
|  | Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo Único TIC (si aplica) |  | $ 0 |
|  | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE |  | $ 40.685.572 |
|  | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE (si aplica) |  | $ 0 |
|  | Total |  | $ 40.685.572 |
| Valor adiciones | Adición aporte MinTIC/Fondo Único TIC |  | $ 0 |
|  | Adición aporte CONTRATISTA o COOPERANTE |  | $ 0 |
|  | Total |  | $ 0 |
| Valor disminuciones | Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Único TIC |  | $ 0 |
|  | Disminuciones aporte CONTRATISTA o COOPERANTE |  | $ 0 |
|  | Total |  | $ 0 |
| Valor total del convenio o contrato | Aporte dinero por MinTIC/Fondo Único TIC |  | $ 40.685.572 |
|  | Aporte en especie por MinTIC/Fondo Único TIC |  | $ 0 |
|  | Aporte en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE |  | $ 0 |
|  | Aporte en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE |  | $ 0 |
|  | Total |  | $ 0 |
| Valor Anticipo (si aplica) |  |  | $ 0 |
| Valor amortizado (si aplica) |  |  | $ 0 |
| Saldo por amortizar (si aplica) |  |  | $ 0 |
| Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Único TIC |  |  | $ 36.668.520 |
| Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Único TIC |  |  | $ 36.668.520 |
| Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE |  |  | $ N/A |
| Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Único TIC |  |  | $ N/A |
| Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * |  |  | $ N/A |
| Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE |  |  | $ N/A |
| Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Único TIC |  |  | $ N/A |
| Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE |  |  | $ N/A |
| Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Único TIC ** |  |  | $ N/A |
| Otros (si aplica) |  |  | $ N/A |
| * Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Subdirección Financiera que avale dichas consignaciones. |  |  |  |
| ** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista). |  |  |  |
| Justificación De La Liberación (Si Aplica): |  |  |  |
| Para tal efecto adjunto: Último Informe mensual de ejecución del contrato donde conste las órdenes de pagos. Para los contratos suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio y GCC-TIC-FM-053 Certificación idoneidad, en los demás casos, deberá relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortización del anticipo de cada uno. |  |  |  |
| Fechas de los estados de cuenta |  |  |  |

| 12. Garantías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos |  | Compañía aseguradora |  | No. de póliza | Vigencia |  |  |  | Fecha de aprobación |  | ID página, expediente virtual o folio |
|  |  |  |  |  | Desde |  | Hasta |  |  |  |  |
| N/A |  | N/A |  | N/A | día/ mes/año |  | día/ mes/año |  | N/A |  | N/A |
| N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |
| Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. Modificación de Garantías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amparos | Compañía aseguradora |  | No. de póliza |  |  | Vigencia |  |  |  | Fecha de aprobación | ID página, expediente virtual o folio |
|  |  |  |  |  |  | Desde |  | Hasta |  |  |  |
| N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A | N/A |
| N/A |  |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |

| 13. Sanciones (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica) | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. | Valor de la sanción impuesta | ID página, expediente virtual o folio |
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Parcial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 14. Cumplimiento de Obligaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio/órdenes de compra (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii) | Observaciones (iv) |
| - Implementar y desarrollar las estrategias administrativas, técnicas, logísticas y humanas, con el fin de ejecutar el objeto del presente contrato. |  |  |  |
| - Destinar los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para cumplir con el presente contrato. |  |  |  |
| - Desarrollar las actividades propias de la gestión para la ejecución del objeto del presente contrato con el acompañamiento permanente del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |  |  |  |
| - Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través supervisor del contrato, así como resolver inquietudes o inconvenientes, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, en un tiempo no mayor a cinco días hábiles, en caso de requerir mayor tiempo, se le informará al supervisor del convenio. |  |  |  |
| - Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. |  |  |  |
| - Abstenerse de suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, excepto por situaciones de fuerza mayor y caso fortuito que deberán ser previamente justificadas. |  |  |  |
| - Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. |  |  |  |
| - Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. |  |  |  |
| - Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. Toda la información, documentos o productos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |  |  |  |
| - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del funcionario responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás Autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. |  |  |  |
| - Disponer de los recursos del contrato únicamente para el cumplimiento del objeto y obligaciones del mismo. |  |  |  |
| - Guardar absoluta reserva sobre la información que intercambien las partes en el desarrollo del contrato. |  |  |  |
| - Todas las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato. Todas las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato. |  |  |  |
| Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio/orden de compra, y el anexo técnico en caso de que aplique (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii) | Observaciones (iv) |
| - Dar cumplimiento al objeto del contrato |  |  |  |
| - Realizar la publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos, decretos y demás documentos de carácter general, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas una vez hecha la solicitud por parte del Ministerio/Fondo Único de TIC a través de correo electrónico por la Coordinación de Gestión de Servicios Administrativos del MinTIC o la dependencia que sea asignada para dicho fin. |  |  |  |
| - Remitir en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas (48) a través de correo electrónico, a la Coordinación de Gestión de Servicios Administrativos del MinTIC, la constancia de publicación de los actos administrativos de carácter general. |  |  |  |
| - Facturar el valor de los servicios real y efectivamente prestados al Ministerio/Fondo Único de TIC de acuerdo con la Resolución No. 01 del 6 de enero de 2023 de la Imprenta Nacional, cuya tabla de precios para el 2023 se relaciona a continuación: |  |  |  |
| - Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. |  |  |  |
| - Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr a cabalidad el objeto y alcance del contrato. |  |  |  |
| (i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. |  |  |  |
| (ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. |  |  |  |
| (iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación ID, página expediente virtual o folio. |  |  |  |
| (iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. |  |  |  |

| 15. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de documento de cesión de derechos de autor | Fecha documento cesión de derechos de autor | Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) | Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor | Observaciones |
| N/A | N/A | N/A | N/A |  |

| 16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio | No. de Acta | Fecha del Acta | Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica). | No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica) | Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica) | Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica). | Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| *Si se presentan más actas, incluir filas para éstas. |  |  |  |  |  |  |  |

| 17. Seguimiento a matriz de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra? |  | SÍ |  | NO |  |
| Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: |  |  |  |  |  |
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? |  | SÍ |  | NO |  |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: |  |  |  |  |  |
| Observaciones adicionales: |  |  |  |  |  |
| Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG del área. |  |  |  |  |  |

| 18. Certificación |  |
| --- | --- |
| (En el caso de terminación por expiración del plazo) Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ/NO CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos. (En el caso de terminación anticipada) Me permito solicitar la terminación anticipada y liquidación del mencionado contrato/convenio/orden de compra, certificando que el contratista a la fecha CUMPLIÓ/NO CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contratado y/o convenido desde __________ al ______________. Se deben explicar las razones y las medidas adoptadas por el supervisor frente a la situación. Adicionalmente se allega solicitud por parte del contratista de la terminación anticipada avalada por el supervisor con el respectivo registro en PACO, en donde se indican los motivos de la terminación anticipada, la fecha en la que tendrá efectos la terminación anticipada conforme al resumen financiero de la presente certificación. Solo aplica en la terminación anticipada. (Si el convenio o contrato implican la adquisición de bienes o implementación de infraestructura el supervisor deberá certificar lo siguiente) En mi calidad de supervisor(a) certifico que el tratamiento dado a los bienes e infraestructura adquiridos con ocasión al presente contrato / convenio fueron debidamente legalizados en el MinTIC/Fondo Único TIC y su destino y tratamiento se encuentran conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. De igual manera me permito certificar, que, con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado contrato/convenio/orden de compra y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones. |  |
| Fecha emisión de Informe |  |
| Firma |  |
| Nombre Supervisor | Juan Carlos Rodríguez Herrera |
| Cargo Supervisor |  |
| Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica) |  |
| Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir. |  |

Elaboró: Liliana Esther Padilla Durango – Contratista / GIT de Servicios Administrativos

Revisó: