## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-11-32-1009-26_1 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 28 DE ABRIL DE 2026
[19 empty] | Proyectó: | FERNANDO AUGUSTO RUA LONDOÑO
OBJETO: |  |  |  | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | [14 empty] | Revisó | KAREN JOHANA GAVIRIA
[19 empty] | Aprobó | EDGAR ALONSO PALACIO
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Tiempo de postergación en el afinamiento y suscripción del contrato | El plazo pactado para la ejecución del contrato supere la vigencia | 3 | 3 | 6 | 0 | Entidad | Contar con un tiempo moderado para realizar tramites y entrega de documentos para el cumplimiento del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo medio | si | Entidad | Desde el afinamiento de las observaciónes | Hasta la suscripción del contrato por las partes involucradas | Seguimiento al proceso y a las respuestas de las observaciones | Diaria | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la expedición de polizas | Ejecución del contrato sin tener la necesaria cobertura | 3 | 3 | 6 | 0 | Contratista | Verificación y notificación de entrega de polizas para aprobación | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | si | Entidad | Suscripción del contrato | Aprobación de poliza | Notificación de envio y aprobación de polizas | Diaria | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | si | Entidad | Suscripción del contrato | Vigencia del contrato | Seguimiento de la ejecución del contrato | Diaria | 3 | Riesgo medio
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el pago de las facturas de pago al contratista | Incumplimiento del contratante | 1 | 4 | 5 | Riesgo alto | Entidad | Adelantar las gestiones necesarias que permitan determinar el retraso en el pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | no | Entidad | Suscripción del contrato | Vigencia del contrato | Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar | Cada mes | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de las obligaciones del Sistema general de seguridad social integral | Incumplimiento a Artículo 30 del Decreto 1703 de 2002 Decreto 1.295 de 1994 en su Articulo 13 | 1 | 1 | 2 | Riesgo medio | Contratista | Acompañamiento a personal en sitio para proceder a minimizar el riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo medio | no | Contratista | Suscripción del contrato | Vigencia del contrato | Oportuna gestión de pago y revisión de soportes | Cada mes | 5
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios de normatividad nacional en cuánto a Normas presupuestales y contables | Se debe realizar ajustes al software FINANZAS Y SRF por cambios de normatividad Nacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Contratista hará un análisis previo de la complejidad y viabilidad técnica de la normatividad, y procederá a dar respuesta sobre la pertinencia y factibilidad de la nueva funcionalidad, indicando la solución, tratamiento y tiempo que se le dará a este cambio de normatividad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | no | Contratista | Una vez se publiquen los cambios en cuanto al cambio en la normativa | De acuerdo al tiempo estipulado en la ANS | Seguimiento de las solicitudes por parte del supervisor | Cada mes
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Desarrollos por ajustes, inconsistencias para el correcto funcionamiento del software en operación | Ajustar inconsistencias, errores en desarrollo de software que permitan corregir anomalía o mal funcionamiento de una funcionalidad preexistente | 2 | 3 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Contratista procederá a dar respuesta según ANS indicando la solución, tratamiento y tiempo de la solución | 1 | 1 | 2 | Riesgo medio | si | Contratista | Una vez se cree el caso en la plataforma de registro de casos | De acuerdo al tiempo estipulado en la ANS | Seguimiento de las solicitudes por parte del supervisor | Cada mes
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Desarrollos complementarios para el cumplimiento del alcance operativo de la Secretaría de Hacienda, Tesorería y otras dependencias de Movilidad de Envigado | Ajustar el software por utilidad operativa para la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Contratista valorará solicitud por especialistas y definirá alcance y viabilidad técnica y operativa | 1 | 1 | 2 | Riesgo medio | no | Contratista | Aceptación por parte de la Entidad de los desarrollos ofertados | Tiempo de finalización se estipulará en un documento escrito de las condiciones | Seguimiento de las solicitudes por parte del supervisor | Cada mes
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de desarrollos no ajustables a las necesidades registradas por el personal de las dependencias interesadas | Incumplimiento en la entrega de los desarrollos ya sea por especificaciones técnicas o no entrega en tiempo de dichas soluciones | 3 | 5 | 8 | 0 | Contratista | Verificación de las especificaciones técnicas y validación en ambientes de pruebas | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | si | Contratista | Registro de las solicitudes con especificaciones correctamente definidas | De acuerdo al tiempo estipulado en la ANS | Seguimiento a las solicitudes por parte de GREEN y la secretarias Interesadas | Cada mes - si se aprueban e inician desarrollos
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en el suministro de recursos de telecomunicaciones y energeticos de servicios brindados por la Alcaldía | Imposibilidad de operación del aplicativo | 2 | 4 | 6 | 0 | Entidad | Ejecución del procedimiento para la normalización de los servicios afectados | 1 | 1 | 2 | Riesgo medio | si | Entidad | Inicio del incidente | De acuerdo al tiempo estipulado en la ANS de la Alcaldía | Seguimiento del incidente hasta su finalización | Cada hora
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación