## ADICIONAL 100"
OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS QUE PERMITAN DEFINIR LA AMENAZA A FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA Y DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS SECTORES CRÍTICOS ESTABLECIDOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, SANTANDER
PRESUPUESTO VALOR ADICIONAL
CANT. (1) | CARGO / OFICIO | SUELDO | DEDICACION | PARTICIPACION | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4)*(5) = (6)
CANT. |  | Mensual (2) | H/MES (3) | MES (4) | C. L. (5a)
II | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | DIRECTOR DE LA CONSULTORIA. | 6000000 | 40% | 1 | 1.5 | 3600000
0 | GEOLOGO | 4000000 | 80% | 1 | 1.5 | 0
1 | ASESOR GEOTECNISTA | 5000000 | 40% | 1 | 1.5 | 3000000
1 | ASESOR HIDRICO Y/O HIDRAULICO | 5000000 | 30% | 1 | 1.5 | 2250000
1 | GEOLOGO | 4800000 | 30% | 1 | 1.5 | 2160000
1 | ASESOR ESTRUCTURAL | 5000000 | 30% | 1 | 1.5 | 2250000
1 | ASESOR SIG | 5000000 | 20% | 1 | 1.5 | 1500000
1 | INGENIERO AUXILIAR ESTRUCTURAL | 3300000 | 30% |  | 1.5 | 0
1 | INGENIERO AUXILIAR HIDRICO Y/O HIDRAULICO | 3300000 | 30% |  | 1.5 | 0
1 | INGENIERO AUXILIAR GEOTECNIA | 2800000 | 100% |  | 2.4 | 0
0 | TRABAJADOR SOCIAL | 2800000 | 80% |  | 2.1 | 0
0 | AUXILIAR SOCIAL | 1600000 | 70% |  | 2.1 | 0
1 | AUXILIAR GEOLOGO | 2800000 | 100% |  | 2.4 | 0
1 | DIBUJANTE | 1600000 | 100% | 1 | 2.4 | 3840000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE I (6) = (A) |  |  |  |  | 18600000 | 18600000 |  | SECTORES |  | 1 | 2 | TOTAL
II | OTROS COSTOS DIRECTOS |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |  |  | ADICIONAL |  | 1. Buganvilia: | 2.Rosa Blanca Vía
1 | SONDEOS DIAMETRO HQ |  | ml | 24 | 375520 | 9012480 |  |  | 2 Sondeos | 2 Sondeos c/sector (6 metros) | 12 | 12 | 24 | Sondeos (m)
2 | APIQUES |  | Unidad | 2 | 280000 | 560000 |  |  |  | 1 Apiques c/sector | 1 | 1 | 2 | Apiques
3 | ENSAYOS (Granulometria, Limites, Humedades, Peso Especifico, Corte Directo, Compresion Simple) |  | Unidad | 26 | 128000 | 3328000 |  |  |  | Ensayos | 13 | 13 | 26 | Ensayos
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  | Ha | 6.7 | 2600000 | 17420000 |  |  |  | Topografia (Ha) | 2.7 | 4.5 | 7.2 | Topografia (Ha)
5 | EXPLORACIÓN GEOFÍSICA MEDIANTE REFRACCIÓN SÍSMICA |  | Unidad | 2 | 3600000 | 7200000 |  |  |  | Sismica | 1 | 1 | 2 | Sismica
6 | EXPLORACIÓN GEOFÍSICA MEDIANTE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS 2D |  | Unidad | 0 | 7000000 | 0 |  |  |  | Tomografia |  |  | 0 | Tomografia
7 | FOTOGRAMETRIA |  | Unidad | 2 | 1000000 | 2000000
7 | LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL |  |  | Unidad | 0 | #VALUE!
| SUBTOTAL OTROS COSTOS = SUMATORIA DE II (6) = (B) |  |  |  |  | 39520480 | 39520480 |  | SECTORES |  | 1 | 2
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 1.5 | 59280720 |  | ADICIONAL REAL TERMINADOS |  | 1. Buganvilia: | 2.Rosa Blanca Vía
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 59280720 |  |  | 2 Sondeos | 2 Sondeos c/sector (10 metros) | 20 | 20
| TOTAL COSTOS DIRECTOS = (A)+(B)= ( C ) |  |  |  |  | 77880720 | 77880720 |  |  | 2 Apiques c/sector | 2 | 2
[10 empty] | Ensayos | 22 | 22
[10 empty] | Topografia (Ha) | 4 | 7
CANT. (7) | CONCEPTO | UNIDAD | TIEMPO DE | MES | COSTO | VALOR |  |  |  | Sismica | 1 | 1
|  |  | UTILIZACIÓN (8) | (9) | ($) (10) | TOTAL ($) (7)*(8)*(9)*(10)=(11) |  |  |  | Tomografia
COSTOS INDIRECTOS
1 | Elaboracion de informes (Reproducción de documentos, planos, reproducciones, papelería, Cds, fotografías, etc.) | Unidad | 1 | 1 | 1229500 | 1229500
2 | Vehiculo (Incluye conductor) | mes | 1 | 0.3 | 9500000 | 2850000
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (D) |  |  |  |  | 4079500 | 4079500
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 1.5 | 6119250
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 6119250 | 83999970
| COSTO BÁSICO = (C) + (D) = (E) |  |  |  |  | 83999970 | 99959964.3
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  |  | 15959994
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  |  | 99959964 | 100000000 | 40036 | 2 | 99959964
[9 empty] | 17 | 849659694