## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-17-32-1235-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-02-24
[19 empty] | Proyectó: | Wilson Alexander Paz Noguera
OBJETO: |  |  |  | Prestación de servicios para promocionar y fortalecer los diferentes atractivos turísticos del municipio de envigado a través de la organización, montaje y ejecución de circuitos o recorridos turísticos en zona urbana y rural. | [14 empty] | Revisó | Andrea Montoya Herrera
[19 empty] | Aprobó | Maria Isabel Sepulveda
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | No realiza convocatoria para los recorridos o no hay el grupo minimo para realizar el recorrido | Reprogramación del recorrido o circuito por incumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Hacer seguimiento a las convocatorias y dos días antes reforzarla para cumplir con el cupo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo |  | Entidad | A partir de la programación de acuerdo al cronograma de ejecución | Al momento de realizar cada recorrido | Con los formularios de inscripción, de acuerdo a los registrados. | Con cada recorrido | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | vehículo sufre averias en los recorridos | Cancelación del recorrido o circuito e incumplimiento de las obligaciones | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Revisión del vehículo antes de iniciar recorrido | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo |  | Contratista | Antes de iniciar cada recorrido | Al dar el visto bueno para iniciar el recorrido | Con registro de la ficha de novedades del operador | En cada recorrido | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. | Impacto negativo en el logro del objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Hacer seguimiento a los tiempos establecidos, para dar cumplimiento a la fecha de entrega | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | A partir de la firma de acta de inicio del contrato. | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato. | Durante el plazo de ejecución del contrato, | 4 | Riesgo bajo
4 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Accidente durante el traslado o en los atractivos turisticos | Cancelación del recorrido o circuito | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificación de las condiciones del lugar a visitar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo |  | Contratista | Al ingresar a casa atractivo o lugar a visitar | Al ingresar a cada atractivo | Con el diligenciamoento de la ficha de novedades del operador | En cada atractivo a visitar | 5
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación