## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CÓDIGO: GLC - CONT- FO 011
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: 0
| Objeto contractual | CONTRATAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE CORE BANCARIO PARA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., CONTEMPLANDO LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN DE DATOS, OPERACIÓN Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE ASEGURE LA GESTIÓN EFICIENTE, SEGURA, CONTROLADA Y MONITOREADA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD DE COLOCACION Y CAPTACION, MODERNIZANDO LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y ACELERANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD.
| Fecha | 2025-12-22
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Falla crítica en la migración de datos (dual run / dual posting) que afecte integridad de saldos y continuidad operativa Posibles errores de extracción/transformación/carga, mapeos incompletos o divergencias entre sistemas legado y nuevo durante dual run/dual posting, que generen inconsistencias en saldos de cuentas, cartera y cesantías. | Riesgo de interrupción de operación, reprocesos masivos, pérdida de trazabilidad contable y afectación de reportes regulatorios y confianza del usuario. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Publicar tiempos meta por fase de migración (extracción, transformación, carga y verificación), con umbrales de alerta por desviaciones mayores al 15% respecto del plan; incluir rutas de escalamiento y contingencia cuando se exceda el umbral. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista (líder de migración) y Entidad (dueños de datos/contabilidad) | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Tableros de avance por fase con tiempos reales vs. meta; alertas automáticas al exceder el 15%; actas de comités de oleadas; conciliaciones diarias de datos migrados vs. saldos operativos/contables. | Diario durante oleadas de migración y al cierre de cada hito
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Defectos o errores en el desarrollo del software que comprometen la ejecución segura, íntegra o continua de transacciones críticas. | Fallas en la ejecución de transacciones, reprocesos, afectación a la disponibilidad del servicio y posibles impactos al consumidor financiero. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Implementación de estándares de desarrollo seguro, revisiones de código, pruebas unitarias, integrales y de regresión antes del paso a producción. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista (líder de migración) y Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimiento a hallazgos de pruebas, incidencias en producción y métricas de calidad de software | Continua / por cada release
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Incumplimiento de ventanas de mantenimiento y comunicación deficiente o inoportuna al consumidor financiero durante las actividades de implementación. | Interrupción del servicio, quejas de clientes, sanciones regulatorias y deterioro de la reputación institucional. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Definición y aprobación formal del plan de implementación, ventanas de mantenimiento autorizadas y esquema de comunicación previa y posterior al consumidor financiero. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista (líder de migración) y Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Revisión de cumplimiento de planes, actas de implementación y reportes de incidentes | Por cada implementación
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Parametrización errónea de reglas de negocio que afecte la correcta ejecución de los procesos del sistema. | Procesamiento incorrecto de operaciones, reprocesos, ajustes manuales y posibles afectaciones al cliente final. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Validaciones de doble control en parametrización, ambientes de pruebas para configuración y documentación de reglas de negocio. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista (líder de migración) y Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Auditoría de cambios, control de parametrizaciones y revisión de incidentes | Mensual / por cambio
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desempeño insuficiente en picos estacionales (latencia >2s, TPS insuficiente) que degrade experiencia y procesos batch En picos (+250% concurrencia) el sistema puede superar los límites de TPS y latencia objetivo (<2s), afectando transacciones críticas y ventanas batch nocturnas. | Cuellos de botella, tiempos de respuesta elevados, incumplimiento de cierres contables y degradación de canales. |  | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Auto‑escalado horizontal, capacity planning anual con revisiones trimestrales, pruebas de estrés, colas/mecanismos de retry, balanceo de carga y APM con métricas p95/p99; optimizar procesos batch para ventana crítica (≤7h, críticos ≤4h) | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | APM/OpenTelemetry, dashboards técnicos de desempeño y capacidad; alertas por degradación y revisión en comités AN | Continuo (24x7) con revisión semanal de métricas
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de ANS de disponibilidad (SLA < 99,9% mensual) en componentes críticos del Core Caídas o indisponibilidad de microservicios y canales críticos que afecten el SLA mínimo comprometido (≥99,9% para core y ≥99,5% para canales). | Interrupción de atención, pérdida de transacciones, penalizaciones por ANS y afectación reputacional. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Alta disponibilidad (activo‑activo/standby), balanceo automático, monitoreo en tiempo real, calendario de releases y ventanas de mantenimiento; plan de BCP/DRP con RPO ≤15 min y RTO ≤2 h; tableros de SLA accesibles a la Entidad | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Observabilidad integral (logs, métricas y trazas), reportes de SLA y pruebas de disponibilidad periódicas integradas a la mesa de servicio | Continuo (24x7) con reporte mensual de SLA
| INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja calidad de datos (duplicados, inconsistencias, ausencia de referencias) que afecte operación y reportes Registros duplicados o incompletos, falta de integridad referencial entre módulos y errores en cargas masivas que deterioren la calidad del dato. | Procesos fallidos, decisiones erróneas, reportes regulatorios con inconsistencias y mayor costo de remediación |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reglas de unicidad y validación en captura/carga, catálogo de datos y diccionario técnico, data lineage, perfilamiento y reglas de calidad parametrizables; workflows de corrección con trazabilidad; masking/pseudonimización en no productivo; conciliaciones diarias entre saldos operativos y contables | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | KPIs de calidad (completitud, exactitud, puntualidad), alarmas de anomalías y tableros de conciliación | Semanal de calidad; conciliaciones diarias
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Brechas de seguridad en APIs/canales (OWASP, IAM/MFA) que expongan datos personales y transacciones Vulnerabilidades en APIs/canales (autenticación/autorización, inyección, exposición de datos, sesiones) que permitan accesos indebidos o exfiltración de información. | Incidentes de seguridad, fuga de datos personales (Habeas Data), fraude y sanciones regulatorias. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | IAM con MFA, SSO (OAuth/OIDC/SAML), cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES‑256), DevSecOps (SAST/DAST), pentesting periódico, SIEM con alertas, DLP, hardening, controles OWASP Top 10 y gestión de vulnerabilidades/patching | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | SIEM, auditoría de accesos, pruebas de penetración y revisión de logs/alertas; comités de seguridad | Continuo (24x7) y auditorías trimestrales
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Incumplimiento regulatorio (SFC/UIAF/DIAN/UGPP, Habeas Data) por datos/reportes incompletos o tardíos Falta de alineación con marcos SFC (Decreto 2555, Circulares Básicas), SARLAFT/UIAF, DIAN, UGPP, Ley 1581/2012, que derive en reportes erróneos/tardíos o tratamientos indebidos de datos personales | Sanciones, obligaciones de remediación, afectación reputacional y ajustes operativos urgentes. |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Mapear regulación aplicable, motor de reportes regulatorios automatizado, trazabilidad de datos (data lineage), consentimientos, anonimización/seudonimización, auditorías y KPIs de oportunidad/validación; actualizar plan de gobierno de datos y evidencias | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Dashboard de reportes regulatorios, controles de calidad de dato, auditorías internas/externas. | Mensual (reportes), con auditorías trimestrales
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | REGULATORIOS | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Entidad | Periodica verificación por todas las Gerencias involucradas en la contratación y supervisión del contrato, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará las medidas que puedan permitir una correcta ejecución contractual | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual (revisión regulatoria)
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas en el esquema de convivencias (legado ↔ nuevo core) que generen descuadres y reprocesos Defectos en el diseño/operación de convivencias (por funcionalidad o por producto/segmento) que ocasionen discrepancias entre los sistemas, duplicidad de procesos o instrucciones inconsistentes. | Descuadres contables, doble registro, reprocesos, afectación de cierres y riesgo de servicio en canales. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Definir esquema de convivencias aprobado (funcional/por producto), implementar mecanismos de control y conciliación automáticos, inventario de interfaces afectadas y plan de pruebas de convivencias hasta su correcto funcionamiento; reforzar back‑office si se requiere | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Validación en los entornos de preproducción por proceso/lote; revisión en comités de avance | Diario durante convivencias y semanal en comités
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Fallas de integraciones/APIs y pasarelas de pago (PSE/ACH) por incompatibilidades o seguridad insuficiente Incompatibilidades entre SOAP/REST actuales y nuevas APIs, problemas de versionado/contratos o controles insuficientes en pasarelas (PSE/ACH), que afecten transacciones y conciliaciones. | Ejecutar pruebas end‑to‑end por cada interfaz; documentar evidencias de reconciliación (log de mensajes + cuadratura contable) y habilitar solo tras cumplimiento del criterio de aceptación por interfaz. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Adopción API‑first con OpenAPI, gestión de versionado y compatibilidad hacia atrás; API Gateway, encriptación/firma de mensajes, SLA de interfaces y monitoreo de rendimiento; switch centralizado para redireccionar transacciones a múltiples pasarelas; soporte SOAP cuando sea necesario | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Bitácoras del API Gateway; reportes de consumo/errores por interfaz; actas de reconciliación con contabilidad y evidencia de cuadraturas. | Continuo (24x7) con reportes mensuales
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Incumplimiento de continuidad del negocio (BCP/DRP) ante contingencias o desastres Falta de preparación/ejecución del DRP/BCP que impida cumplir RPO ≤15 min y RTO ≤2 h ante caídas mayores, afectando disponibilidad y recuperación. | Prolongada indisponibilidad, pérdida de datos, impacto a la atención y potencial incumplimiento de ANS |  | IMPROBABLE | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Estrategia DRP documentada y probada (al menos anual), replicación geográfica, conmutación automática/semi‑automática, backups cifrados, procedimientos de arranque en sitio alterno y plan de comunicación durante contingencias | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Registro de pruebas DRP/BCP, auditoría de backups/restauraciones y reportes de RTO/RPO | Trimestral (pruebas parciales) y anual (pruebas completas)
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Observabilidad y monitoreo insuficientes (logs/métricas/trazas) que impidan detección temprana y cumplimiento de ANS Falta de instrumentación adecuada (logs, métricas, trazas distribuidas) y tableros de negocio/técnicos que limite el alertamiento y el cumplimiento de SLA/ANS. | Detección tardía de incidentes, mayor tiempo de indisponibilidad, incumplimiento de ANS y experiencia de usuario degradada. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Publicar tableros de percentiles 95 y 99 del tiempo de respuesta por operación crítica; medir tiempo medio de recuperación (MTTR) por severidad y activar escalamiento progresivo de atención (nivel 1 → nivel 2 → nivel 3/fabricante) con umbrales de respuesta. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Tableros 24x7 con p95/p99 por operación; informe semanal de tiempo medio de recuperación (MTTR)por severidad; evidencias de escalamiento entre niveles y de cierre de incidentes. | Continuo (24x7) y revisión semanal/mensual
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Gestión de cambios y releases deficientes que provoque indisponibilidad o degradación del servicio Despliegues sin calendario aprobado, pruebas insuficientes o rollback no verificado que ocasionen caídas, regresiones funcionales o degradación en canales/APIs. | Interrupciones, incumplimiento de ANS/SLA, reprocesos y afectación reputacional. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir evidencia del plan de reversa ensayado por cada despliegue: capturas/logs de la prueba, tiempos medidos de reversa, y verificación posterior (funcional y técnica). Mantener calendario aprobado, pruebas suficientes y comunicación previa de ventanas. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Actas del comité de cambios con la aprobación del plan de reversa; bitácoras de pruebas de reversa con tiempos registrados; verificación post-reversa con checklist de estabilidad. | Semanalmente (comité de cambios) y reporte mensual
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cobertura insuficiente de pruebas (funcionales, seguridad, performance, accesibilidad) que permita defectos en producción Ausencia de estrategia integral de QA (unitarias, integrales, regresión, UAT), pruebas de seguridad SAST/DAST, performance y WCAG, que derive en fallas post‑release. | Errores en producción, riesgos de seguridad, incumplimiento de requisitos regulatorios/UX y reprocesos. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Definir objetivos de cobertura por módulo crítico: ≥80% en pruebas unitarias y ≥70% en pruebas integrales; automatizar pruebas en la cadena de integración y despliegue; fijar criterios de salida obligatorios por despliegue (0 defectos bloqueantes y ≤3 defectos de severidad media), con evidencias antes de habilitar tráfico. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Reportes de cobertura (unitarias/integrales) por módulo; resumen de defectos por severidad; actas de revisión de salida; evidencias de ejecución automática de pruebas previas al despliegue. | Por release y con cortes mensuales
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Gestión de sesiones y autenticación insuficiente (MFA/SSO/timeout) que habilite accesos indebidos Controles débiles de autenticación (sin MFA), gestión de sesiones inadecuada (cookies sin HttpOnly/Secure/SameSite, timeouts amplios, tokens inseguros) que permitan secuestro de sesión o escalamiento de privilegios. | Accesos no autorizados, fraude, exposición de datos personales (Habeas Data) y sanciones regulatorias. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar MFA, SSO (OAuth/OIDC/SAML), timeout por inactividad/bloqueo por intentos fallidos, tokens cortos y aleatorios; cookies HttpOnly/Secure/SameSite; RBAC/ABAC y auditoría de accesos; cifrado TLS 1.3 y cumplimiento OWASP | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | SIEM, auditorías de accesos, revisiones periódicas de políticas de sesión y pruebas de intrusión | Continuo (24x7) y auditorías trimestrales
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Gobernanza de roles/permisos y Segregación de Funciones (SoD) insuficiente Definición incompleta de roles/permisos y falta de SoD (doble autorización para operaciones críticas) que permita acciones indebidas o cambios no autorizados en parámetros/contabilidad. | Riesgo operativo, incumplimientos de control interno y potenciales hallazgos de auditoría/regulador. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Implementar IAM con RBAC/ABAC, SoD configurable y auditable, bitácoras inmutables de operaciones críticas, revisiones periódicas de permisos, principio de mínimo privilegio y comités de gobernanza; controles de cambios operativos con autorizaciones duales. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | sI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Auditorías de roles/SoD, reportes de cambios en parámetros y bitácoras | Mensual (revisión de permisos) y trimestral (SoD)
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de ventanas batch y conciliaciones operativas que afecte cierres y reportes Procesos batch que exceden la ventana nocturna (≤7h, críticos ≤4h), fallos en encadenamiento/depósito de jobs o conciliaciones entre módulos (depósitos vs. contabilidad). | Cierres tardíos, diferencias contables, reprocesos, atraso en reportes y degradación de servicio. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Motor batch nativo con CRON/scheduler, inventario de jobs/dependencias, simulación previa, reintentos automáticos, alertas por tiempo excedido y conciliaciones automáticas entre módulos; orquestación corporativa; reportes de consumo de recursos por proceso | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Bitácoras automáticas de batch, tableros de tiempos y conciliaciones, alertas integradas a herramienta de mesa de servicio | Diario (operación batch) y semanal (revisión operativa)
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Incumplimiento de accesibilidad (WCAG 2.1 AA) y UX deficiente en canales digitales Canales web/móvil sin conformidad WCAG 2.1 AA, UX no estandarizada, o funcionalidades clave con latencias >2s que afecten la experiencia y la inclusión de usuarios. | Barreras de acceso, bajas métricas de satisfacción, potenciales observaciones de control y mayor carga de soporte. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicar estándares UX/UI y WCAG 2.1 AA, diseño responsivo, optimización de rendimiento de frontend, latencia <2s en operaciones críticas, medición UX analytics, NPS/CSAT y pruebas de accesibilidad en QA; PWA y preferencias (modo oscuro/filtros) | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | UX analytics, métricas de latencia, encuestas NPS/CSAT, tableros de uso y accesibilidad | Mensual (UX/latencia) y por release (accesibilidad)
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Fallas en reportes/BI regulatorios (calidad, oportunidad, trazabilidad) por pipeline de datos insuficiente Generación de reportes regulatorios y BI con datos incompletos/erróneos, sin versión/validación o fuera de tiempo, afectando obligaciones ante SFC/UIAF/DIAN/UGPP y tableros ejecutivos. | Hallazgos de auditoría, sanciones, pérdida de confianza y decisiones de negocio mal informadas. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Uso de generador de reportes parametrizable, vistas analíticas/OLAP, programación y distribución automatizada, control de acceso por rol, versionado y diccionario de KPIs; enmascaramiento de datos sensibles y auditoría de consumo de reportes | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Dashboard de KPIs de reportes, auditoría de consultas/descargas y evidencias de envíos regulatorios | Mensual (regulatorio) y por release (BI)
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Parametrización/configurabilidad no controlada que introduzca cambios no autorizados en productos/procesos Cambios de parámetros/reglas de negocio sin gobierno (versionado, aprobación, simulación), afectando procesos operativos y consistencia contable/operativa. | Inconsistencias, errores en ejecución masiva, afectación de cierres y mayor esfuerzo de remediación. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Parametrización por configuración (no código), control de versiones y workflow de aprobación para cambios críticos, simulación de impactos previa, agrupación por contexto y auditoría de quién/cuándo/por qué; restricciones de parámetros sensibles a roles específicos | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Bitácoras automáticas de cambios, reportes de versiones y paneles de aprobaciones | Semanal (revisión de cambios) y por release
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas operativas en tesorería y conciliación bancaria (movimientos, asientos automáticos) Integración/conciliación deficiente con bancos y cuentas operativas; errores en asientos automáticos de ingresos/egresos que afecten cuadraturas diarias. | Diferencias operativas, reprocesos, atrasos en cierres y afectación de indicadores de servicio; impacto en flujos operativos (no financiero de mercado). |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Integración con bancos, conciliaciones automáticas de movimientos, asientos automáticos en contabilidad, alertas por desviaciones entre flujos proyectados vs. reales, control de firmas/autorizaciones de pagos y tableros diarios de posición operativa | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Reportes diarios de conciliación, tableros de movimientos relevantes e indicadores de oportunidad | Diario (conciliación) y semanal (revisión)
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Gestión documental y de archivos insuficiente (firma, sellos, retención, auditoría) que afecte trazabilidad y cumplimiento Falta de gestión documental (metadatos, versionamiento, firma electrónica/digital, sellos de tiempo, OCR, retención y acceso) que comprometa evidencias y cumplimiento normativo | Pérdida de trazabilidad, acceso no autorizado, imposibilidad de demostrar integridad de documentación contractual y operativa. |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Almacenar documentos con metadatos y clasificación, firma electrónica/digital y sellos de tiempo, versionamiento y ciclo de vida, OCR, DLP, auditoría de accesos/descargas y políticas de retención/disposición final; control de accesos por rol | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Auditoría de consultas/descargas, informes de versionado y evidencias de firmas/sellos | Mensual (auditoría), con revisiones trimestrales
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Controles de DLP/anonimización insuficientes en ambientes no productivos que expongan datos personales Uso de datos reales sin anonimización/pseudonimización en pruebas, falta de DLP y enmascaramiento en reportes/descargas que habilite exposición de información sensible (Habeas Data). | Incidentes de privacidad, sanciones legales, pérdida de confianza y obligación de remediación. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Anonimización/seudonimización en ambientes no productivos, políticas de retención/destrucción segura, DLP integrado, auditoría de consultas/descargas, cifrado TLS 1.3/AES‑256 y catálogo de datos con clasificación por criticidad | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | SIEM, auditoría de accesos/descargas, revisiones de políticas de datos no productivos | Mensual (auditoría) y por release
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Monitoreo sintético insuficiente en canales/APIs que retrase la detección de caídas o degradación Falta de monitoreo sintético (transacciones simuladas) y pruebas periódicas de disponibilidad de APIs externas, que impida alertar tempranamente fallas en canales críticos. | tiempo medio de recuperación (MTTR)elevado, incumplimiento de ANS de disponibilidad y experiencia de usuario afectada |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar observabilidad integral (logs/métricas/trazas), monitoreo sintético de canales, pruebas periódicas de disponibilidad de APIs externas, dashboards de correlación y alertamiento por umbrales/anomalías con escalamiento automático a herramienta de mesa de servicio | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | APM/OpenTelemetry, tableros técnicos/negocio, alarmas integradas a herramienta de mesa de servicio | Continuo (24x7) y revisión semanal/mensual
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Capacitación y gestión del cambio insuficiente que afecte adopción y operación del nuevo Core Plan de formación incompleto, falta de train‑the‑trainer, materiales desactualizados o soporte funcional insuficiente durante la estabilización que reduzcan la adopción correcta. | Errores de operación, aumento de incidencias, resistencia al cambio y caída de productividad. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Medir satisfacción y percepción (satisfacción (CSAT) y recomendación (NPS)) por rol (usuario final, administrador y soporte); establecer trazabilidad de asistencias y aprobaciones del esquema train-the-trainer; actualizar materiales por release y evidenciar cierre de brechas de capacitación. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Encuestas por rol, consolidación de puntajes satisfacción (CSAT) y recomendación (NPS); registro de asistencia y aprobaciones del train-the-trainer; reporte de incidencias post-salida relacionadas con operación | Mensual y por release
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Configuración de localización/inclusión (idiomas, monedas, feriados, usos horarios) incorrecta que afecte procesos y comunicaciones Errores en formatos de fecha/moneda, traducciones de interfaz, feriados regionales y husos horarios por usuario, que generen inconsistencias operativas y mensajes inadecuados. | Fallas de cálculo/agenda, experiencias incoherentes por segmento y reprocesos en operaciones sensibles |  | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Parametrizar idiomas/monedas y calendarios locales, configurar usos horarios por entidad/usuario, validar formularios normativos y contenidos legales por país; pruebas de localización y accesibilidad | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Validaciones de localización por release y auditorías de contenido/legal | Por release
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Seguridad en dependencias y cadena de suministro de software (libraries, containers) insuficiente Uso de librerías/frameworks obsoletos o vulnerables, contenedores sin hardening y dependencias no auditadas que introduzcan riesgo en el Core y sus APIs. | Superficie de ataque ampliada, explotación de vulnerabilidades y posibles incidentes de seguridad/indisponibilidad. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Gestión de dependencias con versiones actualizadas, análisis de vulnerabilidades (SCA, OWASP Dependency‑Check), hardening de imágenes/sistemas, políticas de parches con ciclos definidos, contenedores orquestados (p. ej., Kubernetes) y pruebas automáticas post‑deploy antes de habilitar tráfico total | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Reportes de vulnerabilidades, escaneos periódicos de imágenes y auditorías de configuración | Semanalmente y por release
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Dimensionamiento insuficiente (volumetría/TPS/picos +250%) que deje corta la capacidad de la plataforma Subestimación de volumen de datos (~4 TB actuales, crecimiento anual, ~850.000 ops/día), usuarios concurrentes (3.000 promedio; hasta +250% en picos) y TPS requeridos (35 promedio; 120 pico normal; 300 pico estacional), que comprometan el rendimiento y la estabilidad | Saturación de servicios, latencias >2s, incumplimiento de ANS y degradación de procesos batch nocturnos |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar capacity planning con la volumetría/TPS/picos del anexo; ejecutar pruebas de estrés y benchmarking; diseñar auto‑escalado horizontal/vertical, balanceo y colas/Retry; asegurar ventanas batch (≤7h; críticos ≤4h) y objetivos de latencia; documentar supuestos y márgenes de crecimiento | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista con validación de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | APM/OpenTelemetry con tableros de latencia/TPS y reportes de capacidad; comités de ANS | Permanentemente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Alcance técnico ambiguo/requisitos no cerrados que generen cambios y retrabajos Definiciones incompletas o ambiguas de requerimientos funcionales/técnicos (módulos, integraciones, seguridad, reportes, batch), que produzcan cambios de alcance y re‑trabajos | Desviaciones de cronograma, entregables reversionados, mayores incidencias en pruebas/UAT y presión sobre salida en vivo. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Estructurar matriz de requisitos (funcionales/no funcionales), trazabilidad end‑to‑end (requisito→diseño→pruebas→entrega), definición de casos de uso e interfaces; cierre de alcance por comité; roadmap y criterios de aceptación; gestión de cambios con CAB y exit criteria por release | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Matrices de trazabilidad (Confluence/Jira), revisiones de alcance en comités, reporte de cambios aprobados | Quincenalmente y por release
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Modelo de gobernanza del proyecto incompleto (comités/roles/ANS) que afecte la toma de decisiones Ausencia de comités, roles/responsabilidades (RACI), indicadores y mecanismos de escalamiento, que limite decisiones oportunas y el seguimiento de ANS | Retrasos en definiciones críticas (seguridad, migración, convivencias, DRP), poca trazabilidad y riesgos operativos en ejecución |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer modelo de gobernanza realizando la entrega de la metodología de estimación de esfuerzo conforme el anexo técnico: este deberá contener comités (técnico, seguridad, riesgos, ANS), roles y RACI, indicadores clave, escalamiento al fabricante (N3) y reportes ejecutivos mensuales; consolidar ANS con métricas de desempeño y disponibilidad; publicar calendario de releases/mantenimiento | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista con validación de laEntidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Actas/comités, tablero de ANS/SLA y reportes ejecutivos mensuales | Mensual (ejecutivo) y quincenal (técnico)
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Colusión u ofertas artificialmente bajas entre proponentes que afecten transparencia y competencia Acuerdos colusivos entre oferentes o presentación de ofertas artificialmente bajas que distorsionen la competencia y pongan en riesgo la ejecución real del servicio. | Selección no óptima, posteriores incumplimientos/controversias y afectación reputacional del proceso de selección. |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Aplicar medidas de transparencia y competencia: verificación de independencia entre oferentes, análisis de coherencia técnica y precios por fuera de las condiciones del mercado; criterios explícitos de rechazo de ofertas irregularmente bajas. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Desde el Acto de Apertura | Hasta la Adjudicación | Matriz de evaluación, actas del comité, revisión de trazabilidad de la comparación técnica/económica. | Por hito del proceso de selección
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | No presentación, no pago o presentación tardía de garantías contractuales que retrase perfeccionamiento/acta de inicio El proponente seleccionado no presenta o presenta de forma tardía las garantías requeridas en los documentos del proceso, impidiendo el perfeccionamiento y el inicio oportuno del contrato. | Retraso del cronograma, reprogramación de actividades críticas y posibles medidas administrativas. |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de las clausulas y descuentos establecidos por la no presentación de la garantía en los tiempos definidos en el cronograma de actividades. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Desde la Adjudicación | Hasta el perfeccionamiento o legalización del contrato. | Revisión documental diaria. | Diariamente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Inhabilidades/Incompatibilidades del oferente no detectadas en la fase de habilitación Riesgo de adjudicar a un oferente con inhabilidades/incompatibilidades no identificadas oportunamente (p. ej., restricciones legales o sanciones vigentes), afectando la transparencia del proceso. | Eventual nulidad del proceso, retrasos por reclamaciones y necesidad de reiniciar etapas. |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Fortalecer la verificación de habilitantes y antecedentes (cruce con listas restrictivas, sanciones, certificaciones, histórico contractual), checklist jurídico y trazabilidad en actas; exigir declaraciones de cumplimiento y evidencias documentales | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Desde el Acto de Apertura | Hasta la Adjudicación | Matrices de verificación y actas del comité de selección; reporte de hallazgos y aclaraciones | Por hito del proceso de selección
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Evaluación insuficientes técnicas del proveedor (APIs, seguridad, DRP, observabilidad) Capacidades tecnicas insuficientes y críticas (modelo API‑first, seguridad/DevSecOps, BCP/DRP, observabilidad/ANS) del oferente, que luego comprometen la ejecución | Riesgos técnicos en producción, incumplimientos de SLA y mayores costos de remediación operativa. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Validar el cumplimento y aceptación de los requisitos tecnicos exigidos en el proceso pre-contractual y conocimiento del contratista de las condiciones tecnicas exigidas determinadas en el anexo técnico. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad - Contratista | Desde el Acto de Apertura | Hasta la Adjudicación | Evaluación Técnica Habilitante | Por hito de evaluación
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Capacidades insuficientes técnicas del proveedor (APIs, seguridad, DRP, observabilidad) Capacidades tecnicas insuficientes y críticas (modelo API‑first, seguridad/DevSecOps, BCP/DRP, observabilidad/ANS) del oferente, que luego comprometen la ejecución | Riesgos técnicos en producción, incumplimientos de SLA y mayores costos de remediación operativa. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Validar el cumplimento y aceptación de los requisitos tecnicos exigidos en el proceso pre-contractual y conocimiento del contratista de las condiciones tecnicas exigidas determinadas en el anexo técnico. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad - Contratista | Desde el Acto de Apertura | Hasta la Adjudicación | Evaluación Técnica Habilitante | Por hito de evaluación
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Publicaciones y registros (SECOP y actos) tardíos o incompletos que retrasen el perfeccionamiento Incumplimientos u omisiones en publicaciones y registros que dilaten el perfeccionamiento y posterior acta de inicio. | Reprogramación de cronograma, impacto en hitos de implementación y riesgos de reclamación de terceros |  | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Publicar los documentos correspondientes conforme el cronograma del proceso. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Desde el Acto de Apertura | Hasta el perfeccionamiento o suscripción de acta de inicio del contrato | Tablero de publicaciones/actos y actas de revisión de avance. | Por hito del proceso de selección
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Gobierno de API keys/tokens insuficiente (expiración, rotación, scopes) que habilite usos indebidos Gestión inadecuada de API keys/tokens (sin expiración/rotación, scopes amplios, almacenamiento inseguro) que permita abusos o accesos no autorizados a servicios del Core | Riesgo de fuga de datos/transacciones, incumplimiento de políticas de seguridad y hallazgos de auditoría |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | API Gateway con administración de keys/tokens (expiración, scopes, rotación), autenticación OAuth/OIDC y JWT con RBAC/ABAC; secrets management y auditoría de consumo; políticas de rate‑limit y detección de anomalías | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Logs del API Gateway, SIEM y dashboards de consumo/errores | Continuo (24x7) y reportes mensuales
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Soporte 24x7 y escalamiento insuficientes (N1/N2/N3) que aumenten el tiempo medio de recuperación (MTTR)y afecten ANS Mesa de servicio con cobertura limitada, procedimientos de escalamiento poco claros (N1/N2 al fabricante N3) o herramienta de mesa de servicio sin integración con monitoreo, que incrementen tiempos de atención y resolución | tiempo medio de recuperación (MTTR) elevado, incumplimiento de SLA/ANS, mayor indisponibilidad y afectación reputacional |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asegurar mesa 24x7,herramienta de mesa de servicio con clasificación por severidad y tiempos de respuesta, procedimientos de escalamiento N1→N2→N3, tableros de seguimiento en tiempo real, reportes MTTR/MTBF y acuerdos claros de SLA/OLA; reproducibilidad de incidentes en entornos de prueba y causa raíz en ≤5 días | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Tableros de herramienta de mesa de servicio, informes mensuales de SLA/OLA, auditoría de tiempos y escalamiento | Continuo (24x7) y reportes mensuales
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Integración biométrica/identidad digital deficiente que comprometa onboarding y autenticación Fallas en integración con biometría (huella/rostro) y identidad digital gubernamental (p. ej., Registraduría), reglas de verificación insuficientes o evidencias incompletas en procesos de onboarding y firma electrónica | Vinculaciones rechazadas, mayor fraude/impersonación, reprocesos y afectación de experiencia y cumplimiento. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Integrar biometría en canales, validar con identidad digital gubernamental, almacenar evidencias (fotos, sellos de tiempo, hash, logs), aplicar reglas de onboarding con workflow y doble validación cuando aplique; pruebas de robustez anti‑spoofing y auditoría de integraciones | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Reportes de onboarding, auditoría de evidencias y trazabilidad de validaciones | Mensualmente.
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Ética y explicabilidad insuficientes en modelos de IA (XAI), sesgos y drift en decisiones automatizadas Despliegue de modelos de IA sin controles de explicabilidad (XAI), monitoreo de drift, gobierno de datos y mitigación de sesgos, que afecte decisiones automatizadas relevantes | Decisiones inconsistentes o no explicables, afectación de cumplimiento/ética y hallazgos de auditoría. |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Versionamiento y trazabilidad de modelos, monitoreo de drift, pruebas controladas antes de producción, XAI para decisiones automatizadas, feature store reutilizable, control de sesgos y consentimientos de uso de datos; reportes de impacto de modelos sobre KPIs | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Dashboards de desempeño/deriva, auditorías de sesgo y reportes XAI por versión | Mensual (monitoreo) y por versión de modelo
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Controles de descarga/impresión insuficientes sobre información sensible (DLP, watermark, trazabilidad) Falta de controles específicos para descarga/impresión de información sensible (p. ej., sin DLP, sin marcas de agua, sin registro de impresión/descarga), que habilite exfiltración o divulgación no autorizada | Incidentes de fuga de información, sanciones y pérdida de confianza. |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar DLP para bloquear/permitir bajo políticas, watermark en documentos exportados, registro y auditoría de descargas/impresiones, segregación por roles (RBAC), y revisión periódica de permisos; cifrado y sellos de tiempo cuando aplique. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Auditoría de logs de descarga/impresión y reportes de políticas DLP | Mensual y por auditoría trimestral
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Plan de salida (exit) y transferencia de licenciamiento/instancias incompletos que generen dependencia tecnológica (vendor lock‑in) Inexistencia o deficiencia del exit plan (entrega/transferencia de accesos, configuraciones, instancias, licencias, documentación) al cierre o cambio de proveedor, que provoque dependencia tecnológica y riesgo de continuidad | Dificultad para transición ordenada, pérdida de trazabilidad y demoras en continuidad operativa |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Checklist detallado de activos (licencias, instancias, configuraciones, repositorios y accesos) con evidencias de entrega / transferencia; realizar prueba de continuidad en la Entidad antes del cierre para validar autonomía operativa y técnica post-transición. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Inventarios firmados, actas de transferencia y verificación; reporte de prueba de continuidad con resultados y hallazgos; plan de remediación de hallazgos antes del cierre. | Por hito de transición (entrega/transferencia) y verificación al cierre; Mensual durante la transición
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incapacidad técnica para el efectivo cumplimiento del contrato Falta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del contrato. | Retrasos en la ejecución de las tareas críticas, disminución de la calidad del trabajo, y posibles errores que requieran corrección |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planificar la contratación de personal con suficiente antelación y considerar alternativas o sustituciones de personal con las competencias y conocimientos necesarios. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimiento semanal de la disponibilidad de personal y revisión de la calidad de su trabajo para asegurarse de que cumplan con los estándares | Semanalmente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Condiciones sanitarias Posibilidad de contraer enfermedades por riesgo sanitario (pandemia) o cualquier enfermedad infecciosa. | Afectación en los resultados de cumplimiento de los objetivos comerciales propuestos por las partes |  | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista / Entidad | Garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de ventanas de mantenimiento y comunicación deficiente e inoportuna al consumidor financiero durante releases y actividades de soporte | Interrupciones no notificadas, afectación de experiencia de usuario, potencial incumplimiento de ANS/SLA y reclamos del consumidor financiero |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Calendario de releases y ventanas aprobado por el supervisor del contrato; comunicación multicanal previa (≥10 días) y el mismo día; mensajes en web/móvil, correo e IVR; procedimientos de fallback; tableros de ANS/SLA y trazabilidad de avisos enviados | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo de la herramienta de mesa de servicio + evidencias de comunicación (listas, capturas de canales) y reporte de incidencias vinculadas a ventanas. | Semanalmente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No identificación y traducción de reglas de negocio implicitas y parametrizadas en COBIS, no documentadas, hacia el nuevo Core | Inconsistencias funcionales / contables, fallas en procesos críticos, reprocesos y riesgos de incumplimiento regulatorio por reglas omitidas. |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Inventario y minería de reglas en COBIS (parametrizaciones, catálogos, bitácoras); documentación en repositorio; trazabilidad requisito→diseño→prueba→entrega; pruebas de convivencia específicas por regla; doble validación contable / operativa antes de habilitar tráfico | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ Entidad | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | Matrices de trazabilidad (Confluence/Jira), evidencias UAT por regla, conciliaciones, actas de convivencia y reporte de hallazgos / correcciones | Quincenalmente y por release
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONALES | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONALES | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista / Entidad | A través del supervisor se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Permanente
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONALES | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El supervisor verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento y solicitud de informes de avance del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones por afectación a al conmutatividad del contrato por parte del contratista. Perdida de utilidad del contratista. |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | * Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. * Validacion de costos reales (inexistencia de precios por fuera de las condiciones de mercado). | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Realización y revisión de los costos y estimación del servicio a satisfacer. Validación de la no existencia de precios por fuera de las condiciones de mercado. | Presentación de ofertas y etapa de evaluación.
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Fluctuaciones en tasas de interés, de cambio o condiciones del mercado que puedan impactar negativamente los flujos de caja proyectados del contratista | Posible afectación a la conmutatividad del contratista, con potencial de generar retrasos en la ejecución o incumplimiento del objeto contractual |  | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista informará cualquier condición exterma que impacte la ejecución contractual y se realizarán mesas de trabajo tendientes a validar las condiciones que afectan economicamente el contrato. Se adoptarán decisiones a partir del analisis de externalidades que ocasionan tal condición. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Validación de las condiciones externas que dan lugar a la alegada afectación de la conmutatividad. | Cuando se presente la afectación.
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Indisponibilidad del proveedor por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Inicio de la suspensión o cesión del contrao | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad-contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | * Seguimeinto constante del supervisor del contrato de las condiciones economicas del contratista *Obligación del contratista de informas las condiciones economicas que deriven en la ejecución del contrato a una perdida de liquidez o inicio de un proceso de insolvencia. | Permanente
Elaboró:
DIEGO FERNANDO NÚÑEZ ALDANA
RESPONSABLE TÉCNICO

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
IMPACTO
|  |  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | Calificación monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  |  |  | Categoría | Valoración | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10