## Matriz de riegos
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE SELECCIÓN LOP-SG-001-2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valorización del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valorización del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Todas | Regulatorios | Cambio en la regulación o en la normativa técnica durante la ejecución del proyecto (de orden ambiental, redes de servicios públicos, para construcción de vias) | Retraso en el cronograma / Afectaciones en el equilibrio financiero del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratante/ Contratista | - Si los atrasos son iguales o inferiores a dos (2) meses, el contratista debe ajustar PDT y no se reconocen pagos por parte de la entidad. - Si el atraso es mayor a dos (2) meses, debidamente justificado y probado, la entidad evaluará modificaciones al contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Bimensual
2 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Retraso en la obtención de permisos y/o autorizaciones requeridas para el inicio y ejecución de las obras (autoridad ambiental, empresas de servicios publicos, etc) | Retraso en el inicio y cronograma de ejecución de la obra | 3 | 2 | 4 | Bajo | Contratante/ Contratista | - Realizar, bajo la coordinación del Contratista, proceso de socialización del proyecto con las autoridades competentes, presentación de información y/o documentación del proyecto en caso de ser necesario y realizar seguimiento ante las instituciones competentes hasta la expediciòn de las autorizaciones y permisos. -Replanteo del PDT. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
3 | General | Externo | Ejecuciòn | Operacionales | Retraso en el inicio del contrato de interventoría de la obra, por proceso de selección demorado o fallido o no hay posibilidad de iniciarlo por causa del interventor seleccionado | Retraso en el inicio y cronograma de ejecución de la obra | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | - El contratista sólo incurrirá en costos y gastos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. -Corresponderá al contratista desarrollar acciones de programación, previas al inicio de la ejecución de la obra, de tal forma que efectuada la adjudicacion y suscripción del contrato de interventoría se de inicio al contrato de obra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
4 | General | Externo | Ejecuciòn | Operacionales | Retraso en el inicio y/o en la ejecución del contrato por demora en el proceso de compra de los predios por enajenación voluntaria o el pago de indemnizaciones por expropiación administrativa para la ejecución del proyecto “construcción del anillo vial de la ciudad de valledupar, Departamento del Cesar". | Retraso en el inicio y cronograma de ejecución de la obra | 4 | 4 | 8 | Exremo | Municipio de Valledupar | `-Hacer seguimiento a la obligación a cargo de la Alcaldía de Valledupar relacionada con la compra de los predios por enajenación voluntaria o el pago de indemnizaciones por expropiación administrativa, para la adquisición de los predios afectos al proyecto, obligación derivada del Decreto Municipal 001054 de 2022. -En caso de incumplimiento a cargo de la la entidad, corresponderá a la Entidad gestionar una fuente de recursos alternativa para la compra de los predios por enajenación voluntaria o el pago de indemnizaciones por expropiación administrativa, para la adquisición de los predios afectos al proyecto, así como, los costos que demande la gestión predial. Supensión del plazo de Ejecución y redefición del PDT. | 4 | 3 | 7 | Alto | SI | Entidad/Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Acciones de hecho (paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, grupos indígenas y/o gremios; Diferencias entre contratista y comunidad o Decisiones judiciales o administrativas que impidan el inicio de las actividades o que afecten la ejecución de las obras | Suspensión temporal o terminación del contrato/ Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 4 | 4 | 8 | Exremo | Contratante/ Contratista | Corresponderá al contratista bajo la coordinación de la Interventoría y con el acompañamiento de la Entidad iniciar y mantener diálogo permanente con la comunidad y las autoridades territoriales para efecto de socializar el proyecto e informar sobre su ejecución en caso que sea requerido. Establecer planes de contingencia y continuidad de la obra entre el Interventor y el contratista ante la presentación de estos eventos. Se debe contar con información de orden público por parte del contratista y aseguramiento de bienes por parte del contratista. La entidad deberá notificar al contratista y al interventor los fallos judiciales o decisiones administrativas en firme que afecten la ejecución del contrato. Los retrasos en la obra que se presenten por estas causas, que sean iguales o inferiores a dos (2) meses, serán asumidos por el contratista mediante ajuste al PDT y sólo dará lugar a reconocimiento económico en el evento en que se presenten circunstancias que rompan el equilibrio económico del contrato y que cumplan los presupuestos de la denominada "teoría de la imprevisión". Si el retraso por esta causa permanece por más de dos (2) meses y se compruebe la afectación en la ejecución del contrato, la entidad estudiará y adoptará la suspensión o terminación del contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | SI | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Interferencia de la obra con otros proyectos y/o contratistas que no están a cargo de la entidad que afecte su normal desarrollo | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante/ Contratista | -Corresponderá al contratista una vez iniciado el contrato hacer la inspección al sitio para efecto de determinar la existencia de otros proyectos en ejecución que pueden interferir en la ejecucón de la obra. Si existiere debará comunicarlo a la Entidad. -Si se presenta interferencia, el interventor comunicará a la Entidad para que el Supervisor del contrato designado inicie contacto con el representante de los contratistas y/o ejecutores del proyecto que este causando interferencia en la obra, para que se de manera conjunta se defina un ajuste al PDT que no afecte la ejecución del contrato. -En caso de ser necesario la entidad evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al plazo del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Estudios y diseños deficientes, que implique afecten la ejecución de la obra y conlleven a hacer nuevos diseños . | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 4 | 3 | 6 | Alto | Contratante/ Contratista | -Corresponderá al contratista hacer revisión de los diseños previo al incio de la obra. Si existiere algún error o deficiencia que afecte la ejecución de la obra y conlleve necesariamente a realizar nuevos diseños deberá ser comunicado la entidad quien deberá hacer la correspodiente revisión y corrección; así mismo, evaluará a pertinencia de eventuales modificaciones al plazo del contrato. En ningún caso habrá reclamación o reconocimiento económico por esta causa. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratante | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
8 | General | Externo | Todas | Regulatorios | Cambio o variación de normativa, constitucional y legal, que se traduce en la expedición de leyes o actos administrativos de carácter general, los cuales pueden provenir de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado. | Variación al valor del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Corresponderá a la Entidad efectuar evaluación del eventual desequilibrio económico del contrato y reconocimiento económico frente a la comprobada afectación por la expedición de normas juridicas que incidan en el ejercicio de la actividad contractual. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Trimestral
9 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros; incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la ejecución asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Suspensión temporal o terminación del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Corresponderá al contratista procurar medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atención de obligaciones que deriven del contrato. | 2 | 4 | 6 | Medio | SI | Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato(temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan prever. | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratante/ Contratista | Corresponderá a la Entidad y al Contratista tomar medidas técnicas una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo. | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos, insuficiencia y/o fallas en la disposición de insumos, materiales, equipos, herramientas, personal y demás bienes y servicios afectos a la ejecución de la obra | Suspensión temporal o terminación del contrato | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Corresponde al constratista efectuar una adecuada planeación logistica para la adquisición de los bienes y servicios que demandará la obra, contar con la suficiencia financiera para el cumplimiento de las obligaciones y frente a la ocurrencia del riesgo reducir las consecuencia mediante la implementación de planes de contingencia. | 3 | 3 | 6 | Medio | NO | Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de la materia prima y de los insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para cumplir el objeto contratado | Variación al valor del contrato | 6 | 5 | 10 | Extremo | Contratante/Contratista | -Corresponderá al contratista realizar una adecuada programación de logistica para la compra de bienes y servicios a precios favorables; - Deberá hacer seguimiento al mercado de tal forma que pueda prever con antelación os cambios en los precios de los insumos, productos o servicios. -Corresponderá a la Entidad efectuar los pagos parciales segùn el avance de la obra, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado. | 5 | 4 | 9 | Extremo | NO | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia o falta del sistema de seguridad industrial | Suspensión temporal o terminación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Corresponderá al contratista suministrar los elementos de protección para la seguridad y salud y hacer control al personal para que cumpla con los protocolos del sistema de seguridad industrial. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Afectación en el flujo de caja del contrato por demora en el traslado de los recursos del SGR por parte dela Nación - Ministerio de Hacienda | Variación al valor del contrato | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratante | - Corresponde a la entidad hacer gestión de cobro de los recursos de libre destinación con los que se financiará el proyecto. | 4 | 4 | 8 | Extremo | NO | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
15 | General | Externo | Todas | Operacional | Implementación de medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia | Modificación del cronograma y plazo de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante/ Contratista | El contratista debe prever e implementar un plan de acción ajustado a las medidas . La entidad evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato, en caso que se compruebe que las medidas de restricción p or emergencia sanitaria generan afectación al equilibrio del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
16 | General | Externo | Todas | Operacional | Por aparición o rebrote de Pandemia el estado declare cierre total o parcial de actividades | Suspensión del contrato /modificación del cronograma y plazo de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante/ Contratista | -Contratistas y entidad deberán cumplir con los lineamientos del gobierno nacional y aplicar todos los protocolos de Bioseguridad, - Evaluar de maenra oportunda junto la interventoría la suspensión de los contratos de personal y suministros. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratante/ Contratista | 2026-04-10 | 2026-12-31 | Interventor /Supervisor | Mensual
17 | General | Externo | Proceso de Selección | Corrupción | Acuerdo ilícito o colusión entre oferentes para elevar precios o disminuir la calidad de los bienes o servicios ofertados con el fin de aumentar las oportunidades de uno o de varios de ellos de ser adjudicatarios de la licitación | Rechazo de la oferta (Literal A, No. 1.15, Documento Base) | 4 | 3 | 7 | Alto | Oferente | Corresponderá al Comité Evaluador presentar informe debidamente soportado con pruebas que acrediten el o los actos colusorios y presentar los respectivos informes a la Superintendencia de Industria y Comercio | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratante | Cierre del Proceso | Fecha de Adjudicación | Comité Evaluador/Secretaria de Agicultura | Mensual
18 | General | Externo | Proceso de Selección | Corrupción | Presentación de documentos inexactos o no veraces para la acreditación de requisitos de la oferta | Rechazo de la oferta (Literal H., No. 1.15, Documento Base) | 4 | 3 | 7 | Alto | Oferente | Corresponderá al Comité Evaluador presentar informe debidamente soportado con pruebas que acrediten inexactitud de los documentos aportados por el oferente para acreditar requisitos de la oferta y presentar los respectivos informes a la Fiscalía General de la Nación | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratante | Cierre del Proceso | Fecha de Adjudicación | Comité Evaluador/Secretario de agricultura | Mensual