## CONSOLIDADO DE CPS JURIDICOS
AREA | CONTRATISTA | TIPO DE CONTRATO | No. de Cto | AÑO SUSCRIPCION | FECHA INICIAL | FECHA FINALIZACION INICIAL | FECHA DE TERMINACION INCLUYENDO PRORROGA | TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO | ADICIONES | PRORROGAS | ESTADO/ AVANCE EJECUCION | VALOR | VALOR ASOCIADO AL CONVENIO | PAGOS | SALDO FINAL | AVANCE FINANCIERO | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES | PROFESIONAL A CARGO | CUENTA CON MEMORANDO DE DESIGNACION | FECHA DE COMITE O REUNION PREPARATORIA
BIEN-ESTAR | sub red centro oriente | interadministrativo | 948-2023 | 2023 | 2024-01-19 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 14 meses y 10 dias | NA | 2 | liquidacion | 2665093200 |  | 2057567998 | 607525202 | esta en liquidacion | liquidacion | EL APOYO A LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN LA REVISIÓN DE 30 CAJAS DE ARCHIVO CON EL FIN DE LLEVAR LA LIQUIDACIÓN Y EL ÚLTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO | ANDRES GRANADOS | falta pasar ultimo pago | 2025-02-28
BIEN-ESTAR | corporacion para la acesoria consultoria, interventoria, ingenieria y capacitaciones - ACIIC | interadministrativo | 939-2023 | 2023 | 2024-01-15 | 2024-06-15 | 2024-07-25 | 5 MESES | NA | 1 | liquidacion | 303784600 |  | 243027680 | 60756920 | esta en liquidacion | liquidacion | Pagado | ANDRES GRANADOS
BIEN-ESTAR | FUNDESCO | interadministrativo | 941-2023 | 2023 | 2024-06-10 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 5 MESES | NA | NA | liquidacion | 162445961 |  | 146201364 | 16244597 | esta en liquidacion | liquidacion | pagado | ANDRES GRANADOS
BIEN-ESTAR | SUB RED SUR | interadministrativo | 1153-2024 | 2024 | 2025-02-03 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 11 MESES | NA | NA | EJECUCION | 1710000000 |  | 1478529122 | 231470878 | EJECUCION | EJECUCION | FINALIZÓ EN SU TOTALIDAD LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS BENEFICIANDO A 453 PERSONAS - PARA EL MES DE FEBRERO SE PROYECTA QUE SE PAGUE PAGO No. 10 POR $632.178.914 YA ESTÁ RADICADO Y REVISADO (SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO POR PARTE DE LA ALCALDÍA) Y PARA EL MES DE MARZO SE PROYECTA PAGO No. 11 POR $231.470.878 QUE ES EL ÚLTIMO PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN | ANDRES GRANADOS | audiencia virtual pasa a liquidacion y en febrero se pasa pago y liquidacion para marzo | 2026-01-10
BIEN-ESTAR | SUB RED SUR | interadministrativo | 1154-2024 | 2024 | 2025-02-03 | 2025-08-02 | 2025-12-30 | 10 MESES Y 28 DIAS INCLUYE PRORROGA | NA | 1 | EJECUCION | 1365879486 |  | 682939742 | 1365879486 | EJECUCION | EJECUCION | FINALIZÓ LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES - PARA EL MES DE FEBRERO SE PROYECTA QUE SE PAGUE PAGO No. 3 POR $409.763.845 YA SE ENCUENTRA REVISADO Y RADICADO (SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO POR PARTE DE LA ALCALDÍA) Y PARA EL MES DE MARZO SE PROYECTA EL PAGO No. 4 POR $273.175.897 QUE ES EL ÚLTIMO PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN. | ANDRES GRANADOS | ya se radico pago y queda para liquidacion mes de marzo
BIEN-ESTAR | TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS | CPS | 748-2025 | 2025 | 2025-09-24 | 2026-06-19 | NA | 9 MESES | NA | NA | EJECUCION | 2140234319 |  | 0 | 2140234319 | EJECUCION | EJECUCION | LA PRIMERA CUENTA SE ENCUENTRA RADICADA Y REVISADA POR $22.442.211 PARA PAGO No. 1 EN EL MES DE FEBRERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y LA PRIMERA FASE DE VISITAS DOMICILIARIAS. | ANDRES GRANADOS | primer pago se realiza para febrero
BIEN-ESTAR | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | CPS | 896-2025 | 2025 |  |  |  | 9 MESES | NA | NA |  | 2949670983 |  |  |  | ADJUDICADO |  | CONTRATO ADJUDICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 A LA EMPRESA CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES BAJO EL NÚMERO DE CONTRATO FDLSC-CPS-896-2025 - EN ESTE MOMENTO EL PROCESO SE ENCUNTRA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PENDIENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO CON EL OPERADOR https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9045576 | ANDRES GRANADOS | Queda pendiente acta de inicio
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Comunidad Indigena Pastos de Bogota | interadministrativo | 1162-2024 | 2024 | 2025-01-21 | 2025-03-20 | N/A | 2 MESES | NA | NA | Proceso de liquidacion | 188125250 |  | 75250000 | -112875250 | Proceso de liquidacion | LIQUIDADO Y CERRADO | SE PAGO LOS ULTIMOS DIAS DE DICIEMBRE | ANDREA MOYA
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Cabildo Indigena Inga de Bogota | interadministrativo | 1160-2024 | 2024 | 2025-01-29 | 2025-05-28 | N/A | 4 MESES | NA | NA | Proceso de liquidacion | 200000000 |  | 100000000 | 100000000 | Proceso de liquidacion | liquidacion | SE VA REALIZAR LIBERACION DE SALDO FALTA EVALUAR EL VALOR , ESTAN A LA ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE ALMACEN REVISION POR PARTE DE FIANNCIERA INFORMES Y DEL ACTA DE LIEQUIDACION | ANDREA MOYA | LIQUIDACION PARA FEBREREO Y PAGOS
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Octagono Group SAS | interadministrativo | 542-2024 | 2024 | 2024-12-12 | 2025-05-28 | N/A | 6 MESES | NA | NA | liquidado | 51585000 |  |  |  | liquidado | liquidado | ultimo saldo se pago en septiembre 2025 $51.585.000 | JOHANA RIAÑO
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Convenio Interadministrativo Alianza Colombiana de Instituciones publicas de educacion superior RED SUMMA | interadministrativo | 667-2022 | 2022 | 2023-02-08 | 2023-10-07 | 2025-03-29 | 8 MESES PRIMER PRORROGA DE 2 MESES SEGUNDA PRORROGA 1 MES, TERCERA PRORROGA 3 MESES, CUARTA PRORROGA 2 MESES | NA | 4 | Proceso de liquidacion | 6167855581 |  | 4566130436 | 1084284412 | Proceso de liquidacion | Proceso de liquidacion | Este convenio tuvo suspension 1- del 28/02/2024 hasta 13/03/2024 -suspension 2 del 14/03/2024 al 21/03/2024 suspension 3 del -05/09/2024 hasta 30/09/2024 suspension 4 del 01/10/2024 hasta 20/10/2024 suspension 5 del 28/02/2025 al 27/03/2025 | GUSTAVO CAMACHO | LO TIENE EL DOCTOR FERNANDO CARVAJAL
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Convenio Interadministrativo Alianza Colombiana de Instituciones publicas de educacion superior RED SUMMA | interadministrativo | 679-2023 | 2023 | 2023-12-15 | 2024-08-14 | 2025-02-28 | 8 MESES | ADICION 1 VALOR $496.016.526 ADICION 2 $343.158.590 AIDICION 3 $280.063.539 | 3 | Proceso de liquidacion | 6388320354 |  | 2480655229 | 292812835 | Proceso de liquidacion | Proceso de liquidacion | No se ha iniciado el porceso de liquidacion | GUSTAVO CAMACHO | LO TIENE EL DOCTOR FERNANDO CARVAJAL
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Convenio Interadministrativo IDPAC | interadministrativo | 833-2024 | 2024 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | N/A | 7 MESES | NA | NA | En ejecucion | $1.622.994.850,00 (En dinero)$ 356.000.000,00 (En especie) |  | ninguno |  | En ejecucion | En ejecucion | se realiza tramite de primer pago primer semana noviembre 2025 | DIANA MARTIZA RODRIGUEZ | SE ENCUENTRA APROVADO EL PAGO A LA ESPERA DE DESEMBOLSO DE HACIENDA A FINALES DE ENERO Y SE DEBE TRAMITAR PROROGA
MENOS POBREZA | Convenio Interadministrativo 9285 SDIS- FLSC | Convenio interadministrativo | 9285-2025 | 2025 | 2025-08-13 | 2025-10-12 | N/A | 2 MESES | NA | NA | En Ejecución | 2941972500 |  | 2871000000 |  | En ejecucion | En ejecucion | Para el mes de octubre no se generó informe mensual de seguimiento, dado que durante este periodo no se efectuó ordenación de recursos por las siguientes razones: Los recursos aportados por parte del FDL solo estaban asignados para el pago de Transferencias Monetarias correspondiente a los meses de agosto y septiembre y la fecha de finalización de este fue el día 12 de octubre de 2025 | CARLOS PEDREROS | ENVIARON INFORMES DE GIROS DONDE DICEN TODO PENDIENTE
MENOS POBREZA | Convenio Interadministrativo 11131-2025 SDIS- FDLSC | Convenio interadministrativo | 817-2025 | 2025 | 2025-11-05 | 2027-06-30 | N/A | 20 MESES | NA | NA | En Ejecución | 28985783349 |  | 4172500000 | 23972500000 | En ejecucion | En ejecucion | Se realiza el primer giro por valor de $4.172.500.000 lo que corresponde a: Subsidio C ($2.812.500.000), Jovenes ($145.000.000) y IMG ($1.215.000.000). Tambien se ha llevado a cabo el primer Comité | CARLOS PEDREROS | GIRARON OCTUBRE Y NOVIEMBRE DICIEMBRE QUEDA PENDIENTE DE GIRO ALGUNAS PERSONAS
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | LPX GROUP SAS | SUMINISTRO | 1151-2024 | 2024 | 2025-01-29 | 2025-07-28 | 45989 | 10 MESES | N/A | PRORROGA 1: 2 MESES PRORROGA 2: 2 MESES | En Ejecución | 3559957572 |  | Dos pagos: 1. $935.123.207 2. $712.470.969 | 1912363396 | En Ejecución | En Ejecución | Durante el mes de Noviembre se van a terminar de gestionar dos proyectos pendientes | MAGDA BARRAGAN FABIO MUÑOZ
DERECHOS DIFERENCIALES. | Instituto de desarrollo y economia para america latina sociedad de economia mixta sas- IDEAL | interadministrativo | 1163-2024 | 2024 | 2025-03-04 | 2025-09-03 | 2026-01-03 | 6 MESES INICIAL 10 MESES CON PRORROGA | NA | 2 MESES | EJECUCION | 1194754448 |  | 144243809 | 1050510639 | EJECUCION | EJECUCION | proyecto 1811 1. Deficiencias en el seguimiento, trazabilidad y reporte 2. Falta de enfoque preventivo y desconocimiento técnico-metodológico 3. Inobservancia de normas de confidencialidad, custodia documental y gestión de personal. 4. Hallazgo en metas programadas y la programación operativa. 5. Hallazgo en horario y presencia en sede. 6. Fallas en la entrega de materiales gráficos y pedagógicos. 7. Retraso y deficiencias en el envío de actas de comités. proyecto 1870 1. Falta de en la organización de información en la plataforma Drive 2. Falta de recepción de informes semanales de avance 3. Falta en la entrega de informes por componente 4. Ausencia de listas consolidadas de beneficiarias del programa “Mujeres al Volante” 5. Observaciones sobre la implementación operativa y entrega de insumos pedagógicos 6. Hallazgo en la radicación de cuentas. | DANIELA ALFONSO 1811- JOHANA VACA COMPONENTE 2 , KARINA LEON 1870 | YA TERMINO EL CONTRATO 3 ENERO FALTA PAGAR CUENTA 3 4 5 Y 6 PREVISTAS MESA DE TRABAJO CON OSCAR RENDON QUEDAN PARA LIBERAR SALDOS
DERECHOS DIFERENCIALES. | Carlos Pinzon Molina | CPS | 1150-2024 | 2024 | 2025-01-29 | 2025-06-28 | 2025-08-28 | 5 MESES INICIAL MAS 2 MESES CON PRORROGA | NA | 2 MESES | PARA LIQUIDACION | 555179822 |  | 166553947 | 388625875 | PARA LIQUIDACION | LIQUIDADO | SOLO SE HA PRESENTADO EL PAGO 1 PENDIENTE PRESENTACION DE LOS PAGOS 2 Y 3 YA QUIE EL PROVEEDOR NO A SUMINISTRADO LA DOCUMENTACION PARA LOS SIGUIENTES PAGOS | KATHERIN CALA
DERECHOS DIFERENCIALES. | Centro para el Progerso orientacion al Futuro Cepop | CPS | 694-2025 | 2025 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | NA |  | NA | NA | liquidado | 61467473 |  | 61453500 |  |  |  | $13.973 SALDO QUE FUE LIBERADO A FAVOR DEL FDLSC
DERECHOS DIFERENCIALES. | ROTTOR | CPS | 805-2025 | 2025 | 2025-11-12 |  | NA | 7 meses | NA | NA | suscrito | 3479197659 |  | 0 | N/A | N/A |  | acta de inicio n12 de noviembre | KARINA LEÓN | NO | 2025-11-19
DOTACIONES | CONSORCIO PROFF 2025 SAN CRISTOBAL integrado por las SOCIEDADES FF CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S | LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA | 864-2025 | 2025 |  |  |  | 4 MESES | NA | NA | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 301-2025 | 1000024127 |  |  |  |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y NO SE PUEDE SUSCRIBIR HASTA QUE NO SE ADJUDIQUE EL CONCURSO DE MÉRITOS (INTERVENTORIA) | ES UNA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA LA CUÁL TIENE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, SIN EMBARGO, Y DE ACUERDO A LO QUE EXPLICA LA INGENIERA DANIELA, NO SE HA SUSCRITO PORQUE EL CONSORCIO PROFF 2025 SAN CRISTOBAL A QUIÉN FUE ADJUDICADO, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DEL RUT CÓMO CONSORCIO. | DANIELA SOTO FELIPE LASSO LINDA ACUÑA | NO
DOTACIONES | ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO | CONCURSO DE MÉRITO INTERVENTORÍA | No FDLSC-INTV-865-2025 | 2025 |  |  |  | 4 MESES | NA | NA | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 337-2025 | 117221236 |  |  |  |  | HOY 12-11-25 SE ADJUDICA EL CONCURSO DE MÉRITOS (INTERVENTORIA) | ESTE PROCESO SE ADJUDICA HOY 12 DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE Y POSTERIOR A SU ADJUDICAICÓN, SE ESPERA REALZIAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOS CONTRATOS Y ACTA DE INICIO PORQUE LOS DOS PROCESOS DEBEN INICIAR AL MISMO TIEMPO. | DANIELA SOTO FELIPE LASSO LINDA ACUÑA | NO
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL Nit: 902014746-9 | LICITACIÓN PÚBLICA | 866-2025 FDLSC-LP-013-2025 | 2025 | 2025-12-15 | 2026-08-14 |  | 8 MESES | N/A | N/A |  | 1150438333 | [6 empty] | JOSÉ ALEJANDRO GRANADOS RUBI RODRÍGUEZ ANDREA MOYA |  | 07-01-2026 PRIMER COMITE
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | FUNDACIÓN COMMON CAUSE NIT.900405910 | PRESTACIÓN DE SERVICIO | 851-2025 | 2025 | 2025-12-04 | 2026-01-04 |  | 1 MESES | N/A | N/A |  | 46405900 |  |  |  | PROCESO DE LIQUIDACION |  |  | SE LIQUIDA EN MARZO Y SE PAGA EN FEBRERO
|  |  | SAMC - 011-2025 | 2025
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | IDPAC | INTERADMINISTRATIVO | 833-2024 | 2024 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 2026-02-15 | 7 Meses | N/A | 2 Meses 5 días | Suscrito | 1978994850 |  | 162299485 | 1622994850 | Suscrito |  | Se ha consignado un solo pago el cual es el 10% de la totalidad El segundo pago se encuentra en liquidaciones y aprobada en el Secop para que hacienda pueda transferir los dineros. El contrato se le realizó prorroga de dos meses cinco días | DIANA MARITZA RODRIGUEZ
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | FUNDACIÓN COMMON CAUSE NIT.900405910 | PRESTACIÓN DE SERVICIO | 851-2025 | 2025 | 2025-12-04 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | 1 Mes | N/A | N/A | Suspendido | 46405900 |  |  | N/A | Suspendido | Suspendido | El contrato se encuentra suspendido hasta el 20 de enero del 2026, después de la fecha el operador entregara los elementos faltantes y se pasara la ultima y liquidación de la cuenta. | DIANA MARITZA RODRIGUEZ
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL Nit: 902014746-9 | LICITACIÓN PUBLICA | 866-2025 | 2025 |  |  |  | 8 Meses | N/A | N/A | Suscrito | 1150438333 |  |  |  | Suscrito | Suscrito | Aun no han firmado acta de inicio debido a la temporada decembrina, la primera semana de enero se programa el primer comité. | DIANA MARITZA RODRIGUEZ |  | 2026-01-07

## FORMULACION Y EJECUCION DE META
Cód. Proyecto de Inversión SEGPLAN | Area | Nombre del Proyecto | Magnitud Meta 2025 | Meta proyecto | Valor POAI 2025 | Talento Humano (8 meses) | Talento Humano (11 meses) | Formulación | AVANCE DE FORMULACION 2025 | AVANCE DE FORMULACION | AVANCE DE EJECUCION CON GESTORES | ACCIONES | OBSERVACIONES
2316 | BIEN-ESTAR | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733110&isFromPublicArea=True&isModal=False | 500 | Beneficiar 2.000 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | 2091488000 |  |  | 2091488000 |  | YA SE ENCUENTRA EN ADJUDICACION EN SECOP II | NA | NA | *FDLSC-CPS-748-2025 se adjudico contrato y pasa al libro de juridicos
2316 |  | Prestar los servicios relacionados con estrategias integrales en salud establecidas en el Proyecto 2316 del Plan de Desarrollo Local "Territorio de Oportunidades, Camina Segura", de la localidad de San Cristóbal.", orientadas a: Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores, acciones complementarias en salud física y nutricional, salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida y acciones para la atención y promoción de la salud mental. | 1500 | Beneficiar 6.000 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental | 1968265000 |  | 653000000 | 1174073300 | Prestar los servicios relacionados con estrategias integrales en salud establecidas en el Proyecto 2316 del Plan de Desarrollo Local "Territorio de Oportunidades, Camina Segura", de la localidad de San Cristóbal.", orientadas a: Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores, acciones complementarias en salud física y nutricional, salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida y acciones para la atención y promoción de la salud mental. | ESTA EN CONTRATACION ESTA PENDIENTE DE COMITE DE CONTRATACION | NA | NA
|  |  | 300 | Vincular 1.200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud | 700000000 |  | 302400000 | 383413344
|  |  | 400 | Vincular 1.600 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA | 534667000 |  | 20800000 | 511266990
|  |  | 500 | Vincular 2.000 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida | 600000000 |  |  | 600000000
|  |  | 800 | Vincular 3.200 personas en acciones complementarias en salud física, nutricional y oral, a través del Circuito del Cuidado | 600000000 |  | 38400000 | 561600000 |  |  |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9045576
2648 | MENOS POBREZA | IMG Y CONVENIO CON INTEGRACION SOCIAL | 8000 | Atender 8.000 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. |  |  | 44000000 | 1988948000 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMI-NISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIE-ROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRIS-TÓBAL, PARA LA ASIGNACIÓN, DISPO- SI-CIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NE-CESARIOS PARA LA DISPERSIÓN DE TRANS- FERENCIAS MONETARIAS CON-DICIONADAS Y NO CONDICIONADAS DE LA ESTRATE- GIA DE INGRESO MÍ-NIMO GARANTIZADO, DIRIGIDAS A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LOCALIDAD | EN EJECUCION, CON ACTA DE INICIO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |  |  | *COMITE DE CONTRATACION 17/10/2025 *FIRMA DEL CONVENIO 05/11/2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9089209&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  |  | 290 | Beneficiar 1.160 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | 1954496000 |  | 198000000 | 1755579335 |  |  |  |  | Se realiza el primer giro por valor de $4.172.500.000 lo que corresponde a: Subsidio C ($2.812.500.000), Jovenes ($145.000.000) y IMG ($1.215.000.000). Tambien se ha llevado a cabo el primer Comité
|  |  | 6250 | Beneficiar 6.250 personas mayores con transferencias monetarias | 11000000000 |  | 1369600000 | 3867321579
2409 | PARTICIPACION INCIDENTE | Procesos de formación en capacidades democráticas para la participación ciudadana incidente | 650 | Capacitar 2.600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | 1150438333 |  | 1150438333 | 1150438333 | FDLSC-LP-013-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA FUTBOLERA, DE LA JUVENTUD Y LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 2409 SAN CRISTÓBAL INCIDENTE. | PARA EL DÍA 28 SE ASIGNA OPERADOR PARA INICIAR PROCESO DE REUNIÓN Y ESTABLECER ACUERDOS. | N/A | N/A | *FDLSC-LP-013-2025. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N.º 866-2025. (presupuestos participativos) *SEMANA FUTBOLERA SE ENCUENTRA EN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA BOLSA LOGÍSTICA: 21 NOVIEMBRE *FALTA LA REVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA SEMANA DE PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD, SIMULTÁNEA CON PLANEACIÓN: 04 DE DICIEMBRE. *FORTALECIMIENTO A JUNTAS DE ACCION COMUNAL ESTA EN PLANEACION *EL DIA COMUNAL SE ADJUDICA Y QUEDA APROBADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 *PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SE ADJUDICA CON EL CONTRATO CPS 851-2025
|  | Fortalecimiento a organizaciones comunales | 25 | Fortalecer 100 organizaciones comunales. | 580000000 |  | 580000000 | 580000000 | SAMC - 011-2025. Esto se formuló de manera conjunta con el Día Comunal y el Congreso de Cultura. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9228378&isFromPublicArea=True&isModal=False | PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE E ASIGNA OPERADOR PARA INICIAR PROCESO DE REUNIÓN Y ESTABLECER ACUERDOS | N/A | N/A
|  | Fortalecimiento a organizaciones sociales y comunitarias y a instancias de participación. | 50 | Fortalecer 200 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. | 1150438333 |  | 1150438333 | 1150438333 | LA META DE ESTE COMPONENTE LA CUBRE EL CONTRATO FDLSC-LP-013-2025 | SE UNE PARA EL DÍA 28 SE ASIGNA OPERADOR PARA INICIAR PROCESO DE REUNIÓN Y ESTABLECER ACUERDOS. | N/A | N/A
2802 | DERECHOS DIFERENCIALES | Adecuación y dotación de manzanas del cuidado | 0 | Adecuar y dotar 2 espacios en las manzanas del cuidado | 0 |  |  |  |  | SE ESTA A LA ESPERA DE CONCEPTO DE ENTIDADES ANCLA DE MANZANAS DE CUIDADO PARA SABER RESPECTO DE LOS BIENES A DOTAR A ESTOS ESPACIOS
|  | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de derechos y para la autonomía económica de las mujeres. | 400 | Vincular 1.600 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | 2020470000 |  |  |  |  | SE ENCUENTRA EN ESTADO "EJECUCION" CONVENIO CON ROTTOR MOTOR DE INNOVACION CVNI 805-2025
|  | Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulnerabilidad de derechos | 1000 | Vincular 4.000 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | 1311806000
Vincular 6.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.
|  | Estrategias de cuidado a personas cuidadoras | 1500 | Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | 1770550000 |  |  |  |  | SE ESTA DESARROLLANDO POR AUTOGESTION DEL EQUIPO SE DEBE IMPACTAR 750 QUE NO CUBRE EL CONIVENIO , HASTA LA FECHA 15/10/2025 DE HAN LOGRADO IMPACTAR 200
2791 | DOTACIONES | Creciendo juntos, atención integral y oportunidades para la comunidad | 1 | Dotar y/o acondicionar 1 unidades operativas para la prestación de servicios y la generación de estrategias dirigidas a personas habitantes de calle y/o en riesgo de estarlo (Hogares de paso, Autocuidado, SEDID, Atención Socio-saniatria y Comunidad de Vida El Camino) | 648683000 |  | 38400000 | 610283000 |  | FDLSC-LP-006-2025. Se formuló de manera conjunta con entre el área de DOTACIONES SOCIALES e INFREAESTRUCTRA y fue aprobada en el Comité de Contratación el día 28 de noviembre. |  |  | *FDLSC-LP-006-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8865343&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  |  | 3 | Dotar y/o acondicionar 16 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | 649794000 |  | 131200000 | 513153992
|  |  | 4 | Es el proceso de Interventoria a desarrollar para las dos metas anteriores correspondiestes al proyecto de inversión 2791 Creciendo Juntos Atención Integral para la Primeria Infancia y | 117221236 |  |  |  |  | FDLCSC-CMA-003-2025 (Presentación de oferta) Al ser un proceso de obra lo que se va a ejecutar en las Unidades Operativas de SDIS requiere de manera obligatoria una Interventoría porque aspi lo exige la norma. |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

## ACCIONES TALENTO HUMANO
AREA | MES/2025 | LÍNEA DE INVERSIÓN | ACCIONES REALIZADAS CON CPS PROFESIONALES, TECNICOS Y GESTORES | JORNADAS TOTALES | ACCIONES CUANTITATIVAMENTE | OBSERVACIONES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR | 1 | 29 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR | 1 | 25 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | SPA | ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SPA - CONTRATO 1154-2024 | 1 | 50 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO JUAN REY | 1 | 25 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR | 1 | 18 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO JUAN REY | 1 | 25 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | CUIDADORAS | ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES COMPONENTES CUIDADORES CONTRATO 1154-2024 | 1
MENOS POBREZA | NOVIEMBRE | MENOS POBREZA | TALLERES DE ENCUENTRO DE DESARROLLO HUMANO | 65 | 1432 ADULTOS MAYORES
PARTICIPACION | NOVIEMBRE | FORMACION Y CAPACITACION | SALIDA PEDAGOGICA PARQUE JAIME DUQUE CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CONTRATO 833-2024 | 2 | 40 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PARTICIPACION | NOVIEMBRE | FORMACION Y CAPACITACION | APERTURA DE CAPACITACIONES GESTION DE CAMBIO Y LIDERAZGO EN NODO DIGITAL - CONTRATO 833-2024 | 1 | 40 MUJERES Y HOMBRES
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR | PROYECTO 1811-4_1163 ORIENTACION DE FAMILIAS SEGUIMIENTO CASOS | 4 | 120 CASOS
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | CONMEMORACION 25 N | 1 | 70 MUJERES
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR | SESION CUARTA CCLONNA | 1 | 97 NIÑOS, NIÑAS, HOMBRES Y MUJERES
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | MEMORIAS DE VIDA TRANS | 1 | 60 PERSONAS
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | ESTRATEGIAS DE CUIDADO | FERIA LABORAL PARA MUJERES EMPRENDEDORAS - MANZANA DEL CUIDADO SAN BLAS | 1 | 100 MUJERES