## formato base
CONVENIO 8985 DE 2022 - CENTRO DIA AL BARRIO SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL - UNIÓN TEMPORAL ADULTO MAYOR LOCALIDAD FONTIBÓN
DURACION DEL CONTRATO | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | CUMPLIMIENTO
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acta de Inicio |  | x | [26 empty] | 100%
Polizas Contractuales | [28 empty] | 75%
Muestra Refrigerios | [28 empty] | 100%
Entrega Conceptos Sanitarios - Registro Invima - Ficha Tecnica - Certificados de Calidad. | [28 empty] | 100%
Talento Humano
Entrega de hojas de vida TH Completas | [28 empty] | 30%
Contratos Talento Humano aprobado | [28 empty] | 0%
Entrega Arl y afiliaciónes TH | [28 empty] | 0%
Alistamiento - Cualificación Talento Humano | [28 empty] | 0%
Inscripción Curso Primer respondiente del TH aprobado | [28 empty] | 0%
Inscripción Curso Atención Integral del TH aprobado | [28 empty] | 0%
Administrativo
Entrega de Informes contractuales | [28 empty] | 25%
Comites Tecnicos Ordinarios | Viernes de cada semana | [27 empty] | 25%
Registro Información en el Sistema de Información Misional SIM |  |  | x | [25 empty] | 0%
Cortes Asistencias - SIRBE | Viernes de cada semana | [27 empty] | 0%
Atención a la comunidad | [28 empty] | 0%
Infome Final | [28 empty] | 0%
Liquidación | [28 empty] | 0%
Tecnico
Plan de Atención Integral ( PAI ) Formato | [28 empty] | 50%
Entrega Matriz PAI | [28 empty] | 50%
Pesentación Cronograma de actividades | [28 empty] | 50%
Validación de Espacios | [28 empty] | 50%
Entrega Historias sociales Secretaria y notificación | [28 empty] | 75%
Convocatoria | [28 empty] | 25%
Realización de Solicitud de servicio | [28 empty] | 0%
Ficha Sirbe | [28 empty] | 0%
Valoraciones | [28 empty] | 0%
Elaboración Paiin | [28 empty] | 0%
Historias sociales conforme Gestión Documental | [28 empty] | 10%
Visitas Domiciliarias | [28 empty] | 0%
Acuerdo del Buen trato | [28 empty] | 50%
Bitacoras | [28 empty] | 0%
Toma de constantes vitales | [28 empty] | 0%
Seguimiento
Ejecucion de encuentros | [28 empty] | 0%
Seguimeintos individuales | [28 empty] | 0%
Otro
Adicionales Asociado | [28 empty] | 0%
Piezas de comunicación | [28 empty] | 25%
Evaluación
Evaluación del proceso | [28 empty] | 20%
Acciones retrasadas
Acciones iniciadas
Acciones realizadas
Acciones a realizar
Suejto a valides con Comunidad
Es una acitivad constante

## bienestar
DURACION DEL CONTRATO | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CUMPLIMIENTO | Tarea
FORMULACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
Solicitud de criterios de viabilidad y elegibilidad | [59 empty] | 100 | envio de oficion al sector secretaria de salud y sub red
Reunion con el sector |  | 14 | [57 empty] | 100
Que se quiere realizar
Capacitación salud data |  |  | 20 | [57 empty] | cordinara con tatiana la capacitacion
Capacitación formulación |  |  | 13 | [56 empty] | 100 | solicitar a planeación
Revision de diagnosticos | [60 empty] | dejar reposotorio
Jornada de que queremos hacer |  |  |  | 28 | [56 empty] | generara planeacion
Mesas de concertación entidades |  |  |  |  | 4
Mesas de concertación comités de participación
Mesas de concertación comunidad
Elaboracion documento anexo tecnico | [6 empty] | 22
Socalización de anexo técnico Secretaria de Salud
Revision planeacion
Correcciones
Entrega del estudio de mercado
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Conocimiento de iniciativas ganadoras | [60 empty] | Pendiente resultados de las propuestas ganadoras - Participación
Mesas de concertacion con proponetes
Mesa de socializacion de formulacion promotores
METAS
Beneficiar 6.000 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental | [59 empty] | 30%
Taller: Tejiendo Bienestar: Encuentro para cuidar la mente y el corazón
Vincular 1.200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud | [59 empty] | 0%
Foro: Narrativas desde la experiencia y expectativas de vida
Vincular 1.600 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA | [59 empty] | 0%
Taller: Decido por mí: fortaleciendo mi proyecto de vida libre de consumo
Vincular 2.000 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida | [59 empty] | 0%
Taller: Cuidar mi cuerpo, cuidar mi vida
Vincular 3.200 personas en acciones complementarias en salud física, nutricional y oral, a través del Circuito del Cuidado | [59 empty] | 0%
Taller: Actívate por tu salud
Beneficiar 2.000 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas e
Gestionar la reasignación de ayudas técnicas
ACCIONES TERRITORIALES
Seguimiento de Personas con Discapacidad
Visitas de PQR
Actividades y talleres para la comunidad
POLITICA PUBLICA
Semana de la discapacidad
Semana Salud Mental
Semana de la Salud
Cannaba Fest
CONTRATOS JURIDICOS
Comité tecnico y de seguimiento
Pagos
Acompañamiento ejecución
1153 - 2024 AYUDAS TECNICAS
liquidacion
finalizacion contrato
Comité tecnico y de seguimiento | [5 empty] | 9 o 10
Pagos
Acompañamiento ejecución |  |  |  |  | Entrega de ayudas tecnicas
1154- 2024 cuatro componentes
liquidacion
finalizacion contrato | [7 empty] | 31
Comité tecnico y de seguimiento
Pagos
Acompañamiento ejecución
748-2025 ayudas tecnicas
comite tenico y de seguimiento
presentacion JAL
Pagos
Acompañamiento ejecución
Proceso - 016 todos los componentes
proeceso de adjudicacion
comite tenico y de seguimiento
presentacion JAL
Pagos
Acompañamiento ejecución
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
Consejo Local de Discapacidad
Covecom
COPACOS
Juntas Asesoras Comunitarias
Mesa Distrital de Dispositivo de Asistencia Personal
Secretaría Tecnica Distritala de Discapacidad
Comite de Seguridad Alimentaria
Mesa Local de Estupefacientes

## Derechos Diferenciales
DURACION DEL CONTRATO | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CUMPLIMIENTO | Terea
FORMULACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
consecución de criterios de viabilidad y elegibilidad Dotacion manzanas del cuidado |  |  |  | 20 | [56 empty] | oficios a sector y planecion de encuentros ciudadanos , area de participación encuentros ciudadanos 2024
Reunion con el sector definicion de entrega
mesa y balance en la formulacion y ejecucion del concepto de gasto asociado a SDIS
Que se quiere realizar
capacitacion formulación, (inversion lideres) | [60 empty] | cordinara con gtatiana la capacitacion
capacitacion con sector social | [60 empty] | solicitar a planeación
capacitacion con sector mujer | [59 empty] | 100% | dejar reposotorio VINCULAR A DERECHOS DIFERENCIALES
jornada de quqe queremos hacer | [59 empty] | 75% | generara planeacion
Elaboracion documento anexo tecnico | [59 empty] | 100% | bar: 4 to FEBRERO 4
revision dto por el lider | bar: FEBRERO 4
revision planeacion | [59 empty] | 100% | bar: FEBRERO 4
correcciones | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1
formulacion sector mujer | bar: MARZO 2
mesas de socializacion del cto tecnico con el sector mujer | bar: MARZO 2
cunplimiento al pacto reunon consultiva | bar: MARZO 2
fiormulaacion sector social | bar: MARZO 2
Revision docuemnto de SDIS | bar: MARZO 3
subsanacion | bar: MARZO 4
2da Revision documento de SDIS | bar: MARZO 4
Precios de refrencia | bar: MARZO 4
Solicitud formal de cotizaciones a tres proveedores. | bar: MARZO 4
Entre de anexo tecnico | bar: MARZO 4 to ABRIL 2
Entrega del estudio de mercado | bar: ABRIL 3
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
conocimiento de iniciativas ganadoras
mesas de concertacion con proponetes
mesa de socializacion de formulacion promotores
METAS
Adecuación y dotación de manzanas del cuidado | [59 empty] | 30%
Mesas concertacion con el sector muejer y envio de oficios
Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de derechos y para la autonomía económica de las mujeres. | [59 empty] | 0%
Talleres, charlas o conversatorios con enfoque pedagógico sobre:Derechos de las mujeres y rutas de atención.,Violencias económicas y patrimoniales.Autonomía económica y cuidado.Emprendimiento y liderazgo femenino | [59 empty] | 0% | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3
Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulnerabilidad de derechos | [59 empty] | 0%
Talleres de formación a lideresas, docentes, cuidadores y servidores públicos sobre tipos de violencia, rutas, enfoque diferencial y perspectiva de género. Espacios de diálogo entre hombres y mujeres para promover nuevas masculinidades y corresponsabilidad en el cuidado. Círculos de mujeres o grupos de apoyo para promover autonomía y fortalecimiento emocional.Formación en derechos sexuales y reproductivos. | [59 empty] | 0% | bar: 4 to AGOSTO 1
Estrategias de cuidado a personas cuidadoras
1. Campaña digital “Cuidar también es trabajo” en redes y canales locales. 2. Reconocimiento simbólico a cuidadoras en evento o acto público.3. Difusión de historias de vida de cuidadoras locales.4. Jornadas de autocuidado y pausas activas para cuidadoras.5. Círculos de apoyo emocional entre cuidadoras.. Taller de educación financiera y emprendimiento para cuidadoras.Taller “Cuidado compartido” para sensibilizar sobre corresponsabilidad familiar. | bar: 4 to AGOSTO 1
ACCIONES TERRITORIALES | [59 empty] | 0%
Círculo de la palabra sobre autonomía económica, con acompañamiento simbólico de otras lideresas. | bar: 4; FEBRERO 1; FEBRERO 3; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2; ABRIL 4; MAYO 3; JUNIO 1; JUNIO 3; JULIO 1; JULIO 4; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1; OCTUBRE 3
Charlas de confianza” Conversatorios guiados por la Oficina de Derechos Diferenciales sobre autoestima, emociones y manejo de conflictos En colegios | bar: 5; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 1; MAYO 3; MAYO 5; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; JULIO 4; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2
Círculo donde las cuidadoras cuentan sus historias, retos y aprendizajes. | bar: 5; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 1; MAYO 3; MAYO 5; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; JULIO 4; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2
Taller Mis derechos, mi vozReconocer los derechos humanos, sexuales, reproductivos y económicos de las mujeres y personas diversas. | bar: 5; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 1; MAYO 3; MAYO 5; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; JULIO 4; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2
Redes que cuidan Identificar redes de apoyo comunitario y cómo activarlas en casos de violencia o emergencia. | bar: 5; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 1; MAYO 3; MAYO 5; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; JULIO 4; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2
Escuela de genero para colegios dirigida a población joven | bar: 5; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 1; MAYO 3
Sensibilización a grupos comunitarios sobre la estigmatización y discriminación hacia los sectores poblacionales LGBTI | bar: 5; FEBRERO 2; FEBRERO 4; JUNIO 1; JULIO 3; OCTUBRE 2
POLITICA PUBLICA
Prevencion de trabajo infantil, reclutamiento infantil , explotacion social y comercia de NNA | bar: JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 4
El dia del niño | bar: ABRIL 3
Semana del buen trato | bar: NOVIEMBRE 2
dia de la familia
Jornada de sensiblizacion prevencion de trabajo temprano | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; JULIO 4; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 2; DICIEMBRE 1
Dia de las rebeldias lesbicacas | bar: OCTUBRE 4
Dia internacional de la memoria TRANS | bar: NOVIEMBRE 2
Dia mundial de acciones contra el SIDA | bar: NOVIEMBRE 3
Dia dela visibilidad GAY | bar: NOVIEMBRE 3
Izada de bandera LGBTI | bar: JUNIO 3; NOVIEMBRE 3
Mujer T | bar: NOVIEMBRE 3
Festibal diversidad | bar: NOVIEMBRE 3
CONTRATOS JURIDICOS | bar: NOVIEMBRE 1
Comité tecnico y de seguimiento | bar: FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2
Pagos | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; ABRIL 4; MAYO 5; JUNIO 4
Acompañamiento ejecución | bar: 4 to JULIO 2
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
COLMYG | bar: 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 2; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 4
CLAVIS | bar: FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 1; MAYO 1; MAYO 5; JULIO 1; JULIO 4; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 1
RED BUEN TRATO | bar: 5; FEBRERO 4; ABRIL 1; ABRIL 4; MAYO 5; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 5
COLIA | bar: FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 1
COLFA | bar: 5; ABRIL 1; MAYO 5; AGOSTO 1; OCTUBRE 1; DICIEMBRE 1
RIATI | bar: FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 1
PRUNA | bar: FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 1
PETIA | bar: FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 1
MESA DE MATERNIDAD Y PATERNIDADES TEMPRANAS | bar: FEBRERO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 5; JULIO 1; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 4
CONSEJO DE SEGURIDAD DE MUJERES | bar: MARZO 4; JULIO 1; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 1
CONSEJO LOCAL LGBTI | bar: 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 2; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 4
UNIDAD TECNICA DE APOYO LOCAL UTA | bar: MARZO 4; JULIO 1; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 1
CLOPS MUJER, INFANCIA Y LGBTI | bar: FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 2; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3
REUNIÓN GRUPO DIVERSO | bar: FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 2; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3

## Menos Pobreza
DURACION DEL CONTRATO | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CUMPLIMIENTO | Terea
FORMULACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
Solicitud de criterios de viabilidad y elegibilidad
Reunion con el sector
Que se quiere realizar
Cualificacion salud data | [60 empty] | Andres Granados coordinará con Tatiana la capacitación
Cualificacion formulación |  |  | 14 | [57 empty] | Solicitar capacitación a planeación (Stefanty Cahverra)
Cualificacion Politicas Publicas de Envejecimiento y vejez | [5 empty] | 10 | [54 empty] | Solicitar la capacitación a la Subdirección de Vejez de la SDIS
Cualificacion Politica publica de juventd | [60 empty] | Solicitar la capacitación a la Subdirección de jovenes de la SDIS
Revision de diagnosticos
jornada de que queremos hacer
Elaboracion documento anexo tecnico | [6 empty] | 22
revision dto por el lider
revision planeacion
correcciones
Entrega del estudio de mercado
METAS
Atender 8.000 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.
Beneficiar 1.160 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad
Talleres en apoyo psicosocial
Beneficiar 6.250 personas mayores con transferencias monetarias
Talleres de Desarrollo Humano
ACCIONES TERRITORIALES
Acompañamiento Psicosocial Jovenes
Educacion Adulto Mayor
Emprendimiento
Actividades deportivas y recreativas
Iniciativas culturales
POLITICA PUBLICA
Día Internacional de las Personas de Edad – 1.º de octubre
Mes del Envejecimiento y la Vejez (Mes Mayor) – Agosto
Semana de Concientización y Sensibilización contra el Maltrato, la Violencia y el Abandono en la Vejez
CONTRATOS JURIDICOS
TRANSFERENCIA MONETARIAS 11131-2025
Comité tecnico y de seguimiento |  |  |  | 26 |  |  |  | 24
Pagos
9285-2025 TRASNFERENCIA MONETARIAS AGOSTO SEPTIEMBRE
Liquidacion
Devolucines
COMEDORES -
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
COLEV | [6 empty] | 12
CONSEJO JUVENTUD
CONSEJO DE SABIOS Y SABIAS
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sujeto a modificaciones segun presentacion del proyecto

## Participacion
DURACION DEL CONTRATO | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CUMPLIMIENTO | Tarea
FORMULACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
Consecución de criterios de viabilidad y elegibilidad | [60 empty] | oficios a sector y planecion de encuentros ciudadanos , area de participación encuentros ciudadanos 2024
Reunión con el sector. Definición de entrega
Que se quiere realizar
Capacitación en formulación (inversión en líderes) | [60 empty] | cordinara con gtatiana la capacitacion
Capacitación con Sector Social | [60 empty] | solicitar a planeación
Capacitación con Líderes Comunales | [59 empty] | 100% | dejar reposotorio
Jornada “¿Qué queremos hacer?” | [59 empty] | 75% | generara planeacion
Elaboración de documento: anexo técnico | [59 empty] | 100%
Revisión del DTO por el líder
Revisión de Planeación | [59 empty] | 100%
Correcciones
Mesas de socialización del contrato de fortalecimiento de JAC y OS
Cumplimiento al pacto reunión consultiva
Formulación Sector Social
Revisión de la formulación del fortalecimiento de JAC y OS
Subsanación
Revisión del documento del contrato 833
Precios de referencia
Solicitud de cotizaciones
Entrega de anexo técnico
Entrega del estudio de mercado
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Alistamiento
Aprobación de la propuesta: Transforma Local, Idea Local, Imaginemos Local
Revisión Técnica Propuestas
Estrategia Terriitorial de Priorización
Priorización Propuestas
Consolidación Propuestas
Conocimiento de iniciativas ganadoras
Mesas de concertacion con proponetes
Mesa de socializacion de formulacion promotores
METAS
1. Capacitar 2.600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | [59 empty] | 30%
Escuelas de Gobierno
Formación en Mentores de Participación Incidente
Capacitación en Líderazgo
2. Fortalecer 100 organizaciones comunales. | [59 empty] | 0%
Talleres de Habilidades Blandas | [59 empty] | 0%
Fortalecimiento en Politicas Publicas de participación Incidente
3. Fortalecer 200 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. | [59 empty] | 0%
Fortalecimiento a Instancias de Participación
Fortaleciientos en Instancias de Participación
ACCIONES TERRITORIALES
Pedagogía inter e intra institucional y territorial a ciudadania en cuanto a las etapas de presupuestos participativos.
Acciones de caracterización en territorio a Organizaciones Sociales e Instancias de Participación.
Seguimiento a Juntas de Acción Comunal para el fortalecer la conformación, las comisiones y los estatutos.
POLITICA PUBLICA
Participacion incidente
Dia comunal
Semana de la juventud
Semana de la participacion
Semana Futbolera
CONTRATOS JURIDICOS
FDLSC-LP-013-2025
Comité tecnico y de seguimiento
Pagos
Acompañamiento ejecución
013-2025 Cuenta Juridica | [59 empty] | 80% | EL DECRETO QUE ESTA CARGADO ES UN ARCHIVO DAÑADO.
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN | [59 empty] | 90%
COMISION AMBIENTAL LOCAL | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
MESA LOCAL HIP HOP | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO - CLACP | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - CCLONNA | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COLIA - RIAPI | [59 empty] | 90%
COMITE LOCAL DE LIBERTAD RELIGIOSA, CULTO Y CONVIVENCIA - CLRSC | [59 empty] | 90%
MESA DE PREVENCION CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE - PETIA | [59 empty] | 60% | NO TIENE EVIDENCIAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE
POLITICA PUBLICA DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO Y USO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTRES - PRUUNNA | [59 empty] | 60% | NO TIENE EVIDENCIAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE
COMISION LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACION - CLIP | [59 empty] | 20% | DESDE MAYO NO HAY EVIDENCIAS
COMITE OPERATIVO LOCAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ - COLEV | [59 empty] | 70% | NO HAY EVIDENCIA DE SEPTIEMBRE.
COMITE OPERATIVO LOCAL PARA LAS FAMILIAS - COLFA | [59 empty] | 70% | NO HAY EVIDENCIA DE OCTUBRE Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COMITE OPERATIVO LOCAL DE MUJER Y GENERO - COLMYEG
CONSEJO LOCAL DE BARRAS FUTBOLERAS - CLBF | [59 empty] | 90%
MESA FEMENINA DE BARRAS FUTBOLERAS - MFBF | [59 empty] | 90%
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, PARQUES, ESCENARIOS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVOS - DRAFE | [59 empty] | 90%
COMITE OPERATIVO LOCAL DE JUVENTUD - COLJ | [59 empty] | 90%
MESA LOCAL DE COMUNICACION Y MEDIOS COMUNITARIOS | [59 empty] | 90%
CONSEJO LOCAL DE MOVILIDAD Y CULTURA VIAL - CLMCV | [59 empty] | 70% | NO HAY EVIDENCIA DE OCTUBRE
OBSERVATORIO LOVAL Y VEEDURIA | [59 empty] | 0% | NO HAY EVIDENCIAS CARGADAS
CONSEJO LOCAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - PYBA | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL - CLPH | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL DE SABIOS Y SABIAS - CLSS | [59 empty] | 70% | NO HAY EVIDENCIA DE OCTUBRE
COMITE DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALID - COPACOS | [59 empty] | 0% | NO HAY EVIDENCIAS CARGADAS
CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CLSC | [59 empty] | 90%
UNIDAD DE APOYO TECNICO - UAT | [59 empty] | 90%
MESA LOCAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA
CONSEJO RED DEL BUEN TRATO - CRBT | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA
MESA LOCAL DE HABITABILIDAD EN CALLE | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA
MESA LOCAL DE AGRICULTURA URBANA | [59 empty] | 70% | PENDIENTE EVIDENCIAS DE OCTUBRE
MESA INTERSECTORIAL - LGTBI | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL - LGTBI | [59 empty] | 70% | PENDIENTE EVIDENCIAS DE OCTUBRE
MESA LOCAL DE TATUADORES | [59 empty] | 60% | PENDIENTE EVIDENCIAS DE OCTUBRE Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
MESA LOCAL DE ROCK | [59 empty] | 90%
CONSEJO LOCAL DE POLITICA SOCIAL - CLOPS | [59 empty] | 70% | PENDIENTE EVIDENCIAS DE OCTUBRE
CONSEJO DE PLANEACION LOCAL- CPL | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL DE LA BICICLETA - CLB | [59 empty] | 90%
MESA LOCAL DE ESTUPEFACIENTES | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD - CLD | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COMITE DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD- COPACOS | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
MESA LOCAL DE BIENESTAR | [59 empty] | 70% | NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COMITE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - CLSAN | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA - COVECOM | [59 empty] | 90%
COMITE LOCAL DE LA DEFENSA, PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - DDHH | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COMITE LOCAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL - CLIT | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
ALERTAS TEMPRANAS - SAT | [59 empty] | 90%
MESA INDIGENA | [59 empty] | 0% | NO HAY NINGUNA EVIDENCIA Y NO TIENE CARGADO LA LEY O/O DECRETO Y/O ACUERDO
COMISION CONSULTIVA LOCAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
MESA LOCAL DE RESIDENTES EXTRANJEROS - CLSM
CONSEJO LOCAL DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO - CLPCDE
CONSEJO LOCAL DE VENDEDORES INFORMALES - CLVI
CONSEJO LOCAL DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO

## Dotaciones
DURACION DEL CONTRATO | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CUMPLIMIENTO | Terea
FORMULACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5
Revisión de los Criterios de Viabilidad y Elegibilidad SDIS en la página y validar si se realizará actualización para el nuevo año.
Solicitud Mesa Técnica Sector SDIS para definir priorización Unidad operativas a intervenir y tipo de intervención.
Identificación de necesidades y formalización ante el FDLSC por parte del sector SDIS.
QUE SE QUIERE REALIZAR
Programación de mesa técnica con profesionales de Infraestructura del Fondo, en caso de que se requiera adecuación de las Unidades Operativas. | [60 empty] | cordinara con gtatiana la capacitacion
Visitas Técnicas validación de Condiciones Unidades priorizadas con acompañamiento de Infraestructura y profesionales de SDIS. | [60 empty] | solicitar a planeación
Mesa Técnica nivel Central de SDIS y Subdirección local para revisión y aclaraciones presentadas en las visitas. | [59 empty] | 100% | dejar reposotorio
Elaboración ANEXO TÉCNICO | [59 empty] | 75% | generara planeacion
Revisión Documento por parte del líder
Revisión equipo de Planeación | [59 empty] | 100%
Correcciones documento
Envío ANEXO TÉCNICO, DTS Y EBI A SDIS
Ajustes en caso de ser requeridos.
2da Revision documento de SDIS
Elaboración Estudio de Mercado
Elaboración Propuesta Económica
Solicitud de cotizaciones - Correo- Presencial - Creación de eventos en Secop.
Revisión y Estructuración Precios de Referencia Sector Eduación en caso que sea Adecuación de las Unidades.
Estructuración ESTUDIO DE MERCADO
Entrega del estudio de mercado Revisión líder Infraestructura - Dotaciones.
Ajustes requeridos
Entrega del estudio de mercado a Planeación
METAS
Dotar y/o acondicionar 16 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | [59 empty] | 30%
Dotar y/o acondicionar 2 unidades operativas de atención especializada (Centros Integrarte, Centros Crecer y Cadis)
Dotar y/o acondicionar 2 Centros de Desarrollo Comunitarios para la prestación de servicios sociales dirigidas al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades.
Dotar y/o acondicionar 2 unidades operativas orientadas a la prestación de servicios a la persona mayor
Socialización a la comunidad involucrada sobre la inversión a realizar en las Unidades Operativas a través de actividades pedagógicas.
CONTRATOS JURIDICOS - COP 864 - 2025 ADECUACION SDIS 2025
CONTRATO INTERVENTORIA-CI 865-2025 ADECUACIÓN SDIS 2025
PLAN SEGUIMIENTO POST ADJUDICACIÓN
Alistamiento e instalación Primer Comité Técnico de Seguimiento con el contratista, supervisión y SDIS
Revisar y socializar el Anexo Técnico frente a la oferta adjudicada.
Definir cronograma detallado de ejecución, entregas y actividades de control.
Verificar garantías, pólizas y plan de trabajo aprobado.
Seguimiento y valiación de acta de inicio validación en SECOP II.
FASE VALIDACIÓN TÉCNICA Y/O ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
Supervisar el proceso de adquisiciónde elementos y/o avance en la obra así cómo cumplimiento de especificaciones técnicas a través de Comités con el apoyo de SDIS.
Realizar comité de seguimiento para revisar avances y posibles ajustes.
Verificar fichas técnicas y cotizaciones de respaldo.
Elaborar acta de comité, hacer seguimiento a compromisos y compartirla con los miembros.
TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE INGRESO FDLSC
Solicitud documentación al contratista y validación de la misma para trámite de Ingreso de bienes.
Elaborar documentación correspondiente para solicitud de ingreso de bienes al FDLSC
Coordinar revisión de plaqueteo, conteo y control de calidad de los elemento
Levantar acta de revisión y validación con la aprobación de todos los intervinientes.
Elaborar informe de avance No. 2 con soportes fotográficos y de control.
ENTREGA - INSTALACIÓN - REVISIÓN Y APROBACIÓN SECTOR SDIS
Programar cronograma de entregas y/o inicio de obra a las unidades operativas priorizadas.
Coordinar con SDIS la verificación física y funcional de la dotación y/o aprobación de las obras realizadas en las unidades
Elaboración de documentación necesaria para el traslado defintivo de bienes dando cumplimiento al lineamiento de SDIS para tal fin.
Elaborar Acta de seguimiento y socialización a los miembros del comité.
ENTREGA Y ACTO PROTOCOLARIO
Consolidar las entregas totales en las unidades Operativas priorizadas
Coordinar evento protocolario de entrega con presencia institucional y comunitaria.
Validar inventario final y consolidar soportes de traslado de bienes.
Elaborar informe final técnico y de ejecución presupuestal.
CIERRE Y TRÁMITE DE PAGO
Realizar trámite y elaboración documental necesaria para trámite de pago - Informe final de supervisi+on y demás...
Realizar comité de cierre técnico y administrativo.
Revisar cumplimiento de indicadores de meta e impacto
Acta de cierre y seguimiento a los elementos entregados y/o a las obras ejecutadas.
Archivar documentación en el sistema de gestión documental y cargue en DRIVE asignado por el apoyo a la supervisión.
ACCIONES TERRITORIALES | [59 empty] | 0%
Taller: Amo lo público
Taller: Lo público me reconoce
Taller: Lo Público me cuida