## MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS.
OBJETO: REALIZAR CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE CULTURA VIAL EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando?
1 | General | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | Posible retraso en la ejecución de actividades pedagógicas y campañas de seguridad vial. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | (3) posible | (4) medio | 6 | Riesgo alto | Contratista | Elaboración de plan de trabajo detallado, cronograma y seguimiento periódico. | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría de movilidad | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Terminacion y liquidacion del contrato. | Verificación,control y supervisión constante de los bienes, suministros y servicios entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos. | Durante la ejecución del contrato | Cuando Aplique
2 | General | Externa | Ejecución | Riesgo social | Baja asistencia o participación de la comunidad en jornadas pedagógicas y actividades de sensibilización. | No cumplimiento de metas e indicadores del proyecto. | (3) posible | (4) medio | 6 | Riesgo alto | Contratista | Estrategia de convocatoria, articulación comunitaria y difusión previa. | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría de movilidad | Desde el inicio de la ejecucion del contrato | Terminacion y liquidacion del contrato. | Verificación,control y supervisión constante dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos. | Durante la ejecución del contrato | Cuando Aplique
3 | General | Externa | Ejecucion | Riesgo operacional | Insolvencia del contratista que impida cumplir el objeto contractual. | Suspensión del contrato; necesidad de nuevo proceso; afectación del servicio. | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación de capacidad financiera; exigencia de pólizas; seguimiento financiero. | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría de movilidad | A partir de la elaboracion de los estudios previos | Terminacion y liquidacion del contrato. | Revisión de estados financieros y pólizas | Durante el periodo de ejecución | Cuando Aplique
4 | General | Externa | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato | (2) improbable | (2) menor | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste. | (2) improbable | (1) Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría de movilidad | Durante las etapas de planeación y selección | Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos | Supervision permanente donde se evaluen los avances de la ejecucion de las actividades | Durante el periodo de ejecución | Cuando aplique
5 | Especifco | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | La no prestacion de los servicios de transporte y la no disposicion de los elementos requeridos | Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Coordinacion con antelación suficiente de la programación del evento y la disposicion de los elementos requeridos | (1) raro | (2) Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría de movilidad | Durante las etapas de planeación y selección | A partir de la elaboracion de los estudios previos | Monitoreo por parte de la Secretaria de movilidad | Durante el periodo de ejecución | Cuando aplique
6 | Especifco | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Interrupcion en la movilidad y en la prestacion del servicio por Emergencia Sanitaria | Dificultad en la prestación del servicio e inflacion del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo. | (3)posible | (4) medio | (6) SEIS | Riesgo alto | Contratante | Contar con un plan de contigencia que permita continuar la ejecucion del contrato teniendo en cuentas la medidias decretadas en la Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria | (2) improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Durante la ejecucion del contrato | Terminacion y liquidacion del contrato | Supervisión, verificacion de alternativas de trabajo. | Constante | A lo largo de la ejecución del Contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Extorsión y/o alteración del orden público | Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato | (3)posible | (4)Mayor | 7 | Riesgo alto | Contrante /Contratista | Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia) | (2) improbable | (3)posible | 5 | Riesgo medio | SI | Contratante / administrador y/o ejecutor | Firma acta de inicio del contrato | Acta de recibo final del contrato | Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público | Semanal | Cuando aplique
JESSA HAYLE PINO RÍOS SECRETARIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
Proyectó: Natalia Andrea Donado- Contratista Secretaría General
Revisó: Jessa Hayle Pino Rios - Secretaría de tránsito y movilidad
Aprobó: Jessa Hayle Pino Rios - Secretaría de tránsito y movilidad

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 1. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; 2. Los eventos que alteren la ejecución del contrato; 3. El equilibrio económico del contrato; 4. La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y 5. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: • Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; • Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; • Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y • Reducir la posibilidad de litigios; entre otros.
La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación. Los Riesgos del Proceso de Contratación deben administrase siguiendo los pasos enumerados a continuación: 1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 3. Evaluar y calificar los Riesgos. 4. Asignar y tratar los Riesgos. 5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. Por lo anterior se realizara el siguiente análisis bajo el formato elaborado por La Corporación que incluirá todos los riesgos identificados del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.