| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA: SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Suscripción: |  | 02/12/2024 | Periodo de Ejecución del Plan |  | Desde: |  |  | 02/12/2024 |  | Hasta: |  | 30/11/2025 |  |
| IDENTIFICACION DEL HALLAZGO |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS POR EL FUNCIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCION DEL HALLAZGO |  | ACCION CORRECTIVA EJECUTAR | META |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |  | INDICADOR |  | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO |  | CALIFICA-CION |
| 1 | No se evidenció Matriz de autoridades y responsabilidades conforme al Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.30 Numeral 1 |  | Conocer el sistema documental del AIM en cuanto al SGC. Ruta: PUBLICA\SGC\2. GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS\4. MANUALES - GUÍAS" | Realizar búsquedas en la carpeta PÚBLICA que contiene la documentación oficial del AIM. |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Búsquedas completadas / Búsquedas solicitadas |  | Se estableció Matriz de Responsabilidades en SST socializada mediante correo con fecha 24/10/24. El día 20/12/24 se incluyó en Reinducción General. Ver registros Se evidencia cumplimiento documento DGGI15 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SG-SST |  | 2 |
| 2 | No se evidencia información sobre el seguimiento a los indicadores que maneja el sistema de seguridad y salud en el trabajo. No se evidencia que se miden y se monitorean los indicadores y estos son analizados por el COPASST y también por el Profesional responsable del SST. Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.30 Numeral 2 |  | Diligenciamiento y gestión de indicadores de acuerdo a la normatividad dejando registro actualizado. | Matriz actualizada de indicadores de Estructura, Proceso y Resultado |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Matriz actualizada de indicadores en la fecha de revisión |  | Matrices de indicadores actualizadas: Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. Indicadores de accidentalidad en cero. Revisión en reuniones del Copasst Ver registros Ver registros: Ver registros: Presenta cumplimiento. |  | 2 |
| IDENTIFICACION DEL HALLAZGO |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS POR EL FUNCIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCION DEL HALLAZGO |  | ACCION CORRECTIVA EJECUTAR | META |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |  | INDICADOR |  | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO |  | CALIFICA-CION |
| 3 | Se evidencia elaboración de acto administrativo que conforma el COPASST dentro de la entidad para la vigencia 2024-2026, aunque no se encuentra formalizado. Igualmente, no se evidencian las actas mensuales de reunión del COPASST 2024. |  | Formalización mediante resolución y gestión de las reuniones para elaboración de actas. | Documento Resolución conformación de Copasst Actas de reunión hasta diciembre 2024. |  | 02/12/2024 | 30/12/2024 |  | Documentación completa del Copasst hasta 30/12/24 |  | Se formalizó la conformación del COPASST mediante Resolución 00103 del 30 de julio de 2024, y se encuentra al día en sus actas de reunión. Ver registros: Se evidencia cumplimiento. |  | 2 |
| 4 | No hay documento que evidencie la conformación de la brigada de emergencia en la entidad |  | Conformación Brigada de Emergencia para el AIM y actas de reuniones periódicas | Actas de conformación y reuniones diligenciada y firmada por los integrantes. |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Registro con datos completos y firmas de los integrantes |  | Se formalizó la conformación de la Brigada de Emergencia mediante Resolución 00095 del 24 de junio de 2025, se realizan reuniones y capacitaciones. Ver registros: Se evidencia cumplimiento |  | 2 |
| 5 | No se ha realizado inspección a los elementos de seguridad de la entidad, se evidencian hojas de seguridad de productos químicos, pero no se encuentra normalizado. |  | Establecer las inspecciones periódicas de los equipos de emergencias. Normalizar las hojas de seguridad de sustancias químicas. | Inspecciones periódicas de equipos asignadas y ejecutadas oportunamente. HS normalizadas y socializadas. |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Inspecciones requeridas / Inspecciones realizadas HS completas |  | Quedó establecida la metodología para las inspecciones de seguridad con el apoyo del Copasst. Ver registros: Aunque se normalizaron 3 formatos de inspección de equipos, no se encuentra normalizadas las hojas de seguridad de sustancias químicas. Avances en: + Inventario de productos químicos para labores de aseo. + Consulta y archivo de Hojas de Seguridad. Riesgo Químico |  | 1 |
| 6 | Se cuenta con matriz de requisitos legales DGGI11.4 con fecha de ejecución del 19 de octubre de 2023 y fecha de verificación del 31 de diciembre de 2023, no se evidenció matriz actualizada ni porcentaje de cumplimiento. Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.12 Numeral 15 |  | Seguimiento periódico a la actualización matriz de requisitos legales, y revisión de cumplimiento. | Matriz de requisitos legales actualizada y con registro de cumplimiento. |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Requisitos legales por cumplir / Requisitos legales cumplidos |  | Se complementa la Matriz actual con un modelo actualizado. Ver registros: Se evidencia cumplimiento parcial de la acción, a través de documento aportado. + Avances en construcción de nueva matriz, con apoyo de contratista del área administrativo Requisitos legales SST |  | 1 |
| 7 | Se evidencia Plan de trabajo de SG-SST vigencia 2024, sin embargo, no se evidencia plan de capacitaciones específicamente. Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.21 Numeral 3 |  | Establecer plan de capacitaciones ligado al plan de trabajo para la vigencia 2025. | Plan de capacitaciones vigencia 2025 |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Actividades planeadas / Actividades ejecutadas |  | Se han realizado las diferentes actividades y capacitaciones programadas en el SGSST. Ver registros: Se tendrá en cuenta, para construir el próximo plan de trabajo. |  | 2 |
| 8 | Se identifica matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles elaborada con base en la GTC 45 DGGI13.3 con fecha del 13 de octubre de 2023, pero no se registra controles y seguimientos a la misma. Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.23 Numeral 4 |  | Normalizar y socializar nueva versión en Matriz de IPEVAR | Matriz de IPEVAR normalizada, socializada, y con registro de seguimiento a los controles. |  | 02/12/2024 | 30/06/2025 |  | Seguimiento a la gestión de los peligros y evaluación de los riesgos. |  | La matriz IPVAR modificada el año anterior y está actualizada Ver registros: Se evidencia el documento actualizado DGGI13 MATRIZ DE IPERDCy con seguimiento a noviembre 2025. |  | 2 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| PROMEDIO LOGRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MCP |
| RESULTADO PORCENTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5% |
|  |  |  |  |  | Elaboró |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesor de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |