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	DATOS GENERALES

	Número de acta
	1

	Secretaría o Departamento Administrativo:
	Secretaria de cultura - Corporación Renovación

	Subsecretaría o Subdirección: 
	Red de Creación Escénica

	Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia: 
	Secretaria de cultura

	Lugar: 
	Virtual
	Fecha: 
	24/07/2025
	Hora Inicio:
	2:00 p.m
	Hora Finalización:
	4:00 p.m

	Actividad o tema:
	Mesa Interna de planeación y seguimiento Red de creación escénica.
	Anexa listado de asistencia

	
	
	SI
	
	NO
	X

	Elaborado por: 
	Diana Torres Abaunza
	Convocada por: 
	Diana Torres Coordinadora pedagógica

	Objetivo de la reunión:
	Realizar un encuadre general del proceso de formación de la Red de Creación Escénica, revisando los diferentes componentes y productos, así como acordar compromisos, estrategias de convocatoria y estado de los laboratorios ya conformados.



	
	




AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del  Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno. 




	AGENDA (ORDEN DEL DÍA)

	ITEM
	TEMA

	1

	Presentación del proyecto de Red de creación escénica y sus componentes

	2

	Compromisos de los artistas formadores

	3

	Estrategias de convocatoria y estado de los laboratorios ya conformados

	4

	 Estrategias de convocatoria y estado de los laboratorios

	5
	[bookmark: _heading=h.utr7nykq2b1c]Avances por grupo




	DESARROLLO TEMÁTICO

	

Siendo las 2:00 p.m se da inicio a la primera reunión interna del equipo, la cual se da de manera virtual asistiendo el artista formador David Stiven Diaz Barco y David Mesa Hernandez, la auxiliar administrativa Paola Andrea Bedoya Velez y la coordinadora pedagógica Diana Torres Abaunza. Acto seguido se da inicio al orden del día.


1. [bookmark: _heading=h.fc8ych3bvhox]Orden del día
1. Saludo.
2. Presentación del proyecto de Red de Creación Escénica y sus componentes.

3. Compromisos de los artistas formadores.

4. Estrategias de convocatoria y estado de los laboratorios ya conformados.
[bookmark: _heading=h.uoftlxs8ddk9]Desarrollo
1. Saludo
 La coordinación dio la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de la articulación entre el equipo de artistas formadores y el área de coordinación para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
2. Presentación del proyecto de Red de Creación Escénica y sus componentes; Se socializó el alcance general del proceso, resaltando los ejes principales de trabajo y los componentes que lo conforman. Se hizo énfasis en la importancia de la planificación, la sistematización y la entrega oportuna de insumos para la construcción colectiva del proceso.
3. Compromisos de los artistas formadores
 Se estableció que los artistas formadores deberán cumplir con las siguientes entregas documentales, con fecha límite el día 24 de cada mes:
· 1 párrafo escrito con la descripción de las principales acciones o acontecimientos de cada grupo (Sistema de Información Cultural).

· Caracterización de grupos (al inicio y final de los procesos).

· Diligenciamiento de bitácoras de RED.

· Diligenciamiento del formato de planeación RED.

· Evidencias fotográficas mensuales de cada sesión, organizadas en su respectiva carpeta.

· Lista de asistencia mensual.

· Información para el SUB (se enviará formato y se habilitará un espacio formativo para este fin).

· Cuenta de cobro (se enviará la información correspondiente los 24 de cada mes).

· Soporte de seguridad social.

· Acompañamiento en la planeación de intercambios, muestras y proyecciones.

4. Estrategias de convocatoria y estado de los laboratorios
 Se compartieron avances y estado actual de los laboratorios conformados, así como estrategias para fortalecer la convocatoria y garantizar la participación constante de los beneficiarios. Se discutieron acciones conjuntas para mantener y aumentar la vinculación comunitaria.
[bookmark: _heading=h.vr1hmaqzlqnl]5. Avances por grupo
Laboratorio base – Danza Teatro
· Número de participantes inscritos: 16

Características a destacar:

-Integrado por personas en situación de discapacidad, principalmente con síndrome de Down y autismo.

Grupo intergeneracional. Estable y sólido en su conformación.

· Desarrollo y enfoque:
 Exploran la danza y el teatro desde el juego y la construcción de coreografías escénicas. Este laboratorio ha tenido continuidad desde comienzos de abril, gracias al apoyo de la Corporación Cultural Renovación, lo que ha facilitado su avance y permanencia. Actualmente, el grupo ha decidido realizar el remontaje de la obra En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, encontrándose ya en el montaje de la primera escena.
 Este proceso ha permitido retomar y fortalecer nociones espaciales trabajadas en el año anterior, así como ejercitar la memoria corporal y emotiva. Los participantes se muestran altamente motivados y comprometidos, consolidándose como un laboratorio estable y con gran proyección artística.
Laboratorio 1 Teatro de calle Metamorfosis
· Número de participantes inscritos: 10

Características a destacar:

Grupo intergeneracional, integrado por adolescentes y jóvenes adultos de entre 15 y 30 años.
El laboratorio se dividió en dos horarios para cumplir con las directrices del proyecto; sin embargo, algunos participantes no pueden asistir a ambas sesiones por motivos laborales o porque cursan media técnica en el colegio. Se acordó que en las próximas sesiones se buscarán acuerdos para maximizar la asistencia.

· Desarrollo y enfoque:
 La convocatoria se está fortaleciendo mediante la difusión de la E-card diseñada por el equipo de comunicaciones de la Red y el voz a voz. El grupo continúa explorando el teatro de calle desde las poéticas y dramaturgias del espacio, reconociendo en las geometrías y formas la potencia creadora derivada del habitar y la producción de imaginarios.
 Desde sus propios imaginarios y deseos comunicativos, han iniciado en abril la exploración de las violencias digitales como tema central. La continuidad del proceso, apoyado por la Corporación Cultural Renovación, ha contribuido a que el grupo esté sólido y comprometido con su desarrollo artístico.
Nota: El laboratorio 2. de iniciación Teatral Katapis y el laboratorio 3 Juego público y comparsa Desde lo alto se encuentran en etapa de convocatoria y conformación por lo que se dialoga sobre estrategias para cumplir cobertura.

[bookmark: _heading=h.dhpex1p2g5qa]6. Acuerdos y compromisos
· Cumplir estrictamente con la entrega de documentación en las fechas establecidas.

· Mantener comunicación fluida entre artistas formadores y coordinación para resolver dudas y agilizar procesos.

· Garantizar el registro fotográfico y escrito de cada sesión.

· Implementar estrategias creativas para fortalecer la convocatoria y permanencia en los laboratorios.


	CONCLUSIONES

	1
	Se consolida el encuadre general del proceso de formación de la Red de Creación Escénica, quedando claros sus componentes, compromisos y productos esperados.
 

	2
	Los laboratorios que cuentan con continuidad de procesos apoyados por la Corporación Cultural Renovación (Danza Teatro y Metamorfosis) presentan solidez y compromiso de los participantes, lo que favorece su proyección artística.
 

	3
	Se acordó reforzar la convocatoria mediante la combinación de estrategias de difusión digital (E-card) y comunicación directa (voz a voz), visitas a colegios y organizaciones aliadas
 

	4
	Se reitera la importancia de cumplir con la entrega de documentación en las fechas establecidas (día 24 de cada mes) para garantizar el seguimiento y sistematización del proceso.


	DOCUMENTOS ANEXOS

	1
	
Evidencia fotográfica

	2
	


	3
	


	4
	


	5
	




	Tareas asignadas en la reunión
	Responsable
	Fecha de compromiso

	 Entrega de primer informe
	 Entrega de primer informe
	 10 de agosto

	 
	 
	 

	Acompañamiento en la convocatoria de participantes 
	 Todo el equipo
	 1 y 2 semana agosto

	 
	 
	 

	 
	 
	 



	PRÓXIMA REUNIÓN

	Lugar y Fecha 14 de agosto
	




Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 24/07/2025

[image: ]


Diana Liliana Torres Abaunza
Cargo: Coordinadora pedagógica
Dependencia responsable de la reunión

Nota 1:  En caso de no numerar las actas, se recomienda que se quite del pie de página la información que allí aparece con el número del acta y su fecha; en caso contrario, se debe diligenciar el pie de página con los datos correspondientes

Nota 2:  La firma del responsable de la reunión, no es obligatoria, pero se recomienda como una buena práctica, dado que la intención de la firma es que con ella se deje constancia que el acta fue aprobada por las personas que asistieron y/o firmaron el listado de asistencia de la sesión




Nota 3: Las tablas que se indican a continuación, no son obligatorias diligenciarlas; quien lo considere útil puede hacerlo

	ASISTENTES A LA REUNIÓN  

	Nombres y Apellidos 
	Cargo/Empleo
	Empresa/Entidad/
Dependencia/Organización

	  David Stiven Diaz Barco 

	Artista formador
	  Corporación Cultural Renovación

	David Mesa Hernandez
	 Artista formador
	   Corporación Cultural Renovación

	 Paola Andrea Bedoya Velez
	 Auxiliar administrativa 
	   Corporación Cultural Renovación

	 Diana Torres Abaunza

	 Coordinadora pedagógica
	   Corporación Cultural Renovación

	Gislayne Patricia Peña Mazo
	 Coordinadora de proyectos
	  Corporación Cultural Renovación

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 





	AUSENTES A LA REUNIÓN  

	Nombres y Apellidos 
	Cargo/Empleo
	Empresa/Entidad/
Dependencia/Organización
	Motivo Ausencia
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