## Plan de Trabajo
CONVENIO CON 863 del 2020
Objeto del Convenio | Componentes | Actividades | Entragables (si aplica) |  | Fecha de Incio | Fecha Fin | Recursos |  | Ejecución Financiera
|  |  |  | % |  |  | Fontic | CPE: Aliado | Entregables | Recursos | Fecha
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión “Incremento de la dotación de los computadores portátiles”, enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial “El Futuro Digital es de Todos” 2018- 2022, fortaleciendo la estrategia de difusión de la oferta institucional, así como el fortalecimiento de la industria TI nacional | Estrategia de acceso | 1.1 - Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 computadores portátiles en los términos y condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para beneficiar a las sedes educativas públicas del país | Orden de compra en CCE | 86% | 2020-08-05 | 31/09/2020 | 59671706160 | 981809381 | Recibo a satisfacción del 100% de los computadores portatiles que den como resultado del proceso de compra a través de CCE (mínimo 49.310 equipos) | 59671706160 | 2020-11-30
|  |  | Documento que soporte la modificación que realice CPE con su proveedor (Orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020) | 14% | 2020-09-24 | 2020-10-31 | 9448383821 |  | Recibo a satisfacción del 100% de los computadores portatiles adquiridos con la presente adición (13.172 equipos) | 9448383821 | 2020-12-01
[6 empty] | Total | 69120089981 | 981809381 |  | 69120089981
70101899362
|  | Desembolso | Requisitos para desembolso | Valor | Porcentaje | Fecha estimada presentación solicitud de desembolso
|  | Desembolso 1 | Presentación de orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (83.184)[1] | Hasta $59.671.706.160 | 86% | 2020-09-15
|  | Desembolso 2 | Documento que soporte la modificación que realice CPE con su proveedor (Orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020) | Hasta $ 9.448.383.821 | 14% | 2020-10-31
|  |  | Total | $ 69.120.089.981 | 100%
[1] Resultado de la orden de compra No. 54365 del 31 de agosto del 2020.

## Cronograma
| CRONOGRAMA GENERAL | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Aprobación de ampliación de Cupo Consejo Directivo | bar: Julio S4
2 | Firma convenio- Diponibilidad presupuestal | bar: Agosto S1
3 | Concepto favorable OAPES MINTIC | bar: Agosto S1
4 | Concepto Favorable DNP | bar: Agosto S2
5 | Aprobación incorporación de cupo presupuestal MHCP | bar: Agosto S3
6 | Colocación de la Orden de Compra | bar: Agosto S4
7 | Aceptación de la Orden de Compra | bar: Agosto S4
8 | Emisión del RP | bar: Agosto S4
9 | Envío de las garantías de cumplimiento | bar: Septiembre S2
10 | Aprobación de las garantías de cumplimiento | bar: Septiembre S2
11 | Firma del acta de inicio | bar: Septiembre S2
12 | Solicitud primer desembolso a MINTIC | bar: Septiembre S3
12 | Entrega del ETP de muestra con la imagen del OS | bar: Septiembre S3
13 | Aprobación del ETP de muestra con la imagen del OS (protocolo de muestreo) | bar: Septiembre S3
14 | Recepción de los ETP | bar: Noviembre S3 to Diciembre S1
15 | Transporte de equipos a sede educativa (No hace parte del alcance del convenio) | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4