## ISBN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Debilidad en la definición del propósito, alcance de las especificaciones de cantidad de obra, valores y requisitos técnicos del dictamen pericial, en el marco de la controversia contractual (Demanda) derivada de los Convenios Interadministrativos Derivados No. 1 (2019) y No. 2 (2021) del Convenio Marco DNP-681 (2019) – ANIM-042 (2019). | El dictamen pericial puede no servir como soporte técnico suficiente o no ser admitido o valorado como prueba dentro del proceso judicial, afectando la estrategia de defensa de la Entidad y aumentando el riesgo de decisiones adversas con posible impacto patrimonial. Afectaría el plan de acción de la Oficina Asesora Jurídica y de la Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía. Así mismo, puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar afectación a la imagen institucional. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | DNP | Definir de manera clara, precisa y coherente el propósito, alcance de las especificaciones de cantidad de obra, valores, requisitos técnicos del dictamen pericial en los estudios previos, garantizando su alineación con la controversia contractual (demanda). | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía (SARC) – Oficina Asesora Jurídica – Subdirección de Contratación | Desde la definición de la necesidad en el PAA | Hasta la recomendación de aprobación del Comité de contratación | Conformación de un grupo multidisciplinario para la revisión técnica, jurídica y contractual de los estudios previos, verificando que se determine claramente el propósito, alcance de las especificaciones de cantidad de obra, valores y todos los requisitos técnicos que debe tener el dictamen pericial como insumo probatorio en el marco de la controversia contractual (demanda). | Permanente durante la etapa de planeación
2 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | El presupuesto estimado para la contratación del dictamen pericial técnico puede resultar insuficiente. | Esta situación puede generar dificultades para adelantar el proceso de contratación o reprocesos en la estructuración, afectando la oportunidad del proceso, y de la falta del soporte técnico necesario y la adecuada contratación del peritaje requerido para la defensa de la Entidad. Afectaría el plan de acción de la Oficina Asesora Jurídica y de la Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía. Así mismo, puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar afectación a la imagen institucional. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | DNP | Realizar un análisis del sector y estudio de mercado que permitan determinar el valor real del dictamen pericial, asegurando la coherencia entre el presupuesto estimado, el alcance técnico del servicio y los rubros presupuestales disponibles, así como la validación conjunta con las áreas técnica, jurídica y financiera. Gestionar la pertinencia de adiciones presupuestales y modificaciones en el PAA, cuando aplique. | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | SI | SARC – Subdirección Financiera – Subdirección de Contratación- OAJ | Desde la definición de la necesidad en el PAA | Hasta la recomendación de aprobación del Comité de contratación | Verificar la realización del análisis del sector y estudio de mercado que permitan determinar el valor real del dictamen pericial, asegurando la coherencia entre el presupuesto estimado, el alcance técnico del servicio y los rubros presupuestales disponibles, así como la validación conjunta con las áreas técnica, jurídica y financiera. Verificar que se gestione oportunamente las adiciones presupuestales y modificaciones en el PAA, cuando aplique. | Permanente durante la etapa de planeación
3 | Específico | Interno | Planeación | Legal | La modalidad de contratación definida (directa) no sea la adecuada para el dictamen pericial en el marco de la controversia contractual (Demanda) derivada de los Convenios Interadministrativos Derivados No. 1 (2019) y No. 2 (2021) del Convenio Marco DNP-681 (2019) – ANIM-042 (2019). | Incurrencia en contratación indebida con incumplimiento de la normatividad vigente con posibilidad de incidir en sanciones penales, fiscales, administrativas y disciplinarias. Afectaría el plan de acción de la Oficina Asesora Jurídica y de la Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía. Así mismo, puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar afectación a la imagen institucional. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | DNP | Justificar en los estudios previos, el análisis del sector y el estudio de mercado la necesidad de contratar el dictamen pericial en el marco de la defensa jurídica de la controversia contractual, así como la procedencia de la modalidad de contratación directa, de manera clara, completa y coherente conforme a la normatividad vigente. Sustentar en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación la idoneidad del contratista seleccionado, incluyendo su experiencia, capacidad técnica y los elementos que respaldan su elección, garantizando la coherencia entre los aspectos jurídicos, técnicos y administrativos del proceso. Justificar juridicamente la procedencia de la contratación directa en periodo electoral, conforme a las excepciones legales y su debida justificación en los estudios previos. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | SARC – Oficina Asesora Jurídica – Subdirección de Contratación | Desde la definición de la necesidad en el PAA | Hasta la recomendación de aprobación del Comité de contratación | Verificar que en los estudios previos se encuentre claramente definida la necesidad relacionada con la defensa jurídica de la controversia contractual y que la modalidad de contratación directa se encuentre debidamente sustentada desde el punto de vista jurídico, de manera completa, coherente y conforme a la normatividad vigente. Verificar que en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación se encuentre debidamente sustentada la justificación jurídica, técnica y administrativa del proceso de contratación directa del dictamen pericial como soporte de la defensa jurídica, así como la idoneidad del contratista seleccionado, incluyendo su experiencia y capacidad técnica, garantizando la coherencia y articulación entre las áreas técnica y jurídica. Verificar que en los estudios previos se encuentre debidamente sustentada la procedencia de la contratación directa en periodo electoral, conforme a las excepciones legales aplicables. | Permanente durante la etapa de planeación
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | Fallas en la disponibilidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II que impidan la publicación o gestión oportuna del proceso de contratación del dictamen pericial técnico. | Retrasos o incumplimientos en los plazos legales del proceso de contratación, afectando la oportunidad en la celebración del contrato para la elaboración del dictamen pericial requerido. Esto puede impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales, generar retrasos en la obtención del soporte técnico necesario para la defensa jurídica de la Entidad y ocasionar afectación a la imagen institucional. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II w ww.colombiacompra.gov.co. Aplicación del protocolo de indisponibilidad de CCE cuando aplique | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta la suscripción del Contrato | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Verificar y aplicar el protocolo de indisponibilidad de CCE cuando aplique | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de contratación.
5 | General | Externa | Contratación | Operacional | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma SECOP II, así como retrasos por parte del contratista en la constitución, presentación y aprobación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato de dictamen pericial técnico. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y de las actividades asociadas a la elaboración del dictamen pericial, lo cual puede afectar la oportunidad en la obtención del soporte técnico requerido para la defensa jurídica de la Entidad. Así mismo, puede impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales, el desarrollo del plan de acción y generar afectación a la imagen institucional. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Realizar seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación al cumplimiento de los requisitos contractuales. Verificar la constitución, suficiencia y aprobación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. Realizar seguimiento por parte del Ordenador del Gasto al cumplimiento de las condiciones para la suscripción del contrato. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | SCT | Desde la publicación del proceso de contratación | Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato | Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, mediante la revisión de fechas y soportes registrados en el expediente contractual. Verificar, por parte de la Subdirección de Contratación, el cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos, mediante la revisión de los documentos y actuaciones registradas en el proceso contractual. Revisar la constitución, suficiencia y aprobación de las garantías requeridas para la ejecución del contrato, mediante la validación de las pólizas y sus respectivos actos de aprobación. Verificar, por parte del Ordenador del Gasto, el cumplimiento de las condiciones requeridas para la suscripción del contrato, mediante la revisión de los documentos previos a su perfeccionamiento. | Permanente en la etapa de contratación
6 | Específico | Interno / Externo | Planeación / Contratación / Ejecución | Operacional | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades, de los estructuradores, ordenador del gasto, supervisor y contratista. | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Nulidad del proceso de selección o del contrato celebrado. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública. Genera desconfianza en el quehacer público. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | DNP – Contratista | No aceptar favores, regalos del sector privado, dadivas durante el proceso de contratación ni durante la ejecución del Contrato, ni realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual. Adelantar el proceso de selección y su ejecución acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés por parte de los intervinientes del proceso, mediante la aplicación de las obligaciones previstas en la normativa vigente, las políticas institucionales del DNP y los respectivos vínculos contractuales o legales, incluyendo la manifestación del contratista en el marco del proceso de contratación | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | SI | Subdirección de Contratación -Supervisor – Contratista -SARC- Subdirección Financiera - Oficina Asesora Jurídica | Desde la Identificación de la necesidad | Liquidación del contrato | Revisar la documentación del proceso de contratación, incluyendo la manifestación del contratista, y realizar seguimiento durante la estructuración y ejecución del contrato a la aplicación de los deberes de reporte y gestión de conflictos de interés por parte de los intervinientes, conforme a sus obligaciones legales y funcionales. Verificar la supervisión de la ejecución del contrato acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Verificar que el contrato consigne cláusulas de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. | Durante la etapa de planeación, contratación y ejecución
7 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Uso, divulgación o manejo inadecuado de la información y de los resultados del dictamen pericial por parte del contratista, sin autorización del DNP o en contravención de las condiciones contractuales de confidencialidad e integridad. | Afectación a la confidencialidad, integridad de la información recopilada en el marco del contrato, que puede dar lugar a la pérdida, uso indebido o fuga de información sensible, así como a la divulgación no autorizada de los resultados del dictamen pericial, con impactos en la defensa jurídica de la Entidad, el cumplimiento de sus objetivos institucionales y su imagen institucional. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Establecer cláusulas de confidencialidad de la información y definir condiciones para la socialización de los resultados del dictamen pericial en el Contrato. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisores - Oficina Asesora Jurídica | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar que el contrato incluya cláusulas claras de confidencialidad de la información a favor del DNP. Realizar seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones durante la ejecución del contrato, controlando el acceso, uso y divulgación de la información por parte del contratista y del equipo de trabajo. Validar que los productos entregados y los resultados del dictamen sean utilizados y socializados conforme a las condiciones establecidas, y que no se presenten usos indebidos o divulgación no autorizada de la información. | Durante la ejecución del Contrato
8 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Posibles afectaciones en temas relacionados Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Trabajo, (Riesgos Laborales, Enfermedades laborales, elementos de protección personal, condiciones de salud, entre otros) que puedan afectar el cumplimiento en la normatividad vigente del SGSST | Incumplimiento en la normatividad vigente en SGSST Demandas y denuncias al contratista. Incumplimiento en el cronograma establecido para la ejecución del dictamen | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer seguimiento al cumplimiento efectivo de las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad por parte del contratista con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Solicitar certificación y documentación que soporte el cumplimiento efectivo de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor y Comité Técnico de Seguimiento | Desde el inicio del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Realizar seguimiento al cumplimiento efectivo de las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad por parte del contratista con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisar la certificacion expedida por el represente legal y documentación soporte, en la que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Durante la ejecución del contrato
9 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de los cronogramas, actividades y obligaciones contractuales, incluyendo la entrega oportuna de los productos (producto inicial de planeación metodológica y dictamen pericial) y el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato. | Declaratoria de incumplimiento, imposición de multas al contratista y posibles investigaciones al supervisor del contrato. Afectación del cumplimiento de la necesidad que motivó la contratación, generando productos incompletos, inconsistentes o que no cumplen con su finalidad técnica en el plazo de la ejecución contractual. Retrasos en la disponibilidad del dictamen pericial como insumo técnico para la defensa jurídica de la Entidad. Afectación del cumplimiento de los objetivos institucionales y del plan de acción. Afectación de la imagen institucional. Posible materialización de riesgos fiscales. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los requisitos del contrato, incluyendo cronograma, entrega de productos, cumplimiento de obligaciones contractuales y requerimientos técnicos definidos en los estudios previos y el anexo técnico. Emitir requerimientos formales al contratista en caso de incumplimiento o desviaciones en la ejecución contractual. En caso de persistir el incumplimiento, iniciar las actuaciones previstas en el Manual de Contratación del DNP, incluyendo la imposición de multas, la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de las garantías contractuales. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Verificar que el avance en la ejecución contractual corresponda con los tiempos definidos en el cronograma, incluyendo la entrega del producto inicial y del dictamen pericial dentro del plazo establecido, así como el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos y documentar reuniones técnicas, comunicaciones formales, memorandos y requerimientos, para verificar que el desarrollo de las actividades y la entrega de los productos se ajusten a lo establecido en el contrato y los estudios previos. En caso de evidenciar incumplimientos, adelantar las actuaciones correspondientes conforme al debido proceso y al Manual de Contratación del DNP | Semanal
10 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | El dictamen pericial puede presentar insuficiencia metodológica, deficiencias técnicas frente a la entrega de productos, falta de soportes que evidencien trazabilidad, análisis y conclusiones exigidos en los estudios previos para su valoración como medio de prueba en actuaciones judiciales. | El dictamen pericial puede no servir como soporte técnico suficiente o no ser admitido o valorado como prueba dentro del proceso judicial, generando la necesidad de ajustes o complementaciones, afectando la estrategia de defensa de la Entidad y aumentando el riesgo de decisiones adversas con posible impacto patrimonial. Así mismo, puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar afectación a la imagen institucional. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Realizar seguimiento técnico, jurídico y financiero al desarrollo de los productos para el dictamen pericial, mediante mesas de trabajo, revisión de avances y formulación de observaciones por parte del supervisor, OAJ y del equipo de apoyo de la SARC. Exigir el cumplimiento de requisitos técnicos, metodológicos y formales del dictamen, incluyendo su trazabilidad y consistencia, así como la obligación de ajustes, aclaraciones o complementaciones cuando sea necesario. En caso de requerirse hacer efectiva la garantía de calidad del servicio y verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables al peritaje conforme a la normativa vigente. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato / Área técnica apoyo / Oficina Asesora Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificar el desarrollo técnico, jurídico y financiero de los productos del dictamen pericial, mediante la revisión de avances, mesas de trabajo y formulación de observaciones por parte del supervisor, la Oficina Asesora Jurídica y el equipo de apoyo de la SARC. Validar el cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y formales del dictamen, así como su trazabilidad y consistencia, incluyendo la atención de ajustes, aclaraciones o complementaciones requeridas. En caso de requerirse hacer efectiva la garantía de calidad del servicio y verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables al peritaje conforme a la normativa vigente. | Durante la etapa de ejecución
11 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | La Entidad (OAJ,SARC y SCT) no suministra de manera completa, oportuna o organizada la información contractual, técnica y financiera necesaria para la elaboración del dictamen. | Retrasos en la ejecución, incumplimientos al contrato, investigaciones disciplinarias, limitaciones metodológicas del peritaje, afectación a la defensa jurídica o necesidad de requerir información adicional. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | DNP | Coordinar (OAJ, SARC y SCT) la entrega oportuna de la información requerida para el análisis y elaboración del dictamen pericial, así como consolidar expediente documental; atender oportunamente requerimientos del contratista; dejar trazabilidad de entrega de documentos. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisores del contrato / Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía / Oficina Asesora Jurídica / Subdirección de Contratación | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificar la entrega oportuna de la información requerida para el análisis y elaboración del dictamen pericial, así como consolidar expediente documental; atender oportunamente requerimientos del contratista; dejar trazabilidad de entrega de documentos. | Semanal, durante el primer mes; luego según requerimientos
12 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio / jurídico | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar el equilibrio económico del contrato, afectando a cualquiera de las partes del contrato. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Monitoreo de la normatividad y disposiciones y su aplicación inmediata para que no afecte el equilibrio financiero. Analizar y verificar pertinencia para aplicación al contrato y gestionar los recursos que correspondan | Raro (1) | Insignificante (1) | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del Contrato. | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Permanente consulta, actualización normativa y cuando se realiza el pago. Realizar el seguimiento a la asignación de recursos Verificación de su aplicación en el pago de la factura. | Permanente durante la etapa de ejecución.
13 | Específico | Interna | Planeación / Ejecución | Financiero / contractual | El plazo de ejecución del contrato puede resultar insuficiente para atender oportunamente en la presente vigencia todas las actividades de elaboración, acompañamiento, sustentación, aclaración o contradicción técnica del dictamen pericial en el marco de la controversia contractual. | Constitución de reservas presupuestales; materialización de riesgo fiscal; y posibles sanciones disciplinarias a la entidad, afectación del equilibrio económico del contrato | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | Entidad / Contratista | Definir de manera clara el plazo de ejecución, la vigencia y la forma de pago del contrato, asegurando la entrega oportuna de los productos dentro de la vigencia presupuestal de 2026, y que las actividades de sustentación, aclaración o contradicción técnica del dictamen pericial se atiendan conforme la vigencia contractual, en el marco de la controversia contractual. Autorizar los pagos contra la entrega y aprobación de los productos definidos, previa certificación del supervisor sobre su recibo a satisfacción y de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato, en la vigencia 2026. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Desde el primer trámite de pago | Hasta el último pago del contrato | Verificar que en los estudios previos quede claramente establecido el plazo de ejecución, vigencia y forma de pago del contrato, asegurando que en la ejecución del contrato se entreguen los productos en la vigencia presupuestal de 2026, asi como lo relacionado a la sustentación, aclaración o contradicción técnica del dictamen pericial en el marco de la controversia contractual en la vigencia contractual. Verificar que los pagos sean autorizados con el recibo de los productos definidos, certificación del supervisor de acuerdo con la forma de pago establecida. | Durante la etapa de planeación y ejecución del contrato
14 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Que el dictamen pericial requiera aclaraciones, ampliaciones o sustentaciones técnicas en el marco del proceso judicial, y el contratista no las atienda de manera oportuna o suficiente. | Debilitamiento del soporte técnico del dictamen y afectación de su utilidad probatoria en el proceso judicial, generando retrasos en las actuaciones procesales y limitaciones en la defensa jurídica de la Entidad. Así mismo, puede afectar la oportunidad en la atención de requerimientos técnicos, el cumplimiento de los objetivos institucionales, generar afectación a la imagen institucional y riesgo fiscal. | Probable (4) | Mayor (4) | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Incluir obligación expresa del contratista de atender solicitudes de aclaración, ampliación y sustentación técnica del dictamen, definiendo condiciones claras para su cumplimiento en el desarrollo del proceso judicial cuando lo requiera el apoderado judicial. Establecer dentro de las obligaciones contractuales la atención de ampliación, sustención, aclaración y acompañamiento del dictamen pericial durante el proceso judicial. Exigir la constitución de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio, que amparen el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales, la calidad técnica del dictamen pericial y las solicitudes de aclaración, ampliación y sustentación técnica del dictamen, cuando se requieran en el marco del proceso judicial. Realizar seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones y adelantar, cuando corresponda, las modificaciones contractuales necesarias para garantizar la adecuada atención de los requerimientos. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor / Oficina Asesora Jurídica | Desde la estructuración del estudio previo | Hasta la liquidación del contrato | Verificar en los estudios previos y contrato que se encuentre establecida la obligación del contratista de atender solicitudes de aclaración, ampliación y sustentación técnica del dictamen, definiendo condiciones claras para su cumplimiento en el desarrollo del proceso judicial cuando lo requiera el apoderado judicial, durante el proceso judicial sin costo adicional. Verificar que la constitución de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio, amparen el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales, la calidad técnica del dictamen pericial y las solicitudes de aclaración, ampliación y sustentación técnica del dictamen, cuando se requieran en el marco del proceso judicial. Verificar y documentar el cumplimiento de dichas obligaciones y adelantar las gestiones de las modificaciones contractuales necesarias para garantizar la adecuada atención de los requerimientos, cuando corresponda. | Mensual o según avance del caso