## TECNICA
No | NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
1 | Aires acondicionados , se da seguimiento a la solicitud enviada, no hay actividad de mantenimiento realizada. | Camilo Gantiva Johana Daniela | 2025-12-30 |  |  | Atrasado | Alta | Se envían correos y en reunión de lideres se solicito gestionar una reunión con personal de inmobiliaria , secretaria genera y oficina de prensa y comunicaciones, No se reporta respuesta a la fecha.
2 | Proceso planta eléctrica, regulador de voltaje y UPS | Camilo Gantiva Daniela | 2025-12-18 |  |  | Atrasado | Alta | Se espera subsanación a observaciones presentadas en instalación de planta eléctrica el día 24/03/2026, proceso de instalación de UPS terminado..
3 | Pago sayco, Acinpro y MINTIC 2026. | Camilo Gantiva Ginna | 2026-02-10 |  |  | En curso | Alta | Pago MINTIC Realizado Se espera requerimiento para reemisión de facturas SAYCO, con base a proceso de pago, fecha de vencimiento 21/03/2026. Se espera requerimiento para reemisión de facturas ACINPRO, con base a proceso de pago, fecha de vencimiento 17/04/2026.
4 | Mantenimiento preventivo estación transmisora | Camilo Gantiva | 2026-03-05 |  |  | Completado | Media | Se proyecta la realización del mantenimiento para este periodo el día 21/04/2026.
5 | Mantenimiento preventivo estudios de emisión. | Camilo Gantiva | 2026-03-19 |  |  | Completado | Media | Se proyecta la realización del mantenimiento para este periodo el día 18/04/2026.
6 | Suministro ACPM planta eléctrica Gachancipá | Camilo Gantiva |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Enel normalizo el servicio eléctrico por falla reportada el mes pasado. Se debe gestionar los recursos materiales y económicos para garantizar el suministro de acpm a la estación transmisora, aprox 50 galones /mes
7 | Adquisición de mantenimiento especializado transmisores FM | Camilo Gantiva |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Se enviaron fichas técnicas de las necesidades a el área jurídica.
8 | Adquisición computadores master de emisión | Camilo Gantiva |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Se enviaron fichas técnicas de las necesidades a el área jurídica.
9 | APP propia emisora El Dorado Radio | Daniela Rubiano |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Se espera confirmación de reunión mesa de trabajo para analizar avances y necesidades de la emisora para APP propia.
10 | Renovación licencias y software de automatización | Daniela Rubiano |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Se enviaron fichas técnicas de las necesidades a el área jurídica.
11 | Mantenimiento correctivo piso en áreas de pasillo y cabina de control | Camilo Gantiva Johana Daniela | 2026-03-20 |  |  | En curso | Alta | Se envían correos y en reunión de lideres se solicito gestionar una reunión con personal de inmobiliaria , secretaria genera y oficina de prensa y comunicaciones, No se reporta respuesta a la fecha.reunion día 07/04/2026.
12 | Verificación inventario radio | Camilo Gantiva David |  |  |  | En curso | Alta | Se realiza revisión desde el día 09/04/2026.