## Slide 1
Abril 2026
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
PLANES ESTRATÉGICOS
PLANES DE GESTIÓN
Recursos
Normatividad
Misión
Actores
CAPACITACIÓN PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

## Slide 2
Planes de Gestión??

## Slide 3
PLANES DE GESTIÓN
Qué es
El Plan de Gestión Institucional de la SDG para las Alcaldías Locales es un documento que detalla las estrategias y acciones necesarias para la gestión pública a nivel distrital. Este plan se alinea con el
Plan de Acción de la Entidad y está diseñado para desarrollar políticas de gestión y desempeño
institucional, con una clara orientación hacia la consecución de metas y objetivos institucionales. Además, el plan incluye la integración de los
planes institucionales y estratégicos al Plan de
Acción, asegurando una articulación efectiva en la generación de valor público.

## Slide 4
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
PLANES ESTRATÉGICOS
PLANES DE GESTIÓN
Recursos
Normatividad
Misión
Actores
PLANES DE GESTIÓN
Articulación de la planeación
PLE-PIN-M002 Manual de Planeación y Medición Institucional
PLE-PIN-P005 Procedimiento formulación y seguimiento del plan de gestión

## Slide 5
PLANES DE GESTIÓN
Formulación
MEDIBLE
OPORTUNA
VERIFICABLE
ESPECÍFICO
RELEVANTE
REALIZABLE
RESPONSABLE

## Slide 6
PLANES DE GESTIÓN
Formulación
Formato PLE-PIN-F017 Formulación y seguimiento planes de gestión nivel central
Formato PLE-PIN-F018 Formulación y seguimiento planes de gestión nivel local

## Slide 7
Validación con el líder y equipo de trabajo
Oportunidad:
15 días calendario
PLANES DE GESTIÓN
Seguimiento
Reporte trimestre
Reporte acumulado
Avances y logros
Dificultades
Claro y concreto

## Slide 8
PLANES DE GESTIÓN
Seguimiento
Tipo de Programación | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total programación
Suma | 15 | 35 | 7 | 11 | 68
Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Creciente | 15 | 50 | 57 | 68 | 68
Decreciente | 5% | 3% | 2% | 1% | 1%
Ejecutado / Programado * 100
(máx. 100%)
Es el resultado de aplicar la fórmula del indicador
Avances y logros.
Magnitud de las variables del indicador
Logros o resultados acumulados para la vigencia
Ejecutado (evaluación final)
Suma de las ejecuciones trimestrales
Promedio simple de las ejecuciones trimestrales
Ejecución del último trimestre medido
Ejecución del último trimestre medido
Entregables concretos para el periodo

## Slide 9
PLANES DE GESTIÓN
Ranking de gestión – Tablero de Control
Niveles:
FRANJA VERDE
91% o más
FRANJA AMARILLA:
76% a -91%
FRANJA ROJA:
Menos del 76%
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/tablero-de-control-0

## Slide 10
PLANES DE GESTIÓN
Recomendaciones
Utilización del link de acceso por parte del Promotor de mejora, para cargar el seguimiento y las evidencias en OneDrive.
No enviar reportes y/o soportes correos electrónicos, salvo que sean solicitados por la OAP.
Presentar evidencias organizadas, claras, completas y veraces del cumplimiento de las metas, acordes con su programación.
Realizar el reporte completo del plan de gestión.
Utilizar nombres cortos para los archivos, se recomienda máximo 10 caracteres.
Nota: La OAP y la OCI tomarán la información oficial cargada en OneDrive para su revisión.

## Slide 11
PLANES DE GESTIÓN
Metas II trimestre Plan de Gestión IVC
5. Realizar 720 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público
Para reporte II trimestre: 220
11. Terminar (archivar) 100 actuaciones administrativas activas.
Para reporte II trimestre: 25
12. Terminar 127 actuaciones administrativas en primera instancia.
Para reporte II trimestre: 40
Realizar 387 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
Para reporte II trimestre: 97
Realizar 252 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental
Para reporte II trimestre: 64
Realizar 44 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales
Para reporte II trimestre: 11

## Slide 12
PLANES DE GESTIÓN
Presentación Acta de Operativos
Identificación del ID

## Slide 13
PLANES DE GESTIÓN
Presentación Acta de Operativos
Registro Fotográfico dentro del mismo formato del acta
Descripción y diligenciamiento completo del desarrollo del operativo y/o actividad de IVC

## Slide 14
PLANES DE GESTIÓN
Registro Actas aplicativo IVC
SE DESARROLLA EL REPORTE DE LAS ACTAS EN 2 MOMENTOS CLAVES PARA SU VALIDACIÓN POR LA DGP-SDG:
MOMENTO; REPORTE DENTRO DEL APLICATIVO IVC DE LA SDG Y DGP, DONDE SE OBTINE EL NÚMERO DE ID.
MOMENTO; CONSOLIDACIÓN Y REPORTE DENTRO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN COMPARTIDO POR LA PROMOTORA DE LA MEJORA EN EL SIGUIENTE LINK;
SEGUNDO TRIMESTRE

## Slide 15
GRACIAS