## MATRIZ
ANEXO MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS - Prestar el servicio de área Protegida para atender los casos de emergencias, urgencias médicas y traslado a los miembros de la comunidad Esapista, en el área geográfica que ocupa la Territorial Cundinamarca de la ESAP 2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿ Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
1 | General | Externo | Planeación | Operacionales | Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada | Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Dependencia de la Necesidad. | 4 | 4 | 8 | BAJO | ESAP | Estandarizar los procesos y procedimientos | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Dependencia de la Necesidad | Al inicio del proceso de contratación | suscripción del contrato | Permanente
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato | Suspensiones o demoras que afecten el cronograma o el plazo del contrato y/o no ejecución del mismo. | 1 | 5 | 6 | BAJO | Contratista y ESAP | Realizar planes de contingencia. Establecimiento de medidas para que la ejecución de las obligaciones contractuales no se vean afectadas | 1 | 4 | 5 | BAJO | Si | Contratista y Supervisor del Contrato | Al inicio del contrato o cuando se presente el riesgo | finalización del contrato | Permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista que no le permita cumplir con las actividades, obligaciones y alcance del contrato | Demoras en la prestación del servicio, servicio inadecuado por parte del contratista que afecte la correcta ejecución de sus obligaciones contractuales | 3 | 5 | 8 | ALTO | Contratista | Seguimiento oportuno por parte de la entidad en donde se evidencie a través de informes, la ejecución apropiada y el cumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor del Contrato | Al inicio del contrato o cuando se presente el riesgo | finalización del contrato | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de normativas sanitarias | Demoras en la ejecución de actividades, plazo y aumento de costos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista y ESAP | Planes de contingencia, en donde la entidad coordine internamente, los mecanismos para la ejecución efectiva del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo | finalización del contrato | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Condiciones sociales adversas (marchas y bloqueos), tráfico mayor al habitual que afecte la ejecución y cumplimiento del contrato | Afecta la correcta ejecución del contrato con relación a la prestación de servicio de manera inmediata y la disposición de la persona en centro asistencial en el término de la distancia. | 3 | 5 | 8 | MEDIO | Contratista y ESAP | Disponer de un plan de contingencia que permita la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo | finalización del contrato | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incorrecto funcionamiento de los equipos de atención requeridos (TAB) para la prestación del servicio y la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo | Afectación en la prestación del servicio de atención inmediata a los miembros de la comunidad esapista y la imposibilidad de continuar con la prestación oportuna y eficiente del servicio. | 5 | 5 | 10 | ALTO | Contratista | Realizar seguimiento permanente a los equipos y el personal requerido según lo indicado en el anexo técnico para el correcto funcionamiento y ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo | finalización del contrato | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para garantizar la correcta ejecución del contrato. | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato a causa de la insuficiencia de recursos del Contratista. | 5 | 5 | 10 | MEDIO | Contratista | La entidad implementa las condiciones económicas para mitigar el riesgo, además se implementan la constitución de garantías. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo | finalización del contrato | Permanente