## Hoja1
Lineamientos del Libro de investigación
Nombre
Normas | APA
No. De Pag aprox. | 400
|  | Responsable | Redacción de contenido | Edición de contenido | Revisión | Edición de contenido final | Maquetación y edición final | Fechas Revisión y ajustes finales | Fechas para imprimir | Fechas para entregar a Centros de Formación
| Prologo | D.G. | 15 de Junio |  |  | Del 15 de agosto al 30 de Agosto | Del 1 de septiembre al 15 de Septiembre | Del 15 de septiembre al 15 de Octubre | Del 15 de Octubre al 15 de Noviembre | Del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre
| Introducción | Paula Bello | 15 de Junio
Indice
Capitulo 1 | Contexto y marco conceptual | Alejandra Mayorga | Del 5 de Mayo al 30 de Mayo | Del 1 de Junio al 15 de Junio | 1 sem
Capitulo 2 | Componente Cientifico | Miguel Parra
Capitulo 3 | Metodologia | Alejandra y Miguel | Del 1 de Junio al 15 de Junio | Del 15 de Junio al 30 de Junio | 1 sem
Capitulo 4 | Resultados tecnicos | Miguel Parra | Del 15 de Junio al 30 de Junio | Del 1 de Julio al 15 de Julio | 1 sem
Capitulo 5 | Impacto Social y productivo | Alejandra Mayorga | Del 1 de Julio al 15 de Julio | Del 15 de Julio al 30 de Julio | 1 sem
Capitulo 6 | Casos de estudio | Alejandra y Miguel | Del 15 de Julio al 30 de Julio | Del 1 de Agosto al 15 de Agosto | 1 sem
Capitulo 7 | Banco de Masa Madre | Miguel y Alejandra | Del 1 de Agosto al 15 de Agosto | Del 15 de Agosto al 30 de Agosto | 1 sem
| Bibliografia | Todos
Ilustraciones |  | Camila
Fotos |  | Camila
Videos |  | Camila