CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

“PLAN PADRINO DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EXTENSIONISTAS CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS CNHTA”

Versión 1.0

Proyecto: 
Fortalecimiento de la Panadería  Campesina y Popular con Masa Madre:  hacia una Cadena de Valor Sostenible  y el Banco Nacional de Masas Madre.

Bogotá 
2026

Contenido

1.	Contexto Estratégico Del Proyecto Nacional Masa Madre	4

1.1	Antecedentes Y Problemática Del Sector Panificador	4

1.2	Implementación Nacional Y Resultados De La Vigencia 2025	4

1.2.1	Resultados De Cobertura E Implementación Nacional	4

1.2.2	Brecha Inicial De Conocimiento Técnico	5

1.2.3	Evaluación De Satisfacción Del Proceso Formativo	5

1.2.4	Intención De Adopción Tecnológica	5

1.2.5	Implementación Efectiva En Territorio	5

1.3	Impacto Técnico-Productivo, Social Y Cultural	6

1.3.1	Impacto Técnico-Productivo	6

1.3.2	Impacto Social Y Económico	6

1.3.3	Impacto Cultural Y Territorial	6

1.3.4	Proyección Estratégica	7

1.4	Generación De Información Estratégica	7

1.4.1	Información Técnica Y Productiva	7

1.4.2	Información Social Y Económica	7

1.4.3	Información Cultural Y Territorial	7

1.4.4	Valor Estratégico De La Información Generada	8

1.5	Justificación Estratégica Para La Continuidad Del Proyecto	8

2.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PADRINO COMO MODELO NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	9

2.1	Propósito Del Plan Padrino	10

2.2	Componente Técnico	11

2.2.1	Equipo Técnico Nacional	12

2.2.2	Líneas De Intervención Técnica	12

2.3	Componente Investigativo	13

2.3.1	Equipo De Investigación	13

2.3.2	Metodología Investigativa	13

2.3.3	Líneas De Análisis	14

2.3.4	Procesos Operativos Del Componente	14

2.3.5	Articulación Estratégica Del Componente	14

2.4	Componente administrativo, jurídico, logístico y de comunicaciones estratégicas	15

2.4.1	Seguimiento administrativo y control institucional	15

2.4.2	Equipo administrativo y de apoyo	15

2.4.3	Líneas de gestión del componente	15

2.4.4	Estrategia nacional de comunicaciones y posicionamiento	15

2.4.5	Evento nacional de cierre del proyecto	16

2.4.6	Alcance estratégico del componente	16

2.5	Componente de monitoreo nacional	16

2.5.1	Seguimiento a la calidad de la tecnológica	17

2.5.2	Seguimiento a la calidad de la transferencia tecnológica	17

2.5.3	Verificación de impacto	17

2.5.4	Gestión y control de información	17

2.5.5	Alcance estratégico del componente	17

2.6	Importancia estratégica del Plan Padrino	17

3.	OBJETIVO DEL PLAN PADRINO	18

3.1	3.1 Objetivos específicos	18

4.	MODALIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO – PLAN PADRINO NACIONAL 2026	18

4.1	Acompañamiento técnico remoto	19

4.1.1	Medios de atención	19

4.1.2	Disponibilidad de atención	20

4.1.3	Objetivos del acompañamiento remoto	20

4.1.4	Alcance estratégico de la modalidad remota	20

4.2	Acompañamiento técnico presencial	20

4.2.1	Condiciones para la programación de visitas	21

4.2.2	Clasificación de las visitas técnicas	21

4.2.3	Actividades desarrolladas durante las visitas	21

4.3	Optimización logística de desplazamientos en territorio	22

4.3.1	Alcance operativo de la estrategia	22

4.3.2	Impacto técnico y financiero	22

4.3.3	Priorización territorial	23

4.3.4	Alcance estratégico de la optimización logística	23

5.	PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	23

5.1	Paso 1. Solicitud formal de acompañamiento	23

5.2	Paso 2. Evaluación técnica de la solicitud	23

5.3	Paso 3. Definición de la modalidad de acompañamiento	24

5.4	Paso 4. Programación de la atención técnica	24

5.5	Alcance estratégico del procedimiento	24

6.	EQUIPO PADRINO NACIONAL	25

6.1	Áreas de experiencia técnica	25

6.2	Funciones del Equipo Padrino Nacional	25

6.3	Alcance estratégico del Equipo Padrino Nacional	25

7.	COMPROMISOS DE LOS EXTENSIONISTAS BENEFICIARIOS DEL PLAN PADRINO	25

7.1	Compromisos técnicos y metodológicos	26

7.2	Compromisos de articulación y gestión de información	26

7.3	Alcance estratégico de los compromisos	26

8.	IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL PLAN PADRINO 2026	26

8.1	Cronograma nacional de acompañamiento técnico	27

8.1.1	Fase 1 – Inicio del acompañamiento técnico	27

8.1.2	Fase 2 – Acompañamiento técnico en territorio	27

8.1.3	Fase 3 – Consolidación y cierre técnico	27

8.1.4	Alcance estratégico de la implementación operativa	28

9.	CRONOGRAMA NACIONAL DE VISITAS COMO HERRAMIENTA OPERATIVA ESTRATÉGICA	28

9.1	Alcance y duración de las visitas	29

9.1.1	Alcance estratégico del cronograma nacional	30

9.2	Criterios técnicos de priorización territorial	30

9.2.1	Centros con mayor meta de atención	31

9.2.2	Regiones rurales dispersas y de difícil acceso	31

9.2.3	Condiciones ambientales del territorio	31

9.2.4	Regiones con valor cultural y productivo	32

9.2.5	Alcance estratégico de la priorización territorial	32

9.3	Centros y regionales priorizados	32

9.4	Articulación de equipos durante las visitas	33

9.4.1	Alcance estratégico de la articulación de equipos	34

10.	JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CRONOGRAMA NACIONAL DE VISITAS	34

10.1	Aseguramiento de la calidad técnica	35

10.2	Fortalecimiento de la intervención en territorio	35

10.3	Soporte al Banco Nacional de Masas Madre	35

10.4	Generación y consolidación de información estratégica	36

10.5	Fortalecimiento del control y seguimiento institucional	36

10.6	Posicionamiento institucional	37

10.7	Sostenibilidad del proyecto	37

10.8	Conclusión estratégica	37

11.	IMPACTO CULTURAL, SOCIAL Y TÉCNICO OBSERVADO EN TERRITORIO	38

11.1	Impacto técnico-productivo	39

11.2	Impacto social	39

11.3	Impacto cultural	40

11.4	Impacto en la sostenibilidad y el territorio	40

11.5	Conclusión del impacto observado	41

12.	BANCO NACIONAL DE MASAS MADRE COMO ACTIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	41

12.1	Patrimonio biotecnológico nacional	42

12.1.1	Conservación de la biodiversidad microbiana nacional	43

12.1.2	Protección del patrimonio biocultural	43

12.1.3	Consolidación de un activo estratégico institucional	44

12.1.4	Alcance estratégico del Banco Nacional de Masas Madre	44

12.2	Fortalecimiento de la investigación científica	44

12.2.1	Caracterización microbiológica	44

12.2.2	Estudio de propiedades funcionales	45

12.2.3	Desarrollo de investigación aplicada	45

12.2.4	Fortalecimiento de capacidades científicas institucionales	45

12.2.5	Alcance estratégico de la investigación científica	45

12.3	Generación de conocimiento aplicado	45

12.3.1	Aplicación productiva del conocimiento generado	46

12.3.2	Fortalecimiento del sector panificador	46

12.3.3	Innovación y sostenibilidad productiva	46

12.3.4	Alcance estratégico del conocimiento aplicado	46

12.4	Recolección de muestras microbiológicas mediante el Plan Padrino	47

12.4.1	Identificación de masas madre representativas	47

12.4.2	Recolección técnica de muestras	48

12.4.3	Documentación territorial y productiva	48

12.4.4	Transporte y conservación microbiológica	48

12.4.5	Construcción de una colección microbiológica nacional representativa	48

12.4.6	Alcance estratégico del proceso de recolección	49

12.5	Valor estratégico institucional y nacional	49

12.5.1	Valor estratégico para el SENA	49

12.5.2	Valor estratégico para el sector productivo	50

12.5.3	Valor estratégico para el país	50

12.6	Articulación con la sostenibilidad del proyecto	50

12.7	Proyección estratégica	51

13.	INVESTIGACIÓN Y CIERRE TÉCNICO	51

13.1	Documento de cierre técnico nacional – Proyecto 2025	51

13.2	Documento base de investigación – Vigencia 2026	52

13.3	Documento de cierre técnico nacional – Proyecto 2026	53

13.4	Artículos científicos y publicaciones técnicas	53

13.5	Registro audiovisual técnico e institucional	54

13.6	Base de conocimiento institucional	55

13.6.1	Gestión integral del conocimiento del proyecto	55

14.	EVENTO NACIONAL DE CIERRE – 2026	56

14.1	Objetivo del evento	57

14.2	Estructura general del evento	57

14.3	Presentación consolidada de resultados	57

14.4	Socialización de productos de investigación	57

14.5	Presentación del Banco Nacional de Masas Madre	58

14.6	Participación de actores del proyecto	58

14.7	Componente operativo y logístico	59

14.8	Registro y memoria institucional del evento	59

14.9	Cierre institucional	59

14.10	Proyección estratégica y continuidad	60

15.	CONCLUSIÓN GENERAL	60

15.1	Propiedad intelectual y titularidad institucional	61

“PLAN PADRINO DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EXTENSIONISTAS CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS CNHTA”

# Contexto estratégico del proyecto nacional masa madre

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en cumplimiento de su misión institucional establecida en la Ley 119 de 1994, estructuró e implementó el Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre”, como una estrategia de transferencia tecnológica, extensión agroindustrial e investigación aplicada orientada al fortalecimiento del sector panificador tradicional en Colombia.

La iniciativa busca promover procesos de fermentación natural con masa madre en panaderías urbanas, rurales y campesinas, mediante la apropiación tecnológica, la estandarización de procesos productivos, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la preservación de saberes asociados a la panificación artesanal.

El proyecto articula líneas estratégicas institucionales relacionadas con:

- Formación profesional integral

- Transferencia tecnológica

- Investigación aplicada

- Innovación agroindustrial

- Desarrollo productivo territorial

- Preservación del patrimonio alimentario

De esta manera, el proyecto se consolida como una estrategia nacional con enfoque territorial, orientada al fortalecimiento de la competitividad, sostenibilidad y valorización cultural de la panadería campesina y popular del país.

Imagen 1: Instructores y extensionistas, en transferencia de conocimiento para la “elaboración de pan de masa madre”

# Antecedentes y problemática del sector panificador

La panadería popular y campesina constituye una actividad económica de alta relevancia en Colombia, no solo por su aporte al abastecimiento alimentario local, sino también por su papel en la generación de empleo, la dinamización de economías territoriales y la preservación de prácticas tradicionales asociadas a la producción artesanal de alimentos.

No obstante, el sector enfrenta múltiples desafíos estructurales que limitan su competitividad, sostenibilidad y capacidad de diferenciación productiva. Entre las principales problemáticas identificadas se destacan:

- Baja adopción de tecnologías de fermentación natural, con alta dependencia de levaduras comerciales e insumos industriales.

- Pérdida progresiva de saberes tradicionales asociados a la fermentación con masa madre.
Limitada estandarización de procesos productivos, afectando la calidad, inocuidad y estabilidad de los productos.

- Baja competitividad frente a modelos industriales altamente tecnificados.

- Escasa documentación y caracterización de masas madre tradicionales, dificultando la preservación del patrimonio microbiológico asociado a la panificación artesanal.
Bajo nivel de tecnificación en unidades productivas rurales y campesinas, muchas de las cuales poseen alto valor cultural, pero limitadas capacidades tecnológicas y de innovación.

En zonas rurales persisten además limitaciones significativas en acceso a asistencia técnica y transferencia de conocimiento productivo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016), únicamente el 16,5 % de las Unidades de Producción Agropecuaria reportó recibir asistencia técnica, evidenciando brechas importantes en acompañamiento tecnológico para unidades productivas rurales, incluidas panaderías campesinas.

A nivel empresarial, más del 99 % del tejido productivo colombiano corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, predominando microempresas con menores capacidades de inversión tecnológica, formalización y escalamiento (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2023; Confecámaras, 2023). En el sector panificador, esta condición se refleja en limitaciones relacionadas con estandarización de procesos, control de calidad, inocuidad y capacidad de innovación frente a modelos industriales de alta automatización.

Adicionalmente, los procesos de modernización productiva han contribuido a la pérdida progresiva de prácticas tradicionales asociadas a la fermentación natural y al manejo artesanal de masas madre. A ello se suma la limitada documentación científica y técnica de masas madre tradicionales colombianas, restringiendo las oportunidades de preservación del patrimonio biocultural y el desarrollo de innovación basada en recursos microbiológicos locales (FAO, 2013).

En este contexto, la vinculación de 6.950 panaderías al Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre” durante la vigencia 2025 evidencia una demanda significativa de procesos de actualización técnica, adopción tecnológica y fortalecimiento productivo en el sector panificador colombiano (SENA, 2025).

# Implementación nacional y resultados de la vigencia 2025

Durante la vigencia 2025, el Proyecto Nacional Masa Madre consolidó una de las estrategias de transferencia tecnológica orientadas al sector panificador popular y campesino más amplias desarrolladas en el país, articulando capacidades institucionales del SENA con actores territoriales, unidades productivas y equipos técnicos especializados en fermentación natural.

La implementación del proyecto permitió integrar:

- 58 Centros de Formación del SENA, distribuidos en todas las regionales del país, con excepción de Sucre.

- Equipos técnicos y extensionistas responsables de ejecutar los procesos de transferencia tecnológica en territorio.

- Equipos administrativos y de monitoreo encargados del seguimiento del proyecto, aseguramiento de la calidad de la información y evaluación de resultados.

- Panaderías campesinas y populares beneficiarias, vinculadas como unidades productivas objeto de intervención técnica y fortalecimiento tecnológico.

A través de esta red institucional se implementó un modelo estructurado de transferencia tecnológica basado en fermentación natural y uso de masa madre, el cual incluyó procesos de:

- Diagnóstico productivo.

- Transferencia técnica especializada.

- Estandarización de formulaciones.

- Capacitación práctica en procesos de fermentación.

- Seguimiento a la adopción tecnológica.

Este modelo permitió fortalecer las capacidades técnicas de las panaderías beneficiarias, promover la apropiación tecnológica en fermentación natural y favorecer la implementación de prácticas productivas más sostenibles y diferenciadas.

Gráfico 1 – Cobertura nacional del proyecto

  - Meta nacional: 7344 panaderías

  - Centros participantes: 58

  - Extensionistas en campo 198

  - Regionales participantes: 31 más Distrito Capital

Estructura operativa del proyecto nacional de masa madre

Gráfico 2 – Estructura operativa del proyecto

# Resultados de cobertura e implementación nacional

Como resultado del proceso de caracterización y depuración de la información obtenida mediante el Formulario de Caracterización de Panaderías 2025, se identificaron hallazgos relevantes relacionados con el nivel de conocimiento técnico, percepción del proceso formativo y adopción de la tecnología de fermentación natural en las unidades productivas participantes.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Panaderías vinculadas al proyecto | 6.950 |
| Centros de formación participantes | 58 |
| Regionales participantes | 31 + Distrito Capital |
| Panaderías sin conocimiento previo de masa madre | 89 % |
| Nivel de satisfacción del proceso formativo | 99 % |
| Intención de adopción tecnológica | 83 % |
| Panaderías que ya implementaban masa madre | 398 |

Tabla 1 – Resultados de cobertura e implementación nacional

# Brecha inicial de conocimiento técnico

Frente a la pregunta relacionada con el conocimiento previo sobre elaboración de pan con masa madre, 6.223 panaderías (89 %) manifestaron no conocer la técnica, mientras únicamente 770 unidades productivas (11 %) reportaron experiencia previa en fermentación natural.

Estos resultados evidencian una importante brecha de conocimiento técnico en el sector panificador popular y campesino, así como la pertinencia de implementar estrategias de transferencia tecnológica orientadas al fortalecimiento de capacidades productivas especializadas.

# Evaluación de satisfacción del proceso formativo

En relación con la percepción del acompañamiento técnico brindado durante el proyecto, la evaluación de satisfacción evidenció resultados altamente favorables. Del total de respuestas obtenidas, 1.820 panaderías (99 %) calificaron el proceso en niveles de satisfacción y alta satisfacción, mientras únicamente 28 respuestas se distribuyeron entre percepción neutral o insatisfactoria.

Estos resultados reflejan una valoración positiva del modelo metodológico implementado, así como del acompañamiento técnico desarrollado por el SENA en territorio.

# Intención de adopción tecnológica

Respecto a la intención de implementar la producción con masa madre en los establecimientos participantes, 1.532 panaderías (83 %) manifestaron que adoptarán la técnica en sus procesos productivos, 304 unidades (16 %) respondieron “tal vez”, y únicamente 12 panaderías (1 %) indicaron que no contemplan implementarla.

Estos resultados evidencian una alta disposición hacia la apropiación tecnológica y la incorporación de procesos de fermentación natural en la operación cotidiana de las unidades productivas participantes.

# Implementación efectiva en territorio

De acuerdo con el reporte territorial consolidado al momento del corte de información, 398 panaderías ya se encontraban elaborando productos con masa madre después de haber recibido la transferencia tecnológica.

Los mayores registros de implementación se concentraron en departamentos como Cundinamarca (47), Huila (47), Antioquia (37), Bogotá D.C. (33), Quindío (21), Santander (21) y Cauca (19), evidenciando avances concretos en apropiación tecnológica y aplicación práctica de los conocimientos transferidos en territorio.

En conjunto, estos resultados evidencian el alcance nacional del proyecto y su capacidad para fortalecer procesos de innovación, transferencia tecnológica y valorización productiva en el sector panificador popular y campesino colombiano.

# Impacto técnico-productivo, social y cultural

Durante la vigencia 2025, la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre generó impactos relevantes en las dimensiones técnico-productiva, social y cultural, evidenciando el potencial de la fermentación natural con masa madre como herramienta de transferencia tecnológica, apropiación de conocimiento y valorización de prácticas tradicionales en el sector panificador colombiano.

Imagen 2: Instructor técnico del proyecto, en proceso de transferencia.

# Impacto técnico-productivo

La implementación del proyecto permitió la transferencia efectiva de conocimientos asociados a procesos de fermentación natural, fortaleciendo las capacidades técnicas de panaderos y unidades productivas participantes. Como resultado, se evidenciaron avances en la estandarización de procesos, optimización de formulaciones, diversificación del portafolio y mejor comprensión técnica del comportamiento de las masas fermentadas.

Así mismo, los resultados obtenidos durante la vigencia 2025 reflejaron una alta disposición hacia la apropiación tecnológica, evidenciada en que el 83 % de las panaderías participantes manifestó intención de implementar procesos de producción con masa madre, mientras que 398 unidades productivas ya reportaban aplicación práctica de la tecnología transferida en sus procesos cotidianos.

# Impacto social y económico

En la dimensión social y económica, el proyecto favoreció la dinamización de economías locales y el fortalecimiento de unidades productivas vinculadas a contextos de economía popular y campesina. La estrategia permitió ampliar el acceso a procesos de formación técnica especializada para actores tradicionalmente alejados de dinámicas de tecnificación e innovación productiva.

Adicionalmente, la participación de 6.950 panaderías a nivel nacional evidencia el interés del sector por incorporar modelos productivos diferenciados y sostenibles, orientados a mejorar la competitividad, el valor agregado de los productos y las oportunidades de sostenibilidad económica en territorio.

# Impacto cultural y territorial

Desde el componente cultural, el proyecto contribuyó a la recuperación y valorización de prácticas tradicionales asociadas a la fermentación natural y al uso artesanal de masa madre, promoviendo el reconocimiento de estos saberes como parte del patrimonio biocultural alimentario del país.

La estrategia permitió fortalecer la relación entre panificación, territorio e identidad cultural, favoreciendo la preservación de conocimientos transmitidos históricamente en contextos familiares y comunitarios, así como la resignificación de la panadería artesanal como expresión cultural y productiva local.

# Proyección estratégica

Los resultados alcanzados durante la vigencia 2025 constituyen la base para la consolidación y proyección del proyecto en la vigencia 2026, así como para el fortalecimiento del componente investigativo orientado al análisis técnico, microbiológico, territorial y social de los impactos derivados de la implementación de la fermentación natural con masa madre en Colombia.

# Generación de información estratégica

Como resultado de la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre, se consolidó una de las bases de información más amplias relacionadas con el sector panificador popular, artesanal y campesino en Colombia, constituyéndose en un activo estratégico institucional para el SENA y en un insumo fundamental para procesos de investigación, transferencia tecnológica, innovación y análisis territorial.

La información recolectada durante la vigencia 2025 permite contar con una caracterización técnica, productiva, social y cultural de las unidades productivas participantes, facilitando la generación de conocimiento aplicado y la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento del sector panificador en diferentes regiones del país.

# Información técnica y productiva

La base de información consolidada incluye variables asociadas a:

- Caracterización de procesos productivos.

- Capacidades técnicas de las unidades productivas.

- Variables demográficas de los actores participantes.

- Niveles de adopción tecnológica en fermentación natural.

- Condiciones operativas de producción panadera.

- Información relacionada con prácticas de estandarización y fermentación.

Esta información permite identificar brechas técnicas, oportunidades de fortalecimiento y niveles de apropiación tecnológica en las panaderías participantes.

# Información social y económica

El proyecto permitió consolidar información relacionada con:

- Caracterización socioeconómica de las unidades productivas.

- Dinámicas territoriales de producción panadera.

- Participación de actores de economía popular y campesina.

- Impacto productivo derivado de la transferencia tecnológica.

- Condiciones de acceso a procesos de formación y tecnificación.

Estos datos permiten analizar el comportamiento territorial del sector y generar insumos para procesos de intervención, acompañamiento y fortalecimiento productivo.

Imagen 3: Panaderos beneficiados del proyecto en Pereira.

# Información cultural y territorial

La estrategia también permitió recopilar información asociada a componentes culturales y patrimoniales relacionados con la panificación artesanal, incluyendo:

- Documentación de saberes tradicionales asociados a la fermentación natural.

- Registro de prácticas ancestrales de elaboración de pan.

- Relación entre territorio, cultura y producción panadera.

- Identificación de prácticas locales asociadas al uso de masa madre.

Esta información fortalece la preservación del patrimonio biocultural alimentario y contribuye a la valorización de prácticas tradicionales vinculadas a la panificación artesanal colombiana.

# Valor estratégico de la información generada

La consolidación de esta base de información posiciona al SENA como una de las principales entidades con capacidad de caracterización técnica y territorial del sector panificador popular y campesino en Colombia.

Así mismo, la información generada constituye un soporte estratégico para:

- Procesos de investigación aplicada.

- Fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

- Diseño de estrategias de transferencia tecnológica.

- Desarrollo de procesos de innovación territorial.

- Generación de conocimiento científico y técnico.

- Planeación de futuras fases de intervención nacional.

# Justificación estratégica para la continuidad del proyecto

Los resultados obtenidos durante la vigencia 2025 evidencian que el Proyecto Nacional Masa Madre trasciende un proceso convencional de transferencia tecnológica y se consolida como una estrategia institucional con potencial de impacto nacional en los ámbitos productivo, científico, social y cultural.

La implementación del proyecto permitió establecer capacidades técnicas, territoriales e investigativas que constituyen una base estratégica para la evolución de procesos de innovación, apropiación tecnológica y preservación del patrimonio biocultural asociado a la panificación artesanal en Colombia.

En este contexto, la continuidad y proyección del proyecto se justifica en la necesidad de:

  - Consolidar el Banco Nacional de Masas Madre como un activo biotecnológico y científico de alcance nacional.

  - Profundizar los procesos de apropiación tecnológica en las panaderías beneficiarias vinculadas al proyecto.

  - Ampliar la cobertura de intervención hacia nuevas unidades productivas campesinas, rurales y de economía popular.

  - Fortalecer procesos de investigación aplicada relacionados con fermentación natural, microbiología y panificación artesanal.

  - Generar conocimiento científico y técnico a partir de la información territorial recolectada durante la implementación del proyecto.

  - Promover modelos productivos sostenibles basados en fermentación natural y valorización de prácticas tradicionales.

  - Estructurar una cadena de valor sostenible en torno a la panificación con masa madre.

  - Posicionar al SENA como referente nacional e internacional en transferencia tecnológica, innovación y fermentación natural aplicada al sector panificador.

Así mismo, la continuidad del proyecto resulta estratégica para garantizar la sostenibilidad de los procesos de transferencia tecnológica desarrollados en territorio, evitar la pérdida de información técnica y microbiológica de alto valor institucional, y consolidar las capacidades construidas durante la vigencia 2025.

Imagen 4: Certificatón en evento a Panaderías beneficiadas, mostrando impacto del proyecto en Popayán.

De esta manera, el Proyecto Nacional Masa Madre se posiciona como una estrategia clave para el cumplimiento de los objetivos institucionales del SENA en materia de formación profesional integral, innovación, investigación aplicada, desarrollo productivo territorial y preservación del patrimonio alimentario colombiano.

# IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PADRINO COMO MODELO NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO

Con el propósito de garantizar la calidad técnica, la estandarización metodológica, la trazabilidad de la información y la sostenibilidad del proceso de transferencia tecnológica en territorio, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA diseñó e implementó el Plan Padrino como un modelo nacional de acompañamiento técnico, investigativo, administrativo y de monitoreo para el Proyecto Nacional Masa Madre.

El Plan Padrino se estructura como un mecanismo institucional de soporte y aseguramiento de calidad, orientado a fortalecer la implementación de la estrategia en los centros de formación, extensionistas y unidades productivas beneficiarias, garantizando coherencia metodológica, seguimiento permanente y capacidad de respuesta técnica en los diferentes territorios del país.

Este modelo incorpora un enfoque de acompañamiento multinivel, mediante el cual el equipo nacional actúa como soporte técnico, científico y metodológico para los centros de formación y sus extensionistas, facilitando procesos de validación técnica, fortalecimiento de capacidades, seguimiento operativo y generación de conocimiento derivado de la intervención territorial.

A través del Plan Padrino, el SENA busca garantizar:

- La correcta implementación de procesos de transferencia tecnológica en fermentación natural con masa madre.

- La estandarización metodológica del proyecto a nivel nacional.

- La calidad técnica de los procesos desarrollados en territorio.

- La adecuada ejecución operativa y administrativa de la estrategia.

- La trazabilidad y confiabilidad de la información recolectada.

- El fortalecimiento técnico y productivo de las unidades beneficiarias.

- La generación de insumos científicos y técnicos para el Banco Nacional de Masas Madre.

- La articulación entre componentes técnicos, investigativos y de monitoreo nacional.

De esta manera, el Plan Padrino se consolida como el eje operativo y metodológico del Proyecto Nacional Masa Madre, permitiendo integrar procesos de acompañamiento técnico, investigación aplicada, monitoreo territorial y fortalecimiento institucional bajo una estructura coordinada de alcance nacional.

El modelo se organiza en cinco componentes principales, los cuales articulan funciones técnicas, investigativas, administrativas, comunicativas y de monitoreo nacional.

Modelo nacional del plan padrino

Gráfico 3 – Modelo Nacional del Plan Padrino

# Propósito del Plan Padrino

El Plan Padrino tiene como propósito consolidar un sistema nacional de acompañamiento y soporte técnico para el Proyecto Nacional Masa Madre, orientado a fortalecer la implementación de la estrategia en territorio y asegurar la calidad de los procesos de transferencia tecnológica desarrollados por los centros de formación y extensionistas vinculados al proyecto.

A través de este modelo, el SENA busca:

Brindar soporte técnico especializado a los centros de formación y equipos extensionistas.

Garantizar la correcta aplicación metodológica de la estrategia nacional de fermentación natural con masa madre.

Asegurar la trazabilidad, calidad y confiabilidad de la información generada durante la implementación del proyecto.

Documentar y sistematizar la experiencia nacional de transferencia tecnológica desarrollada en territorio.

Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los actores participantes.

Generar insumos técnicos y científicos para el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre y los procesos de investigación aplicada.

Facilitar la articulación entre los componentes técnicos, investigativos, administrativos y de monitoreo nacional.

De esta manera, el Plan Padrino se consolida como un instrumento institucional de aseguramiento de calidad, gestión del conocimiento y fortalecimiento territorial, permitiendo integrar procesos de acompañamiento, monitoreo y generación de conocimiento aplicado en el marco del Proyecto Nacional Masa Madre.

Gráfico 4 – Componentes del Plan Padrino

# Componente técnico

Flujo de acompañamiento técnico del proyecto

Gráfico 5 – Flujo de Acompañamiento Técnico del Proyecto

El componente técnico constituye el eje operativo y metodológico central del Plan Padrino, orientado a garantizar la rigurosidad técnica y científica del proceso de transferencia tecnológica, así como la correcta implementación de la estrategia nacional de fermentación natural con masa madre en los diferentes territorios del país.

Este componente permite fortalecer las capacidades técnicas de los extensionistas y unidades productivas beneficiarias, asegurar la estandarización metodológica del proyecto y brindar soporte especializado frente a las necesidades identificadas durante la implementación en territorio.

# Equipo técnico nacional

El componente técnico cuenta con un equipo nacional conformado por profesionales y expertos con experiencia en fermentación natural, panificación, transferencia tecnológica y fortalecimiento productivo.

Equipo directivo y de coordinación técnica nacional

- Jorge Eduardo Londoño Ulloa

Director del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

- Kareen Johanna Vega Cordero

Subdirectora (E) del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. – CNHTA.

- Antonio Sánchez

Coordinador de la Red de Industrias Alimentarias.

- Paula Lucila Bello Gualtero

Líder Técnica Nacional.

Equipo técnico especializado

- Gustavo Rojas Morales

Instructor técnico especializado.

- Guillermo Arévalo Roncancio

Instructor técnico especializado.

Experto técnico especializado en fermentación natural

- Miguel Parra

Experto en fermentación y masa madre.

Este equipo desarrolla visitas técnicas programadas a centros de formación y panaderías beneficiarias, brindando acompañamiento especializado y soporte metodológico para garantizar la calidad de la implementación del proyecto en territorio.

# Líneas de intervención técnica

El componente técnico desarrolla procesos de acompañamiento y validación orientados a fortalecer la implementación metodológica y la apropiación tecnológica en las unidades productivas participantes.

Validación metodológica

Verificación de la correcta aplicación de los protocolos técnicos definidos por el proyecto.

Acompañamiento en el cumplimiento de lineamientos técnicos institucionales.

Validación de la calidad de los procesos de transferencia tecnológica desarrollados por los extensionistas.

Profundización técnica especializada

Desarrollo de sesiones técnicas avanzadas en fermentación natural.

Ajuste de formulaciones y parámetros de fermentación.

Optimización de procesos productivos y prácticas de estandarización.

Resolución de problemáticas técnicas

Diagnóstico técnico de dificultades identificadas en territorio.

Implementación de soluciones técnicas específicas según el contexto territorial.

Ajustes metodológicos de acuerdo con condiciones ambientales y productivas locales.

Fortalecimiento de capacidades técnicas

Formación aplicada dirigida a extensionistas.

Transferencia de conocimiento especializado en fermentación natural.

Desarrollo de competencias técnicas en panificación con masa madre.

Consolidación de extensionistas como agentes de transferencia tecnológica en territorio.

Verificación de adopción tecnológica

Evaluación del nivel de apropiación tecnológica por parte de las panaderías beneficiarias.

Identificación de oportunidades de mejora técnica y productiva.

Validación del impacto técnico-productivo derivado de la implementación de la estrategia.

2.2.3 Alcance estratégico del componente técnico

El componente técnico permite garantizar la calidad metodológica y científica del Proyecto Nacional Masa Madre, asegurando coherencia en la implementación territorial, fortalecimiento de capacidades técnicas y consolidación de procesos de transferencia tecnológica con alcance nacional.

Así mismo, constituye un soporte fundamental para la generación de conocimiento aplicado, el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre y la sostenibilidad técnica de la estrategia en futuras vigencias.

# Componente investigativo

El componente investigativo del Plan Padrino se estructura como un sistema de recolección, análisis y gestión del conocimiento orientado a transformar la información generada durante la implementación territorial del proyecto en insumos técnicos, científicos e institucionales para el fortalecimiento del Proyecto Nacional Masa Madre.

Este componente se articula de manera transversal con las actividades desarrolladas en territorio, integrándose a las visitas técnicas programadas en el cronograma nacional y permitiendo desarrollar procesos de investigación aplicada en escenarios reales de intervención productiva.

# Equipo de investigación

El componente investigativo cuenta con un equipo responsable de liderar los procesos de documentación, sistematización, análisis y registro técnico de la información generada durante la implementación del proyecto.

Equipo de investigación

- Alejandra Mayorga

Investigadora.

- Camila Guzmán

Profesional de Producción Audiovisual.

Este equipo garantiza la trazabilidad, calidad y consistencia metodológica de la información recolectada, así como la documentación técnica y audiovisual de las actividades desarrolladas en territorio.

# Metodología investigativa

El componente investigativo se desarrolla desde un enfoque metodológico mixto, articulando estrategias cuantitativas y cualitativas para analizar los procesos de transferencia tecnológica, apropiación del conocimiento y transformación productiva derivados de la implementación del proyecto.

El componente cuantitativo se orienta desde un enfoque descriptivo y correlacional, basado en la recolección, sistematización y análisis de información proveniente de instrumentos institucionales de caracterización, seguimiento y registro operativo.

A través de este enfoque se analizan variables relacionadas con:

Ubicación territorial.

Ruralidad.

Estrato socioeconómico.

Género y grupos etarios.

Nivel educativo.

Capacidades técnicas.

Niveles de adopción tecnológica.

Frecuencia y características de producción.

Por su parte, el componente cualitativo se desarrolla desde un enfoque interpretativo orientado a comprender experiencias, percepciones y transformaciones observadas durante la implementación del proyecto en territorio.

Para ello se emplean herramientas como:

Sistematización de experiencias.

Registro técnico y audiovisual.

Observación de campo.

Entrevistas semiestructuradas.

Este enfoque permite documentar impactos sociales, culturales, organizativos y productivos asociados al proceso de acompañamiento técnico y transferencia tecnológica.

# Líneas de análisis

El componente investigativo organiza la información recolectada en tres líneas principales de análisis:

| Línea técnica | Procesos de fermentación natural |
| --- | --- |
|  | Comportamiento de las masas madre |
|  | Variables de producción y estandarización. |
| Línea territorial | Caracterización de unidades productivas. |
|  | Condiciones del entorno productivo |
|  | Particularidades regionales y dinámicas territoriales. |
| Línea microbiológica – Banco Nacional de Masas Madre | Identificación de masas madre en territorio |
|  | Recolección de muestras microbiológicas. |
|  | Registro y trazabilidad de información asociada a las muestras |

Tabla 2 – Líneas de Análisis

# Procesos operativos del componente

El funcionamiento del componente investigativo contempla procesos orientados a garantizar la trazabilidad, organización y aprovechamiento institucional de la información recolectada.

| Documentación técnica | Registro de metodologías implementadas. |
| --- | --- |
|  | Sistematización de experiencias desarrolladas en territorio. |
| Registro audiovisual | Documentación fotográfica y audiovisual de procesos técnicos y productivos. |
|  | Registro de prácticas asociadas a la fermentación natural y transferencia tecnológica. |
| Sistematización de información | Organización y estructuración de bases de datos. |
|  | Clasificación de información por territorio, línea de intervención y tipo de unidad productiva. |
| Análisis de información | Revisión técnica de los datos recolectados. |
|  | Identificación de patrones, tendencias y variables relevantes. |
|  | Consolidación de información para uso institucional, técnico y científico. |

Tabla 3 – Procesos operativos del componente

# Articulación estratégica del componente

El componente investigativo se integra de manera transversal con el Plan Padrino, permitiendo acompañar técnicamente la implementación territorial, fortalecer el Banco Nacional de Masas Madre y generar insumos estratégicos para procesos de análisis, documentación y gestión del conocimiento.

De esta manera, el componente se consolida como un soporte fundamental para la evolución metodológica del proyecto, la toma de decisiones institucionales y el fortalecimiento de procesos de investigación aplicada asociados a la fermentación natural y la panificación artesanal en Colombia.

# Componente administrativo, jurídico, logístico y de comunicaciones estratégicas

El componente administrativo, jurídico, logístico y de comunicaciones estratégicas tiene como propósito garantizar la adecuada ejecución operativa, contractual, financiera y administrativa del Proyecto Nacional Masa Madre, asegurando la trazabilidad institucional, el cumplimiento normativo, el uso eficiente de los recursos públicos y la visibilización estratégica de los resultados del proyecto a nivel nacional.

Este componente permite fortalecer los procesos de seguimiento institucional, soporte administrativo, control operativo y posicionamiento del proyecto, articulando mecanismos de gestión orientados a garantizar la sostenibilidad y coherencia de la estrategia en los diferentes territorios del país.

# Seguimiento administrativo y control institucional

El seguimiento administrativo del Plan Padrino se desarrolla principalmente mediante mecanismos virtuales orientados a optimizar recursos, garantizar cobertura nacional y fortalecer la trazabilidad de la ejecución del proyecto.

Entre las principales actividades se encuentran:

  - Reuniones virtuales institucionales.

  - Seguimiento mediante plataformas institucionales.

  - Validación documental digital.

  - Revisión de informes técnicos y administrativos.

  - Verificación del cumplimiento de metas y cronogramas.

De manera complementaria, se podrán desarrollar algunas actividades presenciales asociadas al componente comunicacional y de cierre institucional del proyecto.

# Equipo administrativo y de apoyo

El componente cuenta con un equipo de apoyo encargado de fortalecer los procesos administrativos, jurídicos, logísticos y comunicacionales asociados a la implementación del proyecto.

Equipo administrativo y de apoyo

- Adriana Benjumea

Apoyo administrativo nacional.

- Cheryl Zabala

Apoyo jurídico nacional.

- Julián Jaraba

Apoyo bienes y rentas.

- Lorena Sánchez

Profesional de comunicaciones.

- Agencia de publicidad y comunicaciones estratégicas.

La agencia de comunicaciones desarrollará acciones estratégicas complementarias articuladas con el equipo institucional de comunicaciones del CNHTA.

# Líneas de gestión del componente

El componente se estructura en cinco líneas principales de gestión:

- Seguimiento contractual y control administrativo.

- Verificación financiera y control presupuestal.

- Gestión jurídica y cumplimiento normativo.

- Gestión logística, control de bienes y distribución de materiales.

- Estrategia nacional de comunicaciones y posicionamiento institucional del proyecto.

# Estrategia nacional de comunicaciones y posicionamiento

En el marco del componente se implementará una estrategia nacional de comunicaciones orientada a visibilizar el desarrollo, alcance e impacto del Proyecto Nacional Masa Madre, fortaleciendo el posicionamiento institucional del SENA como referente en transferencia tecnológica, innovación y fortalecimiento del sector panificador artesanal y campesino.

Imagen 5: Rueda de Prensa en panadería beneficiada en Bogotá

Campaña nacional de avances de la estrategia 2026

Se desarrollará una campaña nacional en modalidad virtual, con participación de los diferentes centros de formación vinculados al proyecto, en la cual se presentarán de manera progresiva:

  - Avances de implementación territorial.

  - Resultados parciales del proyecto.

  - Experiencias destacadas en territorio.

  - Buenas prácticas y aprendizajes derivados de la transferencia tecnológica.

La estrategia se desarrollará como un proceso continuo de comunicación institucional, permitiendo evidenciar la evolución del proyecto y fortalecer la articulación entre los actores participantes.

A través de esta campaña se busca:

- Visibilizar el alcance nacional del proyecto.

- Fortalecer la apropiación institucional de la estrategia.

- Generar articulación entre centros de formación y equipos técnicos.

- Reconocer experiencias territoriales destacadas.

- Facilitar procesos de retroalimentación e intercambio de aprendizajes.

# Evento nacional de cierre del proyecto

Como parte del cierre estratégico del Proyecto Nacional Masa Madre, se realizará un evento nacional cuya sede será definida con base en criterios técnicos, logísticos y de impacto territorial.

Este espacio permitirá consolidar institucionalmente los resultados obtenidos durante la vigencia 2026 y fortalecer la proyección nacional de la estrategia.

Durante el evento se presentarán:

  - Resultados técnicos, sociales y productivos del proyecto.

  - Hallazgos derivados del componente investigativo.

  - Experiencias territoriales destacadas.

  - Avances asociados al Banco Nacional de Masas Madre.

El evento permitirá:

  - Consolidar el posicionamiento institucional del SENA.

  - Evidenciar el impacto integral del proyecto.

  - Fortalecer la visibilidad nacional de la estrategia.

  - Proyectar la sostenibilidad y escalabilidad del modelo de intervención.

Imagen 6: Evento de cierre 2025, Ciénaga de oro.

# Alcance estratégico del componente

Este componente garantiza condiciones de transparencia, trazabilidad y eficiencia administrativa en la ejecución del proyecto, fortaleciendo los procesos de control institucional, cumplimiento normativo y gestión operativa.

Así mismo, permite consolidar procesos de comunicación estratégica y posicionamiento institucional que contribuyen a visibilizar el impacto nacional del Proyecto Nacional Masa Madre y fortalecer su sostenibilidad en futuras vigencias.

# Componente de monitoreo nacional

El componente de monitoreo nacional tiene como propósito realizar seguimiento técnico, operativo y de impacto a la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre, garantizando la trazabilidad, confiabilidad y validación de la información generada durante el proceso de transferencia tecnológica en los diferentes territorios del país.

Este componente permite consolidar un sistema nacional de seguimiento orientado a verificar el cumplimiento de metas, evaluar la calidad metodológica de la estrategia y fortalecer la toma de decisiones institucionales mediante el análisis permanente de la información reportada por los centros de formación y equipos extensionistas.

El monitoreo se desarrolla principalmente mediante herramientas digitales y plataformas institucionales, permitiendo realizar seguimiento virtual continuo con cobertura nacional y optimización de recursos operativos.

# Seguimiento a la calidad de la tecnológica

2.5.1 Seguimiento al cumplimiento de metas

El componente realiza seguimiento permanente a los indicadores operativos y de cobertura definidos para el proyecto, incluyendo:

  - Verificación del número de panaderías intervenidas.

  - Seguimiento al cumplimiento de cronogramas y actividades programadas.

  - Validación del avance de los procesos de transferencia tecnológica en territorio.

  - Seguimiento a los compromisos operativos definidos por los equipos territoriales.

# Seguimiento a la calidad de la transferencia tecnológica

El monitoreo permite evaluar la implementación metodológica del proyecto y verificar la calidad técnica de las actividades desarrolladas por los equipos extensionistas.

Entre las principales actividades se encuentran:

  - Evaluación de la aplicación metodológica del proyecto.

  - Validación técnica mediante evidencias documentales y registros institucionales.

  - Verificación de la consistencia de los procesos desarrollados en territorio.

  - Seguimiento a la estandarización técnica de la estrategia nacional.

# Verificación de impacto

El componente también permite realizar seguimiento a los resultados e impactos derivados de la implementación de la estrategia en las unidades productivas beneficiarias.

Para ello se desarrollan procesos asociados a:

  - Evaluación del nivel de adopción tecnológica.

  - Validación del impacto técnico-productivo de la transferencia realizada.

  - Identificación de oportunidades de mejora en los procesos implementados.

  - Seguimiento a procesos de apropiación tecnológica en territorio.

# Gestión y control de información

Como parte del sistema de monitoreo nacional, se desarrollan procesos de consolidación, validación y control de la información generada durante la implementación del proyecto.

Estos procesos incluyen:

  - Consolidación nacional de la información reportada.

  - Validación de calidad y consistencia de los datos recolectados.

  - Registro y trazabilidad en plataformas institucionales.

  - Organización de información para análisis técnico e institucional.

# Alcance estratégico del componente

El componente de monitoreo nacional permite fortalecer la trazabilidad institucional, garantizar la confiabilidad de la información generada y consolidar mecanismos de seguimiento permanente para la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre.

Así mismo, constituye una herramienta estratégica para la evaluación de resultados, el fortalecimiento de procesos de toma de decisiones y la mejora continua de la estrategia nacional de transferencia tecnológica en fermentación natural con masa madre.

# Importancia estratégica del Plan Padrino

El Plan Padrino se consolida como un modelo nacional de acompañamiento técnico, monitoreo y gestión del conocimiento orientado a fortalecer la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre y garantizar la calidad metodológica, operativa y científica de la estrategia en territorio.

La estructura multinivel del modelo permite articular procesos de transferencia tecnológica, investigación aplicada, seguimiento institucional y fortalecimiento de capacidades técnicas bajo un esquema coordinado de alcance nacional, facilitando la estandarización metodológica y la consolidación de mecanismos de trazabilidad y aseguramiento de calidad.

A través de este modelo, el SENA garantiza:

  - La calidad técnica y metodológica del proyecto.

  - La estandarización nacional de los procesos de transferencia tecnológica.

  - El fortalecimiento de capacidades técnicas en centros de formación y territorios.

  - La sostenibilidad operativa de la estrategia de fermentación natural con masa madre.

  - La generación y gestión de conocimiento técnico y científico.

  - El fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre como activo biotecnológico institucional.

  - La adecuada ejecución administrativa, contractual y operativa del proyecto.

  - El seguimiento y validación del impacto territorial de la estrategia.

Así mismo, el Plan Padrino permite consolidar un modelo institucional de extensión tecnológica y acompañamiento territorial que integra procesos técnicos, investigativos, administrativos y de monitoreo bajo una estructura coordinada de gestión nacional.

De esta manera, el modelo se posiciona como una experiencia innovadora y replicable para el desarrollo de futuros programas estratégicos del SENA, especialmente aquellos orientados a procesos de transferencia tecnológica, fortalecimiento productivo, innovación territorial y apropiación social del conocimiento.

Imagen 7: Reunión de plan padrino en Boyacá.

# OBJETIVO DEL PLAN PADRINO

Consolidar el Plan Padrino como un modelo nacional de acompañamiento técnico, investigativo, administrativo y de monitoreo, orientado a fortalecer la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre, garantizar la calidad metodológica del proceso de transferencia tecnológica y fortalecer las capacidades territoriales de los actores vinculados al proyecto.

# Objetivos específicos

- Fortalecer el acompañamiento técnico, metodológico e investigativo a los centros de formación, extensionistas y unidades productivas vinculadas al Proyecto Nacional Masa Madre, mediante procesos de transferencia tecnológica estandarizados, recolección y análisis de información técnica, territorial y microbiológica, y generación de insumos científicos para la gestión del conocimiento y el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

- Consolidar mecanismos de monitoreo, seguimiento y trazabilidad institucional que permitan verificar el cumplimiento de metas, la calidad de la información, el impacto de la estrategia y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de los actores territoriales vinculados al proyecto.

- Garantizar la adecuada ejecución administrativa, operativa y contractual del Plan Padrino, promoviendo el uso eficiente y transparente de los recursos institucionales, así como la implementación de estrategias de comunicación y visibilización para posicionar el impacto técnico, social, productivo y cultural del Proyecto Nacional Masa Madre a nivel nacional.

# MODALIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO – PLAN PADRINO NACIONAL 2026

En el marco del Plan Padrino Nacional 2026, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a través del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos (CNHTA) y del equipo técnico nacional del Proyecto Masa Madre, implementará un modelo de acompañamiento técnico orientado a fortalecer la ejecución territorial del Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre”.

El modelo de acompañamiento técnico tiene como propósito brindar soporte especializado a los centros de formación y extensionistas vinculados al proyecto, asegurando la correcta implementación metodológica de la estrategia, el fortalecimiento de capacidades técnicas en territorio y la atención oportuna de situaciones técnicas identificadas durante el proceso de transferencia tecnológica.

La estrategia de acompañamiento se desarrolla mediante mecanismos de soporte técnico y seguimiento especializado que permiten mantener coherencia metodológica, estandarización de procesos y trazabilidad institucional en los diferentes territorios de intervención.

Con el fin de responder de manera eficiente a las necesidades operativas y técnicas identificadas en territorio, el Plan Padrino implementa dos modalidades complementarias de acompañamiento, las cuales permiten desarrollar procesos de asistencia técnica, seguimiento y fortalecimiento metodológico de acuerdo con las características y requerimientos de cada centro de formación y unidad productiva beneficiaria.

Modelo de Acompañamiento Técnico Plan Padrino

Gráfico 6 – Modelo de Acompañamiento Técnico Plan Padrino

# Acompañamiento técnico remoto

El acompañamiento técnico remoto constituye el primer nivel de atención y soporte especializado del Plan Padrino Nacional 2026, permitiendo brindar orientación técnica permanente a los centros de formación y extensionistas vinculados al Proyecto Nacional Masa Madre.

Esta modalidad facilita la atención oportuna de requerimientos técnicos, el seguimiento continuo a los procesos de transferencia tecnológica y la orientación metodológica en fermentación natural con masa madre, sin necesidad de desplazamientos presenciales, optimizando tiempos de respuesta y garantizando cobertura nacional.

El modelo de soporte remoto permite fortalecer la articulación entre el equipo técnico nacional y los actores territoriales, asegurando acompañamiento permanente durante la implementación de la estrategia en las unidades productivas beneficiarias.

# Medios de atención

El acompañamiento remoto se desarrollará mediante canales institucionales autorizados, entre los cuales se incluyen:

  - Videollamadas institucionales.

  - Llamadas telefónicas.

  - Correo electrónico institucional.

  - Plataformas de mensajería instantánea autorizadas institucionalmente.

Para efectos de soporte técnico y comunicaciones oficiales del componente, se dispondrá del correo institucional:

masamadre@sena.edu.co

# Disponibilidad de atención

La atención técnica remota se brindará en horario laboral institucional, de lunes a viernes, de acuerdo con la disponibilidad y programación definida por el equipo técnico nacional del proyecto.

# Objetivos del acompañamiento remoto

El acompañamiento remoto tiene como propósito:

  - Resolver inquietudes técnicas relacionadas con elaboración, manejo y mantenimiento de masa madre.

  - Brindar orientación especializada en procesos de fermentación natural.

  - Realizar seguimiento a los avances de transferencia tecnológica en territorio.

  - Apoyar metodológicamente a los extensionistas durante la implementación del proyecto.

  - Identificar oportunidades de mejora en procesos productivos y técnicos.

  - Prevenir fallas operativas durante la implementación de la estrategia.

  - Facilitar la articulación permanente entre los equipos territoriales y el componente técnico nacional.

# Alcance estratégico de la modalidad remota

La modalidad de acompañamiento remoto permite desarrollar procesos de soporte técnico con cobertura nacional, optimizando recursos operativos y fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades identificadas en territorio.

Así mismo, constituye un mecanismo permanente de seguimiento y articulación técnica que contribuye a mantener la coherencia metodológica, la continuidad del acompañamiento y la sostenibilidad operativa del Proyecto Nacional Masa Madre.

# Acompañamiento técnico presencial

El acompañamiento técnico presencial constituye el segundo nivel de intervención especializada del Plan Padrino Nacional 2026 y se implementará en aquellos casos en los que las situaciones identificadas en territorio no puedan resolverse mediante soporte remoto o cuando el equipo técnico nacional determine la necesidad de realizar una intervención directa.

Esta modalidad permite desarrollar procesos de asistencia técnica especializada, validación metodológica y fortalecimiento de capacidades en territorio, garantizando la correcta implementación de la estrategia nacional de fermentación natural con masa madre.

Las intervenciones presenciales hacen parte del cronograma nacional del Plan Padrino 2026 y podrán desarrollarse en centros de formación o unidades productivas beneficiarias priorizadas por el equipo técnico nacional.

Escala de Intervención Técnica

Gráfico 7 – Escala de Intervención Técnica

# Condiciones para la programación de visitas

Las intervenciones técnicas presenciales podrán programarse en los siguientes casos:

  - Dificultades críticas relacionadas con elaboración, mantenimiento o estabilización de masa madre.

  - Bajo nivel de adopción tecnológica en las panaderías beneficiarias.

  - Desviaciones metodológicas identificadas durante la implementación del proyecto.

  - Solicitudes formales de acompañamiento realizadas por los centros de formación.

  - Centros priorizados dentro del cronograma nacional de visitas.

  - Necesidades estratégicas identificadas por el equipo técnico nacional.

# Clasificación de las visitas técnicas

Las visitas presenciales se desarrollarán de acuerdo con el nivel de complejidad técnica identificado en territorio.

|  | Duración: | Aplicación: |
| --- | --- | --- |
| Visitas técnicas complejas | Hasta cinco (5) días por territorio. | Situaciones críticas relacionadas con fermentación natural, estabilización de masa madre o implementación metodológica del proyecto. |
| Visitas técnicas de complejidad moderada | Hasta dos (2) días por territorio. | Dificultades técnicas específicas de impacto moderado o necesidades de fortalecimiento metodológico puntual. |
| Visitas técnicas de verificación o seguimiento | Hasta un (1) día. | Validación de resultados, seguimiento operativo o verificación del avance de la implementación territorial. |

Tabla 4 – Clasificación de visitas técnicas

# Actividades desarrolladas durante las visitas

Durante las intervenciones presenciales, el equipo técnico del Plan Padrino desarrollará actividades orientadas al fortalecimiento metodológico, validación técnica y seguimiento de la transferencia tecnológica.

Entre las principales actividades se encuentran:

  - Diagnóstico técnico de las unidades productivas beneficiarias.

  - Evaluación del estado y comportamiento de las masas madre.

  - Acompañamiento técnico en procesos productivos y fermentación natural.

  - Fortalecimiento de competencias técnicas de extensionistas y panaderos.

  - Desarrollo de talleres prácticos de refuerzo metodológico.

  - Ajuste de formulaciones y parámetros de fermentación.

  - Evaluación del nivel de apropiación tecnológica.

  - Recolección de muestras microbiológicas cuando aplique.

  - Consolidación de resultados técnicos de la intervención.

  - Elaboración de informes técnicos de visita.

4.2.4 Alcance estratégico del acompañamiento presencial

El acompañamiento técnico presencial permite fortalecer la implementación territorial del Proyecto Nacional Masa Madre mediante procesos especializados de intervención, seguimiento y validación metodológica.

Así mismo, constituye un mecanismo estratégico para garantizar la calidad técnica del proceso de transferencia tecnológica, fortalecer las capacidades de los actores territoriales y asegurar la adecuada adopción de tecnologías de fermentación natural en las panaderías beneficiarias.

# Optimización logística de desplazamientos en territorio

En el marco de la ejecución del Plan Padrino Nacional 2026, el Proyecto Nacional Masa Madre incorporará una estrategia de optimización logística de desplazamientos mediante el uso de transporte terrestre institucional, especialmente en aquellos departamentos donde exista concentración de Centros de Formación priorizados o condiciones territoriales que permitan desarrollar recorridos secuenciales de acompañamiento técnico.

Esta estrategia busca fortalecer la eficiencia operativa del proyecto mediante la articulación de visitas técnicas en diferentes municipios y centros de formación dentro de una misma comisión de servicios, permitiendo optimizar tiempos de desplazamiento, ampliar la cobertura territorial y fortalecer la presencia institucional en territorio.

La implementación de recorridos terrestres responde a las dinámicas geográficas y operativas del país, particularmente en regiones donde las distancias entre municipios permiten desplazamientos eficientes por vía terrestre y donde las condiciones de conectividad aérea no representan la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, logístico o financiero.

Así mismo, esta modalidad facilita el acceso a zonas rurales y territorios de difícil conectividad, permitiendo desarrollar procesos de acompañamiento continuo y seguimiento cercano a las unidades productivas beneficiarias.

# Alcance operativo de la estrategia

La estrategia de optimización logística permitirá:

  - Reducir costos asociados a transporte aéreo y gastos complementarios de desplazamiento.

  - Optimizar tiempos de traslado del equipo técnico, investigativo y administrativo.

  - Atender múltiples Centros de Formación dentro de una misma comisión de servicios.

  - Incrementar la cobertura y frecuencia del acompañamiento técnico en territorio.

  - Fortalecer la articulación regional entre centros y equipos de trabajo.

  - Mejorar la capacidad de respuesta frente a necesidades operativas identificadas en campo.

  - Facilitar procesos de seguimiento complementario y acompañamiento continuo.

# Impacto técnico y financiero

Desde el punto de vista financiero, esta estrategia contribuye a la optimización de los recursos asignados al proyecto, permitiendo disminuir costos asociados a tiquetes aéreos, desplazamientos intermedios y tiempos improductivos de movilidad.

Esto permite orientar prioritariamente los recursos institucionales hacia actividades de permanencia en territorio, fortalecimiento técnico y desarrollo efectivo de los procesos de transferencia tecnológica.

Adicionalmente, el uso de transporte terrestre favorece la flexibilidad operativa del proyecto, facilitando ajustes en tiempo real a las actividades programadas y permitiendo desarrollar intervenciones más cercanas a las dinámicas productivas locales, especialmente en procesos influenciados por variables ambientales, climáticas y de fermentación.

# Priorización territorial

La implementación de esta estrategia se realizará de manera focalizada, priorizando departamentos con alta concentración de Centros de Formación vinculados al proyecto y regiones donde las condiciones geográficas permitan desarrollar recorridos eficientes mediante transporte terrestre institucional.

La definición de rutas y territorios priorizados se articulará con el cronograma nacional de visitas técnicas del Plan Padrino, garantizando coherencia operativa y optimización de recursos.

# Alcance estratégico de la optimización logística

La optimización de desplazamientos mediante transporte institucional se constituye como una estrategia técnica, operativa y financiera alineada con los principios de eficiencia, economía y racionalización del gasto público.

Así mismo, permite fortalecer la capacidad operativa del Plan Padrino, ampliar la cobertura territorial del proyecto y garantizar una ejecución más eficiente de las actividades de acompañamiento técnico, monitoreo y transferencia tecnológica desarrolladas en territorio.

# PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Con el propósito de garantizar una atención técnica organizada, trazable y oportuna en el marco del Plan Padrino Nacional 2026, el Proyecto Nacional Masa Madre establece un procedimiento institucional para la gestión de solicitudes de acompañamiento técnico por parte de los extensionistas y centros de formación vinculados a la estrategia.

Este procedimiento permite identificar las necesidades técnicas reportadas en territorio, evaluar el nivel de complejidad de cada situación y definir la modalidad de atención más adecuada de acuerdo con las condiciones operativas y metodológicas del proyecto.

El flujo de atención se desarrolla en cuatro etapas principales:

# Paso 1. Solicitud formal de acompañamiento

El extensionista deberá remitir una solicitud formal de soporte técnico al correo institucional del Plan Padrino: masamadre@sena.edu.co

La solicitud deberá enviarse con copia al profesional de enlace y a la Subdirección del respectivo Centro de Formación.

Información requerida en la solicitud

Con el fin de facilitar la evaluación técnica del caso, la solicitud deberá incluir:

- Nombre del extensionista solicitante.

- Centro de Formación.

- Regional del SENA.

- Descripción detallada de la situación técnica identificada.

- Evidencias técnicas de soporte (fotografías, videos, registros de proceso u otros documentos).

- Número de panaderías beneficiarias afectadas por la situación reportada.

Tabla 5: Información requerida para solicitud formal de acompañamiento.

# Paso 2. Evaluación técnica de la solicitud

Una vez recibida la solicitud, el equipo técnico nacional del Plan Padrino realizará el análisis correspondiente con el propósito de determinar:

  - El nivel de complejidad técnica de la situación reportada.

  - El nivel de prioridad para su atención.

  - El tipo de soporte técnico requerido.

  - La viabilidad operativa de la intervención.

Esta evaluación permitirá definir la estrategia de atención más adecuada para la resolución de la situación identificada en territorio.

# Paso 3. Definición de la modalidad de acompañamiento

Con base en la evaluación técnica realizada, el equipo nacional definirá la modalidad de atención correspondiente, la cual podrá desarrollarse mediante:

  - Acompañamiento técnico remoto, cuando la situación pueda resolverse mediante orientación virtual especializada.

  - Acompañamiento técnico presencial, cuando se requiera intervención directa en territorio o validación técnica especializada.

La modalidad seleccionada dependerá del nivel de complejidad, impacto y alcance de la situación reportada.

# Paso 4. Programación de la atención técnica

Una vez definida la modalidad de intervención, el equipo técnico nacional procederá a programar el acompañamiento correspondiente, estableciendo:

  - El equipo técnico responsable de la atención.

  - El cronograma de intervención o seguimiento.

  - Las actividades técnicas a desarrollar durante el proceso de atención.

  - Los mecanismos de seguimiento y validación de resultados.

Posteriormente, el extensionista solicitante será informado oficialmente sobre la programación y las acciones definidas para la atención del caso.

# Alcance estratégico del procedimiento

El procedimiento institucional para la solicitud de acompañamiento técnico permite fortalecer la trazabilidad, organización y capacidad de respuesta del Plan Padrino Nacional 2026, garantizando una atención estructurada y coherente frente a las necesidades identificadas en territorio.

Así mismo, este mecanismo contribuye a la estandarización de los procesos de soporte técnico, la optimización de recursos operativos y el fortalecimiento del seguimiento institucional asociado al Proyecto Nacional Masa Madre.

Flujo de Procedimiento para solicitar acompañamiento Técnico 
-Plan Padrino

Gráfico 8 – Flujo de Procedimiento Plan Padrino

# EQUIPO PADRINO NACIONAL

El Equipo Padrino Nacional está conformado por personal técnico especializado del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con experiencia en procesos de panificación, fermentación natural con masa madre, transferencia tecnológica, investigación aplicada y aseguramiento de calidad en procesos agroindustriales.

Este equipo constituye el soporte técnico nacional del Proyecto Nacional Masa Madre y tiene como propósito fortalecer la implementación territorial de la estrategia mediante procesos de acompañamiento especializado, validación metodológica, seguimiento técnico y fortalecimiento de capacidades en los centros de formación y unidades productivas beneficiarias.

A través de su intervención, el Equipo Padrino Nacional contribuye a garantizar la calidad técnica del proceso de transferencia tecnológica, la estandarización metodológica del proyecto y la consolidación de procesos de investigación aplicada asociados a la fermentación natural y la panificación artesanal.

# Áreas de experiencia técnica

El Equipo Padrino Nacional cuenta con experiencia y capacidades técnicas en las siguientes áreas:

- Fermentación natural con masa madre.

- Procesos técnicos de panificación artesanal y productiva.

- Transferencia tecnológica y extensión agroindustrial.

- Investigación aplicada en alimentos y fermentaciones.

- Control de calidad y estandarización de procesos productivos.

- Fortalecimiento técnico de unidades productivas rurales y campesinas.

- Procesos de acompañamiento metodológico y asistencia técnica en territorio.

# Funciones del Equipo Padrino Nacional

El equipo desarrolla funciones orientadas al fortalecimiento técnico y metodológico del proyecto, entre las cuales se destacan:

- Brindar acompañamiento técnico especializado a centros de formación y extensionistas.

- Validar la correcta implementación metodológica de la estrategia nacional.

- Apoyar procesos de diagnóstico y resolución de problemáticas técnicas en territorio.

- Fortalecer capacidades técnicas en fermentación natural y panificación con masa madre.

- Realizar seguimiento a procesos de adopción tecnológica en las panaderías beneficiarias.

- Generar insumos técnicos y científicos para el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

- Contribuir a la documentación y sistematización de experiencias territoriales.

# Alcance estratégico del Equipo Padrino Nacional

El Equipo Padrino Nacional se consolida como una estructura técnica especializada orientada a garantizar la sostenibilidad metodológica y operativa del Proyecto Nacional Masa Madre.

Así mismo, su participación permite fortalecer los procesos de transferencia tecnológica, investigación aplicada y acompañamiento territorial desarrollados por el SENA, contribuyendo a la consolidación de un modelo nacional de extensión tecnológica en fermentación natural y panificación artesanal.

# COMPROMISOS DE LOS EXTENSIONISTAS BENEFICIARIOS DEL PLAN PADRINO

Los extensionistas vinculados al Plan Padrino Nacional 2026 desempeñan un papel fundamental en la implementación territorial del Proyecto Nacional Masa Madre, actuando como facilitadores de los procesos de transferencia tecnológica, fortalecimiento productivo y apropiación de conocimiento en las panaderías beneficiarias.

En este contexto, los extensionistas deberán asumir un compromiso activo con la correcta implementación metodológica de la estrategia, el fortalecimiento de las capacidades técnicas en territorio y la adecuada articulación con el equipo técnico nacional del proyecto.

# Compromisos técnicos y metodológicos

Los extensionistas beneficiarios del Plan Padrino se comprometen a:

Participar activamente en las sesiones de acompañamiento técnico programadas en el marco del proyecto.

Implementar las recomendaciones técnicas emitidas por el Equipo Padrino Nacional durante los procesos de acompañamiento remoto o presencial.

Garantizar la correcta aplicación de la metodología de transferencia tecnológica definida para el Proyecto Nacional Masa Madre.

Realizar seguimiento técnico a las panaderías beneficiarias vinculadas a su territorio.

Promover la adecuada adopción de tecnologías de fermentación natural y uso de masa madre.

Identificar y reportar oportunamente dificultades técnicas que puedan afectar la implementación del proyecto.

# Compromisos de articulación y gestión de información

Así mismo, los extensionistas deberán:

- Socializar aprendizajes, recomendaciones técnicas y resultados obtenidos con las unidades productivas beneficiarias.

- Facilitar el acceso del equipo técnico nacional a las unidades productivas durante las visitas de acompañamiento presencial.

- Garantizar la entrega oportuna y adecuada de la información requerida para procesos de seguimiento y monitoreo institucional.

- Contribuir a la documentación y sistematización de experiencias desarrolladas en territorio.

- Fortalecer la articulación entre centros de formación, unidades productivas y equipo técnico nacional.

# Alcance estratégico de los compromisos

El cumplimiento de estos compromisos permitirá fortalecer la calidad metodológica del proceso de transferencia tecnológica, asegurar la adecuada adopción de la tecnología de fermentación natural y consolidar mecanismos de seguimiento y sostenibilidad en territorio.

Así mismo, la participación activa de los extensionistas contribuye al fortalecimiento del modelo nacional de acompañamiento del Plan Padrino, facilitando la generación de conocimiento aplicado, la consolidación del Banco Nacional de Masas Madre y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Proyecto Nacional Masa Madre.

# IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL PLAN PADRINO 2026

La implementación operativa del Plan Padrino Nacional 2026 se desarrollará mediante un cronograma nacional de acompañamiento técnico orientado a organizar de manera progresiva las actividades de soporte, seguimiento e intervención territorial asociadas al Proyecto Nacional Masa Madre.

Este cronograma permite estructurar la ejecución técnica, investigativa y operativa del proyecto durante la vigencia 2026, garantizando articulación nacional, trazabilidad de las actividades y adecuada distribución de los procesos de acompañamiento en territorio.

La implementación del Plan Padrino se organiza en tres fases operativas complementarias, las cuales permiten desarrollar procesos escalonados de inicio, intervención territorial y consolidación técnica del proyecto.

# Cronograma nacional de acompañamiento técnico

| Fase | Fase 1 – Inicio del acompañamiento técnico | Fase 2 – Acompañamiento técnico en territorio | Fase 3 – Consolidación y cierre técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo: | Febrero – Marzo 2026 | Abril – Agosto 2026 | Septiembre – Octubre 2026 |
|  | Durante esta fase se desarrollarán las actividades iniciales de organización, priorización territorial y activación del sistema nacional de acompañamiento técnico. | Esta fase corresponde al desarrollo operativo principal del Plan Padrino e incluye la ejecución de procesos de acompañamiento técnico presencial, seguimiento metodológico y fortalecimiento de capacidades en territorio. | La fase final se orienta a la validación de resultados, consolidación de información nacional y cierre técnico-operativo del proceso de acompañamiento desarrollado durante la vigencia. |
| Actividades principales | Inicio del acompañamiento técnico remoto. | Ejecución de visitas técnicas programadas. | Visitas finales de verificación y seguimiento. |
|  | Recepción y análisis de solicitudes de soporte técnico. | Diagnóstico técnico de unidades productivas beneficiarias. | Validación técnica de resultados territoriales. |
|  | Priorización de Centros de Formación participantes. | Refuerzo metodológico en fermentación natural y masa madre. | Consolidación nacional de información técnica y operativa. |
|  | Programación inicial de visitas técnicas en territorio. | Seguimiento técnico a extensionistas. | Análisis de resultados del acompañamiento técnico. |
|  |  | Validación de procesos de transferencia tecnológica. |  |
|  | Articulación operativa con extensionistas y equipos territoriales. | Recolección de muestras microbiológicas cuando aplique. | Preparación del cierre técnico del proyecto. |
|  |  | Consolidación de información técnica derivada de las visitas. |  |
| Duración |  | Entre dos (2) y cinco (5) días por territorio, dependiendo del nivel de complejidad y alcance de la intervención. | Hasta un (1) día por Centro de Formación, de acuerdo con las necesidades identificadas. |
| Responsables | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos – CNHTA. | Equipo Padrino Nacional. | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos – CNHTA. |
|  | Equipo Padrino Nacional. | Equipo Técnico Nacional del Proyecto. | Equipo Padrino Nacional. |

# Alcance estratégico de la implementación operativa

La implementación operativa del Plan Padrino Nacional 2026 permite desarrollar un modelo organizado y progresivo de acompañamiento técnico con cobertura nacional, facilitando la articulación entre centros de formación, equipos técnicos y unidades productivas beneficiarias.

Así mismo, el cronograma nacional fortalece la capacidad de seguimiento institucional, optimiza la ejecución de recursos y garantiza la adecuada planificación de las actividades de transferencia tecnológica, monitoreo y fortalecimiento territorial desarrolladas en el marco del Proyecto Nacional Masa Madre.

Gráfico 9 – Línea del tiempo del Plan Padrino

# CRONOGRAMA NACIONAL DE VISITAS COMO HERRAMIENTA OPERATIVA ESTRATÉGICA

El cronograma nacional de visitas constituye la herramienta operativa mediante la cual se organiza y articula la ejecución territorial del Plan Padrino Nacional 2026, definiendo la programación de actividades de acompañamiento técnico, la priorización de centros de formación y la participación de los diferentes equipos vinculados al proyecto.

Este cronograma permite estructurar de manera progresiva y coordinada las intervenciones técnicas en territorio, garantizando cobertura nacional, trazabilidad operativa y articulación entre los componentes técnico, investigativo, administrativo y de monitoreo del Proyecto Nacional Masa Madre.

Estructura del Cronograma Nacional de Visitas

Gráfico 10 – Estructura del Cronograma Nacional de Visitas

El cronograma se desarrollará durante el periodo comprendido entre febrero y octubre de 2026 e integrará la programación nacional de visitas técnicas, actividades de seguimiento y procesos de acompañamiento territorial desarrollados por el Plan Padrino.

De manera general, contempla:

- Programación mensual de visitas técnicas presenciales del equipo nacional.

- Programación de salidas del componente investigativo.

- Seguimiento administrativo y monitoreo mediante mecanismos virtuales.

- Articulación de actividades presenciales y remotas según las necesidades del territorio.

- Coordinación operativa entre centros de formación y equipos nacionales.

# Alcance y duración de las visitas

Las visitas técnicas programadas en el marco del Plan Padrino tienen como propósito brindar acompañamiento especializado a los centros de formación, extensionistas y unidades productivas beneficiarias vinculadas al Proyecto Nacional Masa Madre.

La duración de las intervenciones dependerá del nivel de complejidad técnica, alcance territorial y necesidades operativas identificadas durante el proceso de seguimiento.

Duración estimada de las visitas

- Duración promedio entre dos (2) y cinco (5) días por territorio.

- En casos específicos de verificación o seguimiento puntual, las visitas podrán desarrollarse hasta por un (1) día por centro de formación.

Durante las visitas se desarrollarán actividades relacionadas con:

- Acompañamiento técnico especializado.

- Seguimiento metodológico y operativo.

- Diagnóstico técnico de unidades productivas.

- Levantamiento y validación de información en territorio.

- Fortalecimiento de capacidades técnicas de extensionistas y panaderos.

- Verificación de procesos de adopción tecnológica.

La programación y duración de las visitas podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones territoriales, necesidades técnicas identificadas y dinámicas operativas del proyecto.

# Alcance estratégico del cronograma nacional

El cronograma nacional de visitas permite organizar de manera eficiente la operación territorial del Plan Padrino, facilitando la articulación de equipos, la optimización de recursos y la adecuada distribución de las actividades de acompañamiento técnico en el país.

Así mismo, constituye una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad de seguimiento institucional, garantizar cobertura nacional y asegurar la correcta implementación metodológica del Proyecto Nacional Masa Madre en los diferentes territorios de intervención.

# Criterios técnicos de priorización territorial

La programación de visitas técnicas del Plan Padrino Nacional 2026 se organiza con base en criterios técnicos, operativos y territoriales que permiten priorizar las regiones donde se requiere mayor nivel de acompañamiento presencial, seguimiento metodológico y soporte especializado.

Este modelo de priorización busca optimizar la distribución de recursos institucionales, fortalecer la cobertura territorial del proyecto y garantizar una atención diferencial de acuerdo con las condiciones productivas, geográficas y operativas identificadas en cada territorio.

Criterios de priorización Territorial – Plan padrino

Gráfico 11 – Pirámide de Priorización Territorial

La definición de territorios priorizados contempla variables relacionadas con cobertura, complejidad operativa, condiciones ambientales y relevancia estratégica para el fortalecimiento del Proyecto Nacional Masa Madre y el Banco Nacional de Masas Madre.

# Centros con mayor meta de atención

Se priorizan Centros de Formación con mayor número de panaderías beneficiarias asignadas, debido a su relevancia en términos de cobertura, impacto territorial y volumen de ejecución del proyecto.

Este criterio permite focalizar esfuerzos técnicos y operativos en territorios con alta demanda de acompañamiento y seguimiento metodológico.

# Regiones rurales dispersas y de difícil acceso

Se priorizan territorios con limitaciones geográficas, dificultades de conectividad o condiciones de acceso que requieren acompañamiento presencial especializado para garantizar la correcta implementación de la estrategia.

Este criterio favorece el fortalecimiento de procesos de transferencia tecnológica en territorios rurales y zonas con mayores desafíos operativos.

# Condiciones ambientales del territorio

La programación de visitas considera variables ambientales y climáticas que pueden influir en los procesos de fermentación natural y en la implementación técnica de la metodología del proyecto.

Entre las principales variables se incluyen:

- Temperatura.

- Humedad relativa.

- Altitud.

- Condiciones de conservación y producción.

Este criterio permite desarrollar procesos de acompañamiento ajustados a las dinámicas productivas y ambientales de cada región.

# Regiones con valor cultural y productivo

Se priorizan territorios con tradición panadera, riqueza cultural asociada a procesos artesanales de fermentación o potencial estratégico para el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

Este criterio busca fortalecer la preservación de saberes tradicionales, la apropiación territorial del proyecto y la identificación de masas madre con valor microbiológico, cultural y productivo.

# Alcance estratégico de la priorización territorial

El modelo de priorización territorial permite organizar de manera eficiente la operación nacional del Plan Padrino, garantizando una distribución estratégica de las actividades de acompañamiento técnico y fortaleciendo la capacidad de intervención en territorios con mayores necesidades operativas y metodológicas.

Así mismo, este enfoque contribuye a optimizar el uso de los recursos institucionales, fortalecer la cobertura nacional del proyecto y garantizar procesos de acompañamiento coherentes con las dinámicas técnicas, ambientales y productivas de cada región del país.

# Centros y regionales priorizados

El cronograma nacional de visitas contempla la intervención de Centros de Formación ubicados en regiones estratégicas del país, priorizadas de acuerdo con criterios técnicos, operativos, territoriales y de cobertura definidos para el Proyecto Nacional Masa Madre.

La focalización territorial incluye regiones con:

- Alta concentración de panaderías beneficiarias,

- Condiciones geográficas de difícil acceso,

- Relevancia cultural asociada a la panificación artesanal,

- Territorios estratégicos para el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

Entre los territorios priorizados se encuentran:

- La Guajira – Riohacha.

- Amazonas – Leticia.

- Chocó – Quibdó.

- Nariño – Pasto.

- Cauca – Popayán.

- Vaupés.

- Guainía.

Así mismo, el cronograma incorpora regionales con alta meta de intervención y cobertura operativa, entre las cuales se incluyen:

- Antioquia.

- Valle del Cauca.

- Cundinamarca.

- Bolívar.

- Meta.

- Santander.

- Norte de Santander.

La priorización de estos territorios permite fortalecer la presencia institucional del SENA, ampliar la cobertura del acompañamiento técnico y garantizar procesos de intervención coherentes con las dinámicas productivas y territoriales del proyecto.

# Articulación de equipos durante las visitas

Las visitas programadas en territorio se desarrollarán mediante un modelo de articulación operativa entre los diferentes componentes del Plan Padrino, permitiendo una intervención integral y coordinada de las actividades técnicas, investigativas, administrativas y de monitoreo definidas en el cronograma nacional.

Modelo de articulación de equipos – Plan Padrino

Gráfico 12 – Modelo de Articulación de Equipos

La participación de los equipos dependerá del alcance técnico y operativo definido para cada territorio y de las necesidades identificadas durante el proceso de acompañamiento.

- Equipos participantes

- Equipo técnico nacional

Imagen 8: Maestro Panadero en acompañamiento Riohacha.

Responsable de los procesos de acompañamiento especializado, validación metodológica y fortalecimiento técnico en territorio.

Participan:

- Líder técnica nacional.

- Expertos técnicos especializados.

- Instructores técnicos vinculados al proyecto.

Equipo investigativo: Encargado de los procesos de investigación aplicada, levantamiento de información y documentación audiovisual de las actividades desarrolladas en territorio.

Participan:

- Equipo de investigación.

- Equipo de registro audiovisual y sistematización.

Equipo de monitoreo: Responsable del seguimiento al cumplimiento de metas, validación de información y trazabilidad operativa del proyecto.

Equipo administrativo: Participa de acuerdo con requerimientos específicos relacionados con procesos logísticos, administrativos o institucionales asociados a las visitas programadas.

# Alcance estratégico de la articulación de equipos

La articulación de los diferentes componentes del Plan Padrino permite desarrollar procesos de acompañamiento integral en territorio, fortaleciendo la coordinación operativa, la calidad metodológica y la capacidad de respuesta institucional del proyecto.

Así mismo, este modelo favorece la integración entre procesos técnicos, investigativos y de seguimiento, garantizando una ejecución más eficiente de las actividades programadas y fortaleciendo la trazabilidad de las intervenciones desarrolladas en el marco del Proyecto Nacional Masa Madre.

# JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CRONOGRAMA NACIONAL DE VISITAS

El cronograma nacional de visitas del Plan Padrino Nacional 2026 constituye una herramienta estratégica para la organización, articulación y ejecución territorial del Proyecto Nacional Masa Madre, permitiendo coordinar de manera estructurada las actividades de acompañamiento técnico, seguimiento institucional, investigación aplicada y monitoreo desarrolladas en los diferentes territorios del país.

Más allá de su función operativa, el cronograma permite consolidar un modelo nacional de intervención técnica con enfoque territorial, orientado a garantizar coherencia metodológica, trazabilidad institucional y sostenibilidad de los procesos de transferencia tecnológica implementados por el SENA.

Su implementación responde a la necesidad de contar con un mecanismo organizado de planificación y priorización territorial que permita optimizar recursos, fortalecer la cobertura nacional y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos para el proyecto.

Imagen 9:  Estructuración de formulas para producción de panes en Montelíbano

# Aseguramiento de la calidad técnica

El cronograma nacional de visitas fortalece la consistencia metodológica del Proyecto Nacional Masa Madre al permitir la programación organizada de actividades de acompañamiento, validación técnica y seguimiento en territorio.

A través de su implementación se favorece:

- La coherencia metodológica en los diferentes territorios de intervención.

- La estandarización de procesos técnicos y operativos.

- La identificación oportuna de desviaciones metodológicas.

- El fortalecimiento de la calidad del proceso de transferencia tecnológica.

- La validación técnica de las actividades desarrolladas por los equipos territoriales.

De esta manera, el cronograma se constituye como un mecanismo de aseguramiento de calidad técnica y metodológica para la estrategia nacional de fermentación natural con masa madre.

# Fortalecimiento de la intervención en territorio

La programación nacional de visitas permite organizar de manera estratégica la presencia institucional del SENA en los diferentes territorios vinculados al proyecto, facilitando procesos de acompañamiento técnico más eficientes, focalizados y articulados con las necesidades regionales.

Este enfoque contribuye a:

- Garantizar una cobertura nacional organizada.

- Priorizar territorios estratégicos según criterios técnicos y operativos.

- Optimizar la distribución de recursos técnicos, humanos y logísticos.

- Fortalecer la capacidad de intervención en zonas rurales y territorios priorizados.

- Mejorar la articulación entre centros de formación y equipos nacionales.

Así mismo, fortalece la capacidad operativa del Plan Padrino y favorece una mayor presencia institucional en regiones con necesidades específicas de acompañamiento técnico.

# Soporte al Banco Nacional de Masas Madre

El cronograma facilita la planificación y coordinación de las actividades asociadas al fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre, permitiendo organizar procesos de identificación territorial, recolección de muestras microbiológicas y consolidación de información técnica y científica.

Esto favorece:

- La consolidación progresiva del repositorio nacional de masas madre.

- La organización de información microbiológica asociada a los territorios intervenidos.

- El fortalecimiento del componente investigativo del proyecto.

- La preservación de conocimientos y prácticas tradicionales asociadas a la fermentación natural.

De esta manera, el cronograma se articula directamente con los procesos de investigación aplicada y gestión del conocimiento desarrollados por el proyecto.

# Generación y consolidación de información estratégica

La programación de visitas permite estructurar los procesos de recolección, validación y sistematización de información técnica, territorial y operativa generada durante la implementación del proyecto.

Esto garantiza:

- La trazabilidad de la intervención nacional.

- La disponibilidad de información para procesos de análisis técnico e investigativo.

- La consolidación de bases de conocimiento institucional.

- El fortalecimiento de procesos de documentación y sistematización territorial.

- La generación de insumos para toma de decisiones institucionales.

Así mismo, el cronograma facilita la articulación entre procesos de seguimiento técnico, investigación aplicada y monitoreo institucional.

# Fortalecimiento del control y seguimiento institucional

El cronograma nacional de visitas fortalece los procesos de seguimiento institucional asociados a la ejecución del proyecto, permitiendo organizar de manera estructurada las actividades de monitoreo, validación y control operativo.

A través de este mecanismo se favorece:

- La organización del seguimiento administrativo y técnico del proyecto.

- La verificación del cumplimiento de metas y actividades programadas.

- La optimización de procesos de monitoreo nacional.

- La trazabilidad de las intervenciones desarrolladas en territorio.

- El fortalecimiento de la transparencia en la ejecución de recursos públicos.

Este enfoque contribuye al fortalecimiento de la gobernanza operativa y administrativa del Proyecto Nacional Masa Madre.

# Posicionamiento institucional

La implementación del cronograma contribuye al fortalecimiento de la presencia institucional del SENA en territorio, facilitando una intervención organizada y coherente con los objetivos estratégicos del proyecto.

Esto permite:

- Consolidar la estrategia nacional de acompañamiento técnico.

- Fortalecer la articulación con los centros de formación y actores territoriales.

- Visibilizar el impacto técnico, social y productivo del proyecto.

- Proyectar al SENA como referente nacional en procesos de transferencia tecnológica y fermentación natural.

Así mismo, favorece el reconocimiento institucional del Proyecto Nacional Masa Madre como una estrategia innovadora de fortalecimiento productivo y apropiación social del conocimiento.

# Sostenibilidad del proyecto

El cronograma nacional de visitas contribuye a estructurar la ejecución del proyecto bajo una lógica progresiva y organizada, favoreciendo la continuidad y evolución de la estrategia en futuras vigencias.

Esto facilita:

- La identificación de oportunidades de mejora técnica y operativa.

- La consolidación del modelo nacional de intervención territorial.

- El fortalecimiento de procesos de transferencia tecnológica sostenibles.

- La proyección del proyecto hacia nuevas fases de crecimiento y expansión.

- La consolidación de capacidades técnicas en territorio.

De esta manera, el cronograma se constituye como un elemento fundamental para la sostenibilidad metodológica y operativa del Proyecto Nacional Masa Madre.

Imagen 10: Panaderos, Instructores y lideres técnicos en proceso de exhibición, para Evento de cierre 2025

# Conclusión estratégica

El cronograma nacional de visitas constituye un elemento estructural del Plan Padrino Nacional 2026, permitiendo organizar de manera articulada la ejecución territorial del Proyecto Nacional Masa Madre y garantizar coherencia entre los componentes técnicos, investigativos, administrativos y de monitoreo.

Su implementación fortalece la capacidad operativa del proyecto, optimiza la distribución de recursos institucionales y facilita procesos de acompañamiento técnico con cobertura nacional y enfoque territorial.

Así mismo, el cronograma contribuye a consolidar un modelo nacional de transferencia tecnológica y acompañamiento especializado orientado al fortalecimiento de la panadería campesina y popular, la generación de conocimiento aplicado y la sostenibilidad de la estrategia liderada por el SENA.

Modelo de impacto estratégico del cronograma nacional de visitas

Gráfico 13 – Modelo Estratégico del Plan Padrino

# IMPACTO CULTURAL, SOCIAL Y TÉCNICO OBSERVADO EN TERRITORIO

Las visitas desarrolladas en el marco del Plan Padrino Nacional permitieron identificar transformaciones relevantes en las dinámicas productivas, sociales y culturales de las panaderías beneficiarias vinculadas al Proyecto Nacional Masa Madre.

La implementación de procesos de fermentación natural con masa madre promovió no solo la incorporación de nuevas prácticas técnicas y productivas, sino también cambios en la manera en que los panaderos comprenden y valoran su oficio, fortaleciendo la confianza en sus capacidades, la autonomía en los procesos de producción y la relación de la panadería con el territorio y la identidad cultural local.

De manera complementaria, durante la vigencia 2025 el proyecto alcanzó cobertura nacional con presencia en 30 departamentos y Bogotá D.C., consolidándose como una de las estrategias de transferencia tecnológica más amplias dirigidas al sector panificador popular y rural en Colombia.

Como resultado del proceso de caracterización y depuración de información obtenido a través del Formulario de Caracterización de Panaderías 2025, se identificó:

- Una base consolidada de 6.950 panaderías beneficiarias vinculadas al proyecto.

- Participación de 766 panaderías rurales (11,1 %), fortaleciendo procesos de inclusión territorial y economía campesina.

- Vinculación de 5.551 unidades productivas pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (80,4 %), favoreciendo el acceso a procesos de fortalecimiento técnico en sectores con menores capacidades de inversión tecnológica.

- Registro de 20.048 personas ocupadas en las unidades productivas caracterizadas.

- Participación de 10.553 mujeres (52,6 %), evidenciando impacto en autonomía económica y fortalecimiento productivo femenino.

- Vinculación de 3.484 jóvenes entre 18 y 28 años (17,4 %), contribuyendo a procesos de inclusión productiva juvenil.

- Participación de 1.219 personas mayores de 55 años (6,1 %), favoreciendo la permanencia productiva y el reconocimiento de la experiencia en el oficio panadero.

- Presencia significativa de población con niveles educativos de básica y media, evidenciando la pertinencia del proyecto como estrategia de formación, inclusión y fortalecimiento productivo.

Estos resultados reflejan el alcance territorial y el impacto social del proyecto, así como su capacidad para articular procesos de transferencia tecnológica, inclusión productiva y fortalecimiento de economías populares y campesinas.

# Impacto técnico-productivo

Las visitas en territorio permitieron identificar procesos progresivos de apropiación tecnológica asociados al uso de masa madre y fermentación natural en las panaderías beneficiarias.

En múltiples unidades productivas se observó la incorporación gradual de masa madre en los procesos diarios de producción, reduciendo parcialmente la dependencia de levaduras comerciales y fortaleciendo el control técnico sobre variables de fermentación.

Los panaderos reportaron mejoras en atributos de calidad de los productos elaborados, especialmente en características relacionadas con:

- Sabor.

- Aroma.

- Textura.

- Vida útil y conservación del pan.

Imagen 11: Panadero beneficiado, evidenciando producto y certificación en Bogotá.

Así mismo, se evidenció una mayor comprensión de los procesos de fermentación, manejo de masa y comportamiento de ingredientes, permitiendo fortalecer la autonomía técnica y la capacidad de ajuste de los procesos productivos.

En diferentes territorios, las panaderías comenzaron a diversificar su portafolio mediante la elaboración de nuevos productos con masa madre, generando productos diferenciados y con mayor valor agregado para sus clientes.

# Impacto social

El proyecto generó impactos relevantes en las dinámicas sociales y productivas de los beneficiarios, fortaleciendo la confianza técnica y el reconocimiento del oficio panadero en los territorios intervenidos.

Los panaderos manifestaron mayor seguridad frente a la producción con fermentación natural, apropiándose progresivamente de conocimientos técnicos que anteriormente eran percibidos como complejos o poco accesibles.

De igual manera, se observó la circulación del conocimiento entre trabajadores, familias y otras panaderías, favoreciendo procesos de aprendizaje colectivo y construcción de redes locales de intercambio técnico.

En varios territorios se identificaron oportunidades de fortalecimiento económico derivadas de la diferenciación de productos elaborados con masa madre, los cuales comenzaron a ser mejor valorados por los consumidores debido a sus características artesanales y de calidad.

La participación de panaderías rurales, populares y de pequeña escala en procesos de formación técnica especializada permitió ampliar el acceso a oportunidades de fortalecimiento productivo y transferencia tecnológica en sectores históricamente alejados de este tipo de intervenciones.

# Impacto cultural

Las actividades desarrolladas en el marco del Plan Padrino permitieron fortalecer el reconocimiento y valorización de prácticas tradicionales asociadas a la panificación artesanal y la fermentación natural.

En diferentes regiones del país se identificó una recuperación progresiva de conocimientos tradicionales que habían sido desplazados por procesos industriales de producción, favoreciendo nuevamente el uso de prácticas artesanales vinculadas al manejo de masa madre.

Los panaderos comenzaron a reconocer la fermentación natural como parte de la identidad cultural de sus productos y de la tradición panadera de sus territorios, fortaleciendo la relación entre producción, memoria y patrimonio alimentario.

Así mismo, durante las visitas se evidenciaron procesos de transmisión de conocimientos entre generaciones, especialmente en contextos familiares y comunitarios, contribuyendo a la preservación y continuidad del oficio panadero artesanal.

# Impacto en la sostenibilidad y el territorio

El proyecto contribuyó al fortalecimiento de capacidades productivas orientadas a una mayor autonomía técnica y sostenibilidad operativa en las unidades productivas beneficiarias.

Las panaderías comenzaron a fortalecer procesos productivos basados en técnicas propias de fermentación natural, favoreciendo una mayor apropiación de sus procesos y una menor dependencia de insumos industriales.

Los productos elaborados con masa madre empezaron a posicionarse como alternativas diferenciadas dentro de los mercados locales, permitiendo mejorar la percepción de valor de la panificación artesanal frente a los consumidores.

Así mismo, se identificó una mayor valoración del pan artesanal como producto asociado al territorio, la cultura y las prácticas tradicionales de producción, fortaleciendo el vínculo entre panadería, identidad local y economía territorial.

# Conclusión del impacto observado

Los resultados observados durante la implementación del Plan Padrino Nacional evidencian que el Proyecto Nacional Masa Madre ha generado transformaciones progresivas en las dinámicas técnicas, sociales, culturales y productivas de las panaderías beneficiarias.

Los cambios identificados trascienden la incorporación de nuevas metodologías de producción y reflejan procesos de apropiación tecnológica, fortalecimiento de capacidades, valorización del oficio panadero y recuperación de prácticas tradicionales asociadas a la fermentación natural.

Así mismo, el alcance territorial del proyecto y la participación de unidades productivas pertenecientes a sectores rurales, populares y de economía campesina consolidan la estrategia como un modelo nacional de transferencia tecnológica con impacto social, cultural y productivo.

Imagen 12: Masa madre empleada para otros productos diferentes de panificación.

En este contexto, el Plan Padrino se posiciona como una herramienta estratégica para fortalecer la sostenibilidad de la panadería artesanal en Colombia, promover la generación de conocimiento aplicado y consolidar procesos de innovación territorial basados en la apropiación social del conocimiento y la preservación del patrimonio alimentario.

# BANCO NACIONAL DE MASAS MADRE COMO ACTIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Banco Nacional de Masas Madre constituye uno de los componentes estratégicos más relevantes del Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre”, consolidándose como un activo institucional de alto valor científico, tecnológico, productivo y cultural para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y para el país.

Modelo Operativo del Banco Nacional de Masas Madre

Gráfico 14 – Modelo Operativo del Banco Nacional de Masas Madre

El banco se proyecta como una infraestructura biotecnológica orientada a la recolección, conservación, caracterización, investigación y aprovechamiento sostenible de las comunidades microbiológicas presentes en las masas madre tradicionales colombianas.

Las masas madre constituyen ecosistemas microbiológicos vivos conformados principalmente por bacterias ácido lácticas y levaduras nativas, las cuales se desarrollan y adaptan a condiciones ambientales específicas asociadas al clima, altitud, materias primas, calidad del agua y prácticas tradicionales de producción presentes en cada territorio.

La interacción entre estos factores ambientales, productivos y culturales genera comunidades microbianas únicas, estrechamente vinculadas a la identidad territorial y a las prácticas históricas de panificación artesanal desarrolladas en diferentes regiones del país.

En este contexto, cada masa madre representa un reservorio biológico de alto valor científico y cultural, cuya preservación y estudio permite fortalecer el conocimiento sobre fermentación natural, biodiversidad microbiana y patrimonio biocultural asociado a la panificación tradicional colombiana.

# Patrimonio biotecnológico nacional

El Banco Nacional de Masas Madre se constituye como un repositorio estratégico de biodiversidad microbiana orientado a la preservación, investigación y valorización de comunidades microbiológicas presentes en diferentes territorios del país.

Diversidad Territorial de Masas Madre en Colombia

Gráfico 15 – Diversidad Territorial de Masas Madre en Colombia

Las cepas microbianas presentes en las masas madre tradicionales poseen características funcionales, tecnológicas y adaptativas asociadas a las condiciones ambientales y culturales de cada región, convirtiéndose en recursos biológicos de alto valor para la investigación científica, la innovación alimentaria y la preservación del patrimonio microbiológico nacional.

# Conservación de la biodiversidad microbiana nacional

La consolidación del banco permitirá:

- Preservar comunidades microbiológicas autóctonas presentes en masas madre tradicionales colombianas.

- Evitar la pérdida de recursos biológicos asociados a prácticas artesanales de fermentación natural.

- Conservar cepas adaptadas a ecosistemas y condiciones ambientales específicas.

- Fortalecer procesos de documentación y caracterización microbiológica nacional.

# Protección del patrimonio biocultural

El banco contribuye a la preservación de conocimientos, prácticas y tradiciones asociadas históricamente a la fermentación natural y la panificación artesanal en Colombia.

Esto favorece:

- La preservación de prácticas tradicionales asociadas al uso de masa madre.

- La salvaguarda de conocimientos transmitidos entre generaciones.

- El reconocimiento de la fermentación natural como parte del patrimonio alimentario territorial.

- El fortalecimiento de la soberanía biotecnológica y cultural del país.

# Consolidación de un activo estratégico institucional

La implementación del Banco Nacional de Masas Madre fortalece las capacidades institucionales del SENA en procesos de investigación aplicada, biotecnología alimentaria y transferencia tecnológica.

Su consolidación permitirá:

- Generar un repositorio científico institucional de alcance nacional.

- Fortalecer capacidades técnicas y científicas en fermentación natural y microbiología alimentaria.

- Consolidar al SENA como referente nacional en procesos de investigación y transferencia tecnológica asociados a fermentación natural.

- Generar activos institucionales de alto valor científico, tecnológico y estratégico para el país.

# Alcance estratégico del Banco Nacional de Masas Madre

El Banco Nacional de Masas Madre se proyecta como una plataforma científica y biotecnológica orientada a fortalecer la investigación aplicada, la preservación del patrimonio microbiológico y la generación de conocimiento asociado a la fermentación natural en Colombia.

Así mismo, constituye un instrumento estratégico para articular procesos de transferencia tecnológica, investigación científica y apropiación social del conocimiento, consolidando al SENA como actor líder en el desarrollo de iniciativas de innovación alimentaria y preservación del patrimonio biocultural colombiano.

Imagen 13: Creación de diferentes tipos de masa madre con diferentes harinas.

# Fortalecimiento de la investigación científica

El Banco Nacional de Masas Madre constituye una plataforma estratégica para el desarrollo de procesos de investigación científica, aplicada y experimental orientados al estudio de la microbiología asociada a la fermentación natural en Colombia.

Su consolidación permitirá fortalecer capacidades institucionales en biotecnología alimentaria, microbiología aplicada y fermentaciones tradicionales, favoreciendo la generación de conocimiento científico sobre las comunidades microbianas presentes en las masas madre colombianas y su relación con las dinámicas ambientales, culturales y productivas de cada territorio.

La implementación del banco facilitará el desarrollo de líneas de investigación orientadas a la caracterización microbiológica, evaluación funcional y aprovechamiento biotecnológico de las cepas identificadas durante el proceso de recolección territorial.

# Caracterización microbiológica

Las actividades de investigación permitirán:

- Identificar bacterias ácido lácticas presentes en masas madre tradicionales.

- Identificar levaduras nativas asociadas a procesos de fermentación natural.

- Analizar la diversidad microbiológica entre territorios y ecosistemas productivos.

- Estudiar la relación entre variables ambientales y composición microbiana.

# Estudio de propiedades funcionales

El banco permitirá desarrollar procesos de evaluación funcional orientados a comprender el comportamiento biotecnológico de las comunidades microbianas identificadas.

Entre las principales líneas de estudio se incluyen:

- Evaluación de capacidad fermentativa de cepas nativas.

- Evaluación de comportamiento tecnológico en procesos de panificación.

- Estudio de adaptación ambiental de comunidades microbianas.

- Análisis de estabilidad y comportamiento en diferentes condiciones productivas.

# Desarrollo de investigación aplicada

La consolidación del banco favorecerá el desarrollo de procesos de investigación aplicada con potencial de transferencia al sector productivo.

Esto permitirá:

- Desarrollar nuevas aplicaciones biotecnológicas asociadas a fermentación natural.

- Generar conocimiento científico nacional en microbiología alimentaria.

- Fortalecer procesos de innovación en panificación artesanal.

- Producir publicaciones técnicas, científicas y documentos especializados.

# Fortalecimiento de capacidades científicas institucionales

El Banco Nacional de Masas Madre contribuirá al fortalecimiento de capacidades científicas y técnicas institucionales mediante:

- Formación de talento humano especializado.

- Desarrollo de proyectos de investigación aplicada.

- Articulación con grupos de investigación, universidades y centros especializados.

- Fortalecimiento de capacidades institucionales en biotecnología alimentaria y fermentaciones.

# Alcance estratégico de la investigación científica

El banco permitirá consolidar una plataforma nacional de investigación orientada al estudio de la fermentación natural y la biodiversidad microbiológica asociada a la panificación artesanal colombiana.

Así mismo, facilitará la articulación entre investigación científica, transferencia tecnológica y apropiación social del conocimiento, fortaleciendo el papel del SENA como actor estratégico en procesos de innovación alimentaria y desarrollo científico aplicado.

# Generación de conocimiento aplicado

El Banco Nacional de Masas Madre permitirá transformar la información científica y microbiológica obtenida en procesos de conocimiento aplicado con potencial de transferencia directa al sector panificador nacional.

La articulación entre investigación, caracterización microbiológica y transferencia tecnológica favorecerá el desarrollo de procesos de innovación orientados al fortalecimiento de la panificación artesanal y la valorización de la fermentación natural como herramienta productiva y diferencial.

Imagen 14: Boleo de masas con diferentes horas de fermentación.

# Aplicación productiva del conocimiento generado

Entre los principales beneficios derivados del conocimiento aplicado se destacan:

- Desarrollo de masas madre adaptadas a diferentes condiciones territoriales y ambientales.

- Mejoramiento de características sensoriales y nutricionales de productos panificados.

- Fortalecimiento de procesos de diferenciación productiva en panaderías artesanales.

- Incremento del valor agregado de productos elaborados mediante fermentación natural.

- Optimización de procesos técnicos asociados a fermentación y panificación.

# Fortalecimiento del sector panificador

La implementación del banco permitirá transferir conocimiento técnico y científico directamente a las unidades productivas beneficiarias, favoreciendo:

- El fortalecimiento de la competitividad de panaderías campesinas y populares.

- La reducción de dependencia de insumos industriales.

- El desarrollo de procesos productivos más sostenibles.

- La valorización de productos artesanales con identidad territorial.

- La consolidación de modelos de producción basados en fermentación natural.

# Innovación y sostenibilidad productiva

La generación de conocimiento aplicado permitirá fortalecer procesos de innovación alimentaria basados en recursos microbiológicos propios del territorio nacional.

Esto favorecerá el desarrollo de alternativas productivas sostenibles, el aprovechamiento de biodiversidad microbiana local y la consolidación de modelos de panificación artesanal con mayor valor técnico, cultural y productivo.

# Alcance estratégico del conocimiento aplicado

El Banco Nacional de Masas Madre permitirá articular ciencia, investigación y transferencia tecnológica en beneficio del sector panificador nacional, consolidando un modelo de innovación basado en biodiversidad microbiana, conocimiento territorial y apropiación social del conocimiento.

De esta manera, el banco se proyecta como una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad, sostenibilidad y diferenciación de la panadería artesanal colombiana.

# Recolección de muestras microbiológicas mediante el Plan Padrino

Las visitas técnicas desarrolladas en el marco del Plan Padrino Nacional constituyen el principal mecanismo operativo para la identificación, recolección y trazabilidad de muestras microbiológicas destinadas al fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

Flujo de Recolección de Muestras para el Banco

Gráfico 16 – Flujo de Recolección de Muestras para el Banco

A través de las intervenciones territoriales realizadas por el equipo técnico nacional y los extensionistas vinculados al proyecto, se desarrollan procesos orientados a la identificación de masas madre con valor microbiológico, técnico, productivo y cultural en diferentes regiones del país.

Este modelo permite articular los procesos de transferencia tecnológica con actividades de investigación aplicada y documentación territorial, fortaleciendo la consolidación de una colección microbiológica representativa de la diversidad panadera colombiana.

# Identificación de masas madre representativas

Durante las visitas técnicas se desarrollarán procesos de identificación y selección de masas madre activas presentes en unidades productivas vinculadas al proyecto.

Entre las principales actividades se incluyen:

- Selección de masas madre representativas de cada territorio.

- Identificación de masas madre con valor técnico, cultural y productivo.

- Reconocimiento de prácticas tradicionales asociadas a fermentación natural.

- Identificación de masas madre elaboradas bajo condiciones artesanales propias del territorio.

# Recolección técnica de muestras

La toma de muestras microbiológicas se desarrollará bajo protocolos técnicos definidos por el proyecto, orientados a garantizar la trazabilidad y preservación de las comunidades microbianas recolectadas.

Este proceso contempla:

- Toma técnica de muestras microbiológicas.

- Preservación de integridad microbiológica durante la recolección.

- Registro de variables ambientales y productivas asociadas a la muestra.

- Codificación y trazabilidad de las muestras recolectadas.

# Documentación territorial y productiva

El proceso de recolección incorpora actividades de documentación técnica y territorial orientadas a fortalecer el valor científico y cultural de las muestras obtenidas.

Esto incluye:

- Registro de ubicación geográfica y procedencia territorial.

- Caracterización de las unidades productivas participantes.

- Registro de condiciones ambientales y productivas.

- Documentación de prácticas tradicionales asociadas al uso de masa madre.

- Sistematización de información cultural y técnica relacionada con fermentación natural.

# Transporte y conservación microbiológica

Posterior a la recolección, las muestras serán enviadas al Banco Nacional de Masas Madre bajo condiciones controladas que permitan preservar su viabilidad microbiológica y garantizar su adecuado procesamiento y conservación.

Este proceso contempla:

- Transporte técnico de muestras microbiológicas.

- Aplicación de protocolos de conservación y preservación.

- Registro y recepción de muestras en el banco.

- Organización de la información asociada a cada muestra recolectada.

# Construcción de una colección microbiológica nacional representativa

Adicionalmente, en el marco de la transferencia técnica especializada actualmente en proceso de diseño, se solicitará a los Centros de Formación participantes la elaboración y recolección de muestras representativas de masas madre por regional.

Estas masas madre deberán elaborarse utilizando ingredientes locales propios de cada territorio y procesos de fermentación natural sin incorporación de levadura industrial, con el propósito de fortalecer la representatividad microbiológica y territorial del banco.

La implementación de este proceso permitirá:

- Ampliar la diversidad microbiológica de la colección nacional.

- Fortalecer la caracterización territorial de las masas madre colombianas.

- Consolidar un repositorio representativo de diferentes ecosistemas productivos y culturales del país.

- Generar información científica asociada a biodiversidad microbiana territorial.

- Preservar recursos biológicos vinculados a prácticas tradicionales de panificación artesanal.

# Alcance estratégico del proceso de recolección

El proceso de recolección microbiológica desarrollado mediante el Plan Padrino permite articular transferencia tecnológica, investigación aplicada y documentación territorial en una misma estrategia nacional de fortalecimiento biotecnológico.

Así mismo, consolida al Plan Padrino como la principal plataforma territorial para la construcción del Banco Nacional de Masas Madre, fortaleciendo la capacidad institucional del SENA para desarrollar procesos de preservación microbiológica, investigación científica y valorización del patrimonio biocultural asociado a la fermentación natural en Colombia.

# Valor estratégico institucional y nacional

El Banco Nacional de Masas Madre se proyecta como un activo estratégico de largo plazo con impacto científico, tecnológico, productivo y cultural, orientado a fortalecer las capacidades institucionales del SENA y contribuir al desarrollo de procesos de investigación, innovación y preservación biotecnológica en Colombia.

La consolidación de este banco permitirá articular biodiversidad microbiológica, conocimiento territorial y transferencia tecnológica en una misma estrategia nacional de fortalecimiento productivo y científico.

# Valor estratégico para el SENA

La implementación del banco fortalecerá las capacidades institucionales del SENA en procesos de investigación aplicada, biotecnología alimentaria y transferencia tecnológica.

Esto permitirá:

- Fortalecer el liderazgo científico y tecnológico institucional.

- Consolidar capacidades investigativas en microbiología y fermentación natural.

- Generar activos institucionales de alto valor científico y estratégico.

- Fortalecer procesos de innovación alimentaria y apropiación social del conocimiento.

- Posicionar al SENA como referente nacional en fermentación natural y biotecnología alimentaria.

# Valor estratégico para el sector productivo

El conocimiento derivado del Banco Nacional de Masas Madre podrá transferirse al sector panificador nacional mediante procesos de acompañamiento técnico, innovación y fortalecimiento productivo.

Esto favorecerá:

- El fortalecimiento de procesos de innovación en panificación artesanal.

- La mejora de la calidad sensorial y tecnológica de productos panificados.

- El incremento de la competitividad de panaderías campesinas y populares.

- El desarrollo de productos diferenciados con identidad territorial.

- La consolidación de modelos productivos sostenibles basados en fermentación natural.

# Valor estratégico para el país

El banco representa una herramienta estratégica para la preservación y valorización de recursos microbiológicos asociados al patrimonio alimentario colombiano.

Su consolidación contribuirá a:

- Preservar el patrimonio biotecnológico nacional asociado a fermentación natural.

- Fortalecer procesos de soberanía científica y tecnológica.

- Conservar biodiversidad microbiana vinculada a prácticas tradicionales de panificación.

- Generar conocimiento científico sobre ecosistemas microbiológicos territoriales.

- Fortalecer la preservación del patrimonio biocultural colombiano.

# Articulación con la sostenibilidad del proyecto

El Banco Nacional de Masas Madre constituye uno de los principales mecanismos de sostenibilidad científica y tecnológica del Proyecto Nacional Masa Madre, permitiendo consolidar y preservar los resultados derivados de los procesos de transferencia tecnológica desarrollados en territorio.

La implementación del banco favorecerá:

• La consolidación técnica y científica de los resultados del proyecto.

• La preservación de recursos microbiológicos identificados durante las visitas territoriales.

• La generación continua de conocimiento científico aplicado.

• El fortalecimiento de procesos de investigación e innovación alimentaria.

• La continuidad de líneas de investigación asociadas a fermentación natural y microbiología alimentaria.

• La proyección del proyecto hacia nuevas fases de desarrollo científico y tecnológico.

Así mismo, el banco permitirá mantener una relación permanente entre investigación, territorio y sector productivo, favoreciendo la continuidad de procesos de acompañamiento técnico, documentación territorial y generación de conocimiento aplicado.

En este contexto, el Banco Nacional de Masas Madre se consolida como un elemento estructural para la evolución y sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

# Proyección estratégica

El Banco Nacional de Masas Madre se proyecta como una plataforma científica y biotecnológica de alcance nacional orientada a fortalecer la investigación aplicada, la preservación microbiológica y la innovación en panificación artesanal basada en fermentación natural.

Su consolidación permitirá posicionar al SENA como actor líder en procesos de investigación, transferencia tecnológica y preservación del patrimonio microbiológico asociado a la panificación tradicional colombiana.

En este sentido, el banco se proyecta como:

- El primer repositorio nacional de masas madre en Colombia.

- Un centro de referencia nacional en fermentación natural y microbiología aplicada a panificación.

- Una plataforma para el desarrollo de investigación científica aplicada en biotecnología alimentaria.

- Un activo estratégico institucional de alto valor científico y tecnológico.

- Un instrumento para la preservación del patrimonio biocultural asociado a la fermentación natural y la panificación artesanal.

La consolidación del Banco Nacional de Masas Madre representa un hito para el fortalecimiento científico, tecnológico y productivo del país, permitiendo integrar biodiversidad microbiológica, investigación aplicada y conocimiento territorial en una misma estrategia nacional de innovación alimentaria.

Así mismo, constituye una oportunidad para proyectar al SENA como referente nacional en procesos de fermentación natural, apropiación social del conocimiento y preservación del patrimonio alimentario colombiano.

# INVESTIGACIÓN Y CIERRE TÉCNICO

El proceso de investigación y cierre técnico de las vigencias 2025 y 2026 se consolida mediante la generación de productos técnicos, científicos, metodológicos y audiovisuales orientados a sistematizar la información obtenida durante la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre y fortalecer su aprovechamiento institucional, académico y estratégico.

Imagen 15: Proyección de investigación para el banco de masa madre.

Estos productos permiten consolidar procesos de documentación técnica, investigación aplicada y gestión del conocimiento, facilitando la preservación de la información generada en territorio y fortaleciendo la capacidad institucional del SENA para desarrollar procesos de innovación, transferencia tecnológica y producción científica asociados a fermentación natural y panificación artesanal.

# Documento de cierre técnico nacional – Proyecto 2025

El documento de cierre técnico nacional de la vigencia 2025 constituye el principal producto institucional de sistematización y consolidación de resultados derivados de la primera fase de implementación del Proyecto Nacional Masa Madre.

Este documento integra la información técnica, operativa y territorial obtenida durante la ejecución nacional del proyecto y permite consolidar una visión integral de los impactos alcanzados mediante los procesos de transferencia tecnológica desarrollados en las diferentes regiones del país.

Contenido principal del documento: El documento incluirá:

- Resultados de la intervención nacional desarrollada en 6.950 panaderías beneficiarias.

- Análisis técnico y metodológico del proceso de transferencia tecnológica.

- Evaluación operativa del proyecto y del modelo de acompañamiento del Plan Padrino.

- Consolidación de la base de datos nacional de panaderías intervenidas.

- Sistematización de impactos técnicos, sociales y territoriales identificados durante la implementación.

- Artículo científico orientado a la sistematización de la experiencia nacional y sus impactos en territorio.

Alcance estratégico del documento 2025

Este documento se constituye como el principal insumo técnico institucional derivado del proyecto, consolidando una base de información estratégica de alcance nacional que actualmente no posee ninguna otra entidad pública o privada en el país.

Así mismo, representa un activo institucional de alto valor para el SENA, permitiendo fortalecer procesos de investigación aplicada, formulación de estrategias de intervención y generación de conocimiento asociado al sector panificador popular y campesino en Colombia.

# Documento base de investigación – Vigencia 2026

El documento base de investigación correspondiente a la vigencia 2026 definirá el enfoque científico, metodológico y técnico orientado a la profundización investigativa del Proyecto Nacional Masa Madre y al fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

Este documento permitirá estructurar las líneas de investigación prioritarias y los protocolos técnicos requeridos para el desarrollo de procesos de investigación microbiológica, caracterización territorial y generación de conocimiento aplicado en fermentación natural.

Componentes principales

El documento incluirá:

- Definición de líneas prioritarias de investigación científica.

- Protocolos de investigación y caracterización microbiológica.

- Variables de análisis asociadas a fermentación natural y panificación artesanal.

- Estructuración metodológica del modelo científico del Banco Nacional de Masas Madre.

- Definición de criterios de trazabilidad microbiológica y documentación territorial.

- Lineamientos para procesos de investigación aplicada y generación de publicaciones científicas.

Alcance estratégico del documento base 2026

Este documento orientará la fase de profundización técnica y científica del proyecto, permitiendo consolidar una plataforma nacional de investigación aplicada asociada a biodiversidad microbiológica, fermentación natural y panificación artesanal.

Así mismo, fortalecerá las capacidades institucionales del SENA para el desarrollo de procesos de investigación, innovación alimentaria y apropiación social del conocimiento.

# Documento de cierre técnico nacional – Proyecto 2026

Como parte del proceso de consolidación institucional y sistematización de resultados de la vigencia 2026, se desarrollará un documento nacional de cierre técnico orientado a integrar las experiencias, aprendizajes e impactos generados durante la implementación del proyecto.

Este producto se materializará mediante la elaboración de un libro de sistematización de la experiencia territorial, el cual permitirá documentar los procesos técnicos, sociales, culturales y productivos desarrollados en las diferentes regiones del país.

Componentes del documento de cierre 2026

El libro de sistematización incluirá:

- Experiencias territoriales desarrolladas en el marco del Plan Padrino.

- Resultados técnicos y productivos asociados a fermentación natural.

- Procesos de apropiación tecnológica en panaderías beneficiarias.

- Documentación de prácticas tradicionales y saberes asociados a masa madre.

- Impactos sociales, culturales y productivos identificados durante la implementación.

- Registro de experiencias regionales representativas.

Alcance estratégico del documento de cierre 2026

El documento de cierre técnico de la vigencia 2026 permitirá consolidar la memoria institucional del proyecto y fortalecer los procesos de divulgación, transferencia de conocimiento y apropiación social asociados al Proyecto Nacional Masa Madre.

Así mismo, se constituirá como un referente técnico e institucional para futuras estrategias de investigación, extensión tecnológica y fortalecimiento de la panadería artesanal en Colombia.

# Artículos científicos y publicaciones técnicas

El Proyecto Nacional Masa Madre contempla la producción de artículos científicos, documentos técnicos y productos académicos orientados a la divulgación y transferencia del conocimiento generado durante la implementación territorial de la estrategia.

Estos productos permitirán consolidar procesos de investigación aplicada, fortalecer la apropiación social del conocimiento y proyectar los resultados del proyecto en escenarios científicos, técnicos e institucionales.

Temáticas principales de publicación:

Entre las principales líneas temáticas se incluyen:

- Caracterización microbiológica de masas madre en Colombia.

- Diversidad microbiológica asociada a diferentes territorios y ecosistemas productivos.

- Modelos de transferencia tecnológica en panificación artesanal.

- Procesos de fermentación natural y adaptación territorial.

- Impactos técnicos, sociales y culturales del proyecto en territorio.

- Estrategias de innovación alimentaria basadas en fermentación natural.

Alcance estratégico de las publicaciones

La producción de publicaciones científicas y técnicas permitirá:

- Difundir el conocimiento generado por el proyecto en escenarios académicos y científicos.

- Fortalecer las capacidades institucionales del SENA en investigación aplicada.

- Posicionar al proyecto como referente nacional en fermentación natural y panificación artesanal.

- Facilitar procesos de articulación con universidades, grupos de investigación y centros especializados.

- Consolidar evidencia técnica y científica derivada de la intervención nacional.

# Registro audiovisual técnico e institucional

El proyecto contempla la producción de material audiovisual orientado a documentar los procesos técnicos, territoriales y culturales desarrollados durante la implementación del Plan Padrino y del Proyecto Nacional Masa Madre.

Este componente permitirá consolidar un archivo audiovisual institucional asociado a fermentación natural, transferencia tecnológica y panificación artesanal en Colombia.

Imagen 16: Registro de fotografías de productos con masa madre.

Componentes del registro audiovisual

El material audiovisual incluirá:

- Registro de procesos técnicos asociados a fermentación natural y uso de masa madre.

- Documentación de actividades de transferencia tecnológica desarrolladas en territorio.

- Registro de elaboración de masas madre con ingredientes locales y prácticas tradicionales.

- Documentación de experiencias territoriales representativas.

- Registro de procesos de investigación y acompañamiento técnico desarrollados por el proyecto.

Imagen 17: Proceso de producción para video en transferencia.

Alcance estratégico del componente audiovisual

El registro audiovisual permitirá preservar memoria técnica, institucional y cultural asociada al proyecto, fortaleciendo procesos de divulgación, apropiación social del conocimiento y visibilización territorial.

Así mismo, constituirá un insumo estratégico para procesos de formación, investigación, comunicación institucional y difusión de resultados asociados al Proyecto Nacional Masa Madre.

# Base de conocimiento institucional

El Proyecto Nacional Masa Madre contempla la consolidación de una base de conocimiento institucional orientada a estructurar, preservar y gestionar la información técnica, científica y operativa generada durante la implementación del proyecto.

Esta base permitirá integrar información derivada de procesos de caracterización territorial, investigación aplicada, acompañamiento técnico y seguimiento operativo desarrollados en las diferentes regiones del país.

Componentes de la base de conocimiento

La base institucional incluirá:

- Bases de datos estructuradas de panaderías beneficiarias.

- Información técnica y productiva organizada por territorio.

- Registros de procesos de transferencia tecnológica y acompañamiento técnico.

- Información microbiológica y territorial asociada al Banco Nacional de Masas Madre.

- Documentación de resultados, indicadores y experiencias desarrolladas en territorio.

- Información audiovisual, técnica y científica derivada del proyecto.

Alcance estratégico de la base institucional

La consolidación de esta base permitirá:

- Garantizar trazabilidad de la intervención nacional.

- Facilitar procesos de análisis técnico y científico.

- Fortalecer la gestión institucional del conocimiento.

- Generar soporte para futuras investigaciones y proyectos de innovación.

- Preservar la memoria técnica y operativa del Proyecto Nacional Masa Madre.

- Consolidar activos institucionales de alto valor estratégico para el SENA.

# Gestión integral del conocimiento del proyecto

La articulación entre publicaciones científicas, registros audiovisuales y bases de información permitirá consolidar un modelo integral de gestión del conocimiento asociado al Proyecto Nacional Masa Madre.

Este enfoque favorecerá la preservación de la memoria institucional, la transferencia de conocimiento técnico y científico y la sostenibilidad de los procesos de investigación e innovación desarrollados en el marco del proyecto.

Así mismo, permitirá fortalecer la capacidad institucional del SENA para desarrollar procesos de investigación aplicada, documentación territorial y apropiación social del conocimiento relacionados con fermentación natural y panificación artesanal en Colombia.

Modelo Integral del Proyecto Nacional Masa Madre – SENA

Gráfico 17 – Modelo Integral del Proyecto Masa Madre

# EVENTO NACIONAL DE CIERRE – 2026

Como parte del proceso de consolidación institucional del Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre”, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA realizará durante la vigencia 2026 el Evento Nacional de Cierre del proyecto, en una sede que será definida con base en criterios técnicos, logísticos, operativos y estratégicos.

Este evento se proyecta como un espacio nacional de articulación institucional orientado a la presentación consolidada de resultados, la socialización de productos técnicos e investigativos, el fortalecimiento de la apropiación institucional de la estrategia y la formalización del cierre operativo de la vigencia 2026.

Así mismo, el evento permitirá integrar a los diferentes actores vinculados al proyecto, consolidar procesos de intercambio de experiencias territoriales y fortalecer el posicionamiento institucional del SENA en procesos de transferencia tecnológica, fermentación natural e innovación alimentaria.

Imagen 18: Proyección de evento para cierre con la comunidad beneficiada el proyecto

# Objetivo del evento

Realizar el cierre técnico e institucional del Proyecto Nacional Masa Madre mediante un espacio nacional de articulación que permita presentar los resultados consolidados de la vigencia 2026, socializar los productos derivados del componente investigativo, fortalecer la integración entre los actores participantes y proyectar las líneas estratégicas de continuidad de la iniciativa.

# Estructura general del evento

El evento se desarrollará mediante una agenda técnica e institucional estructurada, orientada a integrar los principales componentes estratégicos del proyecto y consolidar la presentación nacional de resultados.

La agenda incluirá los siguientes momentos:

- Instalación institucional del evento.

- Presentación consolidada de resultados técnicos y operativos del proyecto.

- Socialización de productos derivados del componente investigativo.

- Presentación del estado de consolidación del Banco Nacional de Masas Madre.

- Espacios de participación e intercambio de experiencias territoriales.

- Actividades de cierre institucional y proyección estratégica.

La estructura del evento permitirá integrar componentes técnicos, científicos, operativos y territoriales en un mismo escenario nacional de articulación institucional.

# Presentación consolidada de resultados

Durante el evento se realizará la exposición consolidada de los resultados obtenidos durante la implementación nacional del proyecto, integrando información técnica, operativa, territorial e investigativa generada durante las vigencias 2025 y 2026.

Entre los principales aspectos a presentar se incluyen:

- Resultados de cobertura e intervención nacional.

- Avances en la implementación técnica de la estrategia de fermentación natural.

- Resultados del proceso de seguimiento y monitoreo territorial.

- Impactos técnicos, sociales y productivos identificados durante la ejecución.

- Resultados derivados del componente investigativo y del Banco Nacional de Masas Madre.

Este espacio permitirá consolidar una visión integral del alcance nacional del proyecto y de los resultados obtenidos en los diferentes territorios intervenidos.

# Socialización de productos de investigación

El evento incluirá la presentación de los principales productos técnicos y científicos generados durante la implementación del proyecto, orientados a fortalecer la divulgación institucional y la apropiación del conocimiento producido.

Entre los productos a socializar se encuentran:

- Documento de cierre técnico nacional de la vigencia 2025.

- Documento base de investigación de la vigencia 2026.

- Avances en artículos científicos y publicaciones técnicas.

- Productos audiovisuales institucionales y de divulgación.

- Resultados asociados a procesos de investigación microbiológica y documentación territorial.

La socialización de estos productos permitirá fortalecer la proyección académica e investigativa del proyecto y consolidar procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento.

# Imagen 19: Exhibición de productos con masa madre

# Presentación del Banco Nacional de Masas Madre

Como parte central del evento se realizará la presentación del estado de consolidación del Banco Nacional de Masas Madre, socializando los avances alcanzados en procesos de recolección microbiológica, documentación territorial y estructuración del repositorio nacional.

La presentación incluirá:

- Avances en la recolección de muestras microbiológicas en territorio.

- Organización y consolidación del repositorio nacional.

- Información técnica y territorial asociada a las muestras recolectadas.

- Avances en caracterización microbiológica y documentación científica.

- Proyección estratégica del banco como activo institucional y científico del SENA.

Este espacio permitirá visibilizar el Banco Nacional de Masas Madre como uno de los principales resultados estratégicos del proyecto y como una plataforma de investigación aplicada y preservación biotecnológica de alcance nacional.

# Participación de actores del proyecto

El evento contará con la participación de los diferentes actores vinculados a la implementación del Proyecto Nacional Masa Madre, fortaleciendo la articulación institucional y el intercambio de experiencias desarrolladas en territorio.

Participarán:

- Centros de formación del SENA vinculados al proyecto.

- Extensionistas participantes en la estrategia nacional.

- Equipo técnico nacional y Equipo Padrino Nacional.

- Equipo de investigación y monitoreo.

- Equipos administrativos, logísticos y de comunicaciones.

- Actores territoriales y unidades productivas beneficiarias invitadas.

Así mismo, se habilitarán espacios orientados a la socialización de experiencias territoriales, intercambio de aprendizajes y fortalecimiento de redes institucionales asociadas a fermentación natural y panificación artesanal.

# Componente operativo y logístico

La ejecución del evento contemplará procesos de planeación y coordinación técnica, logística y operativa orientados a garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

Entre las principales actividades se incluyen:

- Definición de la sede del evento y condiciones logísticas requeridas.

- Coordinación de agenda técnica e institucional.

- Organización de espacios de socialización y presentación.

- Gestión de participantes y actores invitados.

- Soporte técnico y operativo durante el desarrollo del evento.

Este componente permitirá garantizar una ejecución organizada, articulada y coherente con el alcance nacional del proyecto.

# Registro y memoria institucional del evento

El evento será documentado mediante procesos de registro técnico y audiovisual orientados a consolidar la memoria institucional del cierre nacional del proyecto.

La documentación incluirá:

- Registro audiovisual institucional.

- Registro fotográfico de las actividades desarrolladas.

- Consolidación de memorias técnicas e institucionales.

- Documentación de experiencias territoriales y presentaciones realizadas.

Estos insumos harán parte del archivo técnico e institucional del Proyecto Nacional Masa Madre y servirán como soporte para futuros procesos de divulgación, investigación y sistematización.

# Cierre institucional

El evento finalizará con la consolidación del cierre institucional de la vigencia 2026, integrando los principales resultados técnicos, operativos e investigativos derivados del proyecto.

Este espacio contemplará:

- Síntesis general de resultados y aprendizajes.

- Conclusiones técnicas y operativas del proceso de implementación.

- Consolidación de resultados institucionales del proyecto.

- Reconocimiento de la participación de los actores vinculados a la estrategia.

El cierre institucional permitirá consolidar una visión integral del proyecto y fortalecer su posicionamiento como estrategia nacional de transferencia tecnológica y fermentación natural.

# Proyección estratégica y continuidad

Como parte del proceso de cierre, se presentarán las líneas generales de continuidad y evolución del Proyecto Nacional Masa Madre, orientadas a fortalecer su sostenibilidad técnica, científica e institucional en futuras vigencias.

La proyección estratégica contemplará:

- Fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

- Consolidación de líneas de investigación aplicada.

- Continuidad de procesos de transferencia tecnológica en territorio.

- Expansión de estrategias de documentación y caracterización microbiológica.

- Fortalecimiento de procesos de innovación alimentaria y apropiación social del conocimiento.

De esta manera, el evento nacional de cierre no solo permitirá consolidar los resultados obtenidos durante las vigencias 2025 y 2026, sino también proyectar al Proyecto Nacional Masa Madre como una estrategia sostenible de alcance nacional orientada al fortalecimiento científico, productivo y cultural de la panadería campesina y popular en Colombia.

# CONCLUSIÓN GENERAL

El Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre” se consolida como una estrategia institucional de alto impacto orientada al fortalecimiento técnico, científico, productivo y cultural del sector panificador colombiano mediante procesos de transferencia tecnológica, investigación aplicada y preservación del patrimonio alimentario nacional.

Durante la vigencia 2025, el proyecto logró intervenir 6.950 panaderías campesinas y populares en diferentes regiones del país, fortaleciendo capacidades técnicas asociadas a fermentación natural con masa madre, mejorando procesos productivos y promoviendo prácticas sostenibles de panificación artesanal.

La implementación del Plan Padrino y del cronograma nacional de visitas técnicas permitió consolidar un modelo estructurado de acompañamiento técnico, investigativo y operativo que garantizó la correcta implementación metodológica del proyecto en territorio, fortaleciendo la presencia institucional del SENA y asegurando resultados verificables en los ámbitos técnico, científico, social y cultural.

Este modelo de intervención permitió fortalecer capacidades técnicas en extensionistas y unidades productivas, promover la apropiación del conocimiento transferido y consolidar una estrategia replicable de extensión tecnológica con enfoque territorial.

Así mismo, el proyecto permitió avanzar en la estructuración de un componente científico y biotecnológico orientado a la generación de conocimiento aplicado sobre fermentación natural y microbiología alimentaria, consolidando las bases para el desarrollo del Banco Nacional de Masas Madre como activo estratégico institucional y científico de alcance nacional.

La consolidación del Banco Nacional de Masas Madre representa uno de los principales resultados estratégicos del proyecto, al permitir la preservación de biodiversidad microbiológica asociada a prácticas tradicionales de fermentación natural, fortalecer procesos de investigación aplicada y generar capacidades institucionales en biotecnología alimentaria y documentación territorial.

De manera complementaria, el proyecto contribuyó al fortalecimiento de economías locales, la valorización de la panificación artesanal y la preservación de conocimientos tradicionales asociados al uso de masa madre, fortaleciendo el reconocimiento de la fermentación natural como parte del patrimonio biocultural colombiano.

Como continuidad de los resultados obtenidos durante la vigencia 2025, el proyecto proyecta para la vigencia 2026 una nueva fase de fortalecimiento técnico e investigación aplicada, que contempla la intervención de 3.672 nuevas panaderías mediante procesos de transferencia tecnológica especializada en fermentación natural.

Esta nueva etapa permitirá profundizar en procesos de panificación basados exclusivamente en masa madre como agente fermentador, promover el uso de ingredientes locales propios de cada territorio y ampliar la recolección de muestras microbiológicas para el fortalecimiento del Banco Nacional de Masas Madre.

En este contexto, el proyecto evoluciona desde una fase inicial de transferencia tecnológica hacia una estrategia nacional de especialización técnica, investigación aplicada y preservación biotecnológica asociada a fermentación natural y panificación artesanal.

Como resultado de este proceso, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA se posiciona como la institución líder en Colombia en procesos de transferencia tecnológica, investigación aplicada y fortalecimiento productivo asociados a fermentación natural y panificación artesanal.

La implementación del Plan Padrino, la consolidación del Banco Nacional de Masas Madre, el desarrollo de productos científicos y técnicos y la estructuración de un modelo nacional de intervención territorial fortalecen el papel del SENA como actor estratégico en procesos de innovación alimentaria, desarrollo productivo y apropiación social del conocimiento.

Así mismo, el Plan Padrino se consolida como un modelo institucional innovador de acompañamiento técnico, investigativo y operativo con potencial de replicabilidad en otros sectores productivos y estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento tecnológico y territorial.

En consecuencia, el Proyecto Nacional Masa Madre se consolida como una estrategia de alto valor institucional, científico, productivo y cultural que integra transferencia tecnológica, investigación aplicada, innovación alimentaria y preservación del patrimonio biocultural colombiano.

Su implementación evidencia el potencial del SENA para liderar procesos nacionales de innovación y desarrollo territorial basados en apropiación social del conocimiento, fortalecimiento productivo y construcción de capacidades científicas aplicadas al sector alimentario colombiano.

# Propiedad intelectual y titularidad institucional

Se hace necesario aclarar que todos los documentos, metodologías, productos técnicos, científicos, audiovisuales, bases de datos, registros microbiológicos, publicaciones, diseños, desarrollos y demás creaciones generadas en el marco del Plan Padrino y del Proyecto Nacional “Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre” serán de propiedad intelectual del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, incluyendo los derechos de autor y derechos asociados a propiedad industrial que pudieran derivarse de su desarrollo.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993, la Ley 1915 de 2018 y demás disposiciones normativas vigentes aplicables en materia de propiedad intelectual y protección de derechos en entornos físicos y digitales.

Así mismo, la información, documentación, registros técnicos y productos derivados del proyecto tendrán carácter institucional y estratégico para el SENA, en el marco de sus funciones de formación profesional integral, investigación aplicada, transferencia tecnológica y apropiación social del conocimiento.