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INFORME DE SUPERVISOR PARA
PRÓRROGA (X) No. 1 Y/O ADICIÓN () No. Y/O MODIFICACIÓN () No.
AL CONTRATO 454 de 2025
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA: BABOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGUI, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLIN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ÚNIC DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (LOTE 1).

	SUSCRITO CON:
	CONSORCIO ABURRA 2025

	PLAZO INICIAL:
	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

	VALOR INICIAL:
	$5.436.615.334

	FECHA ACTA DE INICIO:
	19 DE ENERO DE 2026

	PRORROGA No. 1: SOLICITADA 
	TRES (3) MESES (nueva fecha de terminación 19 de AGOSTO de 2026 inclusive)

	NOMBRE SUPERVISOR:
	MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO
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La Entidad suscribió con el Consorcio ABURRA 2025, el Contrato de Obra Pública No. 454 DE 2025, que tiene como objeto “CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA: BABOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGUI, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLIN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (LOTE 1)”, el cual cuenta con acta de inicio del 19 de enero de 2026, con un valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS  QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($5.436.615.334), con plazo inicial de CUATRO (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la Dirección Contractual.

El Consorcio en el desarrollo del Contrato y en cumplimiento del Objeto pactado, ha venido desarrollando de manera adecuada las actividades conforme a lo que está estipulado en el alcance contractual, a la fecha del presente Informe, el Contrato de Obra cuenta con un avance físico del 20.47% y financiero del 40% correspondiente al plan de inversión del anticipo.
Cabe aclarar que el próximo 19 de mayo de 2026, se vence el plazo y el tiempo restante no es suficiente para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente contrato.
	2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA.


Mediante oficio del 6 de mayo de 2026 con radicado AMVA No. 016657, la interventoría notifica al Area Metropolitana del Valle de Aburra, la solicitud de prórroga No.1, al contrato No. 454 de 2025, a fin de ampliar el plazo en TRES (3) meses contados a partir del vencimiento del plazo contractual. Ver justificación:

JUSTIFICACION DE LA AMPLIACIÓN
En cuanto a la solicitud de prorrogar al contrato 454 de 2025, se fundamenta en los tiempos necesarios para dar cumplimiento al alcance del objeto, el cual presenta un atraso de más del 70%, no obstante, con la reprogramación presentada e incluyendo las actividades adicionales de obra, es viable la terminación del contrato en un plazo adicional de tres meses.

Una vez superada la etapa que ralentizó el proceso de construcción y que correspondió a socializaciones, mesas de trabajo, implementaciones de planes de contingencia y aprobación de PMT, se viene adelantando el proceso de excavaciones, demoliciones, adecuaciones de terreno y vaciados de concretos, que constituyen la etapa de obra sucia, quedando pendiente solo la instalación de los elementos que se encuentran en talleres de construcción como son fabricación y corte de tuberías para cerramiento, lámina microperforada y pendientes de permisos de EPM para instalación de tuberías.
Los tiempos presentados para el contrato tal y como se observa en el cronograma se pueden cumplir perfectamente con la prórroga de tres meses.

Por todo lo anterior, se precisa solicitarle al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - AMVA en su calidad de suscribiente del Contrato 454 de 2025, modificar la cláusula CUARTA. Plazo, NUMERAL 4 ampliándolo en TRES (3) meses, a partir del 20 de mayo de 2026 hasta el 19 de agosto de 2026, tiempo necesario para dar cumplimiento a su ejecución y realizar los trámites correspondientes para su liquidación.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la Supervisión del AMVA considera pertinente y necesario realizar la Prorroga No.1, solicitada por el consorcio Aburra 2025, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato y la terminación óptima de cada una de las instituciones educativas.
Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 454 de 2025 no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.
La presente modificación fue aprobada en Comité de Contratación N° 32 del 11 de mayo de 2026, radicado 00-000676.
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MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO
Supervisora
1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO
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