## ARTICULACION (hidden)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL TOLIMA
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y EL SISTEMA EDUCATIVO
POA 2023
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DE LA FPI CON LA EDUCACIÓN MEDIA
POA 2024
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4327522 SEM
Actividad | Participantes | Estrategia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | observaciones
SESIONES COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR DEL CONVENIO. | INTEGRANTES: Secretarías de Educación Departamental y Municipal o delegados (as), Directora SENA Regional o delegado (a). INVITADOS: Coordinación de Formación Profesional Regional, Subdirecciones de Centro, Coordinadores SENA a cargo del Programa, Gestores del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo Técnico Pedagógico Regional del Programa. | Reuniones semestrales para revisar temas de la agenda, avances del programa, seguimiento a planes de mejora, aprobar retiros de IE (de ser necesario) y nuevos acuerdos. |  | 13 | [8 empty] | 20
SESIONES COMITÉ OPERATIVO DEL CONVENIO. | Personal del área de Calidad asignados por las Secretarías de Educación, Gestores de Articulación del SENA, Apoyo Técnico Pedagógico Regional del Programa. Invitados: Coordinación de Formación Regional, Coordinadores SENA encargados del Programa. | Se realizarán reuniones bimestrales o trimestrales para medir los avances del Programa, aplicar correctivos, hacer los respectivos ajustes y planes de mejora; seguimiento a ambientes de aprendizaje, docentes/isntructores/suministro de materiales de formación, entre otros. Se planearán sesiones de trabajo por Institución para definir criterios de calidad y pertinencia del programa objeto de articulación. |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Revisión de los convenios, normatividad y lineamientos emitidos por el MEN y el SENA, casos especiales
TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA (PROCEDIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE LA FPI, CURRICULAR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN OBJETO DE ARTICULACIÓN. | Coordinadores de Formación Profesional Regional y de Centros, Coordinadores SENA adscritos a Centros de Formación, encargados del Programa, Delegados Secretarías de Educación, Gestor de Articulación en Centros, Docentes I.E.s Articuladas, Instructores Tècnicos, Apoyo Técnico Pedagógico Regional del Programa. | Dar a conocer metodologias formativas SENA: Formación por competencias, formación por proyectos, evaluación del aprendizaje, técnicas didácticas activas, tecnologías de la información y comunicación (TIC), ambientes virtuales de aprendizaje y plataforma Sofía Plus. | [12 empty] | Concertación con las Secretarías de Educación para la citación de los Docentes, el desplazamiento y la logística necesaria; la cual se surte a través de las instancias competentes del Deapartamento y/o Muncipio
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA. | Funcionarios del área de Calidad asignados por las Secretarías de Educación, Coordinación de Formación Profesional Regional, Coordinaciones SENA encargadas del Programa, Gestores Articulación en Centros, Apoyo Técnico Pedagógico Regional del Programa. | Trabajo colaborativo con las Secretarías de Educación y conjuntamente con Rectores y Coordinadores SENA encargados del Programa y Docentes de las I.E.s articuladas, Gestores de los Centros de Formación, Apoyo Pedagógico Regional del Programa. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Permanente, en la medida en que se presenten situaciones especiales y visitas programadas que registre casuisticas especiales.
PARTICIPACIÓN DE LOS CONVINIENTES EN LA FERIA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO PROGRAMADA POR LAS SECRETARÍAS PARA LAS IEs ARTICULADAS. | Getores de articulación en Centros, instructores de formación SENA, Centro de Desarrollo Empresarial SENA, Apoyo Pedagógico Regional del Programa. | Acompañar a IEs para presentar propuestas hasta realización de feria, talleres, ideación. | [9 empty] | X |  |  | Si bien la ejecución se prevé para el mes 10, el alistamiento puede representar 3 meses previos.
REALIZACIÓN MESA DE DIÁLOGO, EN LA CUAL SE PRECISEN ASPECTOS EN TORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA A CARGO DE CADA CONVINIENTE, QUE FACILITE LA UNIDAD TECNICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES APRENDICES CON ENFOQUE PLURALSITA Y DIFERENCIAL. | Personal del área de Calidad asignados por las Secretarías de Educación, Gestores de Articulación del SENA, Apoyo Pedagógico Regional del Programa, Coordinación de Formación Regional, de Centros, Coordinadores SENA encargados del Programa, Coordinación APE y Equipo encargado de activar ruta de atención, expertos SEM. | Mesas Técnicas |  |  | X | [9 empty] | A través de la SEM se fortalecerá la capacitación a instructores y personal SENA en Plan Individualizado de Ajustes Razonables, PIAR, a través de expertos vinculados a la citada secretaría..
DIVULGAR EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y CADENA DE FORMACIÓN INTERNA SENA Y SU OFERTA DE FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL | Getores de articulación en Centros, Instructores de formación SENA, poyo Técnico Pedagógico Regional del Programa, Equipos de Trabajo SENA, Rectores Ies, Docentes designados para el Programa, Comunidad educativa, en general. | Difusión del portafolio institucional, lineamientos del Programa, calendario académico del Programa, mecanismo para concretar cadena de formación interna. | [8 empty] | X | X

## 2026
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA FPI EN TERRITORIO - AMBIENTES NO CONVENCIONALES
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8289143 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
POA 2026 - SED
ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | ESTRATEGIA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | % Ejecución | OBSERVACIÓN
SESIONES COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR DEL CONVENIO. | INTEGRANTES: Secretaría de Educación o delegado, Director SENA Regional o delegado (a), Subdirectores de Centro o delegados (Coordinadores Académicos) INVITADOS: Coordinadores SENA a cargo del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo a FPI, adscrita a CMR. | Reuniones cuatrimestrales para revisar temas de la agenda, avances del convenio, seguimiento a la ejecución de las diferentes actividades contenidas en el POA del convenio, indicadores y metas, aprobación cronogramas de ejecucón técnica. |  |  | 25 | [10 empty] | Por validar, Recordar fechas
Planeación y alistamiento de la oferta de formación - Seleccionar programas de formación tecnológica para cada una de las IEs que será presentadas para aval a la DFP. El CTC se apoyará en los delegados - Comité Operativo. | Secretaría de Educación o delegado, Director SENA Regional o delegado (a), Subdirectores de Centro o delegados (Coordinadores Académicos) INVITADOS: Coordinadores SENA a cargo del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo a FPI, adscrita a CMR. | Se realizarán reuniones bimestrales para medir los avances de los programas convenidos, aplicar correctivos, hacer los respectivos ajustes y planes de mejora; seguimiento a ambientes de aprendizaje, instructores/suministro de materiales de formación, entre otros. Se planearán sesiones de trabajo por Institución para definir criterios de calidad y pertinencia del programa en ejecución. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | Por acordar (A partir de la entrega e instalación de Ambientes no convencionales) Revisión de normatividad y lineamientos emitidos por el MEN y el SENA, cumplimiento de requisitos, casos especiales. Se considerarán sesiones extraordinarias de ser necesario.
Orientación sobre implementación de Ambientes no convencionales que garanticen pertinencia y calidad. | Secretaría de Educación o delegado, Director SENA Regional o delegado (a), Subdirectores de Centro o delegados (Coordinadores Académicos) INVITADOS: Coordinadores SENA a cargo del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo a FPI, adscrita a CMR. Cuando sea requerida. | Trabajo colaborativo con la SED, conjuntamente con Rectores, delegados de la IE para el convenio y Coordinadores SENA encargados del Programa, Apoyo Regional del Programa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Se concertarán fechas con los Coordinadores a cargo del Programa seleccionado.
para el procedimiento de | Secretaría de Educación o delegado, Director SENA Regional o delegado (a), Subdirectores de Centro o delegados (Coordinadores Académicos) INVITADOS: Coordinadores SENA a cargo del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo a FPI, adscrita a CMR. | Trabajo colaborativo con la SED, conjuntamente con Rectores Coordinadores SENA encargados del Programa, Docentes de las IEs articuladas, Gestores de los Centros de Formación, Apoyo Regional del Programa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Se concertarán fechas con los enlaces. Permanente, en la medida en que se presenten situaciones especiales y visitas programadas que registre casuisticas especiales. Sseguimiento a través de la herramienta semáforo de instituciones educativas con planes de mejoramiento
ingreso y selección de | Secretaría de Educación o delegado, Director SENA Regional o delegado (a), Subdirectores de Centro o delegados (Coordinadores Académicos) INVITADOS: Coordinadores SENA a cargo del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo a FPI, adscrita a CMR. | Trabajo colaborativo con la SED, conjuntamente con Rectores Coordinadores SENA encargados del Programa, Docentes de las IEs articuladas, Gestores de los Centros de Formación, Apoyo Regional del Programa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Se concertarán fechas con los enlaces. Permanente, en la medida en que se presenten situaciones especiales y visitas programadas que registre casuisticas especiales. Sseguimiento a través de la herramienta semáforo de instituciones educativas con planes de mejoramiento
Elaboración de cronogramas de ejecución técnica y seguimiento a POAs operativos definidos para la implementación de los ambientes de formación y demás actividades, a ser presentados al CTC para aprobación. | Coordinadores a cargo del Programa convenido y profesional de apoyo a la FPI | Mesas de trabajo - Comités operativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Por acordar (A partir de la entrega e instalación de Ambientes no convencionales)
Velar por la oportuna divulgación de las acciones de formación establecidas en el convenio, promoviendo el desarrollo de las estrategias establecidas en el protocolo de comunicaciones de las entidades participantes. | Secretaría de Educación o delegado, Director SENA Regional o delegado (a), Subdirectores de Centro o delegados (Coordinadores Académicos) INVITADOS: Coordinadores SENA a cargo del Programa, Supervisores designados para el convenio, Apoyo a FPI, adscrita a CMR. Cuando sea requerida. | Difusión del portafolio institucional, lineamientos del Programa, calendario académico del Programa, mecanismo para concretar cadena de formación interna. |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Programación SENA (A partir de la entrega e instalación de Ambientes no convencionales)
Realizar charlas informativas dirigidas a la comunidad educativa, incluyendo egresados de las instituciones educativas beneficiarias de los ambientes no convencionales, poblaciones afectadas por el conflicto armado, campesinos y víctimas, con el fin de proporcionarles información clave acerca del SENA y sus programas de formación de acuerdo con el calendario académico SENA vigente. | Profesionales designados(a)s del grupo de administración educativa los Centros de formación SENA. Rectores de las Instituciones educativas. Designados para el convenio y Profesional d eApoyo a la FPI. | Visita a territorio, de acuerdo con cronograma académico establecido |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Por validar fechas (A partir de la entrega e instalación de Ambientes no convencionales)
Elaborar informes de seguimiento a la formación profesional que incluyan: 1. Novedades académicas de los aprendices. 2. Novedades de retiro voluntario, cancelación y traslados. 3. Actividades evaluadas en el LMS descargando el consolidado y adjuntándolo como soporte al informe. 4. Juicios de valor de los resultados de aprendizaje evaluados cargados. 5. Gestión en el LMS de los cursos semilla con Guías de aprendizaje, material de apoyo e instrumentos de evaluación. Para ser entregados periódicamente al CTC. | Coordinador Administración educativa de los Centros de Formación. Coordinadores académicos de los Centros de formacion SENA. | Estructuración informes de gestión como entregable al CTC. |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | Por validar fechas (A partir de la entrega e instalación de Ambientes no convencionales)