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INFORME AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SOLICITANDO

	
	

	PRÓRROGA (X) Y/O ADICIÓN () Y/O MODIFICACIÓN ()
	No.: 1



AL CONTRATO No. 452 DE 2025
LICITACIÓN PÚBLICA – LP 006 DE 2025

De acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 1655 de 2023 y 1434 de 2024, se procede por parte de la Subdirección de Proyectos solicitar al Comité de Contratación, autorizar la prórroga (X) No.1 al Contrato de Obra Pública No.452 de 2025, en los términos que a continuación se presentan:
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA: BABOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGUI, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLIN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ÚNIC DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (LOTE 2).

	SUSCRITO CON:
	CONSORCIO CONINCIL URBANO

	[bookmark: _Hlk160621061]PLAZO INICIAL:
	CUATRO (4) MESES

	VALOR INICIAL:
	$6.863.400.077

	FECHA ACTA DE INICIO:
	19 DE FEBRERO DE 2026

	PRORROGA No. 1: SOLICITADA 
	TRES (3) MESES

	NOMBRE SUPERVISOR:
	MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO




	1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO



La Entidad suscribió con el Consorcio CONINCIL URBANO, el Contrato de Obra Pública No. 452 DE 2025, que tiene como objeto “CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA: BABOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGUI, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLIN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ÚNIC DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (LOTE 2)”, el cual cuenta con acta de inicio del 19 de enero de 2026, con un valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y STENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.863.400.077), con plazo inicial de CUATRO (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la Dirección Contractual.
El Consorcio en el desarrollo del Contrato y en cumplimiento del Objeto pactado, ha venido desarrollando de manera adecuada las actividades conforme a lo que está estipulado en el alcance contractual, a la fecha del presente Informe, el Contrato de Obra cuenta con un avance físico del 22.84% y financiero del 40% correspondiente al plan de inversión del anticipo.

	2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA



[bookmark: _Hlk160621231]Mediante oficio del 6 de mayo de 2026 con radicado AMVA No. 016657, el Consorcio Urbanismos Medellín 2HMV interventor del contrato notifica al AMVA, de la solicitud de prórroga al contrato 452 de 2025 realizada por el contratista, a fin de ampliar el plazo en TRES (3) meses contados a partir del vencimiento del plazo contractual. Ver justificación:

[bookmark: _Hlk160441187]JUSTIFICACION DE LA AMPLIACIÓN

En cuanto a la solicitud de prorrogar el contrato, se fundamenta en los tiempos necesarios para dar cumplimiento al alcance del objeto, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se han dado las siguientes circunstancias:

1.INICIO GRADUAL DE ACTIVIDADES

Al momento de iniciar las labores de campo, los establecimientos educativos se encontraban en el proceso institucional de matrículas y organización del calendario escolar, lo cual impidió el ingreso del equipo técnico y retrasó la programación de las reuniones de socialización, requisito previo establecido en el proceso contractual para comenzar las actividades en cada institución.

2. REPROGRAMACION DE SOCIALIZACIONES Y CONSERTACION DE ACTIVIDADES

Precisamente por la por lo enunciado en el párrafo anterior la actividad de socialización se vio afectada en gran medida por la escasez de tiempo con el que contaban los actores de la comunidad educativa, era muy complicado articular las agendas y en algunos casos era necesario reprogramar las fechas. Adicionalmente de estas socializaciones en varias de las instituciones se generaron inquietudes que requirieron espacios complementarios y compromisos adicionales concertados con la comunidad y las directivas para poder garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

La realización de las socializaciones es un requisito fundamental para el inicio de obras toda vez que es fundamental para interactuar y articular con la comunidad educativa, la cual en todos los casos solicitó la elaboración de un protocolo de ingreso adicional al normalmente contemplado en obra, esto se justifica en lo delicada que es la interacción de niños y trabajadores de la construcción, esto originó un tiempo y actividades que retrasaron el inicio en pleno de las obras

3. AJUSTES TECNICOS

En algunos de los casos, como conclusión de las socializaciones, reuniones y recorridos, se identificaron necesidades adicionales que requirieron revisión, análisis y priorización, generando un ajuste a la planeación de cada institución.

4. DEMORAS EN LOS TRÁMITES DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO PMT

Se han presentado demoras significativas en las aprobaciones de los planes de manejo de tránsito los cuales son requeridos en todas las instituciones y sin los cuales es imposible intervenir. Teniendo en cuenta lo delicado que es la interacción de vehículos de obra como volquetas, mixer, camiones con transporte escolar y niños, este aspecto es de los que mayores retrasos nos ha generado toda vez que como se puede ver en el siguiente cuadro hay aprobaciones que se han demorado hasta 40 días. 
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5. SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES:

Durante el desarrollo del contrato y como resultado de la interacción con los municipios sede de las obras, de las socializaciones y de las visitas técnicas se evidenció la necesidad de incorporar obras adicionales que beneficiarían a los alumnos al optimizar la funcionalidad de los espacios, específicamente la cubierta de tes de las placas polideportivas.

Estas obras son viables de ejecutar con los recursos con los que cuenta actualmente el contrato una vez hecho el balance económico y la redistribución de actividades.


	3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



Una vez analizada la presente solicitud de Prórroga No.1, del contrato No. 452 de 2025 y los argumentos presentados por el contratista en su solicitud de prórroga, el cual se anexa y hace parte integral de la presente solicitud se encuentra lo siguiente:

La prórroga solicitada resulta viable desde el punto de vista jurídico en concordancia con el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 cuando indica:

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

De igual forma, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone:

“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

La prórroga no es un Contrato diferente, sino un acuerdo de voluntades en el que las partes agregan a las estipulaciones precedentes unas variaciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual; debido a ello, todas las estipulaciones del contrato prorrogado conservan su vigencia y validez, con las solas modificaciones propias de la respectiva prorroga.
[bookmark: _Hlk160625855]Teniendo en cuenta la autorización expresa de la anterior disposición normativa, se infiere que las partes en las relaciones contractuales de carácter estatal podrán realizar adiciones, modificaciones y prórrogas, en ejercicio de la autonomía de la voluntad para el cumplimiento de los fines y cometidos Estatales, contenidos en la Constitución Política de Colombia. En tal sentido, tanto la Modificación, como la Prórroga solicitadas, no implican que la naturaleza del objeto contratado se vea alterado en su esencia, 

A su vez, no se establece dentro del Estatuto Contractual un impedimento para la realización de la Modificación y Prórroga, las cuales se encuentran justificadas dentro del punto de vista jurídico.

Así mismo, la presente solicitud está sustentada en lo dispuesto en los artículos 4º, 14, 16, 25, y 27 de la Ley 80 de 1993 que permiten la modificación de los acuerdos estatales para dar continuidad a la ejecución de los proyectos y funciones de las Entidades Públicas ajustando las condiciones necesarias para ello.
[bookmark: _Hlk160625876]
La presente solicitud, es viable desde el punto de vista jurídico ya que aparte de estar autorizada por la normativa referida, es preciso prorrogar el Contrato, previendo que la voluntad de ambas Entidades en seguir ejecutando y cumpliendo sin tropiezos los alcances del Contrato y con ello cumplirle a la ciudad y a sus habitantes con este proyecto de gran impacto social.


	4. ANÁLISIS TÉCNICO QUE SOPORTA LA PRÓRROGA 



[bookmark: _Hlk160625889]La prórroga No.1, planteada es viable desde el punto de vista técnico y administrativo, toda vez que es necesario garantizar la continuidad de las actividades objeto del contrato, hasta su culminación. Y no implica cambios en el valor del Contrato 452 de 2025, por ello no se requieren recursos adicionales, ni apropiación presupuestal. 

El plazo requerido está sustentado en la programación de obra que se anexa y en la que se detallan las actividades complementarias, considerando:

· Tiempos de planeación y validación
· Secuencia constructiva 
· Articulación con las condiciones operativas de la institución
· Ejecución sin afectación de la calidad ni interferencia con las actividades educativas.

	5. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS



[bookmark: _Hlk160620147]Se mantendrán las condiciones establecidas en el contrato 452 de 2025.


	6. EXIGENCIAS DE LAS GARANTIAS



Se mantendrán las condiciones establecidas en el Contrato 452 de 2025.
El artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 indicó que la vigencia de las garantías constituidas en los Contratos Estatales debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.
Por lo anterior, EL CONSORCIO CONINCIL URBANO deberá ampliar dentro de los CINCO (5) días siguientes a la firma del presente OTROSI la vigencia de las pólizas constituidas de acuerdo con la nueva fecha de finalización del Contrato y los periodos de vigencia establecidos en cada caso en la cláusula diecinueve del contrato.


	7. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL



Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 452 de 2025 no se modifican con el presente otro sí y tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.


	8. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN 



[bookmark: _Hlk160625922]La Supervisión, teniendo en cuenta las consideraciones y argumentos presentados por el contratista de obra y previendo igualmente que las obligaciones o compromisos adquiridos en el contratista siguen incólumes y que su cumplimiento es de estricto seguimiento por parte de la interventoría, y el ÁREA, considera viable la prórroga No.1 solicitada, argumentada en que hay actividades que tienen pendientes tales como la construcción de tres cubiertas para placa polideportiva.


[bookmark: _Hlk160626349]Teniendo en cuenta, todo lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité, autorizar la Prórroga No.1, contrato 452 de 2025 suscrito con el Consorcio Conincil Urbano según lo descrito, con el fin de ejecutar conforme los términos contractuales cada una de las actividades del Contrato hasta su culminación.

Las demás clausulas y compromisos, se mantendrán en las mismas condiciones del Contrato 452 de 2025


	9. NECESIDAD



De conformidad con lo expuesto, se solicita al Comité autorizar:

1) La Prorroga No.1 del Contrato 452 de 2025, ampliando el plazo en TRES (3) meses, a partir del 19 de mayo de 2026 hasta el 19 de agosto de 2026, ambas fechas incluidas

Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 452 de 2025, no se modifican con el presente otrosí tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efectos.

	10. ANEXOS



· Oficio de la interventoría 016657 de mayo 6 de 2026, en el que se incluye oficio del contratista.
· Informe de Supervisión.
· Programación de obra.
· Comité de Contratación N° 32 del 11 de mayo de 2026, radicado 00-000676.


	11. FIRMAS



	EQUIPO ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR:
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MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO
Profesional Universitario- Equipo Ejecución y Evaluación de Proyectos
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Valentina Gómez Torres
Contratista – Rol Financiero
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SANDRA CAROLINA CORZO ZÁRATE
Profesional Universitario- dirección Contractual- Jurídico
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