## Formato
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO
PRESUPUESTO OFICIAL
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## RIESGOS PROCESOS BYS
PROCESO GESTIÓN JURIDICA
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
Código: | [13 empty] | Versión:
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: |  | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS VETERINARIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD OPERATIVA Y PRECISIÓN.
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | 49000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  | BOGOTÁ D.C
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación pública. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva invitación pública. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Entidad | Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área responsable del proceso y el área de contratación | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | SI | Entidad | Desde la fecha de convocatoria del contrato | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato y supervisión (alarmas: visita de proponentes, preguntas de los oferentes y evaluación de las ofertas) | Semanal, durante el período de contratación de los equipos y la supervisión.
2 | General | Interno | Selección | Operacionales | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual | Elegir un contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Entidad | La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y estudios de mercado para obras y/o trabajos similares a los requeridos para la ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar las labores contratadas. Identificar a los posibles oferentes con capacidad de cumplir con el objeto contractual. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el acto de apertura del proceso de contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Cuando se requiera la actividad.
3 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Nulidad del contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad | Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Adicionalmente, la entidad realizará la verificación correspondiente en los registros públicos. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | Entidad | Desde la Fecha de Cierre de la invitación | Hasta la fecha de suscripción del Contrato | Seguimiento de procesos y procedimientos | Cuando se requiera la actividad.
4 | Especifico | Interno | Selección | Operacionales | Demoras en la apertura del proceso de contratación. | Atrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Proceso de selección | Adjudicación del contrato | Monitoreo proceso de selección y contratación. | Durante el proceso de selección
5 | Especifico | Interno | Selección | Regulatorios | Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, equipos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en la propuesta del contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Incremento en costos. Demandas o requerimientos por desequilibrio económico del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Revisar los documentos allegados por el contratista al momento de presentar la oferta y para adjudicación de la invitación. Elaborar estudios del sector y contar con información relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del mercado. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad y contratista. | Inicio del Contrato | Al finalizar el Contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual -
6 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. | Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación pública. Posibilidad de incremento en costos. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. Restructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva invitación. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación | Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
7 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato. | Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Entidad | Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el inicio de la Etapa de Planeación Proceso de Contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación | Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
8 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros. Ampliación en los plazos de ejecución por la necesidad de expedir adendas adicionales. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes. Seguimiento y revisión de la estructuración del proceso por parte del Instituto. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación | Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
9 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Que los alcances del objeto del contrato se queden cortos o sean insuficientes frente a las necesidades del Instituto. | Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Posible ampliación del plazo de ejecución del contrato. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Entidad | Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del área de contratación. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | Entidad | Desde la aprobación de los estudios previos | Hasta la Legalización | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el área de Contratación. | Cronograma de planeación
10 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Que el contrato no sea coherente con la misión, objetivos y metas del Instituto. | Que el contrato exceda la competencia y/o la misión del Instituto. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Entidad | Revisión de la necesidad durante la etapa de planeación y definición del plan de adquisisición. Estructuración completa de los estudios previo a la selección del contratista con acompañamiento del área de contratación. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | Entidad | Desde la revisión de los estudios previos. | hasta la terminación del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el área de Contratación | Cronograma de planeación
11 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad | Examen de la necesidad en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la Entidad con objetos contractuales similares para realizar el cálculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas del sector con base en las cotizaciones solicitadas. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | Entidad | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la suscripción del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma de planeación
12 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. | Reprogramación de las actividades. Demoras en la ejecución de actividades. Repetición del trabajo. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Entidad | Revisión de los documentos suministrados por el proponente por parte del área de evaluación de la Entidad. . Verificar que la propuesta y los documentos anexos a la misma cumplen con los requisitos solicitados en las condiciones y términos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Entidad | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual
13 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el contratista se niegue a firmar el contrato | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Incumplimiento. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Reunión Instituto y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
14 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades. | 2 - Improbable | 5 - Catastrófico | 7 | Alto | Entidad | Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Desde la fecha de adjudicación del contrato | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato | Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo
15 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento e inicio del contrato | Monitoreo y seguimiento con el contratista y el supervisor | Durante el proceso precontractual
16 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección). | Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Aplicación del Manual de Contratación, cumplir con la publiacción en las plataformas técnologicas de secop II , Publicación del plan anual de adquisiciones en el sistema de información, estructuración de matriz de riesgos de corrupción para consulta a los grupos de interés. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Durante la Planificación del proceso | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Una vez revisadas las condiciones contractuales el proponente puede solicitar al Instituto todas las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor/Interventor. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Verificación del cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, seguimiento de avance.
18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en los pagos, por parte del contratista, a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones o actos deshonestos del contratista. | Suspensión del contrato. Multas o sanciones por ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato, incluyendo contratistas y subcontratistas. Requerir comprobantes de cumplimiento de pago de la nómina y de aportes al SGSS. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cuadros de monitoreo y control del personal vinculado al contrato. Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales. | Durante todo el plazo del contrato, previo al inicio de la ejecución y a la realización de cada pago al contratista.
19 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos por los empleados para la ejecución de las actividades. | Suspensión de los trabajos. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Sanciones legales. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo incluyendo las exigidas por el Instituto.. Suministrar los elementos de seguridad y/o bioseguridad requeridos por los empleados de acuerdo con las actividades a realizar. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento de avance.
20 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras y/o fallas en los procesos de pago, generando demoras en los pagos, por errores en el cumplimiento de requisitos. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad | Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso para pagos | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento de avance.
21 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños o pérdida de los elementos, maquinaria, equipos, herramientas, materiales o insumos necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades a consecuencia de Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por agua o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de seguro. | Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión después de ocurrido el suceso | Una vez se presente el hecho
22 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Hurto y/o hurto calificado de maquinaria, equipos, herramientas, materiales o insumos de la entidad. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Incluir en el plan de ejecución como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad del sector donde se van a desarrollar las labores. El contratista deberá implementar las medidas de seguridad para proteger los bienes propios o los de propiedad de terceros bajo su cuidado, tenencia y control. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión después de ocurrido el suceso | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada informe de gestión
23 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite el Instituto para revisión y análisis. Requerir la participación del Supervisor. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento cronograma de ejecución | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
24 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Requerir la participación del Supervisor/Interventor para revisar la correcta inversión del anticipo en la ejecución de las actividades del contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Si | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan de Operativo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
25 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y Cronograma de ejecución | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos porel Instituto. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes del contratista frente al proceso de radicación y pago de cuentas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
26 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores cometidos por la Supervisión o la Interventoría en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión/Interventoría para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto. Capacitación a supervisores/interventores en el proceso de revisión de actas y/o cuentas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
27 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | El Instituto podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas. | Al momento de imponer la multa al contratista | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades. | Mensual
28 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia o quiebra del Contratista. | Incumplimiento del objeto contractual | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | El contratista debe hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. El Supervisor/Interventor realiza control mensual y supervisa y controla el cumplimiento del flujo de inversión del anticipo otorgado si aplica, además de los seguimientos a las actividades pendientes de pago. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha en la que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento | Control mensual | Mensual
29 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños materiales y/o daños personales los funcioanrios del Instituto, a bienes o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato. | Multas o sanciones al contratista. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Demandas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El Contratista será responsable por las pérdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento permanente | Mensual
30 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales sea legalmente responsable el Instituto | Modificaciones al contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Previo a la ejecución del contrato estudiará los cambios normativos que se puedan presentar, cómo pueden afectar la ejecución del contrato y si inciden en el cálculo del presupuesto. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Entidad | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
31 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales es legalmente responsable el Contratista. | Modificaciones al contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc.) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
32 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Mayores costos asociados | 3 - Posible | 3 - Moderado | 2 | Bajo | Contratista y entidad | Suspensiónes del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
33 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos | Mayores costos asociados | 3 - Posible | 3 - Moderado | 3 | Bajo | Contratista | El contratista deberá tener en cuenta dichas variacionnes y variables en la estructuración del modelo económico del negocio | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
34 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional | Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista y entidad | Se deberá adoptar las medidas contractules necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual