## LookupTable (hidden)
clase | fuente | etapa | tipo | probabilidad | impacto | valoración | Responsable | Monitoreo
general | interna | planeación | Económicos | casi cierto | catastrófico | riesgo bajo | Icfes | Sí
específico | externa | precontractual | Comercial | probable | mayor | riesgo moderado | Contratista | No
|  | contractual | Tecnológicos e Infraestructura pública | posible | moderado | riesgo alto | Icfes / Contratista
|  | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor | riesgo extremo
|  | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor
|  | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor
|  |  | Actos de la naturaleza | raro | insignificante
Hecho de las cosas
Operacionales
Financieros
Regulatorios y Acciones Legales
Reputacional
Corrupción y Fraudes

## MONITOREO
|  |  | MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES | [9 empty] | Código: GAB-FT020
|  |  | GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO | [9 empty] | Versión: 002
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | PÚBLICA |  |  |  | CLASIFICADA |  |  | RESERVADA
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
| MONITOREO Y REVISIÓN | [6 empty] | EFICACIA |  |  | EFECTIVIDAD
| Proceso Contractual | Fecha de identificación | Tratamiento / Control a ser implementado | ¿Cuándo se inicia el tratamiento? | ¿Cuándo se completa el tratamiento? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Total de las acciones cumplidas | Total de acciones definidas para cumplir en el período | Resultado de cumplimiento | El riesgo se ha materializado | Resultado de cumplimiento
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Estipulación en los documentos el Proceso de la obligación del Proveedor de implementar un plan de contingencia para normalizar la prestación del servicio. | En la redacción de los documentos del Proceso | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | Mediante la supervisión del contrato | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato regido por el derecho privado | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | Mediante la supervisión del contrato | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Se debe garantizar la verificación por parte del supervisor del contrato. El contratistaejecutará lasactividadesqueresultennecesariaparasubsanar loserroresdelprocedimientoyenelanálisisdelainformaciónafindeentregar los productos en las condiciones de calidad requeridas por la entidad. (iii) Imposición demultas o declaratoria de incumplimiento del contrato de deficiencias en la calidad del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | Revisión previa de la información entregadaporel contratista,encasoque se evidencié alguna inconsistencia, notificar de inmediato y generar las respectivas alarmasel contrato. | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Garantizar el cumplimientode las condiciones ymedidas deprotecciónde datos. Para dar cumplimiento a la Ley de Habeas Data. | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | El supervisor debe revisar los procesos al inicio del contrato, para confirmar que se dé un manejo adecuado a los datos.. | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Establecer lineamientos que garanticen la confianza de los ciudadanos frente a la reputación del Icfes | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | Seguimiento y control a los procedimientos establecidos | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Seguimientoal contratistapara verificar que la información entregada sea veraz. Elcontratistaejecutarálasactividadesqueresultennecesariaparagaarantizar la confiabilidad de la información a fin de entregar los productos en las condiciones de calidad requeridas por la entidad. | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | Revisión de los informes, entregables y subproductos entregados | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
| Estudio de percepción | 2023-09-12 | Reducir consecuencias y probabilidades contando con un plan de contingencia que incluya, personal de respaldo en los casos en los que no se encuentre personal. | En la redacción de los documentos del proceso | Hasta el vencimiento del plazo del cto. | Seguimiento de la ejecución del contrato. | Permanente | 1 | 1 | 100% | No | 100%
[9 empty] | META: | 30% | META: | 70%
[9 empty] | ALCANZADO: | 30% | ALCANZADO: | 70%
[9 empty] | Indice de Gestión de Riesgo Contractual |  |  | 100%
Gestión De Riesgos contractuales
[8 empty] | Cumplió |  |  | 90% – 100%
[8 empty] | Cumplió parcialmente |  |  | 60% – 89%
[8 empty] | No Cumplió |  |  | 0% – 59%
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
Note on B9: Indique el decriptor del proceso a que haya lugar. Ejm: Aseo y Cafetería; Vigilancia;
Note on C9: registre la fecha de identificación y levantamiento del riesgo
Note on D9: Describa el tratamiento que opera actualmente o el que espera implementar para tratar el riesgo
Note on E9: Enuncie el momento o fecha en la cual comienzó o comienza a operar el tratamiento plantedo.
Note on F9: Enuncie el momento o fecha en la cual termina de operar el tratamiento planteado.
Note on G9: Desacriba el método, herramienta y/o medio a través del cual realizará el monitoreo al riesgo identificado.
Note on H9: Describa la periodicidad con la cual realizará el monitoreo. Ejm: Mensual; Trimestral; Semestral; entre otros.