## Abril
Código: F-POAT-41
Versión: 03
PLAN OPERATIVO ANUAL | [6 empty] | Fecha: 26/Feb/2026
Área protegida | Calatrava |  |  | Administrador | Yuly Alexandra Arevalo Avila
Tipo de área | Area de Recreacion |  |  | Beneficiarios totales | Mujeres | 55 | Hombres | 44
Link Anexo | https://drive.google.com/drive/folders/1-INoLS5OGUjOTbnFyivjREieCB07Xbuq |  |  | Vigencia | 2026 | Mes | Abril
Línea estratégica | Programa | Proyecto | Actividad | Descripción | Participantes | Resultado | Anexo | Observación
Protección de las Coberturas Naturales. | N.A | Seguimiento y Monitoreo en la Implementación del Plan de Manejo. | Realizar la contratación de personal de apoyo para la realización de visitas de monitoreo, vigilancia y control del Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava. | Durante el mes de Abril o de 2026 se realizaron visitas de vigilancia y control en el Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava, a cargo del guardabosque y la administradora del área protegida. | Guardabosques- Administrador | Formato de seguimiento y control F-POAT-20 / Registro fotografico | Anexo 1 | N.A
Protección de las Coberturas Naturales. | N.A | Seguimiento y Monitoreo en la Implementación del Plan de Manejo. | Seguimiento y control del Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava de acuerdo con el plan de trabajo que la Corporación disponga. | Se elaboró un concepto técnico para informar los hallazgos evidenciados en un predio del Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava. El documento se encuentra en revisión y ajustes previos a su envío al Grupo GEMA. | Administrador | Concepto para apobracion y posterior envio | Anexo 2 | N.A
Fortalecer los Procesos de Gobernanza | N.A | Empoderamiento de la Comunidad en la Preservación, Restauración y Uso Sostenible del Área de Recreación. | Realizar campañas de sensibilización en torno a la importancia de la preservación de los ecosistemas, resaltando los valores de reciprocidad y corresponsabilidad en la comunidad. | El día 13 de abril se llevó a cabo una jornada de socialización sobre áreas protegidas, dirigida a las personas que se encontraban en el parque principal del centro de la ciudad, así como a los comerciantes del sector. Durante la actividad se brindó información sobre la importancia de estas áreas, su conservación y las normas que regulan su uso, con el fin de promover la sensibilización y el compromiso ciudadano en su protección. | Comunidad visita el centro de la ciudad | Listado de asistencia/ Registro fotografic | Anexo 3 | N.A
Protección de las Coberturas Naturales. | N.A | Investigación y Monitoreo de Ecosistemas. | Realizar muestreos e identificación de especies endémicas y migratorias. | El día 14 de abril, se realizó una jornada de avistamiento orientada a la búsqueda del mono zocay, especie que habita dentro del área protegida. La actividad se llevó a cabo mediante recorridos en campo en zonas previamente identificadas, con el fin de registrar su presencia, observar su comportamiento y recopilar información que contribuya a su monitoreo y conservación dentro del ecosistema. | Guardabosques- Administrador - equipo de produccion- Biologa CORMACARENA | Listado de asistencia / Registro fotografico | Anexo 4 | N.A
Fortalecer los Procesos de Gobernanza | N.A | Conformación de una Mesa Técnica para la Gestión y Protección del Área de Recreación. | Realizar de mesas de trabajo (periódicas) para el seguimiento y avance de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo, así como otras actuaciones al interior de este. | EL dia 17 de abril, se realizó oficio para la convocatoria a una mesa de trabajo con el fin de hacer seguimiento a las actuaciones presentadas dentro del área protegida. Este espacio busca articular a las entidades y actores involucrados, revisar los avances de las acciones adelantadas, identificar posibles dificultades y definir compromisos que permitan garantizar una adecuada gestión y conservación del área. | Adimistrador-Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación, la ONG BIOSEPAZ , administrador del conjunto cerrado San Gerardo, Policia Ambiental. | Oficios enviados | Anexo 5 | N.A
Fortalecer los Procesos de Gobernanza | N.A | Divulgación y Sensibilización. | Educación ambiental al interior y en el área de influencia, para la conservación del Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava y su área de influencia | El 17 de abril, se llevó a cabo una jornada de socialización casa a casa del Plan de Manejo del ARPEH Calatrava, dirigida a la comunidad residente en el sector. Durante esta actividad, se brindó información clara y detallada sobre los objetivos, alcances y acciones contempladas en el plan de manejo, permitiendo conocer la conservación y el adecuado manejo del área. | Comunidad Villas de alcaravan. | Listado de asistencia / Registro fotografico | Anexo 6 | N.A
Protección de las Coberturas Naturales. | N.A | .Seguimiento y Monitoreo en la Implementación del Plan de Manejo | Seguimiento y control del Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava de acuerdo con el plan de trabajo que la Corporación disponga.l | El dia 21 de abril la se realizo una reunion con la policia ambiental con el fin de cordinar acciones para la actividad de recoleccion de residuos que se va a llevar acabo el dia 25/04/2026 en el ARPEH Calatrava. | Policia nacional - profesionales de CORMACARENA | Listado de asistencia / Registro fotografico | Anexo 7 | N.A
Fortalecer los Procesos de Gobernanza | N.A | Divulgación y Sensibilización. | Realizar campañas de sensibilización en torno a la importancia de la preservación de los ecosistemas, resaltando los valores de reciprocidad y corresponsabilidad en la comunidad. | El día 24 de abril se llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre la importancia de las áreas protegidas, realizada en la sala de juntas del centro comercial Primavera Urbano. Durante este espacio, se abordaron temas relacionados con la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el papel fundamental que cumplen estas zonas en el equilibrio ambiental. | Red nacional de jovenes /fundacion tu planeta tu casa/ Juan B FMBM | Listado de asistencia / Registro fotografico | Anexo 8 | N.A
Fortalecer los Procesos de Gobernanza | N.A | Divulgación y Sensibilización. | Educación ambiental al interior y en el área de influencia, para la conservación del Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Calatrava y su área de influencia | El día 25 de abril se realizó una jornada de recolección de residuos en el área protegida, con el propósito de retirar los desechos que se encontraban dispuestos de manera inadecuada y que no estaban siendo utilizados por las personas asentadas de forma irregular en el sector. | Secretria de medio ambiente alcaldia de villaviencio- secretia de medio ambiente gobernacion del meta-Bioagricola del llano-policia nacional-profecionales Cormacarea y guardabosques | Listado de asistencia / Registro fotografico | Anexo 9 | N.A
Fortalecer los Procesos de Gobernanza | N.A | Conformación de una Mesa Técnica para la Gestión y Protección del Área de Recreación. | Realizar de mesas de trabajo (periódicas) para el seguimiento y avance de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo, así como otras actuaciones al interior de este. | El dia 29 de abril se va llevar acabo una mesa de trabajo del area, donde se va socilizar el Plan de Manejo; evaluar el avance de las estrategias definidas; revisar los impactos de las iniciativas o proyectos que se desarrollen en el área,; y fortalecer la coordinación interinstitucional у comunitaria. | Adimistrador-Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación, la ONG BIOSEPAZ , administrador del conjunto cerrado San Gerardo, Policia Ambiental. | Listado de asistencia / Registro fotografico | Anexo 10 | N.A