CONCEPTO SOBRE CONTRATO DE RESTAURACIÓN

Datos básicos del contrato

- Objeto: “Realizar la restauración de la pileta del Concejo Municipal de Pereira”. Modalidad: Mínima Cuantía. Contratista: Luis Fernando Romero Álvarez. Proceso: CMP-MC-21-2023.

- Valor: $22.000.000 (IVA incluido). Plazo: 30 días. Garantías exigidas en la aceptación de oferta: Cumplimiento 20% (plazo de ejecución + 2 meses), Calidad 20% (plazo + 3 meses) y Buen manejo del anticipo por el 100% (hasta liquidación).

- Acta de Inicio: 22/08/2023; fecha final prevista 20/09/2023. Supervisión: María Janeth Jaramillo Soto. Forma de pago: 50% anticipo al suscribir; saldo contra acta final. R.P. 1253.

2) Manejo del anticipo y primeras actuaciones

- Desembolso inicial: el 01/09/2023 se abonó $9.460.000 por error a una cuenta personal del contratista; la oficina financiera solicitó trasladar el saldo a la cuenta única de manejo del anticipo en AV Villas. El contratista reportó transferencia de $5.187.872 el 12/09/2023 (con soporte).

- Control del anticipo: la supervisión requirió informe detallado de gastos y ordenó no ejecutar nuevos egresos sin autorización previa. Se abrió un intercambio de oficios sobre la justificación y pertinencia de erogaciones.

3) Informes de gastos del contratista (septiembre 2023)

- Se radicaron listados con honorarios a terceros (arquitecto, ingeniero y especialista en estratigrafía), mano de obra auxiliar, herramienta/insumos y consumibles; también dotaciones, impresiones y menaje para mezclas. La supervisión cuestionó la falta de autorización previa, la pertinencia de varios ítems (p. ej., dotación y ciertos insumos) y diferencias entre lo gastado vs. lo que debía estar ejecutado a la fecha.

4) Solicitudes de prórroga y suspensión

- 12/09/2023: el contratista pidió adición de tiempo hasta el 02/10/2023, con cronograma ajustado. Motivo: necesidad de completar actividades técnicas.

- 25/09/2023: solicitó nueva ampliación (hasta 30/11/2023) por dos causas: (i) raíces de un Ficus que estarían afectando la estructura de la fuente y (ii) espera del concepto de la Comisión de Patrimonio.

- 26/09/2023: el Concejo suspendió el contrato temporalmente hasta contar con definición de la Comisión de Patrimonio y una decisión sobre la intervención vegetal; durante la suspensión no podían ejecutarse gastos del anticipo.

5) Trámite ante la Comisión de Patrimonio

- 18/09/2023: se enviaron los Estudios preliminares y Propuesta de intervención para trámite ante Comisión (valoración histórica/simbólica/estética, levantamientos, y propuesta técnica).

- 25/10/2023 (Acta No. 11): el restaurador expuso la propuesta. La Comisión analizó déficit de información histórica y aspectos técnicos (p. ej., restitución de baldosa, diferenciación de reintegraciones, impacto visual), y formuló recomendaciones (preferir restitución integral de faltantes cuando sea posible; diferenciar adiciones; proteger integralmente el inmueble, etc.). Resultado: concepto favorable por mayoría (Planeación, SCA, UCP), con recomendaciones a acatar; Cultura y Control Físico concurrieron con observaciones.

- 16/11/2023: oficio de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial remite formalmente el concepto de aprobación y las recomendaciones de la Comisión.

6) Interventoría/Apoyo a la supervisión (CPSP-38-2023)

- Contrato CPSP-38-2023 con Andrés Julián Rincón Román para apoyo a la supervisión: $6.000.000, plazo 29/11/2023–28/12/2023, pago contra acta única.

- Informe técnico (dic. 2023): la interventoría señaló faltantes en la documentación técnica ofrecida/entregada (valoración completa, levantamientos y planos —planta/alzado/corte—, registro fotográfico técnico, exámenes de laboratorio, estado de conservación sobre planos, análisis de patologías IN-FA-ME, especificaciones, programación y presupuesto/APU). También precisó que el mascarón central corresponde a una figura masculina tipo Tritón (no “felino”), como parte del análisis iconográfico.

7) Estado hacia el cierre de 2023 y pendientes

- A pesar del concepto favorable de la Comisión de Patrimonio (con condiciones), el expediente muestra el contrato suspendido a la espera de atender las observaciones y de ordenar el reinicio conforme a los ajustes técnicos y administrativos (incluido el plan/flujo de inversión del anticipo y la autorización previa de egresos). No se evidencia entrega final ni recibo a satisfacción dentro de las piezas revisadas.

8) Anexos relevantes en la carpeta

- Aceptación de oferta (17/08/2023), Acta de Inicio (22/08/2023), oficios de traslado de recursos y control del anticipo, informes de gastos con soportes (cuentas de cobro, facturas POS, transferencias), contratos auxiliares, comunicaciones con la Comisión de Patrimonio, Acta No. 11 y oficio de concepto, contrato e informe de interventoría.

9) Alertas/observaciones útiles (lectura jurídica y técnica del expediente)

- Manejo del anticipo: la supervisión dejó trazado que todo gasto debía pasar por autorización previa; varios ítems fueron cuestionados por pertinencia/soporte (dotación, menaje, etc.). Conviene consolidar un plan de inversión avalado, conciliado con el cronograma y con flujo y soportes bancarios.

- Condicionantes técnicos: atender integralmente las recomendaciones de la Comisión (restitución de faltantes, diferenciación de reintegraciones, protección del inmueble) y resolver la incidencia del Ficus (alternativas de manejo/erradicación y barreras/impermeabilización).

- Entregables pendientes: completar y/o robustecer valoración patrimonial, planimetría completa, registro fotográfico técnico, exámenes y APUs/presupuesto; luego levantar la suspensión y formalizar reinicio con hitos de verificación y actas.

1) Manejo del anticipo y autorización de gastos

- Giro inicial a cuenta personal del contratista por $9.460.000 y posterior traslado parcial a la cuenta única de anticipo ($5.187.872 el 12/09/2023). Este error administrativo y el uso parcial antes de trasladar a la cuenta exclusiva de anticipo exponen riesgo de indebida administración de recursos públicos. La supervisión además ordenó no ejecutar nuevos gastos sin su autorización previa.

- Ejecución de gastos sin autorización previa del supervisor, expresamente prohibida por oficio del 12/09/2023; se solicitó informe detallado y se advirtió que el manejo del anticipo debía hacerse solo bajo autorización del supervisor. Incumplimiento de esa instrucción puede configurar irregularidad en la ejecución y riesgo disciplinario/fiscal.

Señales en el expediente: oficio de la supervisión (12/09/2023) y respuesta del contratista; cuadro de gastos y saldo; orden de suspensión del 26/09/2023 con prohibición de egresos mientras durara la suspensión

2) Pertinencia y justificación de egresos con cargo al anticipo

- La supervisión cuestionó la pertinencia de varios gastos (p. ej., dotación por $720.000, vaso y salsero por $18.000, desodorante y talco; el contratista solo descontó el roll-on). El uso de recursos de anticipo para ítems no directamente ligados a la ejecución técnica puede ser objeto de glosa.

- Diferencias en sumatorias e inconsistencia temporal: en dos informes se reportaron $5.789.128 y $6.907.347 (acumulado $12.696.475), superando lo que debía estar justificado a la fecha y el valor efectivamente girado inicialmente a la cuenta personal. La supervisión pidió explicación en 3 días hábiles. Riesgo contable y de control por falta de balance bancario y conciliación.

3) Controversia “anticipo” vs. “pago anticipado”

- El contratista sostuvo que se trataba de pago anticipado (y por tanto los recursos “dejaban de ser públicos” y no requerían plan de inversión), mientras la supervisión recuerda que es contrato de obra con póliza de anticipo y, en consecuencia, el dinero sí debe administrarse como anticipo (con autorización previa, plan/flujo de inversión y cuenta específica). Esta interpretación contradictoria generó choques de control y retrasos; aunque es una disputa jurídica, el riesgo es real si se ejecutaron erogaciones sin la trazabilidad exigida por la Entidad.

4) Documentación técnica incompleta (incumplimientos técnicos)

- La interventoría de apoyo (CPSP-38-2023) informó carencias relevantes en los entregables: valoración patrimonial completa, levantamientos y planos (planta/alzado/corte), registro fotográfico técnico, exámenes de laboratorio, estado de conservación sobre planos, análisis IN-FA-ME, especificaciones, programación de obra, presupuesto/APU y flujo de inversión. Esto apunta a incumplimiento de obligaciones técnicas ofrecidas y esperadas antes del reinicio de obra.

- Incluso se precisó un error de identificación iconográfica del mascarón (no “felino” sino Tritón), señal de insuficiencia en el análisis técnico.

5) Suspensión, trámite patrimonial y coordinación institucional

- El 26/09/2023 se suspendió el contrato por asuntos técnicos (raíz de Ficus) y trámite ante la Comisión de Patrimonio; durante la suspensión se prohibió ejecutar gastos de la cuenta del anticipo. Cualquier egreso en ese periodo implicaría irregularidad.

- La Comisión de Patrimonio emitió concepto favorable condicionado (Acta 25/10/2023 y oficio 16/11/2023), insistiendo en restitución de faltantes (priorizando restitución integral cuando sea posible), diferenciación de reintegraciones, y protección integral del inmueble. No acatar estas condiciones antes del reinicio sería una irregularidad técnica.

6) Procedimiento sancionatorio (vicios posteriores en el expediente)

- El expediente refiere que, ya en 2024, se declaró incumplimiento por resolución y posteriormente esa decisión fue revocada/nulada en 2025 por vicios de procedimiento (entre ellos, relación con la suspensión vigente). Esto evidencia irregularidad procedimental de la Entidad en el trámite sancionatorio y orden de retrotraer el proceso.

Conclusión ejecutiva

- Sí hay indicios de irregularidades y riesgos en:

  - Ejecución y autorización de gastos del anticipo (uso de cuenta personal, erogaciones sin autorización, ítems no pertinentes, falta de conciliación bancaria).

  - Cumplimiento técnico (faltantes de estudios/planos/APUs/plan de inversión previos al reinicio).

  - Procedimiento sancionatorio (decisión posterior viciada y anulada).

Recomendaciones prácticas (siguientes pasos)

- Conciliación financiera integral del anticipo

  - Extractos y movimientos completos de la cuenta personal y de la cuenta única, con cruces contra cada soporte y radicado; elaborar balance (ingresos/egresos/saldos).

- Plan de inversión y flujo de caja formalizados (ex ante al reinicio), vinculados al cronograma y a hitos de autorización del supervisor.

- Cierre técnico de brechas señaladas por la interventoría: completar valoración, planimetría, registro fotográfico técnico, exámenes, IN-FA-ME, APU/presupuesto y programación; alinear con las condiciones de la Comisión de Patrimonio.

- Acto de reinicio solo cuando: (i) se haya conciliado el anticipo, (ii) estén aprobados plan/flujo y APUs, y (iii) se acredite el cumplimiento de las observaciones patrimoniales.

- En lo sancionatorio, respetar la suspensión y rehacer, si procede, el debido proceso, sustentando técnicamente cualquier decisión (prevención de nuevos vicios).