## Cronograma Obra
PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA - MODIFICACIÓN No. 04
ACTIVIDAD | MAYO 2026 | JUNIO 2026 | JULIO 2026 | OBSERVACIONES
Culminación de actividades civiles pendientes | X | X |  | Frentes pendientes identificados durante ejecución
Actividades eléctricas y validaciones técnicas | X | X |  | Incluye ajustes y pruebas
Intervenciones en zonas restringidas (PPL) | X | X | X | Ejecución secuencial por disponibilidad
Ajustes y correcciones finales |  | X | X | Cierre de observaciones
Validaciones técnicas y recibos parciales |  | X | X | Acompañamiento técnico y validación
Entrega y recibo final de sedes |  |  | X | Recepción técnica y administrativa
Consolidación documental |  |  | X | Actas, soportes y balances
Cierre técnico y administrativo |  |  | X | Preparación liquidación contractual

## Cronograma Interventoria
PROGRAMACIÓN AJUSTADA INTERVENTORÍA - MODIFICACIÓN No. 04
ACTIVIDAD | MAYO 2026 | JUNIO 2026 | JULIO 2026 | AGOSTO 2026 | OBSERVACIONES
Seguimiento técnico permanente de obra | X | X | X |  | Control técnico integral
Visitas técnicas y validaciones | X | X | X |  | Verificación de calidad y cantidades
Revisión de cantidades y actas |  | X | X |  | Revisión y aprobación
Seguimiento administrativo y financiero | X | X | X | X | Control contractual
Acompañamiento a recibos finales |  |  | X | X | Recibo técnico de sedes
Consolidación de informes finales |  |  | X | X | Informes técnicos y financieros
Balance contractual y cierre documental |  |  |  | X | Cierre administrativo
Liquidación contractual |  |  |  | X | Liquidación final del contrato

## Avance Porcentual
CUADRO DE AVANCE PORCENTUAL DE OBRA
COMPONENTE | AVANCE (%) | OBSERVACIÓN
Actividades civiles | 90 | Frentes principales ejecutados
Cubiertas y fachadas | 88 | Pendientes ajustes y validaciones
Redes eléctricas | 82 | Pendientes validaciones técnicas
Aires acondicionados y estudios técnicos | 70 | Sujetos a revisión especializada
Intervenciones en zonas PPL | 35 | Ejecución condicionada por operación institucional
Cierre documental y recibos | 40 | En proceso de consolidación
AVANCE FÍSICO GENERAL DEL CONTRATO | 85 | Avance acumulado a corte de la modificación