## Matriz de Riesgos
ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN No. SDM-PSA-SIE-28-2026 Objeto: RENOVAR SOPORTE Y GARANTIA DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PALOALTO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato o declaratoria de incumplimiento en la etapa precontractual o contractual inicia | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Establecer de manera clara en los pliegos de condiciones y en el contrato los plazos, requisitos y condiciones específicas para la constitución y presentación de las garantías exigidas, incluyendo su aprobación por parte de la Entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista y Supervisor | En la ocurrencia del evento | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Monitoreo mediante checklist de perfeccionamiento contractual, verificando presentación, revisión y aprobación de garantías dentro de plazos. Seguimiento por supervisor, registro en sistema documental y alertas de vencimiento para detectar incumplimientos | Etapa Contractual
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO / ECONÓMICO | Alza en los precios cotizados para los servicios, debido a variaciones en la condiciones del mercado (TRM) | Estimación inadecuada del presupuesto oficial, afectando la estructuración del proceso, la disponibilidad de recursos y la viabilidad financiera, lo que puede derivar en ajustes del proceso o declaratoria de desierto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SDM 100% | Estimación con TRM promedio y tendencia, inclusión de margen cambiario, actualización de estudio de mercado antes de publicar, verificación de disponibilidad presupuestal y definición de condiciones de pago que mitiguen variaciones. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | OTIC | Desde la estructuración de la propuesta económica | Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección | Seguimiento periódico a la TRM, actualización del estudio de mercado antes de publicar, verificación del presupuesto frente a variaciones y validación en comité de contratación, dejando registro en documentos del proceso. | Etapa Precontractual
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Demora en los tiempos de entrega de la renovación de las licencias. | Interrupción o degradación de los servicios de seguridad de la información, pérdida de cobertura de soporte y actualizaciones, afectando la continuidad operativa y aumentando la exposición a riesgos cibernéticos. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Definir plazos contractuales, exigir evidencias de activación por fabricante, seguimiento del supervisor, cronograma de renovación y aplicación de penalidades por incumplimiento en tiempos de entrega. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato Contratista | Desde la firma del acta de inicio del contrato | A la fecha de finalización del contrato | Seguimiento del supervisor al cronograma, verificación de activación en portal del fabricante, revisión de evidencias de renovación y control de plazos, con registro en informes de supervisión y alertas por incumplimiento. | Etapa Ejecución
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Recibir soporte general, soporte técnico, respuestas a casos de soporte de forma errónea. | Fallas en la operación de la infraestructura, afectando la continuidad del servicio, aumentando tiempos de respuesta y exponiendo la Entidad a riesgos de seguridad de la información. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Exigir personal certificado, validar calidad de respuestas, seguimiento del supervisor a casos, escalamiento a fabricante. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato Contratista | Desde aprobación de las pólizas del contrato | Cuando se requiera un soporte | Hasta la finalización del licenciamiento | Etapa Ejecución
5 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIO | Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones, como consecuencia de modificación normativa o legal | Estimación inadecuada del presupuesto oficial, afectando la viabilidad financiera del proceso, la estructuración del contrato y pudiendo requerir ajustes o la modificación del proceso de selección." Por que se esta planteando este riesgo en la Etapa de planeación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 50% SDM 50% | Incorporar todos los impuestos vigentes en el presupuesto, verificar normatividad aplicable, actualizar el estudio previo antes de publicar, incluir cláusulas de ajuste y validar disponibilidad presupuestal frente a posibles cambios normativos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | SDM | En la etapa de estructuración de la propuesta económica | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a cambios normativos en materia tributaria, revisión periódica del marco legal aplicable, validación del presupuesto frente a modificaciones y registro en estudios previos y documentos del proceso antes de su publicación. | Etapa de Ejecución

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato