## Sheet1
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ALISTAMIENTO, DIGITALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, CONFORME A LA LEY 594 DE 2000 - LEY GENERAL DE ARCHIVOS, SUS NORMAS REGLAMENTARIAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ARCHIVÍSTICOS DEFINIDOS POR LA SED.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección Abreviada de Subasta Inversa Electrónica.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoracion | Categoria | A quien se le asigna? | Monitoreo | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoria | Afecta la ejecución contractual? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Durante la evaluación de las ofertas se verifica que los proponentes no cumplen con las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir. | Se declare desierto el proceso de selección | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 6 | Riesgo alto | Entidad | Verificar en el estudio del sector que existan en el mercado proveedores que cuenten con esa capacidad de ofrecer las condiciones técnicas establecidas en la necesidad. | 2. Improbable (Puede pcurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisora del Contrato | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados. | Durante la ejecución del contrato
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Cambios normativos o expedición de normas que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación de la ejecución del contrato con la nueva normatividad . Posible desequilibrio económico del contrato. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista y Entidad | Estudio normativo permanente y revisión de los efectos económicos y técnicos que generen los posibles cambios normativos | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación de la ejecución del contrato. | Permanecer en constante actualización de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Retrasos en la ejecución del plan de trabajo para la entrega de imágenes digitalizadas de las series que determine la SED | Retrasos acumulativos en el plan de trabajo establecido. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 6 | Riesgo alto | Contratista y Entidad | Garantizar controles continuos , claros y seguimiento constante a proveedores. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del Contrato y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento ejecución de cada unas actividades estabalecidas en el plan de trabajo | Durante la ejecución del contrato
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Los bienes y servicios no cumplen con lo establecido en el anexo técnico. | La no satisfacción de la necesidad, calidad de los bienes y afectación de la ejecución del contrato. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes y servicios. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisora del Contrato y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados. | Durante la ejecución del contrato
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y/u ocasionados por los mismos. | Retrasos en la ejecución del contrato que pueden derivar suspensión o necesidad de prorroga en la ejecución del contrato | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El Contratista deberá estar informado de la situación de orden público que pueda afectar el cumplimiento del contrato, seguimiento a la información por los medios de comunicación masivos, el cual deberá entregar a la supervisión del contrato un plan de contingencia para evitar el retraso en la entrega de los bienes | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 1 | Riesgo bajo | SI | Supervisora del Contrato y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación de la ejecución del contrato. | Con la actualización de la información por medios de comunicación masiva Y la implementación y seguimiento al plan de contingencia. | Durante la ejecución del contrato
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que las garantías establecidas en el contrato no se encuentren vigentes en la etapa de liquidación | La imposibilidad de establecer la Liquidación del contrato por la falta de suficiencia de las garantías constituidas para amparar el contrato de conformidad con lo establecido en la legislación. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad y Contratista | El supervisor deberá verificar que las garantías se encuentren vigentes durante la etapa de liquidación y el contratista deberá garantizar la suficiencia de las garantías del contrato hasta su efectiva liquidación. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 1 | Riesgo bajo | SI | Supervisora del Contrato y Contratista | Desde la legalización del contrato | A la liquidación del contrato. | Seguimiento a la ejecución contrato hasta su efectiva liquidación. | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
9 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Deficiencia en la gestión administrativa del proceso de selección. | Retrasos en el proceso de selección o adjudicación del contrato. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad | Supervisión a la gestión administrativa del proceso de selección. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Desde el inicio de la planeación | Hasta el inicio de la ejecución | Seguimiento del proceso precontractual y contractual | Durante la planeación
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO TECNOLÓGICO | Mal manejo y uso de la informacion asociada a la gestión documental | Perdidas de información o truncamiento de la información, genera desconfianza e inseguridad al momento de presentar la información al usuario final. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. Moderado | 5 | Riesgo medio | Entidad y Contratista | La SED y el contratista ante cualquier operación de soporte o actualización, realizará una copia de seguridad-backup con el fin de garantizar la marcha atrás y garantizar la presentación de información confiable. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisora del Contrato y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | A la liquidación del contrato. | Definir la periodicidad de los Backups | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | En caso de situaciones de orden público generado por cualquier organización. | No se cumple con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El contratistadebe preveer las situaciones de orden público para se realice la adecuada ejecución del contrato | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho | Durante la ejecución del contrato
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Fuga o mal manejo de información sensible contenida en los documentos digitalizados por parte del personal. Puede suceder por descuido, uso inadecuado de dispositivos o falta de controles. | Pérdida de confianza institucional, sanciones disciplinarias o legales, afectación reputacional. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | El monitoreo de este riesgo se realizará mediante el seguimiento permanente a las prácticas de seguridad de la información implementadas por el contratista. Esto incluirá la verificación del cumplimiento de las políticas de acceso controlado, la existencia de controles físicos y digitales (como bloqueo de puertos USB, restricciones en uso de dispositivos móviles, y perfiles de usuario en la red), así como la revisión de reportes de incidentes o alertas generadas durante la ejecución. Además, se evaluará periódicamente el cumplimiento de los compromisos de confidencialidad por parte del personal, mediante listas de chequeo y entrevistas en sitio, dejando registro formal en informes de supervisión. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho | Durante la ejecución del contrato
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Inconsistencia o pérdida de integridad en la foliación y el vínculo archivístico. | La ocurrencia de este evento provocaría la anulación de la validez probatoria de las historias laborales ante procesos pensionales o judiciales, generando sanciones disciplinarias y legales por el incumplimiento de la Ley 594 de 2000, además de la vulneración de derechos de los docentes y sobrecostos operativos críticos por la necesidad de reconstruir expedientes dañados o extraviados.. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | El monitoreo se realizará mediante revisiones aleatorias periódicas y la verificación física de expedientes contra el inventario digital, asegurando que cada etapa del proceso (alistamiento, digitalización y almacenamiento). | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho | Durante la ejecución del contrato
14 | GENRAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Inasistencia del personal clave o fallas en equipos escáneres sin reemplazo inmediato. Puede ocurrir por fallos técnicos o ausencia de plan de respaldo. | Retrasos en la ejecución, incumplimiento del cronograma, sanciones contractuales. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. Moderado | 4 | Riesgo medio | Contratista | El monitoreo de este riesgo se llevará a cabo a través del control diario de asistencia del personal, la revisión del cumplimiento del cronograma de trabajo y la disponibilidad operativa de los equipos tecnológicos. El contratista deberá entregar reportes semanales que incluyan el estado de funcionamiento de escáneres, PCs y sistemas de respaldo, así como los tiempos de respuesta frente a fallas o ausencias. Cualquier incidente deberá registrarse en actas e informes de seguimiento. Asimismo, se hará verificación aleatoria en sitio por parte del supervisor del contrato para asegurar que las condiciones operativas y de talento humano se mantengan conforme a lo establecido. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3.medio | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho | Durante la ejecución del contrato
8,9,10 |  |  | Riesgo extremo
6.7 |  |  | Riesgo alto
5 |  |  | Riesgo medio
1,3,4 |  |  | Riesgo bajo
Instrucción:
1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagína de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.
3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique.
4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento
5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione