## Hoja2
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y PLAN DE DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
Version: 01
Proyecto: |  |  | EQUIDAD DE GENERO
Trimestre: |  |  | ENE-FEB
Año: |  |  | 2026
Meta | Actividad | Acción | Cumplimiento | Registro | Observaciones
Meta 1:Realizar labores de información, sensibilización y comunicación sobre los derechos de las mujeres. | Actividad 1.1 Estrategias de promoción de los derechos de las mujeres | 1.1.1 Registro de beneficiarios de la estrategia Encuentros por la Equidad | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 260 | Registro spp, salidas de campo y registro fotografico
|  | 1.1.2 Registro de beneficiarios de la estrategia masiva y permanente de prevencion de violencia contra la mujer y de respeto por sus derechos humanos, incluyendo la socialización de la APP Mujer segura | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 255 | Registro de SPP, salidas de campo y registro fotografico
|  | 1.1.3 Regstro de beneficiarios de la estrategia Periera es mujer | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 437 | Registro fotografico y excel PEREIRA ES MUJER
META 2: Activar las rutas para la prevención, identificación y atención integral de las mujeres víctimas de violencias | Actividad 2.1: Brindar asesoría psicológica y socio familiar al 100% de las mujeres que soliciten el servicio | 2.1.1 Registro de beneficiarios de valoraciones y/o asesorías psicológicas | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 12 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico
|  | 2.1.2 Registro de beneficiarios de valoraciones y/o asesorías sociofamiliares | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 1 | Registro de SPP
|  | 2.1.3 Registro de beneficiarios de valoraciones y/o asesorías jurídicas | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 23 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico
| Actividad 2.2. Actualizar e implementar el plan de prevención de las violencias contra la mujer | 2.2.1 Registro de mujeres y familiares beneficiarias de medidas de atención en hogar de paso por estar en situación especial de riesgo. | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 2 | Registros de SPP y salida de campo
|  | 2.2.2 Registro de mujeres y familiares beneficiarias de activación de ruta | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 2 | Registros de SPP
|  | 2.2.3 Registro de mujeres con seguimiento a las medidas de atención emitidas por la autoridad competente | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se contaba con usuarias para realizar los respectivos seguimientos. Estos comenzaron a ejecutarse a partir del mes de marzo, una vez se dispuso de la población objeto para su implementación.
|  | 2.2.4 Registro de mujeres y familias con medidas de atención beneficiarias de asesoría y acompañamiento socio familiar | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se contaba con usuarias para realizar los respectivos seguimientos. Estos comenzaron a ejecutarse a partir del mes de marzo, una vez se dispuso de la población objeto para su implementación.
|  | 2.2.5 Registro de mujeres y familias con medidas de atención beneficiarias de asesoría y acompañamiento psicológico | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 4 | Registros de SPP
|  | 2.2.6 Registro de mujeres y familias con medidas de atención beneficiarias de asesoría y acompañamiento jurídico. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se contaba con usuarias para realizar los respectivos seguimientos. Estos comenzaron a ejecutarse a partir del mes de marzo, una vez se dispuso de la población objeto para su implementación.
|  | 2.2.7 Registro de mujeres y familias con medidas de protección beneficiarias de asesoría y acompañamiento socio familiar | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se habían recibido solicitudes de asesoría por parte de usuarias con medida de protección. A partir del mes de marzo, se comenzaron a desarrollar acciones en este componente.
|  | 2.2.8 Registro de mujeres y familias con medidas de protección beneficiarias de asesoría y acompañamiento psicológico | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se habían recibido solicitudes de asesoría por parte de usuarias con medida de protección. A partir del mes de marzo, se comenzaron a desarrollar acciones en este componente.
|  | 2.2.9 Registro de mujeres y familias con medidas de protección beneficiarias de asesoría y acompañamiento jurídico. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se habían recibido solicitudes de asesoría por parte de usuarias con medida de protección. A partir del mes de marzo, se comenzaron a desarrollar acciones en este componente.
|  | 2.2.10 Registro de mujeres víctimas del conflicto armado interno y reincorporadas identificadas, caracterizadas y con acompañamiento en su proceso de reivindicación. | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 26 | Registro de SPP y registro fotografico
|  | 2.2.11 Registro de servidores públicos beneficiarios de sensibilizaciones en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención). | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 148 | Registro de SPP, salidas de campo y registro fotografico
|  | 2.2.12 Registro de organismos comunales beneficiarios de sensibilizaciones en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención). | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 6 | Registro de SPP, salidas de campo y registro fotografico
|  | 2.2.13 Registro de comunidad en general beneficiaria de sensibilizaciones en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención). | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | No se registran datos, debido a que durante el periodo evaluado (hasta febrero) no se contó con la participación de comunidad en general en las capacitaciones dirigidas a servidores públicos. Por lo tanto, no fue aplicable el diligenciamiento de este apartado.
|  | 2.2.14 Registros de beneficiarias de atenciones y direccionamientos en el punto y en actividades descentralizadas | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 41 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico
META 3: Alquiler de sistema de información para la seguridad de las mujeres | Actividad 3.1. Implementación de la APP mujeres seguras | 3.1.1. Registro de mujeres beneficiarias de la aplicación | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción y el desarrollo de nuestra aplicación para la seguridad de las mujeres, Nos complace informar que la aplicación ya se encuentra en funcionamiento y disponible para la comunidad. A la fecha, 1.641 mujeres se han registrado como usuarias, accediendo a esta herramienta clave que promueve entornos más seguros y confiables para todas. Masivas: 9 f:1641 m:119 =1760 | Registro fotografico
META 4: Realizar labores de divulgación de la gestión del proyecto a través de medios de comunicación. Se reportarían en la base de datos en masivas. | Actividad 4.1 Divulgar las acciones del proyecto en medios radiales, escritos, redes sociales | 4.1.1 Registro personas con socialización de las acciones del proyecto. | Durante este primer periodo, la Alcaldía de Pereira implementó diversas acciones de divulgación y sensibilización a través de medios de comunicación, eventos institucionales y jornadas públicas, con el propósito de visibilizar las iniciativas municipales en favor de los derechos de las mujeres. Estas acciones estuvieron orientadas a promover la equidad de género, fortalecer el empoderamiento económico y social de las mujeres, prevenir las violencias basadas en género y ampliar su participación en distintos escenarios comunitarios e institucionales. Febrero 12, 2026 – Sensibilización en instituciones educativas: La Alcaldía de Pereira, mediante el Programa de Equidad de Género para la Mujer y en articulación con las secretarías de Educación y Salud, realizó una jornada de capacitación dirigida a personal administrativo y docente de las instituciones educativas oficiales. • Participaron cerca de 120 docentes. • Se abordaron temas de prevención de violencias basadas en género, entornos laborales inclusivos, salud mental y corresponsabilidad institucional. • Se socializaron las rutas de atención institucionales y los servicios de acompañamiento psicológico, jurídico y psicosocial disponibles para mujeres. Febrero 26, 2026 – Instalación de la Mesa Técnica de Seguimiento: Se creó un espacio interinstitucional permanente para fortalecer la ruta de atención y protección de mujeres víctimas de violencia. • Permite seguimiento sistemático de casos y coordinación entre entidades de salud, justicia y protección. • Mejora la oportunidad en la atención psicológica y garantiza la efectividad de medidas de protección, evitando la revictimización. Marzo 2, 2026 – Rechazo a feminicidios y fortalecimiento de medidas de protección: La Alcaldía reiteró cero tolerancia frente a la violencia de género, promoviendo la denuncia oportuna y el uso de herramientas como la App Mujer Segura y los 41 Puntos Púrpura distribuidos en la ciudad. Marzo 3, 2026 – Feria “Mujeres que Siembran Paz” en La Florida: Evento de emprendimiento rural femenino que reunió a 55 marcas locales lideradas por mujeres campesinas, víctimas del conflicto armado y en reincorporación. • Espacio de comercialización y fortalecimiento económico, visibilización de iniciativas rurales y construcción de paz. • Se promovió la ruta integral de atención a mujeres y la App Mujer Segura. Marzo 5, 2026 – Primer encuentro “Pereira es Mujer” 2026: Celebración del Mes de la Mujer en el Teatro Santiago Londoño, con paneles de experiencias, espacios de bienestar y muestra cultural. • Se consolidó un espacio de participación, reconocimiento y empoderamiento femenino. • Actividad bajo el lema “Pereira tiene ritmo de mujer”, marcando el inicio de la programación especial de marzo. Marzo 16, 2026 – Articulación institucional en la Plaza de Bolívar: Alcaldía, Concejo Municipal y Gobernación realizaron una jornada de acercamiento a la ciudadanía para socializar la oferta institucional: • Asesoría jurídica y acompañamiento psicológico. • Socialización de rutas de atención y herramientas tecnológicas, como la App Mujer Segura. • Implementación de un “Punto Púrpura” en el Concejo Municipal, en línea con la Ley contra la violencia política hacia las mujeres. | piezas fotograficas, videos (reels), cuñas radiales, audios Publicadas en las redes sociales
Meta 5: Fortalecer la organización, participación y liderazgo de las mujeres | Actividad 5.1 Registro personas con socialización de las acciones del proyecto. | 5.1.1 Registro de mujeres que pertenecen a organizaciones identificadas y caracterizadas | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | Durante el periodo evaluado se realizaron acciones de articulación con la organización de mujeres Yah Colectiva (05 de febrero) y revisión del Decreto No. 000670 del 24 de agosto de 2023 relacionado con la estructura del Consejo Consultivo de Mujeres (17 de febrero). Se anexan actas de reunión como evidencia.
|  | 5.1.2. Registro de mujeres de organizaciones beneficiarias de capacitaciones en temas relacionados con liderazgo, empoderamiento femenino y rutas de atención. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | A la fecha, no se han realizado capacitaciones en temas de liderazgo y empoderamiento; la meta se encuentra en etapa de articulación
|  | 5.1.3. Registro de beneficiarios de talleres de sensibilización con los partidos políticos y JAC con el fin de resaltar la importancia de la participación real y efectiva de las mujeres al interior de los mismos. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | Se anexan registros SPP del mes de marzo correspondientes a actividades de sensibilización dirigidas a organismos comunales y articulación con presidentes de JAC
|  | 5.1.4. Registro de beneficiarios de talleres de sensibilización con la comunidad en general con el fin de resaltar la importancia de la participación real y efectiva de las mujeres al interior de los partidos políticos y organizaciones de base. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | La meta se encuentra en proceso de articulación con presidentes de los diferentes partidos políticos.
|  | 5.1.5. Registro de administrativos y docentes beneficiarios de Talleres y /o sensibilizaciones en universidades sobre enfoque de género. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | A la fecha, se ha realizado articulación con universidades; no obstante, se encuentra pendiente la definición del cronograma de actividades. En el marco de esta gestión, se llevó a cabo reunión el 26 de enero con la Mesa de Instituciones de Educación Superior de Risaralda (RUN) para la articulación de acciones, y el 10 de febrero se abordó la reactivación del Punto Púrpura y la articulación de la estrategia Mujer Segura en instituciones de educación superior. se anexan actas de reunion como evidencia
|  | 5.1.6. Registro de estudiantes beneficiarios de Talleres y /o sensibilizaciones en universidades sobre enfoque de género. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | En el marco de esta gestión, el 26 de enero se llevó a cabo reunión con la Mesa de Instituciones de Educación Superior de Risaralda (RUN) para la articulación de acciones El 12 de marzo se realizó sensibilización a estudiantes sobre APP y ruta de atención en la Universidad Libre de Belmonte. se anexa registro SPP y salida de campo, actas de reunion
|  | 5.1.7. Registro de mujeres en ejercicio de la prostitución, habitantes de calle y recicladoras caracterizadas y beneficiarias de procesos de organización y participación. | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | Se realizaron acciones de articulación y sensibilización orientadas a población en situación de vulnerabilidad. El 03 de febrero se efectuó articulación con integrantes de organizaciones de atención a personas con experiencia de vida en calle o en riesgo de calle; el 05 de febrero articulación con la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía; el 10 de febrero socialización de rutas de atención en violencia basada en género para mujeres en situación de vulnerabilidad; y el 12 de marzo recorrido de calle para la identificación de mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de calle y recicladoras. Se anexan actas de reunión como evidencia.
Meta 6: Coordinar y apoyar iniciativas y acciones de emprendimiento y empleabilidad para las mujeres | Actividad 6.1 Apoyar y acompañar el 100% de acciones para promover la empleabilidad y el emprendimiento para las mujeres | 6.1.1 Registro de mujeres atendidas por búsqueda de empleo direccionadas al centro de empleo | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | En esta acción se han registrado algunos formatos SPPS correspondientes a mujeres que han acudido a la oficina en el mes de marzo.
|  | 6.1.2 Registro de mujeres beneficiarias de las alianzas estratégicas y/o visitas empresariales para la promoción de la vinculación laboral | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | Durante el primer trimestre del año no se realizaron visitas empresariales, por lo cual no se generaron registros de usuarios asociados a estas acciones. No obstante, se llevó a cabo el contacto con diferentes empresas a través de correo electrónico, quedando a la espera de la confirmación de agendas por parte de las mismas. A la fecha, ya se han concretado dos visitas programadas para los días 14 y 17 de abril en la empresa Toyota. Adicionalmente, se adjuntan las evidencias de las comunicaciones enviadas a seis empresas durante los meses de marzo y abril.
|  | 6.1.3 Registro de mujeres beneficiarias de la feria de empleo realizada en articulación con el centro de empleo | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | En la base de datos se registraron las actividades correspondientes a la Maratón de Empleo del C.A.F.E Ormaz y a la capacitación de Marca Personal. Para estas acciones, se cuenta con los respectivos soportes, los cuales se evidencian en las salidas de campo adjuntas.” Si quieres, puedo unificar todos los textos que llevas en un solo informe con el mismo estilo para que te quede más consistente.
|  | 6.1.4 Registro de beneficiarias de capacitaciones, apoyo y acompañamiento en emprendimiento | Para el cumplimiento de esta acción, en este primer consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 16 | Registros de SPP
|  | 6.1.5 Registro de beneficiarias de acompañamiento para el fortalecimiento de proyectos de emprendimiento | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA
Meta 7: Seguimiento a la política pública de equidad de género para la mujer. | Se reportan: reuniones de seguimiento política pública e informes, convocatorias, reuniones ordinarias y extraordinarias del comité (bimensual), seguimiento a compromisos, articulación interinstitucional |  | Durante el primer periodo se llevaron a cabo reuniones de seguimiento correspondientes a la vigencia 2025, realizadas los días 2 y 19 de marzo. Asimismo, el primer Comité de Política Pública del año 2026 se encuentra programado para el 27 de marzo. A partir de esta fecha, se dará inicio a las acciones de seguimiento, coordinación interinstitucional y evaluación de los avances en la implementación de la política pública. | actas de Reunión, registro fotográfico, asistencia
Meta 8:Control, coordinación, ejecución y administración del proyecto. | Se reportan bases de datos, estadísticas reuniones de equipo |  | Con el objetivo de cumplir con las metas establecidas, durante el primer periodo el Programa de Equidad de Género para la Mujer desarrolló una reunión estratégica de trabajo, orientada a la planificación y coordinación logística de las acciones de cierre del año, en el marco de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en Pereira. Durante este periodo se llevaron a cabo varias reuniones y actividades clave para garantizar el control, coordinación, ejecución y administración del proyecto: 1. 30 de enero de 2026: Se socializaron los pilares estratégicos del Programa y los lineamientos del año 2026. Se definieron metas prioritarias como la implementación de 200 Puntos Púrpura en la ciudad, el acceso a programas de cooperación internacional, la postulación de experiencias exitosas para reconocimiento nacional y la realización de eventos de impacto articulando liderazgo, emprendimiento y relación con el sector privado. Se abordaron los retos estratégicos de los ejes, incluyendo la atención diferenciada a hombres y mujeres, la creación del Índice de Efectividad de la Ruta, cobertura proporcional según densidad poblacional, jornadas itinerantes y la implementación de una red comunitaria de primer contacto para mujeres sobrevivientes de violencia. Se establecieron herramientas de seguimiento como encuestas posteriores a la atención y semáforo de alertas, así como estrategias para la App Mujer Segura y capacitación de empresas. 2. 4 de febrero de 2026: Se planificó el evento “Pereira es Mujer” para el 4 de marzo de 2026 en el Teatro Lucy Tejada. Se definieron roles del equipo base en comunicaciones, logística, ambientación musical, control de entrada, convocatoria empresarial y conferencias, garantizando que el evento cumpla los estándares del programa y conecte con la ciudadanía. Se evaluaron opciones de nombre, destacando “Pereira Mujer Segura” por ser corto y memorable. 3. 6 de febrero de 2026: Se socializó la matriz del Plan Operativo 2026, con el objetivo de registrar actividades específicas por eje, fechas de cumplimiento, presupuestos y mecanismos de monitoreo y autocontrol. Se enfatizó la coordinación entre ejes para evitar duplicidad en el registro de usuarios y asegurar que todas las acciones respondan a las políticas públicas. Se abordó la estrategia Empresas IN, enfocada en protocolos internos para la protección de mujeres en el ámbito laboral y la promoción de inclusión, y se reiteró la importancia de registrar las acciones de la App Mujer Segura y los Puntos Púrpura, especialmente en instituciones de educación superior. 4. 12 de febrero de 2026: El equipo administrativo recibió capacitación sobre las rutas de atención de los ejes Vida, Oportunidades y Voz, incluyendo atención psicosocial y jurídica, contención emocional, orientación ante violencia intrafamiliar y manejo de casos urgentes. Se abordó la sensibilización de funcionarios públicos y mujeres líderes, formación en empleo y emprendimiento, alianzas empresariales y la implementación de primeros auxilios psicológicos. También se socializó el uso de la App Mujer Segura y la ruta institucional, promoviendo el autocuidado del equipo. 5. 13 de febrero de 2026: Se definieron lineamientos para el seguimiento semanal mediante la matriz MPM y la App Mujer Segura, donde los líderes de eje deben enviar informes de acciones los viernes antes de las 4 p.m., mientras otros integrantes reportan los correos y trámites realizados. Se reiteró la coordinación para el evento “Pereira es Mujer” y la asignación de funciones del equipo. En conjunto, estas reuniones y actividades permitieron consolidar la planificación, asegurar la trazabilidad de acciones, coordinar los equipos de trabajo por ejes y reforzar la ejecución de la política pública, garantizando que las metas de equidad de género para el periodo se cumplan de manera estructurada y eficiente. | Actas de Reunión, registro fotográfico, asistencia y base de datos.
Elaboró:/