## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL SALITRE Y SUS SEDES, DURANTE LA VIGENCIA 2026
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista. | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | Institucion Educativa | 100 | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Entidad Contratante | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación . | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2 | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de los proponentes que generen el rechazo de las ofertas presentadas | SELECCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | BAJO | Institucion Educativa | 100 | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Entidad Contratante | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de selección | Durante la etapa precotractual del proceso de selección
3 | Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos | SELECCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y Institucion Educativa | 100 | Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | Entidad Contratante | Evaluacion de propuestas | Selección del oferente | Garantía de seriedad de la oferta | Plazo del cronograma del proceso de selección
4 | Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Atraso en el cronograma del proceso | 3 | 3 | 6 | ALTO | Institucion Educativa | 100 | Gestionar la solución de causas ajenas, para reiniciar el proceso | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | supervision del contrato | Durante la ejecución del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
5 | Demora o entrega de elementos en malas condiciones | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Incumplimiento por el ejecutor ante la necesidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | supervision del contrato | Durante la ejecución del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
6 | Demora o entrega de elementos en malas condiciones | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Entrega de bienes en mal estado o que no cumplan con las especificaciones tecnicas indicas en el Anexo Tecnico | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | supervision del contrato | Durante la ejecución del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
7 | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y Institucion Educativa | 100 | Tramitar liquidación en los tiempos estipulados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Institucion Educativa | Durante la etapa de liquidación | Una vez liquidado el contrato | Durante toda la terminacion del contrato | De manera oportuna una vez terminado el plazo de ejecucion del contrato
8 | Los indicadores no corresponderían a la realidad | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Institucion Educativa | 100 | Supervisión del proceso desde la planeación | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Si | Institucion Educativa | Desde el inicio de formulación | Durante la formulación | Mediante seguimiento por parte de los abogados del proceso | Durante la formulación
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
Institucion Educativa
CONTRATISTA Y Institucion Educativa