## GFPI-F-188 Plan de trabajo
Plan de trabajo actualización de programas de formación Gestión curricular de programa de formación Nombre del Programa de Formación Profesional: Gastronomía Araucana | [11 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-188
Diseño
Desarrollo
Gestión de permisos
No | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENTREGABLES | SEMANAS | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | Mes 1 |  | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
1 | Diligenciar el plan de trabajo para la elaboración o actualización de programa de formación, Plantilla Gantt diligenciada con actividades, tiempos y responsables de las actividades | Subdirector de Centro | Plan de trabajo actualización de programas de formación
2 | Designar responsables de Gestión Curricular del Centro de Formación | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta designación responsables gestión curricular
3 | Elaborar Perfil de egreso | Subdirector de Centro | Plantilla Perfil de Egreso
4 | Validar Internamente el perfil de egreso | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta validación interna perfil de Egreso
5 | Validar Externamente el perfil de egreso | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta de revisión externa perfil de egreso
6 | Registrar información del perfil de egreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo | Responsable de Diseño y Producción Curricular | Registro de perfil de egreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo. | [7 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
7 | Elaborar perfil de ingreso | Subdirector de Centro | Plantilla perfil de ingreso
8 | Registrar información del perfil de ingreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo | Responsable de Diseño y Producción Curricular | Registro de perfil de ingreso en Sistema de Gestión Académico Administrativo. | [7 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
9 | Diseñar Contenidos Curriculares | Subdirector de Centro | Plantilla de diseño curricular
10 | Documentar denominación de programa | Subdirector de Centro | Plantilla estado del arte de la ocupación
11 | Documentar justificación del programa | Subdirector de Centro | Plantilla de justificación
12 | Determinar perfil del instructor, Ambientes de aprendizaje. | Subdirector de Centro | Plantilla de diseño curricular
13 | Determinar materiales de formación, equipos, herramientas, software y EPP. | Subdirector de Centro | GFPI-F-XXX Lista Maestra de Materiales, equipos, Software, EPP.
14 | Verificar técnicamente el diseño curricular | Subdirector de Centro | GFPI-F-067- Verificacion técnica
15 | Documentar los ajustes producto de la verificación Tecnica | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta de Verificación técnica
16 | Verificar metodológicamente el diseño curricular | Subdirector de Centro | GFPI-F-005- Verificacion metodólogica
17 | Documentar los ajustes producto de la verificación metodológica | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta de Verificación Metodológica
18 | Entrega de productos y memorias de diseño curricular en repositorio de la DFP | Subdirector de Centro | GOR-F-084 Acta de entrega de documentos a regional o DFP, según aplique
19 | Registrar información en Sistema de Gestión Académico Administrativo | Subdirector de Centro | Diseño curricular en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [7 empty] | Verificación en el sistema academico administrativo
20 | Presentar Programa de Formación Profesional para su aprobación | Subdirector de Centro | Plantilla de presentación de Programas de Formación Profesional
21 | Formular proyecto formativo | Subdirector de Centro | Proyecto formativo en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [7 empty] | No aplica
22 | Revisar proyecto formativo | Subdirector de Centro | GPFI-F-XXX Lista de verificación técnica y metodológica de proyecto formativo | [7 empty] | No aplica
23 | Publicar el proyecto formativo | Subdirector de Centro | Viabilidad del proyecto formativo en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [7 empty] | No aplica
24 | Elaborar la Planeación Pedagógica | Subdirector de Centro | GFPI-F-134 Formato Planeación Pedagógica | [7 empty] | No aplica
25 | Elaborar recursos didácticos | Subdirector de Centro | Recursos didácticos en el repositorio de la DFP
26 | Realizar producción de recursos didácticos a virtualizar | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Credenciales de acceso a DEMO
27 | Disponer los recursos educativos digitales | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Semilla en LMS SENA
28 | Realizar verificación funcional y técnica de recursos educativos digitales | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Lista de Verificación funcional y técnica de los recursos virtualizados
29 | Publicar productos del desarrollo curricular | Responsables de virtualización (para programas en modalidad virtual y a distancia) | Semilla habilitada en LMS SENA
30 | Revisar el desarrollo curricular | Subdirector de Centro | GFPI-F-XXX Lista de Verificación revisión técnica y pedagógica de la Guía de aprendizaje
31 | Realizar transferencia del Programa de Formación Profesional | Subdirector de Centro | GOR-F-084 Acta socialización de Programa de Formación Profesional
32 | Alistar capacidades para la gestión de permisos | Subdirector de Centro | GOR-F-084 Actas de aval regional | [7 empty] | No aplica
33 | Elaborar documentación para la obtención de permisos. | Subdirector de Centro | Plantilla documento maestro GFPI-F-098 Resumen de SACES. | [7 empty] | No aplica
34 | Verificar cumplimiento de exigencias normativas de entes externos para la gestión de permisos y seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del Centro de Formación. | Director Regional Director de Formación Profesional | GFPI-F-097 Lista Verificación Condiciones de Calidad de Programa. | [7 empty] | No aplica
35 | Radicar la información del Programa de Formación en la plataforma o en el medio dispuesto por el ente externo. | Subdirector de Centro | Informe de radicación ante el ente externo. | [7 empty] | No aplica
36 | Verificar requerimientos de información complementaria | Subdirector de Centro | Documento del externo de solicitud de información complementaria | [7 empty] | No aplica
37 | Gestionar requerimientos de información complementaria | Subdirector de Centro | GOR-F-012 Plantilla Documentos en Word SIGA V02- respuesta e Informe de radicación ante el ente externo | [7 empty] | No aplica
38 | Gestionar encuentros de verificación con los entes externos. | Subdirector de Centro Equipo de Gestión Curricular de programa Profesional-Código 2020: Gestión académica y aseguramiento de calidad de la formación | GOR-F-084 V01 Acta de informe entes externos GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia | [7 empty] | No aplica
39 | Responder observaciones del encuentro de verificación con los entes externos. | Subdirector de Centro | GOR-F-084 V01 Acta GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia | [7 empty] | No aplica
40 | Verificar estado del proceso radicado al ente externo. | Subdirector de Centro | Acto administrativo emitido por el ente externo GFPI-F-170 Lista de Chequeo Verificación actos administrativos | [7 empty] | No aplica
41 | Gestionar respuesta en primera instancia | Subdirector de Centro | GOR-F-012 Plantilla Documentos en Word SIGA V02-respuesta e Informe de radicación ante el ente externo | [7 empty] | No aplica
42 | Gestionar el acto administrativo en firme emitido por el ente externo correspondiente. | Subdirector de Centro | GFPI-F-170 Lista de Chequeo Verificación actos administrativos | [7 empty] | No aplica
43 | Verificar sincronización en plataformas externas. | Subdirector de Centro | [8 empty] | No aplica
44 | Presentar el informe final de gestión de permisos a la Dirección de Formación. y Notificar cumplimiento de requisitos para cambiar el estado del Programa de Formación | Director Regional | GOR-F-084 V01 Acta GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia | [7 empty] | No aplica
45 | Cambiar estado del programa para oferta educativa | Director de Formación Profesional Coordinador del Grupo de Gestión Curricular | Verificación en Sistema de Gestión Académico Administrativo | [7 empty] | No aplica
46 | Gestionar planes para la implementación de los permisos. | Subdirector de Centro | Planes requeridos de acuerdo con la normatividad GOR-F-084 V01 Acta GOR-F-085 V01 Registro de Asistencia | [7 empty] | No aplica