## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | ARAUCA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | FRAN NICOLAS FUENTES RODRIUGEZ |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-05-15
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS | [11 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Numero de Personas Orientadas |  | Articulación de formación con los programas de víctimasdos, Campesena, Instituciones educativas con formación en emprendimiento, comunidades campesesinas y asociaciones formalmente constituidas.Con el fin de conocer los servicios fondo emprender y acceder a sus servicios que contribuyan al crecimiento empresarial. |  |  | PC- Auditorio SENA -Sede principal, PC- INTERNET, Material de apoyo FE. |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 662 | De acuerdo a la metas establecidas en este indicador me desplazare a los lugares donde este ubicada la población objeto, para dar cumplimeinto al mismo. . |  |  | 16 | 26 | 14 | 62
2 | Numero de Personas Entrenadas |  | Focalizar previamente a las personas orientadas ya sean de manera individual o grupos colectivos (Asociaciones, fundaciones, cooperativas, juntas de acción comunal u otras organizaciones interesadas en iniciar la ruta emprendedora. Se les ofrecerá capacitación en ideación, validación, costo de producción y de mas temas de interés para fortalecer sus habilidades emprendedoras. Establecer alianzas interinstitucional con entidades públicas o privadas, con el objetivo de capacitar a los emprendedores, estructurar entranamiento a las asociaciones en la parte de la organizacion contable donde se puedan organizar la estructura Organizativa de costos y gastos |  |  | PC- Auditorio SENA -Sede principal |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 166 | Se requiere fortalecer habilidades de los clientes en áreas especificas que les prepare para el desarrollo de su actividad empresarial en cualquiera de las etapas en que se encuentren y de acuerdo a los temas propuestos por la Dirección General. |  |  | Este indicdor se inicia en la primera fase de Ideaación programada para la tercera semana del mes de feberero | 48 | 21 | 18
3 | Numero de Planes de Negocio Formulados OFF |  | Inicialmente se captaran los clientes que participen en las jornadas de orientación ya sea presencial o virtual y manifiesten interes en hacer parte de este servicio si aplica, y como plan B se articulará con la cámara de comercio de Arauca para identificar emprendedores que se encuentren en proceso de formalización como persona natural. |  |  | PC - Internet y Herramienta excel ( Plan de Negocio). |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 5 | Brindar la información necesaria a los clientes que lo requieran acerca de la ruta creada desde el SBDC la cual permitirá la viabilidad y el posible crecimiento y posicionamiento de la empresa en un tiempo real desde la formalidad. |  |  | a la fecha no se ha realizado planes de negocios OFF, pero si cuento con tres clientes interesados en la ruta para que asistan a la fase de ideacion y validacion, se proyecta que a inicio de marzo se concluya con la formulacion del planes de negocios | 1
4 | Planes de Negocio Formulados FE |  | Una vez se tiene establecida las aperturas de las Convocatorias Fondo Emprender 2026, desde la orientación se explica la metodología de formalización bajo una estructura estandarizada, que permite analizar las diversas variables. Para tal fin se establece que una vez el cliente inicia la ruta emprendedora y carga al DRIVE la documentación habilitante se procede a trabajar la formulación del plan de negocio y junto con el equipo de formulación establecido, procedemos a realizar ajustes por indicadores y posterior a ello postularlo a la convocatoria. |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 4 | Según las aperturas de la convocatorias, Economia campesina con corte de cierre al 30 de abril |  |  | Este indicador se cumplirá a medida que salgan las convocatorias a nivel Nacional o convocatorias cerradas. | 1 | 3
5 | Empresas Creadas OFF (Otras Fuentes de Financiacion) |  | Motivar a los emprendedores o grupos colectivos que una vez hayan finalizado el plan de negocios OFF reciban el acompañamiento requerido para la formalización mediante el registro en cámara de comercio como persona natural o juridica con la actividad comercial que desarrolla, lo cual permitirá el cumplimiento de indicadores a impacto que le permitan crecer, sostenerse y escalar en el tiempo. |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 6 | Es de gran importancia contribuir con la creación de nuevas empresas en el Departamento para que la formalidad empresarial sea un indicador de impacto positivo y se pueda disminuir la tas de negocios informales en el Dpto. |  |  | Este indicador se tiene planificado desarrollarlo con el inicio de un emprendedor en la cuarta semana de febrero. | 0 | 1 | 1
6 | Iniciativas empresariales financiadas con recursos del Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Este indicador se cumplirá con el desarrollo del diligenciamiento de las herramientas plan de negocios y plan de inversión en donde se supervisara el progreso de cada emprendedor en la postulación a convocatoria donde se logre: la Formalización, Acreditación, Evaluación, viabilidad y asignación de recursos |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 2 | Lograr que los planes de negocio y plan de inversion formulados en el marco de las convocatorias de las líneas Crear y Fort sean viabilizados y accedan a la asignación de recursos | [5 empty] | En el momento se espera la asignación de recursos para los proyectos viabilizados.
7 | Empleos potenciales directos Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Este indicador se cumplirá en el desarrollo de las puestas en marcha FE, donde los empresarios en cumplimiento del plan operativo tienen el compromiso de la vinculación laboral de personal, por loque marcaremos este indicador Empleos potenciales directos Fondo Emprender CREAR Y FORT, |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 6 | Este indicador da lugar a reporte en el sistema de información (SIGE) una vez el empresario halla realizado vinculacion laboral de personal. |  |  | Este indicador se llevara a cabo en el proceso de viabilización de proyectos. |  |  | 3. Se registran empleos de la empres el remanso y Colombia Imperium
8 | Puesta en Marcha OFF (Otras Fuentes de Financiacion) |  | Realizar asesorías bajo unos indicadores de impacto que le permitan crecer, sostenerse y escalar en el tiempo validando el cumplimiento de los requisitos para optar por capital semilla, |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 9 | Este indicador da lugar a reporte en el sistema de información (SIGE) una vez se haya concertado la programación e inicio de asesoría para el desarrollo de la misma. |  |  | 0 | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | 1. Se registra la iniciativa Wendy Ramirez
9 | Puesta en Marcha FE |  | Realizar asesorías bajo unos indicadores de impacto que le permita al emprendedor cumplir con los indicadores establecidos en el Contrato de Cooperacion con FONDO EMPRENDER buscando condonacion de los recursos. |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 5 | Este indicador se reporta una vez se cumplan los requisitos de firma de contrato de cooperacion y asignen interventoria. |  |  | 0 |  | 0, Pendiente inicio de interventoria | 0, Pendiente inicio de interventoria
10 | Empresas con Plan de Acción Formulado |  | Se tomarán las empresas que terminaron los servicios de puesta en Marcha OFF, y de fortalecimiento empresarial para una postulación a las convocatorias en busca de apoyo de capital semilla FE y que muestran interés en crecer a nivel empresarial; igualmente las empresas que terminan interventoría FE, el cual se trabajara indicadores de mejora en su escalabilidad empresarial. |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 7 | Se dio incio al plan de accion a 3 empresas fondo emprender. 1, Colombia Imperirum 2, Grupo emprearial Guahibanas, 3, Agropecuaria el remanso. |  |  |  | 1 | 3
11 | Empresas en Fortalecimiento |  | Despues de aplicado el diagnostico a las empresas que requieren el servicio se procede a acompañar las acciones que generan crecimiento o avance en sus proyecciones, para ello se busca incentivar al empresario a escalar empresarialmente dando alternativas de cremiento empresarial. |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 7 | Este indicador se reporta cuando se da la primer asesoría del desarrollo del plan de acción. |  |  | 0 |  |  | 5
12 | Empleos Fortalecimiento |  | incentivar que los empresarios garanticen la formalidad de los empleos, por tal razon se verificara las condoiciones de los empleados, ofreciendo alternativas de contratacion y pago de seguridad social mejorando la calidad de vida de los colaboradores, asi mismo salvaguardando la estabildad de la empresa. |  |  | PC- INTERNET- ESPACIO o AMBIENTE - RECURSOS FINANCIEROS |  | Fran Nicolas Fuentes Rodriguez | 4 | Para el reporte de este indicador previamente se valida la planilla en la cual se evidencia aspectos principales uno que corresponda al mes en que lo está marcando y otro que tenga la novedad de ingreso si es auto empleo o por nómina y para el caso de contrato de prestación de servicio se requiere adjuntar contrato y planilla detallada. |  |  | 0 |  |  | 3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma