| PROCESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| TECNOPARQUE NODO CALDAS |  |  |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  |
| INFORME DE GESTIÓN – PRIMER TRIMESTRE |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| x x Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

INFORME DE GESTIÓN – PRIMER TRIMESTRE

Lily Jhohana Gil Vásquez

DINAMIZADORA TECNOPARQUE

Abril de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Tabla de contenido

1.	Introducción	2

2.	Ejecución presupuestal	3

3.	Ejecución técnica	4

3.1 Proyectos de Base Tecnológica	5

3.2 Formulación de Proyectos y planes de negocio para acceder a fondo emprender	5

3.3 Cooperativa de aprendices	5

3.4 Extensionismo tecnológico	5

3.5 Atención grupos aprendices	6

3.6	Giras técnicas	6

4.	AnexIndiqu	6

# Introducción

La Red TecnoParque cuenta con un Nodo en la Regional Caldas, activo desde el año 2012 y con presencia en cuatro líneas tecnológicas: Biotecnología, Electrónica y Telecomunicaciones, Diseño e Ingeniería, y Tecnologías Virtuales. Para el 2026, la asesoraría en la formulación y ejecución de proyectos de base tecnológica, se asocia a las líneas tecnológicas del Acuerdo 10 del 2024.

Durante el periodo 2017-2025, el equipo de trabajo de TecnoParque Nodo Caldas ha acompañado y asesorado exitosamente alrededor de 935 proyectos de base tecnológica. Aunque el sector productivo (empresarios y emprendedores) ha representado históricamente el mayor porcentaje de usuarios en el total de prototipos funcionales, productos precomerciales y comerciales materializados, en los últimos años se ha fortalecido el trabajo con otros actores clave del territorio como campesinos, asociaciones comunitarias, organizaciones de base y emprendimientos de la economía popular. Este enfoque más inclusivo ha permitido que Tecnoparque Nodo Caldas impulse soluciones tecnológicas y de innovación social para mejorar procesos productivos en el campo, fortalecer capacidades en asociaciones rurales y aportar al desarrollo de unidades productivas de pequeña escala. El acompañamiento se ha orientado no solo hacia el fortalecimiento empresarial, sino también hacia el mejoramiento de las condiciones de vida y la generación de oportunidades en poblaciones vulnerables y zonas rurales del departamento.

Así mismo, Tecnoparque Nodo Caldas, en el 2026 tiene en sus objetivos, el asesorar a organizaciones y asociaciones campesinas y de economía popular en la formulación de proyectos y planes de negocio para acceder a recursos de Fondo Emprender, así como proponer proyectos de extensionismo tecnológico y gestionar la atención de grupos de aprendices y de giras técnicas en el Tecnoparque.

Considerando que la innovación se ha consolidado como un motor esencial para la productividad y la competitividad de los diferentes sectores sociales y económicos, y que los desarrollos basados en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) permiten que empresas, asociaciones, emprendimientos populares y comunidades campesinas accedan a nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales, resulta fundamental continuar fortaleciendo estrategias como la Red TecnoParque en Caldas, la cual se ha consolidado como un instrumento clave de innovación y desarrollo tecnológico, enfocado en la materialización de prototipos con alto impacto social y económico para la región. Esta estrategia facilita el acceso a infraestructura tecnológica moderna y a asesorías especializadas con talento humano altamente calificado, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento del ecosistema de innovación social y productiva en la región.

# Ejecución presupuestal

Para el 2026, el plan de acción de Tecnoparque Nodo Caldas, quedo registrado bajo el código PA_TECNOPARQUE_2025_306_10 en la plataforma “SENAVANCE”, de acuerdo con lineamientos dados por la Dirección de formación. Cuenta con un presupuesto aprobado de $621.149.982, asignados de acuerdo con la resolución de apertura 001 de enero de 2026, e incluye los siguientes conceptos presupuestales:

Tabla 1. Asignación presupuestal

| NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA | PRESUPUESTO 2026 |
| --- | --- |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | $ 9.000.000 |
| CONTRATACIÓN DE APOYOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN | $ 300.149.982 |
| OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | $ 60.000.000 |
| MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL | $ 150.000.000 |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL | $ 30.000.000 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE | $ 42.000.000 |
| ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES | $ 30.000.000 |

A corte 31 de marzo de 2026, todo el presupuesto se encuentra con su Certificado De Disponibilidad Presupuestal y se ha ejecutado en lo correspondiente al rubro de “contratación de apoyos administrativos y de gestión”, lo correspondiente a los honorarios de febrero y marzo, por un valor pagado de $54.572.724.

# Ejecución técnica

Las metas de la vigencia 2026, se están ejecutando de acuerdo con lo establecido por la Coordinación de formación profesional - Grupo de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica y Formativa, las cuales se presentan a continuación:

Tabla 2. Metas TecnoParque Nodo Caldas 2026

Teniendo en cuenta que el personal para la ejecución técnica de las metas, inicio su contratación en el mes de febrero, se ha contado con dos meses para mostrar la ejecución en el presente informe.

## 3.1 Proyectos de Base Tecnológica

Durante el mes de febrero de 2026, los proyectos de base tecnológica atendidos por Tecnoparque Caldas alcanzaron un cumplimiento del 10% frente a la meta establecida de 100 proyectos, con un total de 10 iniciativas atendidas. De este total, 9 proyectos se orientan a un TRL 6 esperado y 1 proyectos a TRL 7/8 esperado, lo que evidencia una concentración importante en procesos de validación y maduración tecnológica.

En términos territoriales, la atención tuvo presencia en cinco municipios del departamento de Caldas, con mayor concentración en Manizales 8, seguido de Chinchiná 1 y Norcasia 1. Esto permite evidenciar una cobertura territorial que, aunque se concentra principalmente en la capital del departamento, también mantiene articulación con otros municipios estratégicos.

Frente al estado de avance de los proyectos, se observa que 3 se encuentran en fase de inicio y 7 en fase de ejecución, lo cual indica que, para este primer trimestre, se presenta una mayor dinámica de estructuración, formulación y puesta en marcha, propia del arranque anual de las actividades de acompañamiento.

Respecto a la tipología de los propietarios de las ideas de proyecto, predominan las personas naturales con 6 iniciativas, mientras que 4 proyectos corresponden a empresas, reflejando una mayor participación de emprendedores y talentos individuales en los procesos de acompañamiento, sin desconocer la vinculación del sector empresarial.

En cuanto a la distribución por líneas tecnológicas, y conforme a la nueva clasificación establecida en el Acuerdo 010 de 2024, los proyectos atendidos se concentran principalmente en Economía Popular y Campesina, con 7 proyectos (70%); seguida de Diseño de productos, con 2 proyectos (20%); y TIC’s e Inteligencia Artificial, con 1 proyectos (10%). Este comportamiento evidencia una orientación significativa hacia el desarrollo de soluciones centradas en el diseño, la innovación aplicada a contextos productivos y sociales, así como el fortalecimiento de capacidades tecnológicas asociadas a la transformación digital.

En este sentido, es importante precisar que el análisis de 2026 ya no se presenta bajo las líneas tradicionales de Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería y Diseño, Biotecnología y Tecnologías Virtuales, sino bajo la actualización institucional definida en el acuerdo mencionado, que reorganiza las líneas tecnológicas para responder a una visión más amplia de competitividad, desarrollo tecnológico productivo e inclusión territorial.

Durante el mes de febrero de 2026, Tecnoparque Caldas registró un total de 10 talentos en proceso de atendidos, evidenciando una participación de usuarios en los procesos de acompañamiento.

En relación con la caracterización sociodemográfica, se observa una mayor concentración de talentos en el rango de edad de 36 a 45 años 4, seguido por el grupo de 26 a 35 años 3, lo que refleja una participación significativa de población en etapa productiva y con potencial de consolidación de iniciativas. Así mismo, se identifican participaciones en rangos superiores, como mayores de 56 años 2 y 46 a 55 años 1, lo que evidencia inclusión de diferentes grupos.

Respecto al tipo de talento, predominan los emprendedores 8 y seguidos por funcionarios de empresa 2. Este comportamiento evidencia una orientación marcada hacia el fortalecimiento de iniciativas propias y el acompañamiento a perfiles con interés en el desarrollo de proyectos productivos.

En cuanto a la ocupación, se destaca la participación de trabajadores independientes 6, seguida de empleados 1, así como otras categorías como campesinos 1, estudiantes 1 y otros 1, lo cual refleja diversidad en los perfiles atendidos y una fuerte presencia de población vinculada a actividades económicas autónomas.

Frente al nivel educativo, se evidencia una alta cualificación de los talentos, con predominio de profesionales 6, Maestría 2, y con participación de perfiles con especialización 1 y nivel técnico 1. Esto indica que los procesos de acompañamiento están impactando población con formación académica diversa y capacidades para el desarrollo de proyectos de base tecnológica.

En términos de estratificación social, la mayor concentración se presenta en los estratos 2 4 personas y 3 3 personas, lo que evidencia un enfoque hacia población de ingresos medios y medios-bajos, alineado con los objetivos de inclusión y fortalecimiento del sector campesino y con enfoque en economía popular.

Finalmente, en la distribución por género se observa una participación equilibrada, con 8 mujeres 80% y 2 hombres 20%, destacando la inclusión y equidad en la atención de talentos. Adicionalmente, se identifican condiciones diferenciales como 1 pertenecientes a grupos étnicos, y no se registran talentos caracterizados como madre cabeza de hogar.

Para el presente punto del informe, correspondiente a Proyectos de Base Tecnológica, se anexa el enlace en el cual reposan las evidencias de los diferentes proyectos, así como las fases en las que se encuentra cada uno.

Evidencias Informes

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lgil_sena_edu_co/IgCUJINWTK3IRIlr8dB0DujRAa1MCCbO4BPWzfdD6w0PhEA?e=WY3CUE

3.2 Formulación de proyectos y planes de negocio para acceder a Fondo Emprender

Para la presente vigencia, TecnoParque cuenta con una articulación nueva con el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) del SENA Regional Caldas en la ruta de acompañamiento técnico para estructuración de planes de inversión de 20 asociaciones campesinas y de economía popular del departamento de Caldas, con el fin de asegurar su viabilidad técnica y financiera en el marco de las convocatorias del Fondo Emprender. Esta sinergia busca que los emprendedores y asociaciones cuenten con asesoramiento para acceder a capital para el fortalecimiento de sus modelos productivos y sus modelos de negocio.

- Convocatoria No. 152, cuyo enfoque es la economía campesina.

Esta convocatoria está diseñada exclusivamente para fortalecer el campo colombiano, reconociendo al campesino como sujeto de especial protección.

- Población Objetivo: Campesinas y campesinos en todo el territorio nacional.

- Enfoque Técnico: Se priorizan proyectos cuya cadena de valor esté integrada con el trabajo de la tierra y la naturaleza.

- Sector Comercio: Solo se financian iniciativas que correspondan a circuitos cortos de comercialización (baja intermediación y cercanía geográfica).

- Cronograma: Abrió el 02 de marzo de 2026 y su cierre en plataforma está programado para el 30 de abril de 2026.

- Convocatoria No. 156, cuyo enfoque es la economía popular.

Dirigida a los micronegocios y oficios tradicionales que sostienen la economía local en entornos urbanos y rurales.

- Población objetivo: Vendedores ambulantes, micronegocios familiares, pequeñas asociaciones comunitarias y trabajadores independientes de baja escala.

- Justificación: Busca superar limitaciones como la baja productividad y el escaso acceso al crédito, brindando capital semilla y acompañamiento técnico.

- Modalidades: Permite la postulación tanto de forma individual como asociativa.

Avances de atención - primer trimestre 2026:

Para el caso del TecnoParque Nodo Caldas y su equipo de Extensionismo Tecnológico, durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se reporta el inicio de la atención de las siguientes asociaciones:

## 3.3 Cooperativa de aprendices

A la fecha de corte del presente informe, no se han iniciado actividades de ejecución por medio de consultorías técnicas en el Nodo Caldas para cooperativa de aprendices.

## 3.4 Extensionismo tecnológico

Extensionismo Tecnológico se consolida como la respuesta institucional del SENA a los desafíos de innovación y transformación digital en el departamento de Caldas. Su ejecución se orienta a la generación de capacidades técnicas y económicas con enfoque territorial y sectorial, garantizando que el desarrollo tecnológico actúe como un catalizador de competitividad territorial.

Bajo una modalidad de asistencia técnica híbrida, el programa interviene con una intensidad de 40 horas de consultoría especializada por unidad productiva. Este modelo asegura el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y rigor técnico definidos en el marco normativo vigente, permitiendo un acompañamiento directo en el territorio.

La pertinencia de la intervención radica en su alineación directa con las directrices del Acuerdo 010 de 2024, el cual manda el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria. Esta articulación no es solo normativa, sino operativa, estructurándose en tres dimensiones integrales:

- Dimensión humana (articulación con Líneas 7 y 8):

En concordancia con la Línea 8 (Economía Popular) y la Línea 7 (Talento Humano), se reconoce que la tecnología es efectiva solo si existe una base social capacitada y empoderada.

- Acción: Priorización del desarrollo de habilidades y competencias en colectivos rurales, fomentando una cultura de innovación desde la base.

- Impacto: Dignificación del trabajador rural y urbano, permitiendo que la transformación digital inicie desde el fortalecimiento del ser y la asociatividad, facilitando el tránsito hacia mentalidades digitales.

- Dimensión técnica-tecnológica (articulación con líneas 4, 5 y 8):

Esta dimensión materializa el mandato de la Línea 4 (Transformación Digital e IA) y la Línea 5 (Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación) aplicada a sectores tradicionalmente excluidos (Línea 8).

- Acción: Implementación de herramientas TIC, esquemas de inteligencia artificial y procesos de investigación aplicada para adaptar soluciones tecnológicas a las necesidades específicas de cada unidad.

- Impacto: Elevación del grado de madurez digital, permitiendo la migración de procesos análogos hacia modelos de eficiencia técnica y operativa que incentivan la innovación propia en el territorio.

- Dimensión económica-empresarial (articulación con líneas 2 y 8):

En alineación con la Línea 2 (Productividad y Competitividad), esta dimensión asegura la sostenibilidad financiera y la soberanía alimentaria de las asociaciones.

- Acción: Medición de indicadores clave de rendimiento (KPIs), análisis de modelos de negocio y adopción de canales de comercio electrónico.

- Impacto: Garantiza que el fortalecimiento técnico se traduzca en una mejora real de los ingresos y en una inserción competitiva en los mercados locales y regionales.

Durante el proceso de acompañamiento, se ejecutan las siguientes acciones transversales que garantizan la calidad del servicio:

- Desarrollo de competencias: Transferencia de conocimientos encaminados hacia la transformación digital, enfocados en innovación y competitividad para asociaciones rurales campesinas.

- Diagnóstico y elaboración del plan de mejora: Identificación de brechas internas y oportunidades de mercado para implementar soluciones de transformación digital alineadas al nivel de madurez de la asociación.

- Optimización productiva: Análisis estratégico de los modelos de negocio para maximizar el rendimiento económico de la unidad productiva.

Avances de atención - primer trimestre 2026:

Para el caso del TecnoParque Nodo Caldas y su Equipo de Extensionismo Tecnológico, durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se reporta la atención de:

## 3.5 Atención grupos aprendices

Durante el mes de febrero de 2026, TecnoParque Caldas atendió 2 grupos de aprendices, alcanzando un 10% de cumplimiento frente a la meta establecida de 20 grupos.

Las atenciones se concentraron en el municipio de Manizales, impactando un total de 32 aprendices, pertenecientes a programa de Gestion de empresas pecuarias el cual pertenece al Centro para la Formación Cafetera.

Las actividades se desarrollaron durante el mes de febrero, en el marco de procesos de articulación entre TecnoParque y los centros de formación, promoviendo el desarrollo de habilidades en innovación, apropiación tecnológica y fortalecimiento de capacidades en los aprendices.

Para el presente punto del informe, correspondiente a Atención grupos aprendices, se anexa el enlace en el cual reposan las evidencias de los diferentes proyectos, así como las fases en las que se encuentra cada uno.

Seguimiento atencion Grupo de aprendices

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lgil_sena_edu_co/IgA5uFHnGMWTQYQ9MeMwetvQARzndcNzoPMVylTcZuYXmtI?e=XSAcW1

## Giras técnicas

No se desarrollaron actividades en este mes

# Conclusiones