## Hoja1
CRONOGRAMA PUERTAS DEPRIMIDO
Descripcion | Dias Duracion
adquisición insumos | 5
Corte y fabricacion | 30
instalacion en obra | 15
detallado y pintura | 10
TOTAL | 60