## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | GUAINÍA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | YADIRA URREA BAUTISTA |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-04-15
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Fomentar la cultura emprendedora y de emprendimiento, empoderando a aprendices, emprendedores y empresarios mediante habilidades blandas y el desarrollo de mecanismos que contribuyan a la generación de empresa asi como la sostenibilidad en el tiempo | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | PLANES DE NEGOCIOS FORMULADOS OFF |  | Promover la cultura emprendedora por medio de visitas al comercio para fomentar la cultura de la legalidad. Participar en eventos de promoción del emprendimiento como Foros. |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 4 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Se brindará apoyo en el proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio de cuatro (4) empresas que se encuentran en acompañamiento, bajo la orientación de la líder de emprendimiento. | Se realizará la primera visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la segunda visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la tercera visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la cuarta visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio.
2 | PN FORMULADOS FE |  | Acompañar permanentemente en la formulación a los emprendedores siguiendo los lienamientos (Acuerdo 10 de 2019); verificación de soportes y requisitos establecidos por las convocatorias de Fondo Emprender |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 4 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizará orientación sobre los lineamientos a los emprendedores para dar inicio al proceso de formulación y/o reformulación de sus proyectos. Los emprendimientos que entrarán en este proceso son: Memorias en la Piel (asociativo), Nima Café (individual), Cafetería El Rincón del Aprendiz (individual), Empanadas El Rebusque (asociativo) y Hola Cholados (asociativo). | Se realizará orientación sobre los lineamientos a los emprendedores para dar inicio al proceso de formulación y/o reformulación de sus proyectos. Los emprendimientos que entrarán en este proceso son: Memorias en la Piel (asociativo), Nima Café (individual), Cafetería El Rincón del Aprendiz (individual), Empanadas El Rebusque (asociativo) y Hola Cholados (asociativo). | Se formalizan 7 proyectos a las convocatorias de cierre 6 e abril: 113949 NIMA CAFÈ BRUNCH POPULAR INDIVIDUAL CREACIÓN 155 - 1C / Jóvenes Emprendedores 115408 " 115408 - CREAR ESP - CAFETERIA EL RINCON DEL APRENDIZ" POPULAR INDIVIDUAL CREACIÓN 159 - 1C / Víctimas y Vulnerables 108894 108894 - CREAR ESP - ORGANIC MARKET POPULAR INDIVIDUAL CREACIÓN 156 - 1C / Economía Popular 118897 " 118897 - CREAR ESP - JUNGLE TRAINING ACADEMY" POPULAR INDIVIDUAL CREACIÓN 153 - 1C / Multisectorial 118955 " 118955 - CREAR ESP - HOLA CELEBRACIONES" POPULAR ASOCIATIVO CREACIÓN 156 - 1C / Economía Popular 119620 CREAR ESP - CENTRO RECREACIONAL Y ECOTURISTICO DE AGUAS AMAZONICAS CAÑO BONITO POPULAR ASOCIATIVO CREACIÓN 156 - 1C / Economía Popular 110605 110605 - FORT ESP - SAL Y PIMIENTA FUSION GOURMET SAS POPULAR INDIVIDUAL FORTALECIMIENTO 154 - 1C / | Se formalizan 4 proyectos a las convocatorias de cierre 30 e abril y 8 de mayo: 121017 - CREAR ESP - SEMBRANDO RAICES, 119059 - FORT ESP - COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMPESINA Y ECONOMIA POPULAR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA, 108553 - CREAR ESP - MEMORIAS EN LA PIEL y 99649 - CREAR ESP - GASTROBAR TIERRA VIVA
3 | EMPRESAS CREADAS OFF |  | Establecer alianzas estratégicas con la cámara de comercio con el propósito de trabajar articuladamente (SENA – PUNTO DE ATENCION CAMARA DE COMERCIO INIRIDA). Realizar un acompañamiento a empresarios con miras a la formalización |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 4 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Se brindará apoyo en el proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio de cuatro (4) empresas que se encuentran en acompañamiento, bajo la orientación de la líder de emprendimiento. | Se realizará la primera visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la segunda visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la tercera visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la cuarta visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio.
4 | PUESTA EN MARCHA EMPRESAS CREADAS OFF |  | Realizar seguimiento a la puesta en marcha con temas relevantes para los empresarios Generar material de apoyo para entregar a los empresarios formalizados |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 4 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Se brindará apoyo en el proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio de cuatro (4) empresas que se encuentran en acompañamiento, bajo la orientación de la líder de emprendimiento. | Se realizará la primera visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la segunda visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la tercera visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio. | Se realiza la cuarta visita de asesoría a cada una de las cuatro (4) unidades productivas ya registradas ante la Cámara de Comercio.
5 | PN VIABLES FE |  | Realizar la verificacion de los soportes y requisitos establecidos Fondo Emprender para ser presentados los planes de negocios a las diferentes convocatorias |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 4 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizará el acompañamiento a los emprendedores para el inicio del proceso de Puesta en Marcha (PM), una vez sean citados por la Dirección Nacional. Los planes de negocio asignados para la vigencia 2026 corresponden a ASOPESCOG (asociativo), Delicias Yuleima (asociativo), JOTA TRAVELS (asociativo) y Centro Resolutivo (individual), este último proveniente de la vigencia 2025. | Se realiza seguimiento al proyecto de rafael arevalo y acompñamiento en elaboracion de estatutos asi como firma de contrato de jota travels y delicias yuleima. | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D
6 | EMPRESAS CREADAS FE |  | Acompañar a los emprendedores en la creacion de empresa ante camara de comercio con la verificación de los documentos generados por la entidad |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 2 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | A la espera de que la Dirección Nacional realice la primera visita de interventoría, con el fin de efectuar el registro del indicador. | A la espera de que la Dirección Nacional realice la primera visita de interventoría, con el fin de efectuar el registro del indicador. | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D
7 | PUESTA EN MARCHA FE |  | Orientar permanentemente al emprendedor para opitmizar el ciclo de la puesta en marcha en el logro de los indicadores para la condonacion de los recurso asignadospor Fondoemprender |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 4 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizará el seguimiento al proyecto Centro Resolutivo, correspondiente a la Puesta en Marcha (PM) 2025 de carácter individual. Asimismo, se estará a la espera de la primera visita de interventoría de JOTA TRAVELS y Delicias Yuleima, con el fin de realizar el registro del indicador. | Se realizará el seguimiento al proyecto Centro Resolutivo, correspondiente a la Puesta en Marcha (PM) 2025 de carácter individual. Asimismo, se estará a la espera de la primera visita de interventoría de JOTA TRAVELS y Delicias Yuleima, con el fin de realizar el registro del indicador. | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D
8 | EMPLEOS POTENCIALES DIRECTOS FE |  | Asesorar a los emprendedores en la etapa de formulacion del plan de negcocios para el cumplimento del indicador de empleos generador por F.E |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 12 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | A la espera de que la Dirección Nacional realice la primera visita de interventoría, con el fin de efectuar el registro del indicador. | A la espera de que la Dirección Nacional realice la primera visita de interventoría, con el fin de efectuar el registro del indicador. | Se espera realizar en el mes de mayo despues de la aprobacion del lugar de operaciones | Se realiza seguimiento al proyecto de Rafael Arevalo - ID 95538 – Centro Resolutivo Diagnóstico C.R.D
9 | PLAN DE ACCION FORMULADOS |  | Contar con la base de datos del año 2022 y 2023 de creaciones de empresa para ofrecer el servicio de fortalecimiento mediante la divulgación de oferta de servicios. Fortalecer las anteriores empresas que terminaron puesta en marcha fondoemprender Mantener listado de empresarios off para la Escalabilidad como emprendedores con experiencias exitosas |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 10 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizará orientación a los emprendedores de la línea CREAR para la socialización de los lineamientos del Fondo Emprender, con miras al alistamiento para la apertura de las convocatorias del Fondo Emprender. | Se realizará orientación a los emprendedores de la línea CREAR para la socialización de los lineamientos del Fondo Emprender, con miras al alistamiento para la apertura de las convocatorias del Fondo Emprender. | Se realiza el registro de 5 for Sal y Pimienta, COSELVA, HALAMAO ASOPEIGUA Y ASOPORCIGUA | Se realiza el seguimiento de 5 for Sal y Pimienta, COSELVA, HALAMAO ASOPEIGUA Y ASOPORCIGUA
10 | EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO |  | Brindar la asesoria al empresario para iniciar con el fortalecimiento empresarial de acuerdo a las activiades de mejora que quedaron contempladas en el plan de accion formulado |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 10 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizará la socialización de los lineamientos del Fondo Emprender, línea Fortalecer, el próximo 10 de febrero, dirigida a empresas nuevas vinculadas a la ruta emprendedora. | No registra en este periodo | Se realiza el registro de 5 for Sal y Pimienta, COSELVA, HALAMAO ASOPEIGUA Y ASOPORCIGUA | Se realiza el seguimiento de 5 for Sal y Pimienta, COSELVA, HALAMAO ASOPEIGUA Y ASOPORCIGUA
11 | EMPLEOS FORTALECIMIENTO |  | Asesorar al empresario en el proceso de afiliación en el régimen contributivo de sus empleados |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 5 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizará la socialización de los lineamientos del Fondo Emprender, línea Fortalecer, el próximo 10 de febrero, dirigida a empresas nuevas vinculadas a la ruta emprendedora. | No registra en este periodo | Se realiza el registro de 5 for Sal y Pimienta, COSELVA, HALAMAO ASOPEIGUA Y ASOPORCIGUA | Se realiza el seguimiento de 5 for Sal y Pimienta, COSELVA, HALAMAO ASOPEIGUA Y ASOPORCIGUA
12 | ORIENTADOS |  | Elegir la temática concertada con instructores y de acuerdo al lineamiento para la orientacion de los aprendices sena, Concertar con las diferentes entidades publicas y privadas los espacios para ofrecer el portafolio de servicios |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 581 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), casa de la mujer, mujeres PAE, EJERCITO, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin de orientar sobre el portafolio de servicios del Fondo Emprender, así como brindar orientación general a los interesados. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
13 | PERSONAS ENTRENADAS |  | Generar empoderamiento en el talento humano de las instituciones y emprendedores |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 190 | Ninguna esta orientado al plan de accion 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán entrenamientos en plan de negocios y plan de inversión dirigidos a los planes de la línea CREAR y la línea FORTALECER. | Asesoría a unidades productivas en proceso de fortalecimiento empresarial: ASOCPORCIGUA, ASOPEIGUA, COSELVA, AMUGUA, Sal y Pimienta, Vicariato y Álamos, brindando orientación en aspectos organizativos, administrativos y de fortalecimiento productivo. | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
14 | Emprendedores orientados Campesinos |  | Establecer alianzas con entidades publicas que incuyan dentro de sus programas poblacion campesina |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2026 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin de orientar sobre el portafolio de servicios del Fondo Emprender y brindar orientación general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
15 | Emprendedores orientados Mujeres |  | Establecer alianzas con los instructores SENA para orientar a mujeres, alianzas con entidades publicas como la casa rosada, secretarias de gobierno departamental y municipal que inclyan en sus programas apoyo a la mujer |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2027 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin de orientar sobre el portafolio de servicios del Fondo Emprender y brindar orientación general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
16 | Nro Jornadas Orientaciones Mujeres |  | Establecer alianzas con los instructores SENA para orientar a mujeres, alianzas con entidades publicas como la casa rosada, secretarias de gobierno departamental y municipal que inclyan en sus programas apoyo a la mujer |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2028 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin de orientar sobre el portafolio de servicios del Fondo Emprender y brindar orientación general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
17 | Nro Jóvenes Orientados |  | Realizar alianzas con los instructores SENA para realizar la jornadas de orientaciones a Jovenes aprendices SENA |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2029 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin de orientar sobre el portafolio de servicios del Fondo Emprender y brindar orientación general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
18 | Nro Orientaciones Jóvenes |  | Realizar alianzas con los instructores SENA para realizar la jornadas de orientaciones a Jovenes aprendices SENA |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2030 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin de orientar sobre el portafolio de servicios del Fondo Emprender y brindar orientación general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
19 | Campesinos Entrenados |  | Establecer alianzas con los instructores SENA para orientar a campesinos, alianzas con entidades publicas como lalas secretarias de agrucultura y desarrollo economico departamental y municipal que inclyan en sus programas apoyo al campesino |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2031 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin debrindar entrenamientos en emprendimiento general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
20 | Personas entrenadas en la Ruta del Emprendimiento |  | Establecer alianzas con los instructores SENA y con demas entidades publicas para realizar entrenamientos en la ruta de emprendimiento ofrecida por el SENA |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2032 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin debrindar entrenamientos en emprendimiento general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
21 | Empresarios Entrenados |  | Ofrecer a los empresarios de inirida entenamientos en temas que ayude a mejorar la eficiencia de su emrpesa. |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2033 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin debrindar entrenamientos en emprendimiento general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
22 | Nro de Entrenamientos para Jóvenes |  | Establecer alianzas con los instructores SENA para realizar entrenamientos a jovenes aprendices |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2034 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin debrindar entrenamientos en emprendimiento general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
23 | Nro de Jóvenes Entrenados |  | Establecer alianzas con los instructores SENA para realizar entrenamientos a jovenes aprendices |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2035 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se realizarán concertaciones con el ICBF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Casa de la Mujer, Mujeres PAE, el Ejército Nacional, aprendices SENA y UNIMINUTO, con el fin debrindar entrenamientos en emprendimiento general a los interesados. Así mismo, a estas poblaciones se les realizará la respectiva caracterización, identificando campesinos, mujeres, población indígena, población víctima del conflicto armado y demás poblaciones vulnerables. | No registra en este periodo | Se realiza orientacion aproximadamente se encuentra en digitacion de 180 orientados los dias 26 de marzo, 09-04-2026 y 15 de abril 2026 | Durante el periodo reportado se evidenció avance en los diferentes indicadores asociados a los procesos de orientación, entrenamiento y fortalecimiento del emprendimiento. Se logró la formación de 336 personas en la Ruta del Emprendimiento y en procesos de entrenamiento general, así como la orientación de 217 personas. En población específica, se registraron 216 campesinos entrenados y 74 orientados, además de 96 personas de economía popular entrenadas y 44 orientadas. En el componente juvenil se alcanzó la orientación de 81 jóvenes, el entrenamiento de 84 y la realización de 6 entrenamientos y 2 jornadas de orientación dirigidas a esta población. Igualmente, se desarrollaron 168 entrenamientos en ideación y validación, junto con 3 jornadas de orientación para mujeres y la orientación de 155 emprendedoras, consolidando el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en los diferentes grupos focalizados.
24 | Empresas Creadas OFF Mujeres |  | Establecer alianzas estratégicas con la cámara de comercio con el propósito de trabajar articuladamente (SENA – PUNTO DE ATENCION CAMARA DE COMERCIO INIRIDA). Realizar un acompañamiento a empresarias con miras a la formalización |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2036 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se brindará apoyo en el proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio de cuatro (4) empresas que se encuentran en acompañamiento, bajo la orientación de la líder de emprendimiento. Así mismo, al momento del registro en el aplicativo SIGE se realizará la respectiva caracterización, de acuerdo con los enfoques poblacionales establecidos. | Durante el mes de marzo se realizó el seguimiento y asesoria de cuatro (4) iniciativas en otras fuentes de financiación (OFF): Sandra Milena Vamos Donde Piña El Ajicero El Sazón de Doña Ligia Se verificó la consistencia de la información registrada frente a los soportes documentales, garantizando cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA). | Durante el mes de marzo se realizó el seguimiento y asesoria de cuatro (4) iniciativas en otras fuentes de financiación (OFF): Sandra Milena Vamos Donde Piña El Ajicero El Sazón de Doña Ligia Se verificó la consistencia de la información registrada frente a los soportes documentales, garantizando cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA). | Durante el mes de marzo se realizó el seguimiento y asesoria de cuatro (4) iniciativas en otras fuentes de financiación (OFF): Sandra Milena Vamos Donde Piña El Ajicero El Sazón de Doña Ligia Se verificó la consistencia de la información registrada frente a los soportes documentales, garantizando cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA).
25 | Empresas Fortalecidas Mujeres |  | Brindar asesoria a las empresarias sobre los beneficios de inscribirse a los servicios de fortalecimiento empresarial, selecionar aquellas empresas que fueron creadas en el 2022-2023 para ofrecerles el servicio de fortalecimiento empresarial |  |  | Herramientas moviles de comunicación y audiovisual |  | YADIRA URREA BAUTISTA | 0 | Pendiente asignación de metas ocultas por parte de la Dirección Nacional – Vigencia 2037 |  | Período de asignación de usuarios e inducción | Se brindará apoyo en el proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio de cuatro (4) empresas que se encuentran en acompañamiento, bajo la orientación de la líder de emprendimiento. Así mismo, al momento del registro en el aplicativo SIGE se realizará la respectiva caracterización, de acuerdo con los enfoques poblacionales establecidos. | Durante el mes de marzo se realizó el seguimiento y asesoria de cuatro (4) iniciativas en otras fuentes de financiación (OFF): Sandra Milena Vamos Donde Piña El Ajicero El Sazón de Doña Ligia Se verificó la consistencia de la información registrada frente a los soportes documentales, garantizando cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA). | 1 sal y pimienta | 1 sal y pimienta
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma